## 道路事業
令和８年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 1310 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東合川地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 宮ノ陣地区改良工 水屋地区ほか改良工 宮ノ陣２号橋（下り線）ほか上部工 | 用地進捗率：約97% 事業進捗率：約70%
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 1670 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 黒崎地区改良工 黒崎西ランプ橋床版工 黒崎地区舗装工 黒崎地区道路附属物工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約98％ 黒崎西ランプ 令和9年度開通予定
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス （下臼井～空港口） | 1995 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 空港口地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 空港口地区改良工 苫尾橋下部工 | 用地進捗率：約49% 事業進捗率：約 9%
福岡県 | 一般国道3号 広川八女バイパス | 350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 広川地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 広川地区ほか改良工着手 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約3%
福岡県 | 一般国道201号 八木山バイパス | 2880 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 弁分高架橋ほか上部工 津原橋ほか床版工 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約80% 筑穂IC～穂波東IC L=7.6km(4/4) 令和11年度開通予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 490 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鏡山地区改良工 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約92%
福岡県 | 一般国道201号 仲哀拡幅 | 1360 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 新仲哀トンネル工 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約19%
福岡県 | 一般国道201号 みやこ行橋バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約1%
福岡県・熊本県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路 （大牟田～大川） | 3700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大島地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 四ツ山地区改良工 大島高架橋上下部工 三池港ＩＣ南橋上部工 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約85%
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 230 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 百堂坂地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 豊城地区改良工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約93%
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 1400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 二丈波呂地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 羅漢川橋ほか下部工 糸島高架橋上部工 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約83%
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 320 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久原地区ほか用地買収 ・工事： 久原地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約72% 事業進捗率：約64%
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 660 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 姫方地区ほか舗装工 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約92% 鳥栖市姫方町～鳥栖市酒井西町 L=2.4km 令和8年度開通予定
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 180 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 姉川地区用地買収 ・工事： 姉川地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約58% 事業進捗率：約89%
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 220 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 志久地区用地買収 ・工事： 志久地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約96% 事業進捗率：約78%
佐賀県 | 一般国道202号 唐津バイパス | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 唐津大橋下部工 新開橋上部工 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約13%
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路（Ⅰ期） | 130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久米地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約5% 事業進捗率：約8%
佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 1910 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 野々古賀地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 福富地区ほか改良工 佐賀JCT橋下部工 川副IC橋上部工 川副地区ほか舗装工 川副地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：約82% 事業進捗率：約58% 諸富IC～（仮称）川副IC L=1.1km（自専部2/4） 令和8年度開通予定
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 1580 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 脇田地区ほか改良工 白野１号橋下部工 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約56%
長崎県 | 一般国道34号 大村諫早拡幅 | 680 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中里地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 下大渡野地区改良工 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約14％
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 1700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 黒崎地区改良工 尾崎高架橋上部工 尾崎高架橋ほか床版工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約94％
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 崎岡地区改良工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約66％
長崎県 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 6880 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 乱橋地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 乱橋地区ほか改良工 佐々3号橋ほか下部工着手 江迎4号橋ほか下部工 江迎2号トンネル工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約76％ 松浦IC～平戸IC L=7.5km(2/2) 令和7年12月14日開通済
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 8820 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 岡山地区ほか改良工 下知識地区ほか改良工 六月田橋ほか上部工 西前田川橋床版工 中尾山トンネルほか設備工 中尾山トンネルほかトンネル附属物工 関外地区ほか舗装工 月浦地区ほか舗装工 出水地区道路付属物工 水俣地区道路付属物工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約78％ 水俣IC～出水IC L=16.3km(2/4) 令和10年度開通予定
熊本県 | 一般国道218号 矢部清和道路 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 城平地区用地買収 ・工事推進： 入佐地区改良工着手 | 用地進捗率：約5％ 事業進捗率：約2％
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 1280 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鹿子木地区ほか改良工 山ノ浦橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約72％
熊本県 | 一般国道57号 熊本環状連絡道路 | 160 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％ 本事業は着工前の準備を重点的に実施
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・工事： 城塚地区取得用地管理工事 海路口地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約37％
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 4550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網津地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 長浜地区ほか改良工 割井川橋ほか下部工 網津長浜トンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％
熊本県 | 一般国道57号 宇土三角道路 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波多地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約1％
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 680 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 滝室坂トンネル設備工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約99％ 阿蘇市波野大字小地野 ～阿蘇市一の宮町坂梨 L=6.3km(2/2) 令和8年度開通予定
熊本県 | 一般国道57号 大津道路 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 平川地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％
熊本県 | 一般国道57号 大津熊本道路 （大津西～合志） | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 幾久富地区ほか用地買収 ・工事推進： 幾久富地区改良工 | 用地進捗率：約35％ 事業進捗率：約 7％
熊本県 | 一般国道57号 大津熊本道路 （合志～熊本） | 13230 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 野々島地区ほか用地買収 大鳥居町地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上庄地区ほか改良工 大鳥居町地区改良工 上庄川橋ほか上下部工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約29％
熊本県 | 一般国道208号 荒尾道路 | 220 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 海陽地区用地買収 ・工事推進： 荒尾高架橋下部工着手 | 用地進捗率：約14％ 事業進捗率：約 5％
宮崎県・熊本県 | 一般国道218号 蘇陽五ヶ瀬道路 | 890 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 塩原地区ほか用地買収 三ヶ所地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 滝上地区改良工 渕の元橋下部工 | 用地進捗率：約48％ 事業進捗率：約19％
熊本県・大分県 | 一般国道57号 竹田阿蘇道路 | 1670 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小地野地区用地買収 平田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 平田地区ほか改良工 竹田久住ICEランプ橋下部工 波野IC橋上部工 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約18％
大分県 | 一般国道10号 高江拡幅 | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 旦野原地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 中判田地区改良工 | 用地進捗率：約79% 事業進捗率：約64%
大分県 | 一般国道210号 横瀬拡幅 | 530 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横瀬地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 横瀬地区改良工 | 用地進捗率：約87% 事業進捗率：約43%
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 2420 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 本耶馬渓IC橋下部工 本耶馬渓IC橋ほか上部工 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約87%
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三納代地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約91%
宮崎県 | 一般国道10号 住吉道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 島之内地区用地買収 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約1%
宮崎県 | 一般国道218号 五ヶ瀬高千穂道路 | 3630 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 葛原地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 押方地区改良工 花の群橋ほか下部工 越次トンネル工 新津花トンネル工着手 | 用地進捗率：約73% 事業進捗率：約35%
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂雲海橋道路 | 130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三田井地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 | 用地進捗率：約19% 事業進捗率：約 5%
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 日南・志布志道路 | 8800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西ヶ迫地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 益安地区ほか改良工 大迫大道地区ほか改良工 内堀3号橋ほか下部工 日南油津大橋上部工 前川橋ほか上部工 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約65%
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 油津・夏井道路 | 4100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西方地区ほか用地買収 柳ヶ谷地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 平野地区改良工 中野地区ほか改良工 奴久見川橋下部工 柳ヶ谷跨線橋下部工 串間ＩＣ市道２号橋上部工 西方第二トンネル工着手 | 用地進捗率：約50% 事業進捗率：約16%
宮崎県 | 一般国道220号 南郷奈留道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約1% 本事業は着工前の準備を重点的に実施
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 9740 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 東西道路シールドトンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約59％
鹿児島県 | 一般国道3号 阿久根川内道路 | 2600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 阿久根地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上穴迫地区ほか改良工 西目橋ほか下部工 伊勢迫地区跨道橋上部工 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約22％
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 1050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 白浜地区ほか改良工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約44％
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 270 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 花倉地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約20％