## 表紙
土木営繕工事関係資料集
受注者作成資料
令和8年3月
工事書類の簡素化の試行について
１．目的 公共建築工事標準仕様書等の設計図書に基づき、受注者に対し提出を求めていた工事書類について、提出対象書類の見直し、様式統一及び電子化等を図るなど工事書類の簡素化により、発注者の監督・検査及び請負業者の業務の合理化を図る事を目的として試行する。
２．実施内容 原則、九州地方整備局で発注する全ての土木営繕工事とし、簡素化を行う工事書類は、「土木営繕工事関係書類一覧表【工事運営関係書類】」に基づき実施するものとする。

## 土木営繕工事関係書類一覧表【契約関係書類】
土木営繕工事関係書類一覧表【契約関係書類】 | [7 empty] | 令和８年３月版
（補足説明）
| 共通事項 | 表中の書類は、一般的な契約関係書類を示し,契約担当課へ提出する。
なお、契約担当課からの指示に基づき作成するものとし、提出は原則として電子契約システムにて行うものとする。
電子契約システムによらない場合は、契約担当課と協議する。
現場説明書（現場及び技術に関する説明事項）における「電子納品」及び「書類限定検査」の対象外とする。
| 作成時期 | 工事着手前：工事開始日以降の実際に工事を行うまでの準備期間（現場事務所等の設置または測量に着手するまで）をいう。
完成時：完成通知書の提出時期をいう。
| 様式番号 | 契約 ・・・「契約書」及び「契約関係書式」を示し下記のＵＲＬより様式を入手、又は契約担当課から提供のある様式を示す。
https://www.qsr.mlit.go.jp/nyusatu_joho/keiyaku_format/
| 資料分類 | 書類を保管する際の分類（フォルダ構成等）を示し参考とする。
作成時期 |  | 書類名称 | 書類作成の根拠 | 様式 番号 | 資 料 分 類 |  | 備 考
[5 empty] | 資料大分類 | 資料小分類
工事着手前 | 落札決定後速やかに | 工事請負契約書 |  | 契約 | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し
|  | 建設リサイクル法第12条にかかる説明書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に伴う契約手続きについて（H14.5.29） | 契約 | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し
| 契約締結後14日以内 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書 第3条 | 契約 | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し
|  | 工程表 | 工事請負契約書 第3条 | 契約 | 契約関係書類 | 工程表
| 契約締結後速やかに | 着工届 | 工事請負契約書 第1条 | 契約 | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し
|  | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約書 第10条 | 契約 | 契約関係書類 | 現場代理人等通知書
|  | 経歴書 | 工事請負契約書 第10条 | 契約 | 契約関係書類 | 現場代理人等通知書
|  | 請求書（前払金） | 工事請負契約書 第35条 | 契約 | 契約関係書類 | 請求書
施工中 | 変更契約締結後 | 変更契約書 |  | 契約 | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し
|  | 変更工程表 | 工事請負契約書 第3条 | 契約 | 契約関係書類 | 工程表 | 工期変更時に提出
| 必要が生じた場合 | 現場代理人等変更通知書 | 工事請負契約書 第10条 現場及び技術に関する説明事項 | 契約 | 契約関係書類 | 現場代理人等通知書 | 現場代理人変更時に提出
| 中間前払金 | 認定請求書（中間前払金用） | 工事請負契約書 第35条 | 契約 | 契約関係書類 | 請求書
|  | 請求書（中間前払金） | 工事請負契約書 第35条 | 契約 | 契約関係書類 | 請求書
| 完済部分検査 | 指定部分完成通知書 | 工事請負契約書 第39条 | 契約 | 契約関係書類 | 完成通知書 | 指定部分がある場合に提出
|  | 指定部分引渡書 | 工事請負契約書 第39条 | 契約 | 契約関係書類 | 引渡書 | 指定部分がある場合に提出
|  | 請求書（指定部分完済払金） | 工事請負契約書 第39条 | 契約 | 契約関係書類 | 請求書 | 指定部分がある場合に提出
| 既済部分検査 | 請負工事既済部分検査請求書 | 工事請負契約書 第38条 | 契約 | 契約関係書類 | 請求書
|  | 請求書（部分払金） | 工事請負契約書 第38条 | 契約 | 契約関係書類 | 請求書
完成時 | 完成後速やかに | 完成通知書 | 工事請負契約書 第32条 | 契約 | 契約関係書類 | 完成通知書
完成後 | 完成検査後 速やかに | 引渡書 | 工事請負契約書 第32条 | 契約 | 契約関係書類 | 引渡書
|  | 請求書（完成代金） | 工事請負契約書 第33条 | 契約 | 契約関係書類 | 請求書

## 土木営繕工事関係書類一覧表【工事運営関係書類】（簡易）
土木営繕工事関係書類一覧表【工事運営関係書類】 | [11 empty] | 令和８年３月版
（補足説明）
| 共通事項 | 表中の書類は、工事運営に必要となる主な工事関係書類を示し、監督職員へ提出する。
提出方法はオンライン（情報共有システム（ASP）又は電子メール）による交換・共有を基本とする。
なお、提出時のデータ形式は、本書類の様式：ORG（Excel）、その他の書類：PDF、DocuWorks等とする。
情報共有システム（ASP）内の様式（工事書類）を使用することも可能とするが、使用する場合は監督職員と協議し使用する。
| 作成時期 | 工事着手前 | 工期開始日以降の実際に工事を行うまでの準備期間（現場事務所等の設置または測量に着手するまで）をいう。
|  | 完成時 | 完成通知書の提出時期をいう。
| 作成等区分 | 様式番号 | A00（数値）・・・本資料集掲載の様式番号を示す。
|  | 発議事項 | 「書類作成の根拠」に基づき、発議事項（通知、協議、承諾、提出、提示、報告等）の分類を示す。
|  | 簡素化の考え方 | 工事書類作成の効率化を目的とし、省略・集約が可能な工事書類の考え方を示したもの。
簡素化の考え方欄に記載がない書類についても監督職員と協議のうえ、省略・集約することが可能とする。
|  | 事前協議結果 | 監督職員へ提出、提示する工事書類の種類を受発注者間で取り決めた結果を示す。
監督職員との事前協議により書類毎に区分（電子媒体・紙媒体）し、●を入力する。
| 整理区分 | 電子納品 | 「営繕工事電子納品要領」に基づく整理区分を示し、下記による。
|  |  | 納品対象－ |  | ■：原則として電子納品対象の書類
□：監督職員との事前協議により電子納品対象とする書類（対象とする場合は■へ修正）
－：電子納品対象外の書類
|  |  | フォルダ－ |  | 格納時のフォルダ分類を示す。
|  |  | 納品形式－ |  | 保存するデータ形式を示す。
| 検査書類限定型工事 | 「現場説明書（現場及び技術に関する説明事項）」の書類限定検査に基づき、技術検査官の資料検査において確認する書類を示し、
番号の分類は下記のよる。なお、分類は書類の取りまとめ方を拘束するものではない。
①施工計画書 ②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む） ③工事打合せ簿（協議） ④工事打合せ簿（承諾）
⑤工事打合せ簿（提出） ⑥品質規格証明書 ⑦出来高管理図表 ⑧品質管理図表 ⑨品質証明書 ⑩工事写真
作成時期 |  | 書類名称 | 作成等区分 |  |  |  |  | 整理区分 |  |  | 検査書類限定型工事 | 備考
|  |  | 様式 番号 | 発議 事項 | 簡素化の考え方 | 事前協議結果 |  | 電子納品
[6 empty] | 電子 | 紙 | 納品 対象 | フォルダ | 納品 形式
工事着手前 | 契約締結後10日以内 | 工事実績情報登録内容確認 |  | 提出 | JACICのシステムによる提出で省略可 |  |  | － | － | － | 対象外 | 変更、訂正、完成時も同様
| 契約締結後14日以内 | ISO9001認証取得活用監督業務等申請書 |  | 提出 |  |  |  | － | － | － | 対象外
| 契約締結後40日以内 | 建退共掛金収納書 （電子申請方式の場合） |  | 提出 |  |  |  | － | － | － | 対象外 | 追加購入時も同様 (電子と紙に区分)
| 契約締結後1ヶ月以内 | 建退共掛金収納書 （証紙貼付方式の場合）
| 施工計画時 | 火災保険等加入状況 |  | 提示 |  |  |  | － | － | － | 対象外 | 変更も同様 （工期延期等）
|  | 契約図面（縮小版）作成要領 |  | 提出 |  |  |  | － | － | － | 対象外 | 変更も同様
|  | 工事書類作成のための事前協議結果 |  | 協議 |  |  |  | □ | MEET | PDF ORG | ③ | 別途貸与
|  | 工事監理連絡会 | A01 | 協議 |  |  |  | □ | MEET | PDF ORG | 対象外
|  | 契約書第18条及び18条の2に基づく設計図書等の確認 | A02 | 通知 |  |  |  | □ | MEET | PDF ORG | ③
|  | 実施工程表 | A03 | 承諾 |  |  |  | □ | SCHEDULE | PDF ORG | ① | 変更も同様 （工期延期等）
|  | 電気保安技術者通知書 | A04 | 承諾 | 総合施工計画書に氏名、資格名等を記載し、資格証の写しを添付することで省略可 |  |  | □ | PLAN | PDF ORG | ①
|  | 総合施工計画書（仮設施工計画書） | A05 | 提出 |  |  |  | □ | PLAN | PDF ORG | ①
|  | 緊急連絡体制 | A06 | 提出 | 総合施工計画書、工事安全計画書に含めて提出可 |  |  | □ | PLAN | PDF ORG | ①
|  | 再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書 | A07 | 提出 | 総合施工計画書に含めて提出可 |  |  | □ | SALVAGE | PDF ORG | 対象外 | 計画と実施に区分
|  | 工事安全計画提出書 | A08 | 提出 | 総合施工計画書に含めて提出可 |  |  | □ | PLAN | PDF ORG | ①
施工中 | 毎週週始 | 週間工程表 | A09 | 提出 | 監督職員と協議のうえ省略可 |  |  | □ | SCHEDULE | PDF ORG | ⑨
| 毎月月末 | 月間工程表 | A10 | 提出 | 監督職員と協議のうえ省略可 |  |  | □ | SCHEDULE | PDF ORG | ⑨
|  | 工事履行報告書 | A11 | 報告 | 月間または週間工程表に、予定出来高、実施出来高、当月施工内容、翌月施工内容、遅延理由（遅延した場合）を記載することで省略可 |  |  | □ | PROCESS | PDF ORG | 対象外
|  | 工事進捗状況写真 | A12 | 報告 | 監督職員と協議のうえ省略可 |  |  | □ | PROCESS | PDF ORG | 対象外
|  | 施工体制報告書（施工体制台帳、施工体系図） | A13 | 提出 |  |  |  | □ | PLAN | PDF ORG | ② （体系図は対象外）
|  | 社会保険等未加入対策 | A14 | 提出 |  |  |  | － | － | － | ③
|  | 工種別施工計画書 | A15 | 提出 承諾 | 工数の少ない工種は他の工種に集約し記載する等で簡略可 |  |  | □ | PLAN | PDF ORG | ①
|  | 技能士通知書 | A16 | 提出 | 施工計画書に氏名、会社名、技能種別、資格番号名等を記載し、資格証の写しを添付することで省略可 |  |  | □ | PLAN | PDF ORG | ①
|  | 主要材料・機材等通知書 （標準書式名称：主要（資材・機材）発注先通知書） | A17 | 報告 | 施工計画書に通知書にある必要事項を記載することで省略可 |  |  | □ | MATERIAL | PDF ORG | 対象外
|  | 同等品（業者）使用願書 | A18 | 承諾 | 施工計画書に名称、規格、品質、性能等を記載し、証明資料を添付することで省略可 |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | ⑨
|  | 施工図 | A19 | 承諾 |  |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG DXF | ④
|  | 機器承諾図 | A20 | 承諾 |  |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | ④
|  | 調合書（配合書） | A21 | 提出 | 施工計画書に記載・資料添付することで省略可 |  |  | □ | MATERIAL | PDF ORG | ⑥
|  | 機材試験計画書 | A22 | 承諾 | 施工計画書に記載・資料添付することで省略可 |  |  | □ | MATERIAL | PDF ORG | ⑥
|  | 施工試験計画書 | A23 | 承諾 | 施工計画書に記載・資料添付することで省略可 |  |  | □ | PROCESS | PDF ORG | ⑥
|  | 合法木材証明書 | A24 | 報告 | 施工計画書に記載・資料添付することで省略可 |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
|  | 建設汚泥の再利用 | A25 | 報告 | 施工計画書に記載・資料添付することで省略可 |  |  | □ | SALVAGE | PDF ORG | ①
| 試験終了後 | 機材試験成績書 | A26 | 報告 |  |  |  | □ | MATERIAL | PDF ORG | ⑨
|  | 施工試験成績書 | A27 | 報告 |  |  |  | □ | PROCESS | PDF ORG | ⑨
|  | コンクリート品質管理（単位水量測定） | A28 | 提出 |  |  |  | □ | PROCESS | PDF ORG | ⑥
施工中 | 随時 | 工事打合せ簿 | A29 | 協議 |  |  |  | □ | MEET | PDF ORG | ③
|  | 工事材料搬入報告書・集計表 | A30 | 報告 | 報告書は、工事写真の添付、納品書の写しを添付することで省略可（報告内容はＡＳＰに直接記載、メール本文に記載） |  |  | □ | MATERIAL | PDF ORG | ⑦ （集計表のみ対象）
|  | 施工検査一覧表 | A31 | 報告 |  |  |  | □ | PROCESS | PDF ORG | ⑦（出来形関連のみ対象） ⑧（一覧表のみ対象）
|  | 発生材報告書 | A32 | 提出 |  |  |  | □ | SALVAGE | PDF ORG | 対象外
|  | 近隣協議資料 | A33 | 提出 |  |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
|  | 工事特性・創意工夫・社会性に関する実施状況報告書 | A34 | 提出 |  |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
|  | 事故等発生速報（第１報）・事故是正報告書 | A35 | 報告 |  |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
|  | 施工合理化技術提案 | A36 | 承諾 |  |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
| 作業前 | 休日・夜間作業届 | A37 | 承諾 | 実施工程表・週間工程表又は月間工程表への記載で省略可 工程表に記載していない予定外のものは、ＡＳＰ・メールで報告することで省略可 |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
| 色彩決定後 | 色彩計画報告書 | A38 | 報告 |  |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
| 長期休暇前 | 長期休止届 | A39 | 提出 |  |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
| 既済部分検査時 | 出来形部分等確認資料届 | A40 | 提出 |  |  |  | － | － | － | ③
|  | 工事成果品納品書 | A41 | 提出 |  |  |  | － | － | － | ⑤ | 既済部分検査時
| 設計変更時 | 設計変更協議会 | A42 | 協議 |  |  |  | □ | MEET | PDF ORG | 対象外
| 工事一時中止通知後 | 工事一時中止（基本計画書） | A43 | 承諾 |  |  |  | － | － | － | 対象外
| 部分使用前 | 一部使用承諾書 | A44 | 承諾 |  |  |  | － | － | － | 対象外
| 施工完了後 | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 | A45 | 報告 |  |  |  | □ | SALVAGE | PDF ORG | 対象外
完成時 |  | 完成写真 | A46 | 提出 |  |  |  | ■ | 別 納 | JPEG | 対象外
|  | 工事写真 | A47 | 提出 |  |  |  | ■ | 別 納 | JPEG | ⑩
|  | 完成図 | A48 | 提出 |  |  |  | ■ | DRAWINGF | SXF | 対象外
[8 empty] | ■ | 別 納 | DXF PDF ORG
|  | 施設保全マニュアル | A49 | 提出 |  |  |  | □ | MAINT | PDF ORG | ⑤
|  | 付属品、予備品納品書・明細書 | A50 | 提出 |  |  |  | □ | MAINT | PDF ORG | 対象外
|  | 電子媒体納品書 | A51 | 提出 |  |  |  | － | － | － | ⑤
完成後 | 完成検査時 | 総合評価項目履行状況報告書 | A52 | 報告 |  |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | ⑤
|  | 覚書（設備工事関係） | A53 | 提出 |  |  |  | － | － | － | ⑤ | 必要な場合に提出 （監督職員と協議）
| 検査終了後 | 故障報告書 | A54 | 提示 |  |  |  | － | － | － | ⑤ | 必要な場合に提出 （監督職員と協議）
|  | 工事手入れ承諾願書・事項書 | A55 | 提出 |  |  |  | － | － | － | ④
| 手入れ完了後 | 工事手入れ完了届・事項書 | A56 | 報告 |  |  |  | － | － | － | ④
| 使用開始後３ヶ月～５ヶ月間 | 浄化槽放流水質報告書 | A57 | 報告 |  |  |  | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外

## 土木営繕工事関係書類一覧表【工事運営関係書類】（詳細）
土木営繕工事関係書類一覧表【工事運営関係書類】（詳細版） | [14 empty] | 令和８年３月版
（補足説明）
| 共通事項 | 表中の書類は、工事運営に必要となる主な工事関係書類を示し、監督職員へ提出する。
提出方法はオンライン（情報共有システム（ASP）又は電子メール）による交換・共有を基本とする。
なお、提出時のデータ形式は、本書類の様式：ORG（Excel）、その他の書類：PDF、DocuWorks等とする。
情報共有システム（ASP）内の様式（工事書類）を使用することも可能とするが、使用する場合は監督職員と協議し使用する。
| 作成時期 | 工事着手前 | 工期開始日以降の実際に工事を行うまでの準備期間（現場事務所等の設置または測量に着手するまで）をいう。
|  | 完成時 | 完成通知書の提出時期をいう。
| 作成等区分 | 様式番号 | A00（数値）・・・本資料集掲載の様式番号を示す。
|  | 発議事項 | 「書類作成の根拠」に基づき、発議事項（通知、協議、承諾、提出、提示、報告等）の分類を示す。
|  | 簡素化の考え方 | 工事書類作成の効率化を目的とし、省略・集約が可能な工事書類の考え方を示したもの。
簡素化の考え方欄に記載がない書類についても監督職員と協議のうえ、省略・集約することが可能とする。
|  | 事前協議結果 | 監督職員へ提出、提示する工事関係書類の種類を受発注者間で取り決めた結果を示す。
監督職員との事前協議により書類毎に区分（電子媒体・紙媒体）し、●を入力する。
| 整理区分 | 資料分類 | 書類を保管する際の分類（フォルダ構成等）を示し参考とする。
|  | 電子納品 | 「営繕工事電子納品要領」に基づく整理区分を示し、下記による。
|  |  | 納品対象 － | ■：原則として電子納品対象の書類
□：監督職員との事前協議により電子納品対象とする書類（対象とする場合は■へ修正）
－：電子納品対象外の書類
|  |  | フォルダ － | 格納時のフォルダ分類を示す。
|  |  | 納品形式 － | 保存するデータ形式を示す。
| 検査書類 | 「現場説明書（現場及び技術に関する説明事項）」の書類限定検査に基づき、技術検査官の資料検査において確認する書類を示し、
| 限定型工事 | 番号の分類は下記のよる。なお、分類は書類の取りまとめ方を拘束するものではない。
①施工計画書 ②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む） ③工事打合せ簿（協議） ④工事打合せ簿（承諾）
⑤工事打合せ簿（提出） ⑥品質規格証明書 ⑦出来高管理図表 ⑧品質管理図表 ⑨品質証明書 ⑩工事写真
作成時期 |  | 書類名称 | 書類作成の根拠 | 作成等区分 |  |  |  |  | 整理区分 |  |  |  |  | 検査書類限定型工事 | 備考
|  |  |  | 書類 番号 | 発議 事項 | 簡素化の考え方 | 事前協議結果 |  | 資料分類 |  | 電子納品
[7 empty] | 電子 | 紙 | 資料大分類 | 資料小分類 | 納品 対象 | フォルダ | 納品 形式
工事着手前 | 契約締結後10日以内 | 工事実績情報登録内容確認 | 標準仕様書1.1.4 現場及び技術に関する説明事項 |  | 提出 | JACICのシステムによる提出で省略可 |  |  | 工事実績情報 | 工事実績登録報告書 | － | － | － | 対象外 | 変更、訂正、完成時も同様
| 契約締結後14日以内 | ISO9001認証取得活用監督業務等申請書 | 「工事におけるISO9001認証取得の活用した監督業務等」の実施手続等について（通知）（H17.3.29国九整契第612号ほか） |  | 提出 |  |  |  | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － | － | － | 対象外
| 契約締結後40日以内 | 建退共掛金収納書 （電子申請方式の場合） | 現場説明書：指導事項 建設業退職金制度の適正履行の確保について（R3.3.30付建設業課発第41号） |  | 提出 |  |  |  | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － | － | － | 対象外 | 追加購入時も同様 電子と紙に区分
| 契約締結後1ヶ月以内 | 建退共掛金収納書 （証紙貼付方式の場合）
| 施工計画時 | 火災保険等加入状況 | 工事請負契約書 第57条 |  | 提示 |  |  |  | － | － | － | － | － | 対象外 | 変更も同様 （工期延期等）
|  | 契約図面（縮小版）作成要領 | 現場及び技術に関する説明事項 |  | 提出 |  |  |  | － | － | － | － | － | 対象外 | 変更も同様
|  | 工事書類作成のための事前協議結果 | 現場及び技術に関する説明事項 |  | 協議 |  |  |  | 打合せ簿 | 工事打合せ記録 | □ | MEET | PDF ORG | ③ | 別途貸与
|  | 工事監理連絡会 | 現場及び技術に関する説明事項 | A01 | 協議 |  |  |  | 打合せ簿 | 工事打合せ記録 | □ | MEET | PDF ORG | 対象外
|  | 契約書第18条及び18条の2に基づく設計図書等の確認 | 工事請負契約書 第18条、第18条の2 | A02 | 通知 |  |  |  | 打合せ簿 | 工事打合せ記録 | □ | MEET | PDF ORG | ③
|  | 実施工程表 | 標準仕様書1.2.1 | A03 | 承諾 |  |  |  | 工程表 | 実施工程表 | □ | SCHEDULE | PDF ORG | ① | 変更も同様 （工期延期等）
|  | 電気保安技術者通知書 | 標準仕様書（建築）1.3.3 標準仕様書（設備）1.3.2 | A04 | 承諾 | 総合施工計画書に氏名、資格名等を記載し、資格証の写しを添付することで省略可 |  |  | 施工計画書 | 総合施工計画書 | □ | PLAN | PDF ORG | ①
|  | 総合施工計画書（仮設施工計画書） | 標準仕様書1.2.2 | A05 | 提出 |  |  |  | 施工計画書 | 総合施工計画書 | □ | PLAN | PDF ORG | ①
|  | 緊急連絡体制 |  | A06 | 提出 | 標仕1.3.7により作成 総合施工計画書、工事安全計画書に添付する |  |  | 施工計画書 | 総合施工計画書 | □ | PLAN | PDF ORG | ①
|  | 再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書 | 現場及び技術に関する説明事項 | A07 | 提出 | 総合施工計画書に含めて提出可 |  |  | 発生材関係資料 | 処理報告書 | □ | SALVAGE | PDF ORG | 対象外 | 計画と実施に区分
|  | 工事安全計画提出書 | 現場及び技術に関する説明事項 | A08 | 提出 | 総合施工計画書に含めて提出可 |  |  | 施工計画書 | 総合施工計画書 | □ | PLAN | PDF ORG | ①
施工中 | 毎週週始 | 週間工程表 | 標準仕様書1.2.1 | A09 | 提出 | 監督職員と協議のうえ省略可 |  |  | 工程表 | 週間工程表 | □ | SCHEDULE | PDF ORG | ⑨
| 毎月月末 | 月間工程表 | 標準仕様書1.2.1 | A10 | 提出 | 監督職員と協議のうえ省略可 |  |  | 工程表 | 月間工程表 | □ | SCHEDULE | PDF ORG | ⑨
|  | 履行報告書 | 工事請負契約書 第11条 | A11 | 報告 | 月間または週間工程表に、予定出来高、実施出来高、当月施工内容、翌月施工内容、遅延理由（遅延した場合）を記載することで省略可 |  |  | 施工関係資料 | 工事実施状況報告 | □ | PROCESS | PDF ORG | 対象外
|  | 工事進捗状況写真 | 河川工事課報告 | A12 | 報告 | 監督職員と協議のうえ省略可 |  |  | 施工関係資料 | 工事実施状況報告 | □ | PROCESS | PDF ORG | 対象外
| 施工計画時 | 施工体制報告書（施工体制台帳、施工体系図） | 標準仕様書1.1.5 現場及び技術に関する説明書 | A13 | 提出 |  |  |  | 施工計画書 | 総合施工計画書 | □ | PLAN | PDF ORG | ② （体系図は対象外）
|  | 社会保険等未加入対策 | 工事請負契約書 第7条の2 | A14 | 提出 |  |  |  | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － | － | － | ③
|  | 工種別施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | A15 | 提出 承諾 | 工数の少ない工種は他の工種に集約し記載する等で簡略可 |  |  | 施工計画書 | 工種別施工計画書 | □ | PLAN | PDF ORG | ①
|  | 技能士通知書 | 標準仕様書1.5.2 | A16 | 提出 | 施工計画書に氏名、会社名、技能種別、資格番号名等を記載し、資格証の写しを添付することで省略可 |  |  | 施工計画書 | 工種別施工計画書 | □ | PLAN | PDF ORG | ①
|  | 主要材料・機材等通知書 （標準書式名称：主要（資材・機材）発注先通知書） | 標準仕様書1.4.2 | A17 | 報告 | 施工計画書に通知書にある必要事項を記載することで省略可 |  |  | 機材関係資料 | 機材搬入報告書 | □ | MATERIAL | PDF ORG | 対象外
|  | 同等品（業者）使用願書 | 標準仕様書1.4.2 特記仕様書 | A18 | 承諾 | 施工計画書に名称、規格、品質、性能等を記載し、証明資料を添付することで省略可 |  |  | その他の資料 | その他 | □ | OTHRS | PDF ORG | ⑨
|  | 施工図 | 標準仕様書1.2.3 特記仕様書 | A19 | 承諾 |  |  |  | その他の資料 | 施工図 | □ | OTHRS | PDF ORG DXF | ④
|  | 機器承諾図 | 標準仕様書1.2.3 特記仕様書 | A20 | 承諾 |  |  |  | その他の資料 | 機器承諾図 | □ | OTHRS | PDF ORG | ④
|  | 調合書（配合書） | 標準仕様書1.4.2 | A21 | 提出 | 施工計画書に記載・資料添付することで省略可 |  |  | 機材関係資料 | 品質計画関係書類 | □ | MATERIAL | PDF ORG | ⑥
|  | 機材試験計画書 | 標準仕様書1.4.5 | A22 | 承諾 | 施工計画書に記載・資料添付することで省略可 |  |  | 機材関係資料 | 品質計画関係書類 | □ | MATERIAL | PDF ORG | ⑥
|  | 施工試験計画書 | 標準仕様書1.5.6 | A23 | 承諾 | 施工計画書に記載・資料添付することで省略可 |  |  | 施工関係資料 | 品質計画関係書類 | □ | PROCESS | PDF ORG | ⑥
|  | 合法木材証明書 | 標準仕様書1.4.2 | A24 | 報告 | 施工計画書に記載・資料添付することで省略可 |  |  | その他の資料 | その他 | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
|  | 建設汚泥の再利用 | 現場及び技術に関する説明事項 | A25 | 報告 | 施工計画書に記載・資料添付することで省略可 |  |  | 発生材関係資料 | 処理報告書 | □ | SALVAGE | PDF ORG | ①
| 試験終了後 | 機材試験成績書 | 標準仕様書1.4.5 | A26 | 報告 |  |  |  | 機材関係資料 | 機材試験成績書 | □ | MATERIAL | PDF ORG | ⑨
|  | 施工試験成績書 | 標準仕様書1.5.6 | A27 | 報告 |  |  |  | 施工関係資料 | 施工試験成績書 | □ | PROCESS | PDF ORG | ⑨
|  | コンクリート品質管理（単位水量測定） | 特記仕様書 | A28 | 提出 |  |  |  | 施工関係資料 | 施工管理記録 | □ | PROCESS | PDF ORG | ⑥
施工中 | 随時 | 工事打合せ簿 | 標準仕様書1.1.8 | A29 | 協議 |  |  |  | 打合せ簿 | 工事打合せ記録 | □ | MEET | PDF ORG | ③
|  | 工事材料搬入報告書・集計表 | 標準仕様書1.4.3 | A30 | 報告 | 報告書は、工事写真の添付、納品書の写しを添付することで省略可（報告内容はＡＳＰに直接記載、メール本文に記載） |  |  | 機材関係資料 | 機材搬入報告書 | □ | MATERIAL | PDF ORG | ⑦ （集計表のみ対象）
|  | 施工検査一覧表 | 標準仕様書（建築）1.5.4、1.5.5 標準仕様書（電気）1.5.2、1.5.3 標準仕様書（機械）1.5.3、1.5.4 | A31 | 報告 |  |  |  | 施工関係資料 | 品質計画関係書類 | □ | PROCESS | PDF ORG | ⑦（出来形関連のみ対象） ⑧（一覧表のみ対象）
|  | 発生材報告書 | 標準仕様書（建築）1.3.11 標準仕様書（電気・機械）1.3.9 | A32 | 提出 |  |  |  | 発生材関係資料 | 発生材調書 | □ | SALVAGE | PDF ORG | 対象外
|  | 近隣協議資料 | 標準仕様書（建築）1.3.7 標準仕様書（電気・機械）1.3.5 | A33 | 提出 |  |  |  | その他の資料 | 近隣協議資料 | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
|  | 工事特性・創意工夫・社会性に関する実施状況報告書 | 現場及び技術に関する説明事項 | A34 | 提出 |  |  |  | その他の資料 | 実施状況報告書類 | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
|  | 事故等発生速報（第１報）・事故是正報告書 |  | A35 | 報告 |  |  |  | その他の資料 | 工事事故関係書類 | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
|  | 施工合理化技術提案 | 現場及び技術に関する説明事項 | A36 | 承諾 |  |  |  | その他の資料 | 実施状況報告書類 | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
| 作業前 | 休日・夜間作業届 | 標準仕様書（建築）1.3.5 標準仕様書（電気・機械）1.3.3 | A37 | 承諾 | 実施工程表・週間工程表又は月間工程表への記載で省略可 工程表に記載していない予定外のものは、ＡＳＰ・メールで報告することで省略可 |  |  | その他の資料 | その他 | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
| 色彩決定後 | 色彩計画報告書 | 標準仕様書1.4.2 | A38 | 報告 |  |  |  | その他の資料 | 完成図書 | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
| 長期休暇前 | 長期休止届 |  | A39 | 提出 |  |  |  | その他の資料 | その他 | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外
| 既済部分検査時 | 出来形部分等確認資料届 | 工事請負契約書 第38条 | A40 | 提出 |  |  |  | 既済部分確認請求書 | 出来形部分等確認資料 | － | － | － | ③
|  | 工事成果品納品書 |  | A41 | 提出 |  |  |  | その他の資料 | 成果品納品書類 | － | － | － | ⑤ | 既済部分検査時
| 設計変更時 | 設計変更協議会 | 現場及び技術に関する説明事項 | A42 | 協議 |  |  |  | 打合せ簿 | 工事打合せ記録 | □ | MEET | PDF ORG | 対象外
| 工事一時中止通知後 | 工事一時中止（基本計画書） | 現場及び技術に関する説明事項 | A43 | 承諾 |  |  |  | 工事一時中止 | 工事一時中止関係書類 | － | － | － | 対象外
| 部分使用前 | 一部使用承諾書 | 工事請負契約書 第34条 | A44 | 承諾 |  |  |  | 検査関係資料 | 部分使用 | － | － | － | 対象外
| 施工完了後 | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 | 現場及び技術に関する説明事項 | A45 | 報告 |  |  |  | 発生材関係資料 | 処理報告書 | □ | SALVAGE | PDF ORG | 対象外
完成時 |  | 完成写真 | 現場及び技術に関する説明事項 | A46 | 提出 |  |  |  | 完成写真 |  | ■ | 別 納 | JPEG | 対象外
|  | 工事写真 | 現場及び技術に関する説明事項 | A47 | 提出 |  |  |  | 工事写真 |  | ■ | 別 納 | JPEG | ⑩
|  | 完成図 | 現場及び技術に関する説明事項 | A48 | 提出 |  |  |  | 完成図 | 完成図書 | ■ | DRAWINGF | SXF | 対象外
[11 empty] | ■ | 別 納 | DXF PDF ORG
|  | 施設保全マニュアル | 標準仕様書1.7.3 現場及び技術に関する説明書 | A49 | 提出 |  |  |  | 保全関係資料 | 完成図書 | □ | MAINT | PDF ORG | ⑤
|  | 付属品、予備品納品書・明細書 | 工事請負契約書 第32条 | A50 | 提出 |  |  |  | 保全関係資料 | 完成図書 | □ | MAINT | PDF ORG | 対象外
|  | 電子媒体納品書 | 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】 | A51 | 提出 |  |  |  | その他の資料 | 成果品納品書類 | － | － | － | ⑤
完成後 | 完成検査時 | 総合評価項目履行状況報告書 | 現場及び技術に関する説明事項 | A52 | 報告 |  |  |  | その他の資料 | 実施状況報告書類 | □ | OTHRS | PDF ORG | ⑤
|  | 覚書（設備工事関係） | 標準仕様書（機械） | A53 | 提出 |  |  |  | その他の資料 | その他 | － | － | － | ⑤ | 必要な場合に提出 （監督職員と協議）
| 検査終了後 | 故障報告書 | 工事請負契約書 第45条 | A54 | 提示 |  |  |  | その他の資料 | 故障報告書 | － | － | － | ⑤ | 必要な場合に提出 （監督職員と協議）
|  | 工事手入れ承諾願書・事項書 | 工事請負契約書 第32条 | A55 | 提出 |  |  |  | その他の資料 | 工事手入れ書類 | － | － | － | ④
| 手入れ完了後 | 工事手入れ完了届・事項書 | 工事請負契約書 第32条 | A56 | 報告 |  |  |  | その他の資料 | 工事手入れ書類 | － | － | － | ④
| 使用開始後３ヶ月～５ヶ月間 | 浄化槽放流水質報告書 | 浄化槽法第7条第1項により検査報告（県知事へ） 使用開始後３ヵ月を経過した日から５ヵ月間（施行規則） | A57 | 報告 |  |  |  | その他の資料 | 浄化槽放流水質報告書 | □ | OTHRS | PDF ORG | 対象外