## A02【打合簿】契約書第18条協議
A02-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 承諾 □ 提出 □ 報告 ■ その他( 通知 )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
契約書第１８条に基づく設計図書の確認を行いましたので通知します。
| 変更協議 |  | □対象 |  | □対象外
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 現場監督員 |  | 現場代理人 | 主任(監理)技術者

## A02-1【原稿】契約書第18条協議別紙
A02-1
工事打合せ簿(別紙1)
| 質 問 事 項 |  | 処 理 ・ 回 答
添付図 葉、その他添付図書
質疑事項が多い場合に使用。

## A02-2【打合せ簿】契約書第18条の２協議
A02-2
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 承諾 □ 提出 □ 報告 ■ その他（ 通知 ）
工事名 |  |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
契約書第１８条の２に基づく入札時積算数量書に対する確認請求について（通知）
入札時積算数量書における数量について疑義がありますので、
別紙及び根拠資料を添付して、確認を請求します。
| 変更協議 |  |  | □対象 |  | □対象外
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
|  |  |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 現場監督員 |  | 現場代理人 | 主任(監理)技術者

## A02-3【原稿】契約書第18条の2 協議別紙
| 契約書第１８条の２第１項及び４項に該当する別紙様式 | [10 empty] | A02-3
[7 empty] | 平成○年○月○日 |  |  |  | 平成○年○月○日
総括監督員
殿
[6 empty] | 受注者 ○○建設（株） |  |  |  | 受注者 ○○建設（株） |  | 受注者 ○○建設（株）
[6 empty] | 現場代理人○○ ○○ 印 |  |  |  | 現場代理人○○ ○○ 印 |  | 現場代理人○○ ○○ 印
入札時積算数量書に対する確認請求について（通知）
工事名称： において、
入札時積算数量書における以下の数量について疑義がありますので、
根拠資料を添付して、確認の請求をします。
| 入札時積算数量書確認項目 | [8 empty] | 確認結果
No. | 頁 | 科目 | 中科目 | 細目 | 摘要 | 当初 |  | 疑義の内容 | 備考 | 確認数量 |  | 結果
[6 empty] | 数量 | 単位 |  |  | 数量 | 単位

## A02設計図書等の確認について
□□
[7 empty] | A02 | □□
□□
契約書第18条及び18条の2に基づく設計図書等の確認について | [7 empty] | □□
□□
□□
・ | 受注者は、工事着手に先立ち契約書第１８条及び１８条の２に基づき設計図書等の確認を行い、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 | [6 empty] | □□
□□
| １） | 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと | [5 empty] | □□
| ２） | 設計図書に誤謬又は脱漏があること | [5 empty] | □□
| ３） | 設計図書の表示が明確でないこと | [5 empty] | □□
| ４） | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと | [5 empty] | □□□
| ５） | 設計図書で明示されていない施工条件について予測することのできない特別な状態が生じたこと | [5 empty] | □□□
・ | 契約書第１８条の２に基づき、受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書（一式とされた細目（設計図書において施工条件明示された項目除く。）を除く。）に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求することができる。 | [6 empty] | □□ □
□□
| ６） | 入札時積算数量書（一式とされた細目（設計図書において施工条件が明示された項目を除く）を除く）に記載された積算数量に疑義が生じたとき、様式A02-2,3を提出する。 | [5 empty] | □□
□□
| ７） | 様式A02-3を提出する際は、数量の根拠資料を添付すること。 | [5 empty] | □□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
契約書１８条の２（入札時積算数量書活用方式）に係る協議フロー（案） | [7 empty] | □□
□
□□
| 発注者 |  |  | 受注者 |  | ※1 （契約書18条の2第1項) 記載された積算数量に疑義が生じた場合、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求することができる。 |  | □
| 設計・積算担当 |  | 監督職員 | 現場担当 | 会社技術者 |  |  | □
□
|  |  |  | 疑義発生 | 自社工事費内訳書の積算数量算出書を確認 |  |  | □
□
□
□
| 違算内容の確認作業など ※3 |  | 受領 | 疑義の根拠資料の作成 ※1 ※2 |  | ※2 （契約書第18条の2第2項） 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 |  | □
□
□
□
□
□
□
□
□
| 疑義部分の積算数量算出書を提供 |  | 貸与・受領 | 積算数量算出書受領返却 | 疑義部分の積算数量算出書の確認 | ※3 （契約書第18条の2第3項） ・監督職員は、第１項の規定による確認を請求されたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤謬又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。 |  | □
□
□
□
□
□
□
□
□
| 違算無し |  | 違算無し報告 | 報告内容の確認 |  |  |  | □
□
□
| 違算の疑い有り | [6 empty] | □
[6 empty] | ※4 （契約書18条の2第4項） 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議して、これを行わなければならない。 |  | □
□
□
| 受発注者間で数量について協議 ※4 | [6 empty] | □
□
□
□
□
□
□
| 入札時積算数量書確認結果作成 |  |  | 入札時積算数量書確認結果 についての承諾 |  |  |  | □
□
□
□
|  |  | 受領 |  |  | ※5 （契約書18条の2第5項） 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第２５条に定めるところにより、当該変更を行うものとする。この場合における第２５条第１項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。 |  | □
□
□
□
| 契約変更 ※5 | [6 empty] | □
□
□
□
□
□
□
図中①・②については、
「A02-2、A02-3」を利用する。
請求
通知
報告
承諾
必要に応じて行う
必要に応じて設計変更協議会を活用
1
1
2
2

## A02-1【記載例】契約書第18条協議別紙
(A02-1)
工事打合せ簿(別紙1)
|  | 質 問 事 項 |  |  | 処 理 ・ 回 答
1. | 建具下枠の高さが、矩計図ではGL+300ですが、 |  |  | ・（発注者記入）
展開図ではGL+200となっています。
現地確認の結果、GL+300としてよろしいでしょうか。
2. | 外壁ﾊﾟﾈﾙのL型受金物を取り付ける本体側のC形鋼が必要 |  |  | ・（発注者記入）
ですが、図面及び積算数量書にありません。
協議をお願いします。
3. | 現地に図面に記載されていない建物があるが、解体・処分が |  |  | ・（発注者記入）
必要でしょうか。
・木造倉庫
添付図 〇葉、その他添付図書
質疑事項が多い場合に使用。
記載例

## A02-2【記載例】契約書第18条の２協議
(A02-2)
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和〇〇年〇〇月〇〇日
発議事項 |  |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 承諾 □ 提出 □ 報告 ■ その他（ 通知 ）
工事名
(内 容)
契約書第１８条の２に基づく入札時積算数量書に対する確認請求について（通知）
入札時積算数量書における数量について疑義がありますので、
別紙及び根拠資料を添付して、確認を請求します。
（回答）
①違算なしの場合
入札時積算数量書における別紙の積算数量について違算がなかった事を確認した
ので報告します。
②違算有りの場合
確認請求があった入札時積算数量書における数量について確認したので協議します。
| 変更協議 |  |  | □対象 |  | □対象外
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
■ その他 ( 回答 )
令和〇〇年〇〇月〇〇日
| 受注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
■ その他 ( 承諾 )
令和〇〇年〇〇月〇〇日
|  |  |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 現場監督員 | 現場代理人 | 主任(監理)技術者
※発注者からの回答に対して記載
記載例

## A02-3【記載例】契約書第18条の2 別紙
(A02-3)
| 入札時積算数量書確認項目 | [8 empty] | 確認結果
No. | 頁 | 科目 | 中科目 | 細目 | 摘要 | 当初 |  | 疑義の内容 | 備考 | 確認数量 |  | 結果
[6 empty] | 数量 | 単位 |  |  | 数量 | 単位
1 | 24 | 鉄筋 | 躯体 | 異形鉄筋 | SD345-D25 | 85.4 | ｔ | 過小 （103t） | 資料01 | 103 | ｔ | 数量修正
2 | 32 | 防水 | 外部 | アスフｧルト防水 | A-1立上り | 57.5 | ㎡ | 過大 （42.2㎡） | 資料02 | 39.8 | ㎡ | 数量修正
3 | 40 | 左官 | 内部 | 床モルタル塗り | 厚さ２８ | 64 | ㎡ | 過小 （70㎡） | 資料03 | 64 | ㎡ | 違算無し
4 | - | 仕上げユニット | 内部 | 壁面収納庫 | W900D450H2100 | 0 | 箇所 | 脱漏 （図面54番） | 資料04 | 4 | 箇所 | 数量追加
・疑義があるものはすべて記載する。
・疑義が生じる度に、その都度作成する。
・NO,については、当該請求書の通し番号とする。
受注者記載
発注者記載
・入札時積算数量書に記載されている数量・単位を記入する。
・入札時積算数量書に対する疑義の内容（過小、過大、脱漏等）を記入する。
・受注者にて算出した数量を記入する。
記載例
数量の根拠資料を添付し、提出する。