## A03-0【打合せ簿】実施工程表
A03-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 2026-04-07
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 ■ 承諾 □ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
実施工程表を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A03-1【原稿】実施工程表
実 施 工 程 表 | [43 empty] | A03-1
工事名 |  | ○○○○庁舎新築工事 | [25 empty] | 当初契約金額 |  |  |  | 第1回変更改金額 |  |  |  | 第2回変更改金額 | [5 empty] | 第3回変更改金額
工 期 |  | 2026-04-10 |  |  |  | から | [9 empty] | 受注者 |  |  |  | (株)△△建設
|  | 2027-03-15 |  |  |  | まで |  | 延期 令和 年 月 日
工 事 区 分 |  | 出来高(%) | 月 | [6 empty] | 月 | [5 empty] | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月
[5 empty] | 10 |  | 20 |  | 31 |  |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 |  | 20 |  | 31 |  | 10 |  | 20 | 30
工事種目 | 工事科目
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
出来高(%) |  | 予定
実施
打合・検査・立会等 |  | 月 日
予定
月 日
実施
現場閉所日（日） |  | 合計
現場閉所の日数（日）
対象期間（日）
完全週休二日達成・未達成
現場閉所率（％）
|  |  | 【週休2日促進工事の現場閉所予定】 | [32 empty] | 上記工程表を提出する。 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 監理(主任)技術者
|  |  |  | 工事着手日： | [6 empty] | 契約工期の日数： |  |  |  |  | 月ごとの現場閉所率： |  |  |  |  | 4週8休（週休2日） | [14 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 対象期間の日数： | [5 empty] | 現場閉所予定の日数： | [5 empty] | 週休２日の対象外とした日：
|  |  |  | 通期の現場閉所率： | [9 empty] | （月ごとの）完全週休２日：取り組む（又は取り組まない）
Note on AQ2: 変更工程表の場合は、 実施工程表（変更）と 表示する

## A03実施工程表について
A03
実施工程表について
| ・ | 工事を”適正な原価管理”のもと、”所要の品質”を確保し”適切な工程”で”安全”に施工するため、適切な施工順序及び工期全体が監視できるように、『公共建築工事標準仕様書』1.2.1に基づき、当初契約後すみやかに、工事着手に先立ち実施工程表を作成し、監督職員に提出する。
| ・ | 変更契約等で、工期の延期及び工事量が著しく変わった場合は、契約後、１０日以内に実施工程表（変更）を作成し、監督職員に提出する。 （変更工程（記載例）を参照）
| ・ | 出来高の％は、少数点第２位を四捨五入し、小数点第１位までとする。
| ・ | 工程表の作成手法は、「バーチャート」又は「ネットワーク」方式とし、出来高曲線も合わせて記入する。
| ・ | 出来高の欄は、月毎に、予定出来高及び工事の進捗より算出した実施出来高を記入する。
| ・ | 打合・検査・立会等の欄は、主要な打合会議、検査・立会、変更契約日及び関係官署（建築主事、消防署等）の検査等を記入する。
| ・ | 実施工程表は監督職員事務所（無い場合は、受注者事務所）に１部掲示する。
| ・ | 工程管理において影響を受ける若しくは影響を与える別途工事の関連工程等について、監督職員の指示がある場合は記載する。
| ・ | 週休２日を実施する場合は、週ごと（月ごと）における週休２日の「現場閉所日」、「現場閉所の日数」、「対象期間」及び工期全体における週休２日の「対象期間の日数」、「現場閉所予定の日数」、「現場閉所率」、「工事着手日」、「週休２日の対象外とした日」、完全週休２日の達成・未達成を記載すること。 注）”週ごと”、”月ごと”の区分は、現場説明書に基づく希望した取組により判断する。
| ・ | 「月ごと（通期）の週休２日」が確保できること及び「週ごと（月ごと）の週休２日」の取り組みについて記載する。 工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「実施工程表」等を監督職員に提出する。 注）”週ごと”、”月ごと”、”通期”の区分は、現場説明書に基づく希望した取組により判断する。
| ・ | 監督員の承諾を得た場合には、実施工程表の書式はCADによる作成及び独自の書式の工程表も可能とする。ただし、上記の週休２日制について確認出来るものとする。

## A03-1【記載例】変更工程
実 施 工 程 表 | [68 empty] | (A03-1)
工事名 |  | ▲▲建築工事 | [39 empty] | 当初契約金額 | [7 empty] | 第1回変更改金額 | [7 empty] | 第2回変更改金額 | [8 empty] | 第3回変更改金額
工 期 |  | 自 令和２年 ８月１０日 | [14 empty] | 受注者 | [8 empty] | ●●建設㈱
至 令和３年 ３月１８日 延期 令和 年 月 日
工 事 区 分 |  | 出来高(%) | ８月 | [6 empty] | ９月 | [6 empty] | １０月 | [8 empty] | １１月 | [8 empty] | １２月 | [6 empty] | １月 | [7 empty] | ２月 | [7 empty] | ３月 | [8 empty] | 月
[5 empty] | 10 |  | 20 |  | 31 |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 31 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 10 | 20 |  |  | 31 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 30 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 28 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 31 |  | 10 |  | 20 | 30
工事種目 | 工事科目
|  | 100 | [34 empty] | フォローアップ
（１回目）
95
90
床タイル
|  | 85 | [43 empty] | 防水下地・外壁下地 |  |  |  | 屋上防水 | 外壁塗装 |  | 樋及び |  | 犬走り
[33 empty] | １F躯体鉄筋・型枠 |  |  |  | １F打設 | [5 empty] | せき板 | [9 empty] | 金物 |  | 鉄筋型枠 | [5 empty] | 社内検査
|  | 80 | [37 empty] | 養生 |  |  | 脱枠 | [9 empty] | ボード |  |  | クロス |  |  |  |  | 整理清掃
[35 empty] | RＦ躯体鉄筋・型枠 |  |  |  | RＦ打設 | [5 empty] | ｻｯｼ、枠ﾓﾙﾀﾙ |  |  |  |  | 床仕上調整 | 天井、壁 |  |  | 内部塗装 |  |  | タイル | 金物 | 試運転調整 |  |  |  | 完成
|  | 75 | [15 empty] | 根切り | [7 empty] | 地中 |  | 脱枠 | [22 empty] | 軽鉄下地
[10 empty] | 仮設事務所 |  |  | 縄張り |  |  |  |  | 地業 |  | 墨出し |  | 基礎配筋 |  |  | 型枠 | 梁ｺﾝ |  | 埋戻し
|  | 70 |  |  |  | 準備期間 |  |  |  | 仮囲い |  |  | 杭芯 | 杭工事 | [12 empty] | 養生 |  |  | １Fｽﾗﾌﾞ配筋
[10 empty] | 仮設事務所 | [12 empty] | 地中 |  | 脱枠 |  |  |  | １Ｆ躯体鉄筋・型枠 |  |  |  | １Ｆ打設 |  |  |  | 養生・脱枠
庁 舎 |  | 65 |  |  |  | 準備期間 |  |  |  | 仮囲い | [7 empty] | 墨出し |  |  |  |  | 梁ｺﾝ |  | 埋戻し
[19 empty] | 基礎配筋 |  |  | 型枠 |  | 養生 |  |  | １Ｆｽﾗﾌﾞ |  |  |  |  | 外部足場
|  | 60 | [24 empty] | 配筋 | [29 empty] | 仮囲い撤去
[12 empty] | 縄張り |  | 杭工事 | [42 empty] | 仮設事務所撤去
|  | 55 | [9 empty] | 杭芯 | [24 empty] | 外部足場 | [16 empty] | 足場解体
根切り
|  | 50 | [14 empty] | 地業
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
出来高(%) |  | 予定 | [5 empty] | ２％ | [6 empty] | ７％ | [8 empty] | 22％ | [8 empty] | 38％ | [6 empty] | 65％ | [7 empty] | 78％ | [7 empty] | 94％ | [7 empty] | 100％
|  | 実施 | [5 empty] | ２％ | [6 empty] | 6.5％ | [8 empty] | 20％ | [8 empty] | 32％ |  |  | 40％
打合・検査・立会等 |  | 月 日 | [10 empty] | 11 |  |  | 30 | 1 | 5 |  |  | 19 |  |  |  | 28 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 25 | 27 | 1 |  |  |  | 23 | 25 |  |  |  | 7 | 7 | 9 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 18 | [7 empty] | 15 | 17
|  | 予定 | [10 empty] | 縄張検査 |  |  | 杭芯確認 | 工程打合せ | 根切り底検査 |  |  | 配筋検査 |  |  |  | 基礎コン打設 | 工程打合せ | 配筋検査 | 1Fスラブコン |  |  |  |  | 配筋型枠検査 | 1F躯体ｺﾝ | 工程打合せ |  |  |  | 配筋型枠検査 | RF躯体ｺﾝ |  |  |  | 工程打合せ | 配筋型枠検査 | RF躯体ｺﾝ |  |  |  | 工程打合せ |  | 防水層検査 |  | 外壁仕上確認 | [7 empty] | 社内検査 | 行政検査
|  | 月 日 | [10 empty] | 11 |  |  |  | 1 | 2 |  | 10 |  |  |  | 25 |  | 1 | 2 |  |  | 15 | 18 | 20 |  |  | 1 | 7 | 10
|  | 実施 | [10 empty] | 縄張検査 |  |  |  | 工程打合せ | 杭芯確認 |  | 根切り底検査 |  |  |  | 配筋検査 |  | 工程打合せ | 基礎コン打設 |  |  | 配筋検査 | 主任指示 | 1Fスラブコン |  |  | 工程打合せ | 配筋型枠検査 | 第1回変更契約
現場閉所日（日） ( )は予定 |  | 合計 | 19,20,26,27 | [6 empty] | 2,3,9,10,16,17,18,23,24,30 | [6 empty] | 1,7,8,9,14,15,21,22,18,19 | [8 empty] | 3,4,5,11,12,18,19,23,25,26 | [8 empty] | （2,3,9,10,16,17,23,24） | [6 empty] | （6,7,8,13,14,20,21,27,28） | [7 empty] | （3,4,10,11,12,17,18,23,24,25） | [7 empty] | （2,3,9,10）
現場閉所の日数（日） ( )は予定 |  | 65 | 4 (4) | [6 empty] | 10 （9） | [6 empty] | 10 (10) | [8 empty] | 10 (10) | [8 empty] | （8） | [6 empty] | （9） | [7 empty] | （10） | [7 empty] | （4）
対象期間（日） |  | 213 | 14 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [8 empty] | 30 | [8 empty] | 28 | [6 empty] | 28 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 14
完全週休二日達成・未達成 |  |  | ①○②○③○④○ | [6 empty] | ①○②○③○④○ | [6 empty] | ①○②○③○④○ | [8 empty] | ①○②○③○④○ | [8 empty] | ①○②○③○④○ | [6 empty] | ①○②○③○④○ | [7 empty] | ①○②○③○④○ | [7 empty] | ①○②○③○④○
現場閉所率（％） |  | 31.35 | 28.5 | [6 empty] | 33.3 | [6 empty] | 32.2 | [8 empty] | 33.3 | [8 empty] | 28.5 | [6 empty] | 32.1 | [7 empty] | 34.4 | [7 empty] | 28.5
|  |  | 【週休2日促進工事の現場閉所予定】 | [54 empty] | 上記工程表を提出する。 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  | 監理(主任)技術者
|  |  |  | 工事着手日：令和5年8月10日 | [6 empty] | 契約工期の日数：228日 | [5 empty] | 月ごとの現場閉所率：30.5% > 28.5% | [10 empty] | 4週8休（週休2日）確保予定 | [29 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  |  | 対象期間の日数：213日 | [5 empty] | 現場閉所予定の日数：65日 | [6 empty] | 週休２日の対象外とした日： R5/8/1～9、R5/8/13,14,15、R5/12/29～R6/1/3
|  |  |  | 通期の現場閉所率：29.4％＞28.5％ | [10 empty] | （月ごとの）完全週休２日：取り組む（又は取り組まない）
現場閉所予定日の記載例
記載例
【完全週休２日】
週ごとの達成・未達成
①→１週目②→２週目
Note on AQ2: 変更工程表の場合は、 実施工程表（変更）と 表示する

## A03-1【記載例】ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
実 施 工 程 表 | [67 empty] | (A03-1)
工事名 |  | ▲▲建築工事 | [37 empty] | 当初契約金額 | [7 empty] | 第1回変更改金額 | [8 empty] | 第2回変更改金額 | [8 empty] | 第3回変更改金額
工 期 |  | 自 令和２年 ８月１０日 | [14 empty] | 受注者 | [6 empty] | ●●建設㈱
至 令和３年 ３月１８日 延期 令和３年 ３月２８日
工 事 区 分 |  | 出来高(%) | ８月 | [6 empty] | ９月 | [6 empty] | １０月 | [6 empty] | １１月 | [7 empty] | １２月 | [7 empty] | １月 | [7 empty] | ２月 | [8 empty] | ３月 | [8 empty] | 月
[5 empty] | 10 |  | 20 |  | 31 |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 10 |  | 20 |  | 31 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 31 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 28 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 31 |  | 10 |  | 20 | 30
工事種目 | 工事科目
100
フォローアップ
95
90
85
80
犬走り
|  | 75 | [52 empty] | 鉄筋型枠 |  |  | 床タイル
[45 empty] | 防水下地・外壁下地 |  |  |  |  | 屋上防水 |  | 外壁塗装 |  | 樋及び
|  | 70 | [40 empty] | せき板 | [7 empty] | 天井、壁 |  |  | 金物 | [6 empty] | 社内検査 |  |  | 完成
[43 empty] | 脱枠 | [7 empty] | 軽鉄下地 |  |  |  | ｸﾛｽ |  | 金物 |  |  |  | 整理清掃
庁 舎 |  | 65 | [32 empty] | RＦ躯体鉄筋・型枠 | [6 empty] | RＦ打設 |  |  | ｻｯｼ、枠ﾓﾙﾀﾙ |  |  |  | 床仕上調整 |  |  | ﾎﾞｰﾄﾞ | 内部塗装 |  |  | タイル |  | 試運転調整
|  | 60 | [56 empty] | 構内舗装
|  | 55 | [27 empty] | １F躯体鉄筋・型枠 |  |  |  | １F打設 |  |  | 養生・脱枠
50
[18 empty] | 根切り | [5 empty] | 地中 |  | 脱枠
|  | 45 | [7 empty] | 仮設事務所 |  |  | 縄張り |  |  |  |  | 地業 |  | 墨出し | 基礎配筋 |  | 型枠 | 梁ｺﾝ |  | 埋戻し
[6 empty] | 準備期間 |  |  |  | 仮囲い |  |  | 杭芯 | 杭工事 | [10 empty] | 養生 |  | １Fｽﾗﾌﾞ配筋
40
[29 empty] | 外部足場 | [7 empty] | 外部足場 | [16 empty] | 足場解体
35
30
25
20
15
10
5
0
出来高(%) |  | 予定 | [31 empty] | 40％ |  |  |  | 59％ | [7 empty] | 77％ | [8 empty] | 92％ | [7 empty] | 100％
|  | 実施 | [5 empty] | ２％ | [6 empty] | 6.5％ | [6 empty] | 20％ | [7 empty] | 32％ |  |  |  | 40％
打合・検査・立会等 |  | 月 日 | [34 empty] | 23 | 25 |  |  | 7 | 7 | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 |  | 18 | [7 empty] | 15 | 17
|  | 予定 | [34 empty] | 配筋型枠検査 | RF躯体ｺﾝ |  |  | 工程打合せ | 配筋型枠検査 | RF躯体ｺﾝ |  |  |  |  | 工程打合せ |  |  | 防水層検査 |  | 外壁仕上確認 | [7 empty] | 社内検査 | 行政検査
|  | 月 日 | [10 empty] | 11 |  |  |  | 1 | 2 |  | 10 |  | 25 |  | 1 | 2 |  | 15 | 18 | 20 |  |  | 1 | 7 | 10
|  | 実施 | [10 empty] | 縄張検査 |  |  |  | 工程打合せ | 杭芯確認 |  | 根切り底検査 |  | 配筋検査 |  | 工程打合せ | 基礎コン打設 |  | 配筋検査 | 主任指示 | 1Fスラブコン |  |  | 工程打合せ | 配筋型枠検査 | 第1回変更契約
現場閉所日（日） ( )は予定 |  | 合計 | 19,20,26,27 | [6 empty] | 2,3,9,10,16,17,18,23,24,30 | [6 empty] | 1,7,8,9,14,15,21,22,18,19 | [6 empty] | 3,4,5,11,12,18,19,23,25,26 | [7 empty] | （2,3,9,10,16,17,23,24） | [7 empty] | （6,7,8,13,14,20,21,27,28） | [7 empty] | （3,4,10,11,12,17,18,23,24,25） | [8 empty] | （2,3,9,10）
現場閉所の日数（日） ( )は予定 |  | 65 | 4 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | （8） | [7 empty] | （9） | [7 empty] | （10） | [8 empty] | （4）
対象期間（日） |  | 213 | 14 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 30 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 29 | [8 empty] | 14
完全週休二日達成・未達成 |  |  | ①○②○③○④○ | [6 empty] | ①○②○③○④○ | [6 empty] | ①○②○③○④○ | [6 empty] | ①○②○③○④○ | [7 empty] | ①○②○③○④○ | [7 empty] | ①○②○③○④○ | [7 empty] | ①○②○③○④○ | [8 empty] | ①○②○③○④○
現場閉所率（％） |  | 31.35 | 28.5 | [6 empty] | 33.3 | [6 empty] | 32.2 | [6 empty] | 33.3 | [7 empty] | 28.5 | [7 empty] | 32.1 | [7 empty] | 34.4 | [8 empty] | 28.5
|  |  | 【週休2日促進工事の現場閉所予定】 | [53 empty] | 上記工程表を提出する。 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  | 監理(主任)技術者
|  |  |  | 工事着手日：令和5年8月10日 | [6 empty] | 契約工期の日数：228日 | [5 empty] | 月ごとの現場閉所率：30.5% > 28.5% | [8 empty] | 4週8休（週休2日）確保予定 | [30 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  |  | 対象期間の日数：213日 | [5 empty] | 現場閉所予定の日数：65日 | [6 empty] | 週休２日の対象外とした日： R5/8/1～9、R5/8/13,14,15、R5/12/29～R6/1/3
|  |  |  | 通期の現場閉所率：29.4％＞28.5％ | [10 empty] | （月ごとの）完全週休２日：取り組む（又は取り組まない）
フォローアップ（１回目）
現場閉所予定日の記載例
記載例
Note on AQ2: 変更工程表の場合は、 実施工程表（変更）と 表示する