## A28-0【打合せ簿】コンクリートの品質管理
A28-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 ■ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
コンクリートの品質管理（単位水量測定）を別紙のとおり
提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A28-1【原稿】単位水量測定報告書
A28-1
(別紙１) レディーミクストコンクリートの単位水量測定報告書 |  |  |  | ＊調合計画書、製造管理記録を添付
元請業者名 | 工事名
(株)△△建設 | ○○○○庁舎新築工事
コンクリート製造所名称 | JIS表示許可番号 | 適マークの有無 | 施工管理技術者の資格 | その他
製造所が複数の場合はシートを分ける
測定機関名 | 測定方法 | 測定費用（総額） | 測定費用（円／回） | その他
コンクリート打設量 | 測定回数
測定ロット番号(測定日等） | 計画水量（kg/m3） | 測定水量(kg/m3） | 水量差（±kg/m3） | 天候、気温、その他
測定方法の特徴（精度、測定時間等）＊参考資料があれば添付する
元請業者監理技術者の所見
国土交通省監督職員の所見

## A28-2【原稿】単位水量等測定状況写真
A28-2
別 紙 ２ 九州様式 | レディーミクストコンクリートの単位水量測定状況写真
工 事 名 |  | ○○○○庁舎新築工事 | [5 empty] | コンクリート製造所名
受注者名 |  | (株)△△建設 | [5 empty] | ＪＩＳ表示 許可番号
工 期 |  | 4/10/2026 |  |  | 2027-03-15 |  |  | 監査適合マークの有無
工事場所 | [7 empty] | 施工管理技術者の資格
単位水量測定
打設 部位 | 打設日 | 計画 調合 | 予定 打設量 (m3) | 測定 ロット 番号 | 測定 時間 | 測定車 台数 | 測定時打設量(m3) |  |  |  |  | スランプ値(cm) | フロー値(cm) | コンクリート温度(℃) | 測定時気温(℃) | 測定時天候
[8 empty] | A 設計値 (kg/m3) | B 測定値 (kg/m3) | A-B ±差引値 (kg/m3) | 判定
レディーミクストコンクリートの単位水量等 測定状況写真作成要領 ①打設日毎にシートを作成してください｡ シート名：単位水量等測定状況写真20131010 ②単位水量測定状況､単位水量測定結果及び スランプ試験結果状況等の写真を(データ容量を できるだけ小さくして)適宜貼り付けてください｡ ③状況写真を撮る時は、黒板を設置してください。 ④貼り付けた写真の下に表題を明記してください｡ 注1)単位水量測定時に行うスランプ試験は、 必須ではありません。監督職員の判断で実施 してください。
写真表題 | [7 empty] | 写真表題
写真表題 | [7 empty] | 写真表題
写真表題 | [7 empty] | 写真表題
観覧席兼教場
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
観覧席兼教場
A
B
観覧席兼教場
A
B
観覧席兼教場
A
B
観覧席兼教場
A
B
観覧席兼教場
A
B

## A28-3【原稿】単位水量管理記録
A28-3
レディーミクストコンクリートの単位水量管理記録
工 事 名 | ○○○○庁舎新築工事 | [6 empty] | コンクリート 製造所名 | [7 empty] | 単位水量 測定機関
受注者名 | (株)△△建設 | [6 empty] | ＪＩＳ表示 許可番号 | [7 empty] | 測定方法 測定機器
工 期 | 4/10/2026 |  |  | 2027-03-15 |  |  |  | 監査適合 マークの有無 | [7 empty] | 測定費用 (総額)
工事場所 | [7 empty] | 施工管理技 術者の資格 | [7 empty] | 測定費用 (円/1回)
打設部位 | 打設日 | 計画調合 | 予定 打設量 (ｍ3） | 測定 回数 | ±15kg/m3の範囲内で安定と判断するための 測定回数 | ±20kg/m3の範囲内であることを確認するための 測定回数 | 測定 時間 | 測定車 台数 | 測定時 打設量 (ｍ3） | 単位水量測定 |  |  |  | スランプ測定 |  |  |  | フロー値（cm） | コンクリート 温度（℃） | 測定時 の気温 （℃） | 測定時 の天候 | 備考
[10 empty] | A 設計値 (kg/m3) | B 測定値 (kg/m3) | A-B 差引値 (kg/m3) | 判定 | C 所要値 （cm） | D 測定値 （cm） | C-D 差引値 （cm) | 判定
測定方法の特徴(精度､測定時間等) |  |  |  | 監理技術者の所見 |  |  |  |  | 監督職員の所見 |  |  |  |  | 単位水量測定の判定 |  |  |  |  | スランプ測定の判定
|  |  |  | 監理技術者名 |  |  |  |  | 所 属 名 |  | 九州 □□事務所 |  |  | ○：±15kg/m3の範囲内の場合 |  |  |  |  | 所要スランプ8.0以上18.0以下
[9 empty] | 監督職員名 |  | □□主任監督員
[14 empty] | △：±15kg/m3を越え±20㎏/m3の範囲内の場合 |  |  |  |  | ○：許容差±2.5cmの範囲内の場合
[14 empty] | ×：±20kg/m3wを越える場合 |  |  |  |  | ×：許容差±2.5cmより大きい場合

## A28コンクリートの品質管理について
A28
コンクリートの品質管理について
| 土木営繕工事における「レディーミクストコンクリートの品質確保について」 |  |  | □□
| 対象工事のレディーミクストコンクリートについて、現地搬入時における単位水量測定を実施します。 |  |  | □□
１．対象工事
|  | 実施する対象工事は、延べ面積1,500㎡以上の新築・増築工事とする。 ※増築工事の場合は、増築部分が上記面積以上とする。 |  | □□
２．測定頻度
|  | 単位水量の測定は、躯体に使用されるｺﾝｸﾘｰﾄ種類が異なるごと、または構造物の重要度に応じて１日１回以上、かつｺﾝｸﾘｰﾄ１５０m3ごと及びその端数につき１回以上及び荷下ろし時に品質変化が認められた時に実施することとする。 |  | □□□
３．単位水量上限値
|  | 単位水量の上限値は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（以下、「標準仕様書という。）6.3.2(イ)による。 |  | □□

## A28-1【記載例】単位水量測定報告書
(A28-1)
(別紙１) レディーミクストコンクリートの単位水量測定報告書 |  |  |  | ＊調合計画書、製造管理記録を添付
元請業者名 | 工事名
〇〇建設（株） | 〇〇〇庁舎建築工事
コンクリート製造所名称 | JIS表示許可番号 | 適マークの有無 | 施工管理技術者の資格 | その他
〇〇レミコン（株） | JIS A 5308 | 有り（1種）
製造所が複数の場合はシートを分ける
測定機関名 | 測定方法 | 測定費用（総額） | 測定費用（円／回） | その他
〇〇試験所（株） | エアメータ法or同程度以上の測定機器 | 〇〇〇,〇〇〇円 | 〇〇,〇〇〇円
コンクリート打設量 | 測定回数
〇〇〇㎥ | 5
測定ロット番号(測定日等） | 計画水量（kg/m3） | 測定水量(kg/m3） | 水量差（±kg/m3） | 天候、気温、その他
①〇月〇日 | 175 | 174 | 1 | 晴 36℃
②〇月〇日 | 175 | 175 | 0 | 晴 36℃
③〇月〇日 | 175 | 174 | 1 | 晴 36℃
④〇月〇日 | 175 | 176 | 1 | 曇り 34℃
⑤〇月〇日 | 175 | 175 | 0 | 曇り 34℃
測定方法の特徴（精度、測定時間等）＊参考資料があれば添付する
元請業者監理技術者の所見
国土交通省監督職員の所見
記載例

## A28-2【記載例】単位水量等測定状況写真
(A28-2)
別 紙 ２ 九州様式 | レディーミクストコンクリートの単位水量測定状況写真
工 事 名 |  | 〇〇〇庁舎建築工事 | [5 empty] | コンクリート製造所名 |  |  | 〇〇レミコン（株）
受注者名 |  | 〇〇建設（株） 〇〇 〇〇〇 | [5 empty] | ＪＩＳ表示 許可番号 |  |  | JIS A 5308
工 期 |  | 令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 | [5 empty] | 監査適合マークの有無 |  |  | 有り（1種）
工事場所 |  | 〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 | [5 empty] | 施工管理技術者の資格
単位水量測定
打設 部位 | 打設日 | 計画 調合 | 予定 打設量 (m3) | 測定 ロット 番号 | 測定 時間 | 測定車 台数 | 測定時打設量(m3) |  |  |  |  | スランプ値(cm) | フロー値(cm) | コンクリート温度(℃) | 測定時気温(℃) | 測定時天候
[8 empty] | A 設計値 (kg/m3) | B 測定値 (kg/m3) | A-B ±差引値 (kg/m3) | 判定
レディーミクストコンクリートの単位水量等 測定状況写真作成要領 ①打設日毎にシートを作成する。 シート名：単位水量等測定状況写真20251010 ②単位水量測定状況､単位水量測定結果及びスランプ試験結果状況等の写真(データ容量をできるだけ小さく)を適宜貼り付ける。 ③状況写真を撮る時は、黒板(電子黒板可)を設置する。 ④貼り付けた写真の下に表題を明記すること。 ※単位水量測定時に行うスランプ試験は、必須ではありません。 監督職員と協議して決める。
写真表題 | [7 empty] | 写真表題
写真表題 | [7 empty] | 写真表題
写真表題 | [7 empty] | 写真表題
観覧席兼教場
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
観覧席兼教場
A
B
観覧席兼教場
A
B
観覧席兼教場
A
B
観覧席兼教場
A
B
観覧席兼教場
A
B
記載例

## A28-3【記載例】単位水量管理記録
(A28-3)
レディーミクストコンクリートの単位水量管理記録
工 事 名 | 〇〇〇庁舎建築工事 | [6 empty] | コンクリート 製造所名 |  | 〇〇レミコン（株） | [5 empty] | 単位水量 測定機関 |  | 〇〇試験所（株）
受注者名 | 〇〇建設（株） | [6 empty] | ＪＩＳ表示 許可番号 |  | JIS A 5308 | [5 empty] | 測定方法 測定機器 |  | エアメータ法or同程度以上の測定機器
工 期 | 令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 | [6 empty] | 監査適合 マークの有無 |  | 有り（1種） | [5 empty] | 測定費用 (総額) |  | 〇〇〇,〇〇〇円
工事場所 | 〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 | [6 empty] | 施工管理技 術者の資格 | [7 empty] | 測定費用 (円/1回) |  | 〇〇,〇〇〇円
打設部位 | 打設日 | 計画調合 | 予定 打設量 (ｍ３） | 測定 回数 | ±15kg/m3の範囲内で安定と判断するための 測定回数 | ±20kg/m3の範囲内であることを確認するための 測定回数 | 測定 時間 | 測定車 台数 | 測定時 打設量 (ｍ３） | 単位水量測定 |  |  |  | スランプ測定 |  |  |  | フロー値（cm） | コンクリート 温度（℃） | 測定時 の気温 （℃） | 測定時 の天候 | 備考
[10 empty] | A 設計値 (kg/m3) | B 測定値 (kg/m3) | A-B 差引値 (kg/m3) | 判定 | C 所要値 （cm） | D 測定値 （cm） | C-D 差引値 （cm） | 判定
基礎・ 地中梁 | 2020/9/10 | 27-18-20 | 200 | 1 |  |  | 10:00 | 1 | 4.5 | 185 | 190 | +5 | ○ | 18.0 | 19.0 | +1.0 | ○ | 27.5×27.5 | 27 | 27 | 晴れ
|  |  |  | 2 |  |  |  | 25 | 112.5 | 185 | 190 | +5 | ○
１階躯体 | 2020/10/10 | 27-18-20 | 350 | 1 |  |  |  | 1 | 4.5 | 185 | 190 | +5 | ○
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31 | 139.5 | 185 | 205 | +20 | △
[5 empty] | 1 |  |  | 34 | 153.0 | 185 | 195 | +10 | ○
[5 empty] | 2 |  |  | 37 | 166.5 | 185 | 190 | +5 | ○ | [8 empty] | 安定したと判断
|  |  |  | 3 |  |  |  | 61 | 274.5 | 185 | 210 | +25 | × | [8 empty] | 廃棄
[6 empty] | 1 |  | 62 | 279.0 | 185 | 205 | +20 | △
[5 empty] | 1 |  |  | 65 | 292.5 | 185 | 195 | +10 | ○
[5 empty] | 2 |  |  | 68 | 306.0 | 185 | 190 | +5 | ○ | [8 empty] | 安定したと判断
測定方法の特徴(精度､測定時間等) |  |  |  | 監理技術者の所見 |  |  |  |  | 監督職員の所見 |  |  |  |  | 単位水量測定の判定 |  |  |  |  | スランプ測定の判定
|  |  |  | 監理技術者名 |  |  |  |  | 所 属 名 |  | 〇〇河川国道事務所 |  |  | ○：±15kg/m3の範囲内の場合 |  |  |  |  | 所要スランプ8.0以上18.0以下
[9 empty] | 監督職員名 |  | 主任監督員〇〇 〇〇〇
[14 empty] | △：±15kg/m3を越え±20㎏/m3の範囲内の場合 |  |  |  |  | ○：許容差±2.5cmの範囲内の場合
[14 empty] | ×：±20kg/m3wを越える場合 |  |  |  |  | ×：許容差±2.5cmより大きい場合
記載例