## A29-1【原稿】工事打合せ簿目次
A29-1
工事打合せ簿目次
整理 番号 | 提出年月日 | 整 理 区 分 | [5 empty] | 件 名
|  | 指示 | 協議 | 承諾 | 報告 | 提出 | その他

## A29-2【原稿】工事打合せ簿
A29-2
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  |  | 2026-04-07 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  |  | □ 指示 ■ 協議 □ 承諾 □ 提出 □ 報告 □ その他( )
工事名 |  |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事 | [6 empty] | 受注者 |  |  | (株)△△建設
(内 容)
別紙の質疑事項について、回答をお願いします。
質疑事項が多い場合。
| 変更協議 |  |  | □対象 |  | □対象外
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[7 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 現場監督員 |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
または

## A29-3【原稿】工事打合簿別紙
A29-3
工事打合せ簿(別紙1)
| 質 問 事 項 |  | 処 理 ・ 回 答
添付図 葉、その他添付図書
質疑事項が多い場合に使用。

## A29-4【原稿】工事打合せ簿(一覧方式)
A29-4
No.
工事打合せ簿（提出・報告・届出・その他）
No | 発議者 |  | 項目 |  |  |  | 受注者［ ］ |  |  |  |  | 発注者
| 受注者 | 発注者 | 提出 | 報告 | 届出 | 他 | 資料提出者氏名 | 処理・回答 年月日 | 内容 |  |  | 処理・回答 年月日 | 処理・回答内容 | 監督職員名
[9 empty] | 資料名 | 内容 | 処理内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※ | （１）本書式の使用にあたっては、監督職員と調整を行う。
（２）この提出処理簿をもって、提出が行われたものとする。
（３）指示、協議、承諾、施工計画書の提出は除く。
（４）提出処理簿の提出は、必要に応じて提出するものとする。
（５）資料提出者氏名については、現場代理人または監理（主任）技術者名を記入する。

## A29工事打合せ簿について
A29
工事打合せ簿について
| ・ | 標仕１．２．４による工事の記録として整備する。
| ・ | 本書式は公共建築工事標準仕様書1.1.2（用語の定義）における「(ウ)承諾」「(エ)指示」「(オ)協議」「(ク)報告」「(ケ)提出」など、「(セ)書面」により行う行為に対して使用する。 また「(ケ)提出」における、「(セ)書面」とは発行年月日と請負者等の氏名が記載されたものを言う。 |  |  |  | □□□□
|  | 【補足】「」内の（）書き番号は、建築工事編での番号である。 【参考】「通知」「届出」については、営繕工事では定義がない。 |  |  |  | □□
| ・ | 一覧方式(A29-4)の使用については、監督職員と調整を行う事。
| ・ | 全体会議等での議事録は、幹事会社による自由書式とします。
| ・ | 設計図書の解釈及び現場の納まり・取り合い等で監督職員と協議した結果を記載する。 |  |  |  | □□
| ・ | 「打ち合わせ場所」は、現場事務所、発注事務所等を記入し、電話、メール等での打合せの場合はその旨記入する。 |  |  |  | □□
| ・ | 関係各機関との打ち合わせがあった場合や、やむを得ず設計者と直接打合せた場合も、この書式に記載し、監督職員に報告する。 |  |  |  | □□
| ・ | 質問事項が多数の場合は、中央で分割し、質問、回答の欄を設けて使用する。 |  |  |  | □□
| ・ | 「変更協議」は設計図書に対して変更を伴う指示・協議等において、請負代金額の変更協議を行う対象となるのかを分類整理するための項目である。 記入は受注者または監督職員が行う。 なお請負代金額の変更方針は、『対象』と判断した項目について、受注者発注者の双方の協議により決定となる。 |  |  |  | □□□□□□
※『「設計変更ガイドライン（ver.2.0）」（令和５年１２月）』を参照する。
http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/07_henkou%281%29.pdf

## A29-1【記載例】工事打合せ簿目次
(A29-1)
工事打合せ簿目次
整理 番号 | 提出年月日 | 整 理 区 分 | [5 empty] | 件 名
|  | 指示 | 協議 | 承諾 | 報告 | 提出 | その他
1 | 令和〇年〇月〇日 |  |  | ○ |  |  |  | 仮BMの移設について
2 | 令和〇年〇月〇日 |  | ○ |  |  |  |  | 1階躯体・施工方法について
・ | ・ | [6 empty] | ・
・ | ・ | [6 empty] | ・
・ | ・ | [6 empty] | ・
記載例

## A29-2【記載例】工事打合せ簿
(A29-2)
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | [5 empty] | 発議年月日 |  |  | 令和○○年○○月○○日
発議事項 |  |  |  | □ 指示 □ 協議 □通知 □ 承諾 ■ 提出 □ 報告 □ その他( )
工事名 |  |  |  |  | ○○庁舎建築工事 | [7 empty] | 受注者 |  |  | 〇〇〇建設㈱
(内 容)
工事議事録を提出します。
|  |  | 日 時 |  | 令和〇年〇月〇日 14:00 | [6 empty] | 場 所 | 現場事務所
|  |  | 出席者 |  | 〇〇河川国道事務所 ○○氏 、 ○○氏
〇〇建設（株） ○○ 、 ○○
(記事)
※もしくは 別紙とし、A16-3を利用する。
| 変更協議 |  |  | □対象 |  | □対象外 |  |  | ← 必要ない場合は削除して良い。
| 添付図 葉、その他添付図書 | [7 empty] | ← 添付資料がない場合は削除して良い。
処理 ・ 回答 | 発注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
※印鑑欄は、監督体制や必要性により変更して良い。
[7 empty] | 主任監督員 |  |  | 監 督 員 |  | 現場監督員 |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
現場内 ・ 電話確認 なども、工事に関連する内容は記載し提出する。
公共建築工事標準仕様書による仕分けをマークする。
発議者に対する回答者が、回答内容を記入する。
記載例

## A29-4【記載例】工事打合せ簿(一覧方式)
(A29-4)
No.
工事打合せ簿（提出・報告・届出・その他）
No | 発議者 |  | 項目 |  |  |  | 受注者［ ］ |  |  |  |  | 発注者
| 受注者 | 発注者 | 提出 | 報告 | 届出 | 他 | 資料提出者氏名 | 処理・回答 年月日 | 内容 |  |  | 処理・回答 年月日 | 処理・回答内容 | 監督職員名
[9 empty] | 資料名 | 内容 | 処理内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※ | （１）本書式の使用にあたっては、監督職員と調整を行う。
（２）この提出処理簿をもって、提出が行われたものとする。
（３）指示、協議、承諾、施工計画書の提出は除く。
（４）提出処理簿の提出は、必要に応じて提出するものとする。
（５）資料提出者氏名については、現場代理人または監理（主任）技術者名を記入する。
記載例