## A30-0【打合せ簿】搬入報告書
A30-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 □ 提出 ■ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
〇〇工事（材料名）の材料搬入について、報告します。
※例：防水工事（塗膜防水）の材料搬入について報告します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A30-1【原稿】報告書(搬入日毎)
A30-1
令和 年 月 日
工 事 材 料 搬 入 報 告 書
主任監督員
| ◆◆ ◆◆ |  | 殿
現場代理人
[5 empty] | 氏 名 | ■■ ■■
下記材料を現場に搬入し、設計図書に適合していることを確認したので報告します。
材料種別 |  | 規格・形状・寸法 |  | 検査欄 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 検査日 | 検査方法
(注1)監督職員による材料の検査は、材料種別・規格毎の最初に現場搬入された材料によるほか、
抽出により実施する。
(注2)検査済み品については、材料搬入報告集計表（建築）、材料（機器）搬入報告集計表（電気）
又は材料（機器）搬入報告集計表（機械）に搬入日等を記載し、報告を行う。

## A30-2【原稿】報告集計表(建築)
主任監督員 | [9 empty] | A30-2
殿
材料搬入報告書・集計表（建築）
工事種目 |  | 材料種別 |  | 摘要 | 検査方法 | 検査日 | 単位 | 搬入日（上段）／数量（下段） | 累計 数量 | 備考
土工事 |  | 埋戻・盛土A種 |  | 規格・種別毎
0
地業工事 |  | 砂利・砕石 |  | 規格・種別毎
0
|  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（本）を記入
|  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（本）を記入
|  | 鋼杭 |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（本）を記入
|  | 場所打ち ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 鉄筋 | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（ｔ）を記入
|  |  | ﾚﾃﾞｲｰﾐｸｽﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ | 規格・配合毎
[9 empty] | 0 | 数量（m3）を記入
鉄筋工事 |  | 鉄筋 |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（ｔ）を記入
鉄筋工事 |  | 鉄筋 |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（ｔ）を記入
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 規格・配合毎
[9 empty] | 0 | 数量（m3）を記入
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 規格・配合毎
[9 empty] | 0 | 数量（m3）を記入
|  | 型枠合板A種・B種 |  | 規格・種別毎
0
|  | 床用鋼製ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（㎡）を記入
鉄骨工事 |  | 鋼材 |  | 部位・規格毎
[9 empty] | 0 | 数量（ｔ）を記入
|  | 鋼材 |  | 部位・規格毎
[9 empty] | 0 | 数量（ｔ）を記入
|  | 高力ﾎﾞﾙﾄ |  | 規格・種別毎
0
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  | 規格・種別毎
0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 |  | ﾌﾞﾛｯｸ |  | 規格・種別毎
|  | ALCﾊﾟﾈﾙ |  | 規格・種別毎
|  | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 |  | 規格・種別毎
防水工事 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（kg）を記入
|  | ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類 |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（本）を記入
|  | ｼｰﾄ防水 |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（本）を記入
|  | 塗膜防水 |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（kg）を記入
|  | ｼｰﾘﾝｸﾞ材 |  | 規格・種別毎
0
石工事 |  | 石・ﾃﾗｿﾞの類 |  | 規格・種別毎
ﾀｲﾙ工事 |  | ﾀｲﾙ |  | 規格・種別毎
木工事 |  | 構造材・造作材 |  | 規格・種別毎
|  | 木合板類 |  | 規格・種別毎
屋根及び とい工事 |  | 金属板・折板類 |  | 規格・種別毎
|  | とい |  | 規格・種別毎
金属工事 |  | 軽量鉄骨天井下地 |  | 規格・種別毎
|  | 軽量鉄骨壁下地 |  | 規格・種別毎
|  | 金属成型板 |  | 規格・種別毎
左官工事 |  | 仕上塗材類 |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（kg）を記入
建具工事 |  | 建具類 |  | 規格・種別毎
|  | ｶﾞﾗｽ類 |  | 規格・種別毎
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ |  | ﾒﾀﾙｳｫｰﾙ |  | 規格・種別毎
塗装工事 |  | 塗料(錆止め) |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（kg）を記入
|  | 塗料(仕上げ) |  | 規格・種別毎
[9 empty] | 0 | 数量（kg）を記入
内装工事 |  | ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | 規格・種別毎
|  | ﾋﾞﾆﾙ床類 |  | 規格・種別毎
|  | ｶｰﾍﾟｯﾄ類 |  | 規格・種別毎
|  | 断熱・吸音材類 |  | 規格・種別毎
ﾕﾆｯﾄ工事 |  | ﾌﾘｰｱｸｾｽ |  | 規格・種別毎
|  | 可動間仕切 |  | 規格・種別毎
舗装工事 |  | 路盤材 |  | 規格・種別毎
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  | 規格・種別毎
|  | ﾌﾞﾛｯｸ類 |  | 規格・種別毎
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | 規格・種別毎
排水工事 |  | 排水管 |  | 規格・種別毎
|  | 排水桝 |  | 規格・種別毎

## A30-3【原稿】報告集計表（電気･機械）
主任監督員 | [10 empty] | A30-3
殿
材料（機器）搬入報告集計表（電気･機械）
工事種目 |  |  | 材料種別 | 摘 要 | 検査方法 | 検査日 | 単位 | 搬入日（上段）／数量（下段） | 累計 数量 | 備 考
各設備共通 |  |  | 電線管類 [金属管･合成樹脂管(PF管・VE管)･鋼管･FEP管・防水鋳鉄管･金属線ぴ等] | 規格毎
|  |  | 電線類 [EM-IE・EM-IC・OE・DV等] | 規格毎
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ類 [EM-EE･EM-CE・EM-CET・EM-CEE・6kVEM-CET・FP-C・HP・EM-TIEF･EM-CPEE・EM-AE･EM-□C-2E等] | 規格毎
位置ﾎﾞｯｸｽ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
|  |  | ﾀﾞｸﾄ･ﾗｯｸ類 [金属ﾀﾞｸﾄ･ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ] | 規格毎
|  |  | 開閉器類 [開閉器箱] | 規格毎
|  |  | 延焼防止処置材 | 規格毎
|  |  | 接地工事 [接地極・接地端子盤] | 規格毎
電灯設備 |  |  | 機器類 [照明器具] | 規格毎
0
|  |  | 機器類 [照明器具] | 規格毎
0
|  |  | 機器類 [照明器具] | 規格毎
0
|  |  | 配線器具類 [ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ･情報ｺﾝｾﾝﾄ等] | 規格毎
動力設備 |  |  | 機器類 [制御盤・警報盤] | 規格毎
0
発電設備 |  | 太陽光発電装置 | 機器類 [系統連携制御盤･太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ･接続箱等] | 規格毎
避雷設備 |  |  | 突針(支持ﾊﾟｲﾌﾟ等) | 規格毎
|  |  | 導線・導体 | 規格毎
通信･情報設備共通 |  |  | 盤類 [端子盤･保安器盤･通信総合盤等] | 規格毎
0
|  |  | 配線器具類 [通信用ﾌﾟﾗｸﾞﾕﾆｯﾄ･ｺﾈｸﾀ類･情報ｺﾝｾﾝﾄ等] | 規格毎
構内通信情報網設備 |  |  | 機器類 ［ﾘﾋﾟｰﾀ･ﾙｰﾀ･ｽｲｯﾁ等］ | 規格毎
0
構内交換設備 |  |  | 機器類 [交換機･局線中継台･電話機･ﾎﾞﾀﾝ電話装置等] | 規格毎
0
情報表示設備 |  |  | 機器類 ［ﾏﾙﾁｻｲﾝ装置･出退表示装置・発信器･時刻表示装置(親時計･子時計等)］ | 規格毎
0
映像･音響設備 |  |  | 機器類 [増幅器･ｽﾋﾟｰｶ･ｱﾝﾃﾅ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ｽｸﾘｰﾝ･ﾏｲｸﾛﾎﾝ･CD･MD･VTR等] | 規格毎
0
拡声設備 |  |  | 機器類 [増幅器･ｽﾋﾟｰｶ･ﾏｲｸﾛﾎﾝ等] | 規格毎
0
誘導支援装置･呼び出し設備 |  |  | 機器類 [音声誘導装置･ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機･子機･押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ･表示灯等] | 規格毎
0
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備･ﾃﾚﾋﾞ電波障害防除設備 |  |  | 機器類 [機器収容箱・増幅器・混合器・分配器・分岐器・整合器・ｱﾝﾃﾅ・直列ﾕﾆｯﾄ] | 規格毎
0
監視ｶﾒﾗ設備 |  |  | 機器類 [ｶﾒﾗ･ﾋﾞﾃﾞｵﾓﾆﾀ･VTR等] | 規格毎
0
駐車場管制設備 |  |  | 機器類 [管制御盤･検知機･信号灯・警報灯等] | 規格毎
0
入退室管理装置 |  |  | 機器類 [制御装置･磁気ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ･暗証番号入力装置･ICｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ等] | 規格毎
0
火災報知設備 |  |  | 機器類 [複合盤・受信機・副受信機・連動制御器・総合盤・中継器・自動閉鎖装置・非常警報装置・ガス漏れ警報装置等] | 規格毎
0
|  |  | 感知器類 [作動式・定温式・煙式等] | 規格毎
0
|  |  | 発信機・警報ﾍﾞﾙ・表示灯 | 規格毎
0
中央監視制御設備 |  |  | 機器類 [監視制御装置・交流無停電電源装置･印字装置等] | 規格毎
0
構内配電線路・構内通信線路 |  |  | 電 柱 | 規格毎
0
|  |  | 装柱材料 [腕がね・支線] | 規格毎
|  |  | 機器類 [高圧負荷開閉器・避雷器等] | 規格毎
0
|  |  | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓋・ﾏﾝﾎｰﾙ | 規格毎
0
各設備共通 |  |  | 鋼管類 継手類 [鋼管・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管・ﾎﾟﾘ粉体鋼管・銅管・ﾋﾞﾆﾙ管・鉛管等・ﾋｭｰﾑ管類] | 規格毎
|  |  | ﾀﾞｸﾄ類 [矩形ﾀﾞｸﾄ・円形ﾀﾞｸﾄ・ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ] | 規格毎
機械設備共通 |  |  | 機器類 [ﾎﾞｲﾗ・冷凍機・空調機・ﾎﾟﾝﾌﾟ類・冷却塔・ﾀﾝｸ・ﾍｯﾀﾞｰ・送風機類・空気清浄装置・ﾌｧﾝｺｲﾙ・換気扇・全熱交換器等] | 種類及び 規格毎 | [5 empty] | 「標仕」等による付属器具類は含むことを原則とする。コンクリート基礎のある場合は含むものとする。
0
|  |  | 機器類 [ﾎﾞｲﾗ・冷凍機・空調機・ﾎﾟﾝﾌﾟ類・冷却塔・ﾀﾝｸ・ﾍｯﾀﾞｰ・送風機類・空気清浄装置・ﾌｧﾝｺｲﾙ・換気扇・全熱交換器等] | 種類及び 規格毎
0
|  |  | 水栓・弁類（弁装置を含む） | 規格毎 | [5 empty] | 機器に付属するものは除くものとする。
0
|  |  | 機具類 [ｽﾄﾚｰﾅ・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ・電極棒・防振継手・伸縮継手・ﾄﾗｯﾌﾟ装置・温度計・圧力計・たわみ継手] | 規格毎 | [5 empty] | 同 上
0
|  |  | 排水金具類 [ﾄﾗｯﾌﾟ類・掃除口・通気金具類] | 規格毎
0
|  |  | 吹出口類 [ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ等] | 規格毎
0
|  |  | 吸込口類 [ｽﾘｯﾄ・ｸﾞﾘﾙ等] | 規格毎
0
|  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 [VD・FD・PD・SD・SFD類] | 規格毎
0
|  |  | 保温材 [ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ・ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等] | 規格毎
衛生器具設備工事 |  |  | 和風大便器 | 規格毎 | [5 empty] | 「ハイタンクまたはロータンクを含む」を記載する。（付属の場合）
0
|  |  | 洋風大便器 | 規格毎 | [5 empty] | 同 上
0
|  |  | 身障者用大便器 | 規格毎 | [5 empty] | 同 上
0
|  |  | 小便器 | 規格毎 | [5 empty] | 「ハイタンクを含む」を記載する。（付属の場合）
0
|  |  | 身障者用小便器 | 規格毎 | [5 empty] | 身障者用大便器に準ずる。
0
|  |  | 洗面器 | 規格毎 | [5 empty] | 「水石鹸入れを含む」を記載する。（付属の場合）
0
|  |  | 手洗器 | 規格毎 | [5 empty] | 同 上
0
|  |  | 流 し | 規格毎 | [5 empty] | 同 上
0
|  |  | 掃除流し | 規格毎
0
|  |  | 鏡 | 規格毎
0
|  |  | ｼｬﾜｰ | 規格毎
0
|  |  | 化粧棚 | 規格毎
0
|  |  | ﾀｵﾙ掛け | 規格毎
0
屋内給水設備工事 |  |  | 量水器 | 規格毎
0
屋内排水設備工事 |  |  | 鋳鉄管（異形管） | 規格毎
ｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管
ガス設備工事 |  |  | ｺｯｸ類 | 種別ｻｲｽﾞ毎
|  |  | 湯沸器類 | 種別規格毎
0
|  |  | 器具類 [警報機・地震感知器・DSｽｲｯﾁ類] | 種別規格毎
空気調和設備工事 |  |  | 指示ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 種別毎
|  |  | ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 [ﾚﾀｰﾝ・ｻﾌﾟﾗｲ・消音用・吹出用等] | 種別毎
|  |  | 煙道類 | 種別毎
|  |  | 自動制御機器類 | 種別毎
換気設備工事 |  |  | ﾌｰﾄﾞ類 | ｻｲｽﾞ毎
屋外給水設備工事 |  |  | ます類（ふた共） | 種別毎 | [5 empty] | ふた等は「規格・形状・寸法」欄にその仕様を記載する。
0
屋外排水設備 |  |  | ます類（ふた共） | 種別ｻｲｽﾞ毎 | [5 empty] | 同 上
0
焼却炉設備工事 |  |  | 焼却炉（ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共） | 規 格 毎
し尿浄化槽設備工事 |  |  | し尿浄化槽 | 規 格 毎

## A30-４【原稿】報告一覧表
主任監督員 | [10 empty] | A30-4
殿
材料搬入報告一覧表（建築･電気･機械）
工事種目 |  |  | 材料種別 |  | 摘要 | 検査方法 | 検査日 | 単位 | 搬入日（上段）／数量（下段） | 累計 数量 | 備考
建 築
土工事 |  |  | 埋戻・盛土A種
0
地業工事 |  |  | 砂利・砕石
0
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭
[10 empty] | 0 | 数量（本）を記入
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭
[10 empty] | 0 | 数量（本）を記入
鋼杭
[10 empty] | 0 | 数量（本）を記入
|  |  | 場所打ち ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 鉄筋
[10 empty] | 0 | 数量（ｔ）を記入
ﾚﾃﾞｲｰﾐｸｽﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ
[10 empty] | 0 | 数量（m3）を記入
鉄筋工事 |  |  | 鉄筋
[10 empty] | 0 | 数量（ｔ）を記入
鉄筋工事 |  |  | 鉄筋
[10 empty] | 0 | 数量（ｔ）を記入
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ
[10 empty] | 0 | 数量（m3）を記入
ｺﾝｸﾘｰﾄ
[10 empty] | 0 | 数量（m3）を記入
型枠合板A種・B種
床用鋼製ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ
[10 empty] | 0 | 数量（㎡）を記入
鉄骨工事 |  |  | 鋼材
[10 empty] | 0 | 数量（ｔ）を記入
鋼材
[10 empty] | 0 | 数量（ｔ）を記入
高力ﾎﾞﾙﾄ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 |  |  | ﾌﾞﾛｯｸ |  | 規格・種別毎
|  |  | ALCﾊﾟﾈﾙ |  | 規格・種別毎
|  |  | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 |  | 規格・種別毎
防水工事 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ |  | 規格・種別毎
[10 empty] | 0 | 数量（kg）を記入
|  |  | ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類 |  | 規格・種別毎
[10 empty] | 0 | 数量（本）を記入
|  |  | ｼｰﾄ防水 |  | 規格・種別毎
[10 empty] | 0 | 数量（本）を記入
|  |  | 塗膜防水 |  | 規格・種別毎
[10 empty] | 0 | 数量（kg）を記入
|  |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ材 |  | 規格・種別毎
石工事 |  |  | 石・ﾃﾗｿﾞの類 |  | 規格・種別毎
ﾀｲﾙ工事 |  |  | ﾀｲﾙ |  | 規格・種別毎
木工事 |  |  | 構造材・造作材 |  | 規格・種別毎
|  |  | 木合板類 |  | 規格・種別毎
屋根及び とい工事 |  |  | 金属板・折板類 |  | 規格・種別毎
|  |  | とい |  | 規格・種別毎
金属工事 |  |  | 軽量鉄骨天井下地 |  | 規格・種別毎
|  |  | 軽量鉄骨壁下地 |  | 規格・種別毎
|  |  | 金属成型板 |  | 規格・種別毎
左官工事 |  |  | 仕上塗材類 |  | 規格・種別毎
[10 empty] | 0 | 数量（kg）を記入
建具工事 |  |  | 建具類 |  | 規格・種別毎
|  |  | ｶﾞﾗｽ類 |  | 規格・種別毎
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ |  |  | ﾒﾀﾙｳｫｰﾙ |  | 規格・種別毎
塗装工事 |  |  | 塗料(錆止め) |  | 規格・種別毎
[10 empty] | 0 | 数量（kg）を記入
|  |  | 塗料(仕上げ) |  | 規格・種別毎
[10 empty] | 0 | 数量（kg）を記入
内装工事 |  |  | ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | 規格・種別毎
|  |  | ﾋﾞﾆﾙ床類 |  | 規格・種別毎
|  |  | ｶｰﾍﾟｯﾄ類 |  | 規格・種別毎
|  |  | 断熱・吸音材類 |  | 規格・種別毎
ﾕﾆｯﾄ工事 |  |  | ﾌﾘｰｱｸｾｽ |  | 規格・種別毎
|  |  | 可動間仕切 |  | 規格・種別毎
舗装工事 |  |  | 路盤材 |  | 規格・種別毎
|  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  | 規格・種別毎
|  |  | ﾌﾞﾛｯｸ類 |  | 規格・種別毎
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | 規格・種別毎
排水工事 |  |  | 排水管 |  | 規格・種別毎
|  |  | 排水桝 |  | 規格・種別毎
電 気 設 備
工事種目 |  |  | 材料種別 |  | 摘 要 | 検査方法 | 検査日 | 単位 | 搬入日（上段）／数量（下段） | 累計 数量 | 備 考
各設備共通 |  |  | 電線管類 [金属管･合成樹脂管(PF管・VE管)･鋼管･FEP管・防水鋳鉄管･金属線ぴ等] |  | 規格毎
|  |  | 電線類 [EM-IE・EM-IC・OE・DV等] |  | 規格毎
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ類 [EM-EE･EM-CE・EM-CET・EM-CEE・6kVEM-CET・FP-C・HP・EM-TIEF･EM-CPEE・EM-AE･EM-□C-2E等] |  | 規格毎
位置ﾎﾞｯｸｽ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
|  |  | ﾀﾞｸﾄ･ﾗｯｸ類 [金属ﾀﾞｸﾄ･ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ] |  | 規格毎
|  |  | 開閉器類 [開閉器箱] |  | 規格毎
|  |  | 延焼防止処置材 |  | 規格毎
|  |  | 接地工事 [接地極・接地端子盤] |  | 規格毎
電灯設備 |  |  | 機器類 [照明器具] |  | 規格毎
0
|  |  | 機器類 [照明器具] |  | 規格毎
0
|  |  | 機器類 [照明器具] |  | 規格毎
0
|  |  | 配線器具類 [ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ･情報ｺﾝｾﾝﾄ等] |  | 規格毎
動力設備 |  |  | 機器類 [制御盤・警報盤] |  | 規格毎
0
発電設備 |  | 太陽光発電装置 | 機器類 [系統連携制御盤･太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ･接続箱等] |  | 規格毎
避雷設備 |  |  | 突針(支持ﾊﾟｲﾌﾟ等) |  | 規格毎
|  |  | 導線・導体 |  | 規格毎
通信･情報設備共通 |  |  | 盤類 [端子盤･保安器盤･通信総合盤等] |  | 規格毎
0
|  |  | 配線器具類 [通信用ﾌﾟﾗｸﾞﾕﾆｯﾄ･ｺﾈｸﾀ類･情報ｺﾝｾﾝﾄ等] |  | 規格毎
構内通信情報網設備 |  |  | 機器類 ［ﾘﾋﾟｰﾀ･ﾙｰﾀ･ｽｲｯﾁ等］ |  | 規格毎
0
構内交換設備 |  |  | 機器類 [交換機･局線中継台･電話機･ﾎﾞﾀﾝ電話装置等] |  | 規格毎
0
情報表示設備 |  |  | 機器類 ［ﾏﾙﾁｻｲﾝ装置･出退表示装置・発信器･時刻表示装置(親時計･子時計等)］ |  | 規格毎
0
映像･音響設備 |  |  | 機器類 [増幅器･ｽﾋﾟｰｶ･ｱﾝﾃﾅ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ｽｸﾘｰﾝ･ﾏｲｸﾛﾎﾝ･CD･MD･VTR等] |  | 規格毎
0
拡声設備 |  |  | 機器類 [増幅器･ｽﾋﾟｰｶ･ﾏｲｸﾛﾎﾝ等] |  | 規格毎
0
誘導支援装置･呼び出し設備 |  |  | 機器類 [音声誘導装置･ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機･子機･押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ･表示灯等] |  | 規格毎
0
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備･ﾃﾚﾋﾞ電波障害防除設備 |  |  | 機器類 [機器収容箱・増幅器・混合器・分配器・分岐器・整合器・ｱﾝﾃﾅ・直列ﾕﾆｯﾄ] |  | 規格毎
0
監視ｶﾒﾗ設備 |  |  | 機器類 [ｶﾒﾗ･ﾋﾞﾃﾞｵﾓﾆﾀ･VTR等] |  | 規格毎
0
駐車場管制設備 |  |  | 機器類 [管制御盤･検知機･信号灯・警報灯等] |  | 規格毎
0
入退室管理装置 |  |  | 機器類 [制御装置･磁気ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ･暗証番号入力装置･ICｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ等] |  | 規格毎
0
火災報知設備 |  |  | 機器類 [複合盤・受信機・副受信機・連動制御器・総合盤・中継器・自動閉鎖装置・非常警報装置・ガス漏れ警報装置等] |  | 規格毎
0
|  |  | 感知器類 [作動式・定温式・煙式等] |  | 規格毎
0
|  |  | 発信機・警報ﾍﾞﾙ・表示灯 |  | 規格毎
0
中央監視制御設備 |  |  | 機器類 [監視制御装置・交流無停電電源装置･印字装置等] |  | 規格毎
0
構内配電線路・構内通信線路 |  |  | 電 柱 |  | 規格毎
0
|  |  | 装柱材料 [腕がね・支線] |  | 規格毎
|  |  | 機器類 [高圧負荷開閉器・避雷器等] |  | 規格毎
0
|  |  | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓋・ﾏﾝﾎｰﾙ |  | 規格毎
0
機 械 設 備
工事種目 |  |  | 材料種別 |  | 摘 要 | 検査方法 | 検査日 | 単位 | 搬入日（上段）／数量（下段） | 累計 数量 | 備 考
機械設備共通 |  |  | 鋼管類 継手類 [鋼管・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管・ﾎﾟﾘ粉体鋼管・銅管・ﾋﾞﾆﾙ管・鉛管等・ﾋｭｰﾑ管類] |  | 規格毎
|  |  | ﾀﾞｸﾄ類 [矩形ﾀﾞｸﾄ・円形ﾀﾞｸﾄ・ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ] |  | 規格毎
機械設備共通 |  |  | 機器類 [ﾎﾞｲﾗ・冷凍機・空調機・ﾎﾟﾝﾌﾟ類・冷却塔・ﾀﾝｸ・ﾍｯﾀﾞｰ・送風機類・空気清浄装置・ﾌｧﾝｺｲﾙ・換気扇・全熱交換器等] |  | 種類及び 規格毎 | 現場確認 証明書等で確認 | R7.12.10 |  | 2025-12-03 |  | 「標仕」等による付属器具類は含むことを原則とする。コンクリート基礎のある場合は含むものとする。
[5 empty] | PAC-1 |  |  | 台 | 7 | 7
|  |  | 機器類 [ﾎﾞｲﾗ・冷凍機・空調機・ﾎﾟﾝﾌﾟ類・冷却塔・ﾀﾝｸ・ﾍｯﾀﾞｰ・送風機類・空気清浄装置・ﾌｧﾝｺｲﾙ・換気扇・全熱交換器等] |  | 種類及び 規格毎 | 証明書等で確認 | 2026-01-20 |  | 2025-01-30
[5 empty] | FE-1・FE-2 |  |  | 台 | 5 | 5
|  |  | 水栓・弁類（弁装置を含む） |  | 規格毎 | [5 empty] | 機器に付属するものは除くものとする。
0
|  |  | 機具類 [ｽﾄﾚｰﾅ・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ・電極棒・防振継手・伸縮継手・ﾄﾗｯﾌﾟ装置・温度計・圧力計・たわみ継手] |  | 規格毎 | [5 empty] | 同 上
0
|  |  | 排水金具類 [ﾄﾗｯﾌﾟ類・掃除口・通気金具類] |  | 規格毎
0
|  |  | 吹出口類 [ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ等] |  | 規格毎
0
|  |  | 吸込口類 [ｽﾘｯﾄ・ｸﾞﾘﾙ等] |  | 規格毎
0
|  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 [VD・FD・PD・SD・SFD類] |  | 規格毎 | 現場確認 | 2025-12-10 |  | 2025-12-03
[5 empty] | FD |  |  | 個 | 6 | 6
|  |  | 保温材 [ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ・ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等] |  | 規格毎
衛生器具設備工事 |  |  | 和風大便器 |  | 規格毎 | [5 empty] | 「ハイタンクまたはロータンクを含む」を記載する。（付属の場合）
0
|  |  | 洋風大便器 |  | 規格毎 | [5 empty] | 同 上
0
|  |  | 身障者用大便器 |  | 規格毎 | [5 empty] | 同 上
0
|  |  | 小便器 |  | 規格毎 | [5 empty] | 「ハイタンクを含む」を記載する。（付属の場合）
0
|  |  | 身障者用小便器 |  | 規格毎 | [5 empty] | 身障者用大便器に準ずる。
0
|  |  | 洗面器 |  | 規格毎 | [5 empty] | 「水石鹸入れを含む」を記載する。（付属の場合）
0
|  |  | 手洗器 |  | 規格毎 | [5 empty] | 同 上
0
|  |  | 流 し |  | 規格毎 | [5 empty] | 同 上
0
|  |  | 掃除流し |  | 規格毎
0
|  |  | 鏡 |  | 規格毎
0
|  |  | ｼｬﾜｰ |  | 規格毎
0
|  |  | 化粧棚 |  | 規格毎
0
|  |  | ﾀｵﾙ掛け |  | 規格毎
0
屋内給水設備工事 |  |  | 量水器 |  | 規格毎
0
屋内排水設備工事 |  |  | 鋳鉄管（異形管） |  | 規格毎
ｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管
ガス設備工事 |  |  | ｺｯｸ類 |  | 種別ｻｲｽﾞ毎
|  |  | 湯沸器類 |  | 種別規格毎
0
|  |  | 器具類 [警報機・地震感知器・DSｽｲｯﾁ類] |  | 種別規格毎
空気調和設備工事 |  |  | 指示ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 種別毎
|  |  | ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 [ﾚﾀｰﾝ・ｻﾌﾟﾗｲ・消音用・吹出用等] |  | 種別毎
|  |  | 煙道類 |  | 種別毎
|  |  | 自動制御機器類 |  | 種別毎
換気設備工事 |  |  | ﾌｰﾄﾞ類 |  | ｻｲｽﾞ毎
屋外給水設備工事 |  |  | ます類（ふた共） |  | 種別毎 | [5 empty] | ふた等は「規格・形状・寸法」欄にその仕様を記載する。
0
屋外排水設備 |  |  | ます類（ふた共） |  | 種別ｻｲｽﾞ毎 | [5 empty] | 同 上
0
焼却炉設備工事 |  |  | 焼却炉（ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共） |  | 規 格 毎
し尿浄化槽設備工事 |  |  | し尿浄化槽 |  | 規 格 毎
集計表(29-2)
作成不要
集計表(29-3)
作成不要
集計表(29-3)
作成不要
集計表(29-3)
作成不要
集計表(29-3)
作成不要
集計表(29-3)
作成不要
集計表(29-2)作成不要
集計表(29-2)
作成不要
集計表(29-2)
作成不要
集計表(29-2)
作成不要
Note on N112: 初回の材料搬入にて検査（現場・写真・書類等）を行った日付を記載。
Note on N173: 初回の材料搬入にて検査（現場・写真・書類等）を行った日付を記載。
Note on E176: 省エネ検査で必要？
Note on E178: 省エネ検査で必要？
Note on E190: 消防検査で必要？

## A30材料搬入報告書について
A30
工事材料搬入報告書・報告集計表について
・ | 材料の搬入報告は、「標仕」一般共通事項により行う。
・ | 材料の搬入報告は、原則として、搬入日毎に行うものとする。報告を行う材料種別は、「材料搬入報告一覧表（建築･電気･機械）」(A30-4)の材料種別に準じて報告を行う。ただし、記載されていない材料種別でも当該工事で必要と考えられるものについては記入する。
・ | 原則として、数量は記載しない。ただし、数量で品質を確認する材料については「材料搬入報告集計表（建築）」(A30-2)及び「材料（機器）搬入報告集計表(電気・機械)」(A30-3)に搬入日毎の数量を記入する。なお、合格した材料と同じ種別の材料は、「検査済品」とし、「材料搬入報告書・集計表（建築）」(A29-2)又は「材料（機器）搬入報告書(電気・機械)」(A29-3)において集計を行い搬入日・数量の記載をもって報告とする。 ※合格した材料は、写真または証明書(納品書等)の添付をしなくてよい。
・ | 報告方法は下記を参考に監督職員と協議する。
| ＜方法①＞ |  |  | 工事材料搬入報告書(A30-1)を使用する場合
|  |  | a) | 工事材料搬入報告書(A30-1)及び材料・規格・形状・寸法が確認できる写真または証明書(納品書等)を、情報共有システム(ASP)または電子メールに添付し報告する。
| ＜方法②＞ |  |  | 工事材料搬入報告書(A30-1)を使用しない場合
|  |  | a) | 情報共有システム(ASP)にて報告する時は、発議内容に材料種別・規格・形状・寸法を記載し、これらが確認できる写真または納品書等を添付し報告する。
|  |  | b) | 電子メールにて報告する時は、メール本文に材料種別・規格・形状・寸法を記載し、これらが確認できる写真または納品書等を添付し報告する。
※監督職員が現場で確認する場合は、方法①及び方法②とも現場で監督職員に書類を提示し検査を受ける。
・ | 検査欄（検査日、検査方法）は、監督職員が記載する。検査方法は、「現場確認」、「証明書等で確認」、「写真確認」とする。
| 現場確認 |  |  |  |  | 監督職員が直接現場で、材料の品質、性能及び数量を確認した場合。
| 証明書等で確認 |  |  |  |  | 品質、性能及び数量を証明できる書類を、監督職員に提出し、確認を得た場合。（規格証明書、品質証明書、性能証明書、納品書等）
| 写真確認 |  |  |  |  | 写真（電子ﾃﾞｰﾀも含む）により確認した場合。
| 遠隔臨場 |  |  |  |  | 監督職員が遠隔臨場で、材料の品質、性能及び数量を確認した場合。
| 検査済品 |  |  |  |  | 「材料搬入報告集計表（建築）」(A30-2)または「材料（機器）搬入報告集計表」(A30-3)に搬入日・数量を記載する。
・ | 「証明書等で確認」の場合は、証明できる書類の写しを添付する。
・ | 基本的な材料の搬入報告は下記フローによる。
| 材料（機器）搬入 |  | 受注者による検査 |  | 工事材料搬入報告書 |  | 監督職員へ報告 | 監督職員による検査 | 材料（機器）合格 | 合格した材料と同じ種別の材料 | 材料（機器）搬入 | 受注者による検査 | 材料搬入報告集計表（建築） |  | 材料（機器）搬入報告集計表 |  | 監督職員へ報告
[5 empty] | A30-1 | [7 empty] | A30-2 |  | A30-3
[14 empty] | ※3 |  | ※3
※1：監督職員による材料の検査は、材料種別・規格毎の最初に現場搬入された材料によるほか、抽出により実施する。
※2：監督職員による検査結果（検査日、検査方法）は監督職員が検査欄に記入するものとする。
※3：「工事材料搬入報告書集計表（A30-2･3）」は各材料の最終集計を提出する。
※2
※1
（数量で品質を確認する材料）

## 【記載例】A30-1報告書(搬入日毎)
(A30-1)
[6 empty] | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
工 事 材 料 搬 入 報 告 書
主任監督員
〇〇 〇〇〇 |  | 殿
[5 empty] | 現場代理人 |  |  | ○○建設(株)
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 〇〇 〇〇〇
下記材料を現場に搬入し、設計図書に適合していることを確認したので報告します。
材料種別 | 規格・形状・寸法 |  |  | 検査欄 |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 検査日 | 検査方法
鉄筋 | SD295A D13 |  |  | 2025-07-22 | 証明書等で確認
鉄筋 | SD345 D25 |  |  | 2025-07-22 | 証明書等で確認
コンクリート | 27-18-20N |  |  | 2025-08-07 | 現場確認
電線管 | Eﾊﾟｲﾌﾟ |  | 25 | 2025-09-10 | 遠隔臨場
電線管 | Eﾊﾟｲﾌﾟ |  | 31 | 2025-09-10 | 遠隔臨場
プルボックス | SUSWP |  |  | 2025-09-10 | 遠隔臨場
150*150*150
室外機ユニット | 冷房 40.0 kW 暖房 45.0 kW |  |  | 2025-12-10 | 写真確認
ACP-1 | （○○-○○）※機器型番
室内機ユニット | 冷房 14.0 kW 暖房 16.0 kW |  |  | 2025-12-12 | 写真確認
ACP-2 | （○○-○○）※機器型番
(注1)監督職員による材料の検査は、材料種別・規格毎の最初に現場搬入された材料によるほか、
抽出により実施する。
(注2)検査済み品については、材料搬入報告集計表（建築）、材料（機器）搬入報告集計表（電気）
又は材料（機器）搬入報告集計表（機械）に搬入日等を記載し、報告を行う。
記載例
検査欄は、監督職員による検査日及び
検査方法を記入する。

## 【記載例】A30-2報告集計表(建築)
主任監督員 | [13 empty] | (A30-2)
○○ ○○〇 殿
材料搬入報告書・集計表（建築）
工事種目 |  | 材料種別 |  | 摘要 | 検査方法 | 検査日 | 単位 | 搬入日（上段）／数量（下段） |  |  |  |  | 累計 数量 | 備考
土工事 |  | 埋戻・盛土A種 |  | 山砂 | 写真確認 | 2025-04-23 |  | 2025-04-22 | 2025-04-17
[7 empty] | m3 | 50 | 15 |  |  |  | 65
地業工事 |  | 砂利・砕石 |  | 再生クラッシャラン | 証明書等で確認 | 2025-05-29 |  | 2025-05-22 | 2025-05-17
[7 empty] | m3 | 20 | 5 |  |  |  | 25
|  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 |  | B種 φ500 | 現場確認 | 2025-06-12 |  | 2025-06-10
|  |  |  | L=15m |  |  | 本 | 38 |  |  |  |  | 38 | 数量（本）を記入
|  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 |  | A種 φ400 | 証明書等で確認 | 2025-06-12 |  | 2025-06-10
|  |  |  | L=20m |  |  | 本 | 12 |  |  |  |  | 12 | 数量（本）を記入
|  | 鋼杭 |  | SKK φ400 | 現場確認 | 2025-06-16 |  | 2025-06-15
|  |  |  | L=25m |  |  | 本 | 6 |  |  |  |  | 6 | 数量（本）を記入
|  | 場所打ち ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 鉄筋 | SD345 D25 | 現場確認 | 2025-06-16 |  | 2025-06-15
[7 empty] | ｔ | 30 |  |  |  |  | 30 | 数量（ｔ）を記入
|  |  | ﾚﾃﾞｲｰﾐｸｽﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ | 27-15-20BB | 現場確認 | 2025-06-16 |  | 2025-06-15
[7 empty] | m3 | 50 |  |  |  |  | 50 | 数量（m3）を記入
鉄筋工事 |  | 鉄筋 |  | SD295A D13 | 証明書等で確認 | 2025-07-22 |  | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 2025-09-01
[7 empty] | ｔ | 23.6 | 10 | 7.5 |  |  | 41.1 | 数量（ｔ）を記入
鉄筋工事 |  | 鉄筋 |  | SD345 D25 | 証明書等で確認 | 2025-07-22 |  | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 2025-09-01
[7 empty] | ｔ | 12.5 | 5 | 3.1 |  |  | 20.6 | 数量（ｔ）を記入
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 27-15-20BB | 現場確認 | 2025-07-07 |  | 2025-07-24
[7 empty] | m3 | 36 |  |  |  |  | 36 | 数量（m3）を記入
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 27-18-20N | 現場確認 | 2025-08-07 |  |  | 2025-08-07 | 2025-09-26 | 2025-10-24 | 2025-11-29
[7 empty] | m3 |  | 172 | 122 | 28 | 1 | 323 | 数量（m3）を記入
|  | 型枠合板A種・B種 |  | 規格・種別毎
|  | 床用鋼製ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ |  | t=1.2 W=600 | 写真で確認 | 2025-09-02 |  | 2025-08-30
[7 empty] | ㎡ | 225 |  |  |  |  | 225 | 数量（㎡）を記入
鉄骨工事 |  | 鋼材 |  | 鉄骨庇 SS400 | 現場確認 | 2025-12-28 |  | 2025-12-25 | 2025-12-26
|  |  |  | H-194×150×6×9 |  |  | ｔ | 9.5 | 16.1 |  |  |  | 25.6 | 数量（ｔ）を記入
|  | 鋼材 |  | 鉄骨階段 SS400 | 現場確認 | 2025-12-28 |  | 2025-12-19 | 2025-12-21
|  |  |  | H-194×150×6×9 |  |  | ｔ | 1.6 | 6.4 |  |  |  | 8 | 数量（ｔ）を記入
|  | 高力ﾎﾞﾙﾄ |  | F10T M20 | 証明書等で確認 | 2025-12-18 |  | 2025-12-14 | 2025-12-22
[7 empty] | 本 | 167 | 908 |  |  |  | 1075
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  | 径13 L=600 | 証明書等で確認 | 2025-12-18 |  | 2025-12-14 | 2025-12-22
[7 empty] | 本 | 204 | 125 |  |  |  | 329
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 |  | ﾌﾞﾛｯｸ |  | 規格・種別毎
|  | ALCﾊﾟﾈﾙ |  | 規格・種別毎
|  | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 |  | 規格・種別毎
防水工事 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ |  | JIS K 2207 3種 | 現場確認 | 2025-11-01 |  | 2025-10-28
[7 empty] | kg | 300 |  |  |  |  | 300 | 数量（kg）を記入
|  | ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類 |  | JIS A 6005 1500 | 写真で確認 | 2025-11-01 |  | 2025-10-28
|  |  |  | L=50m |  |  | 本 | 50 |  |  |  |  | 50 | 数量（本）を記入
|  | ｼｰﾄ防水 |  | JIS A 6013 | 証明書等で確認 | 2025-12-01 |  | 2025-11-29
[7 empty] | 本 | 30 |  |  |  |  | 30 | 数量（本）を記入
|  | 塗膜防水 |  | JIS A 6021 | 現場確認 | 2025-12-18 |  | 2025-12-14
|  |  |  | ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 |  |  | kg | 250 |  |  |  |  | 250 | 数量（kg）を記入
|  | ｼｰﾘﾝｸﾞ材 |  | JIS A 5758 | 写真で確認 | 2025-12-18 |  | 2025-12-14
|  |  |  | 変成ｼﾘｺｰﾝ |  |  | ｾｯﾄ | 30 |  |  |  |  | 30
石工事 |  | 石・ﾃﾗｿﾞの類 |  | 規格・種別毎
ﾀｲﾙ工事 |  | ﾀｲﾙ |  | 規格・種別毎
木工事 |  | 構造材・造作材 |  | 規格・種別毎
|  | 木合板類 |  | 規格・種別毎
屋根及び とい工事 |  | 金属板・折板類 |  | 規格・種別毎
|  | とい |  | 規格・種別毎
金属工事 |  | 軽量鉄骨天井下地 |  | 規格・種別毎
|  | 軽量鉄骨壁下地 |  | 規格・種別毎
|  | 金属成型板 |  | 規格・種別毎
左官工事 |  | 複層塗材RE |  | 下塗材 | 現場確認 | 2025-10-02 |  | 2025-09-29 | [5 empty] | 数量（kg又は缶）
|  |  |  | (ﾒｰｶｰ製品名) |  |  | kg | 20 |  |  |  |  | 20 | を記入
|  | 複層塗材RE |  | 主材基層 | 写真で確認 | 2025-10-02 |  | 2025-09-29 | [5 empty] | 数量（kg又は缶）
|  |  |  | (ﾒｰｶｰ製品名) |  |  | kg | 100 |  |  |  |  | 100 | を記入
|  | 複層塗材RE |  | 主材模様 | 証明書等で確認 | 2025-10-02 |  | 2025-09-29 | [5 empty] | 数量（kg又は缶）
|  |  |  | (ﾒｰｶｰ製品名) |  |  | kg | 100 |  |  |  |  | 100 | を記入
|  | 複層塗材RE |  | 上塗材 | 現場確認 | 2025-10-02 |  | 2025-09-29 | [5 empty] | 数量（kg又は缶）
|  |  |  | (ﾒｰｶｰ製品名) |  |  | kg | 80 |  |  |  |  | 80 | を記入
建具工事 |  | 建具類 |  | 規格・種別毎
|  | ｶﾞﾗｽ類 |  | 規格・種別毎
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ |  | ﾒﾀﾙｳｫｰﾙ |  | 規格・種別毎
塗装工事 |  | 錆止め塗料 |  | JIS K 5674 | 証明書等で確認 | 2026-01-15 |  | 2026-01-13
|  |  |  | 1種 |  |  | kg | 32 |  |  |  |  | 32 | 数量（kg）を記入
|  | EP塗装 |  | JIS K 5663 | 写真で確認 | 2026-01-15 |  | 2026-01-13
|  |  |  | 1種 |  |  | kg | 64 |  |  |  |  | 64 | 数量（kg）を記入
内装工事 |  | ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | 規格・種別毎
|  | ﾋﾞﾆﾙ床類 |  | 規格・種別毎
|  | ｶｰﾍﾟｯﾄ類 |  | 規格・種別毎
|  | 断熱・吸音材類 |  | 規格・種別毎
ﾕﾆｯﾄ工事 |  | ﾌﾘｰｱｸｾｽ |  | 規格・種別毎
|  | 可動間仕切 |  | 規格・種別毎
舗装工事 |  | 路盤材 |  | 規格・種別毎
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  | 規格・種別毎
|  | ﾌﾞﾛｯｸ類 |  | 規格・種別毎
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | 規格・種別毎
排水工事 |  | 排水管 |  | 規格・種別毎
|  | 排水桝 |  | 規格・種別毎
記載例
Note on N5: 初回の材料搬入にて検査（現場・写真・証明書等）を行った日付を記載。

## 【記載例】A30-3報告集計表（電気･機械）
主任監督員 | [11 empty] | (A30-3)
○○ ○○〇 殿
材料（機器）搬入報告集計表（電気･機械）
工事種目 |  |  | 材料種別 | 摘 要 | 検査方法 | 検査日 | 単位 | 搬入日（上段）／数量（下段） |  | 累計 数量 | 備 考
各設備共通 |  |  | 電線管類 [金属管･合成樹脂管(PF管・VE管)･鋼管･FEP管・防水鋳鉄管･金属線ぴ等] | 規格毎
|  |  | 電線類 [EM-IE・EM-IC・OE・DV等] | 規格毎
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ類 [EM-EE･EM-CE・EM-CET・EM-CEE・6kVEM-CET・FP-C・HP・EM-TIEF･EM-CPEE・EM-AE･EM-□C-2E等] | 規格毎
位置ﾎﾞｯｸｽ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
|  |  | ﾀﾞｸﾄ･ﾗｯｸ類 [金属ﾀﾞｸﾄ･ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ] | 規格毎
|  |  | 開閉器類 [開閉器箱] | 規格毎
|  |  | 延焼防止処置材 | 規格毎
|  |  | 接地工事 [接地極・接地端子盤] | 規格毎
電灯設備 |  |  | 機器類 [照明器具] | 規格毎 | 証明書等で確認 | 2025-12-05 |  | 2025-12-03 | 2025-01-30
|  |  |  | FRS6-15 |  |  | 台 | 22 | 15 | 37
|  |  | 機器類 [照明器具] | 規格毎 | 証明書等で確認 | 2025-12-05 |  | 2025-12-03
|  |  |  | FSS13-4 |  |  | 台 | 10 |  | 10
|  |  | 機器類 [照明器具] | 規格毎 | 証明書等で確認 | 2025-02-05 |  | 2025-01-30
|  |  |  | LSR2M-400 |  |  | 台 | 8 |  | 8
|  |  | 配線器具類 [ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ･情報ｺﾝｾﾝﾄ等] | 規格毎
動力設備 |  |  | 機器類 [制御盤・警報盤] | 規格毎
0
発電設備 |  | 太陽光発電装置 | 機器類 [系統連携制御盤･太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ･接続箱等] | 規格毎
避雷設備 |  |  | 突針(支持ﾊﾟｲﾌﾟ等) | 規格毎
|  |  | 導線・導体 | 規格毎
通信･情報設備共通 |  |  | 盤類 [端子盤･保安器盤･通信総合盤等] | 規格毎
0
|  |  | 配線器具類 [通信用ﾌﾟﾗｸﾞﾕﾆｯﾄ･ｺﾈｸﾀ類･情報ｺﾝｾﾝﾄ等] | 規格毎
構内通信情報網設備 |  |  | 機器類 ［ﾘﾋﾟｰﾀ･ﾙｰﾀ･ｽｲｯﾁ等］ | 規格毎
0
構内交換設備 |  |  | 機器類 [交換機･局線中継台･電話機･ﾎﾞﾀﾝ電話装置等] | 規格毎
0
情報表示設備 |  |  | 機器類 ［ﾏﾙﾁｻｲﾝ装置･出退表示装置・発信器･時刻表示装置(親時計･子時計等)］ | 規格毎
0
映像･音響設備 |  |  | 機器類 [増幅器･ｽﾋﾟｰｶ･ｱﾝﾃﾅ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ･ｽｸﾘｰﾝ･ﾏｲｸﾛﾎﾝ･CD･MD･VTR等] | 規格毎
0
拡声設備 |  |  | 機器類 [増幅器･ｽﾋﾟｰｶ･ﾏｲｸﾛﾎﾝ等] | 規格毎
0
誘導支援装置･呼び出し設備 |  |  | 機器類 [音声誘導装置･ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機･子機･押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ･表示灯等] | 規格毎
0
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備･ﾃﾚﾋﾞ電波障害防除設備 |  |  | 機器類 [機器収容箱・増幅器・混合器・分配器・分岐器・整合器・ｱﾝﾃﾅ・直列ﾕﾆｯﾄ] | 規格毎
0
監視ｶﾒﾗ設備 |  |  | 機器類 [ｶﾒﾗ･ﾋﾞﾃﾞｵﾓﾆﾀ･VTR等] | 規格毎
0
駐車場管制設備 |  |  | 機器類 [管制御盤･検知機･信号灯・警報灯等] | 規格毎
0
入退室管理装置 |  |  | 機器類 [制御装置･磁気ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ･暗証番号入力装置･ICｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ等] | 規格毎
0
火災報知設備 |  |  | 機器類 [複合盤・受信機・副受信機・連動制御器・総合盤・中継器・自動閉鎖装置・非常警報装置・ガス漏れ警報装置等] | 規格毎
0
|  |  | 感知器類 [作動式・定温式・煙式等] | 規格毎
0
|  |  | 発信機・警報ﾍﾞﾙ・表示灯 | 規格毎
0
中央監視制御設備 |  |  | 機器類 [監視制御装置・交流無停電電源装置･印字装置等] | 規格毎
0
構内配電線路・構内通信線路 |  |  | 電 柱 | 規格毎
0
|  |  | 装柱材料 [腕がね・支線] | 規格毎
|  |  | 機器類 [高圧負荷開閉器・避雷器等] | 規格毎
0
|  |  | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓋・ﾏﾝﾎｰﾙ | 規格毎
0
各設備共通 |  |  | 鋼管類 継手類 [鋼管・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管・ﾎﾟﾘ粉体鋼管・銅管・ﾋﾞﾆﾙ管・鉛管等・ﾋｭｰﾑ管類] | 規格毎
|  |  | ﾀﾞｸﾄ類 [矩形ﾀﾞｸﾄ・円形ﾀﾞｸﾄ・ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ] | 規格毎
機械設備共通 |  |  | 機器類 [ﾎﾞｲﾗ・冷凍機・空調機・ﾎﾟﾝﾌﾟ類・冷却塔・ﾀﾝｸ・ﾍｯﾀﾞｰ・送風機類・空気清浄装置・ﾌｧﾝｺｲﾙ・換気扇・全熱交換器等] | 種類及び 規格毎 | 写真確認 | R7.12.10 |  | 2025-12-03 |  |  | 「標仕」等による付属器具類は含むことを原則とする。コンクリート基礎のある場合は含むものとする。
|  |  |  | ACP-1 |  |  | 台 | 7 |  | 7
|  |  | 機器類 [ﾎﾞｲﾗ・冷凍機・空調機・ﾎﾟﾝﾌﾟ類・冷却塔・ﾀﾝｸ・ﾍｯﾀﾞｰ・送風機類・空気清浄装置・ﾌｧﾝｺｲﾙ・換気扇・全熱交換器等] | 種類及び 規格毎 | 証明書等で確認 | 2026-01-20 |  | 2025-01-30
|  |  |  | FE-1・FE-2 |  |  | 台 | 5 |  | 5
|  |  | 水栓・弁類（弁装置を含む） | 規格毎 | [6 empty] | 機器に付属するものは除くものとする。
0
|  |  | 機具類 [ｽﾄﾚｰﾅ・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ・電極棒・防振継手・伸縮継手・ﾄﾗｯﾌﾟ装置・温度計・圧力計・たわみ継手] | 規格毎 | [6 empty] | 同 上
0
|  |  | 排水金具類 [ﾄﾗｯﾌﾟ類・掃除口・通気金具類] | 規格毎
0
|  |  | 吹出口類 [ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ等] | 規格毎
0
|  |  | 吸込口類 [ｽﾘｯﾄ・ｸﾞﾘﾙ等] | 規格毎
0
|  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 [VD・FD・PD・SD・SFD類] | 規格毎 | 現場確認 | 2025-12-10 |  | 2025-12-03
|  |  |  | FD |  |  | 個 | 6 |  | 6
|  |  | 保温材 [ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ・ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等] | 規格毎
衛生器具設備工事 |  |  | 和風大便器 | 規格毎 | [6 empty] | 「ハイタンクまたはロータンクを含む」を記載する。（付属の場合）
0
|  |  | 洋風大便器 | 規格毎 | [6 empty] | 同 上
0
|  |  | 身障者用大便器 | 規格毎 | [6 empty] | 同 上
0
|  |  | 小便器 | 規格毎 | [6 empty] | 「ハイタンクを含む」を記載する。（付属の場合）
0
|  |  | 身障者用小便器 | 規格毎 | [6 empty] | 身障者用大便器に準ずる。
0
|  |  | 洗面器 | 規格毎 | [6 empty] | 「水石鹸入れを含む」を記載する。（付属の場合）
0
|  |  | 手洗器 | 規格毎 | [6 empty] | 同 上
0
|  |  | 流 し | 規格毎 | [6 empty] | 同 上
0
|  |  | 掃除流し | 規格毎
0
|  |  | 鏡 | 規格毎
0
|  |  | ｼｬﾜｰ | 規格毎
0
|  |  | 化粧棚 | 規格毎
0
|  |  | ﾀｵﾙ掛け | 規格毎
0
屋内給水設備工事 |  |  | 量水器 | 規格毎
0
屋内排水設備工事 |  |  | 鋳鉄管（異形管） | 規格毎
ｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管
ガス設備工事 |  |  | ｺｯｸ類 | 種別ｻｲｽﾞ毎
|  |  | 湯沸器類 | 種別規格毎
0
|  |  | 器具類 [警報機・地震感知器・DSｽｲｯﾁ類] | 種別規格毎
空気調和設備工事 |  |  | 指示ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 種別毎
|  |  | ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 [ﾚﾀｰﾝ・ｻﾌﾟﾗｲ・消音用・吹出用等] | 種別毎
|  |  | 煙道類 | 種別毎
|  |  | 自動制御機器類 | 種別毎
換気設備工事 |  |  | ﾌｰﾄﾞ類 | ｻｲｽﾞ毎
屋外給水設備工事 |  |  | ます類（ふた共） | 種別毎 | [6 empty] | ふた等は「規格・形状・寸法」欄にその仕様を記載する。
0
屋外排水設備 |  |  | ます類（ふた共） | 種別ｻｲｽﾞ毎 | [6 empty] | 同 上
0
焼却炉設備工事 |  |  | 焼却炉（ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共） | 規 格 毎
し尿浄化槽設備工事 |  |  | し尿浄化槽 | 規 格 毎
記載例
Note on N5: 初回の材料搬入にて検査（現場・写真・証明書等）を行った日付を記載。