## A31-0【打合せ簿】施工検査一覧
A31-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 □ 提出 ■ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
○○工事（箇所名）施工検査一覧を別紙のとおり提出します。
※例：鉄筋工事（2階スラブ配筋）施工検査一覧を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A31-1【原稿】施工検査一覧表
A31-1
施 工 検 査 一 覧 表
工事名： |  | ○○○○庁舎新築工事 |  | 現場代理人 |  | ■■ ■■
受注者： |  | (株)△△建設 |  | 監理（主任） 技術者 |  | □□ □□
受注者施工検査 |  |  |  |  | 監督職員施工検査
品 質 管 理 記録簿 No | 報告日 | 施工確認内容 |  | 自主管理 年月日 | 施 工 検査簿 No | 検 査 実施者 | 検 査 年月日
|  | 項 目 | 確認箇所
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
※1:「報告日」は、「週間工程表」による報告日とする。
※2:「項目」は、「各工事施工計画書」の工事種別とする。

## A31-2【原稿】施工検査簿
A31-2
[12 empty] | （ | 第 |  | 号 | ）
施 工 検 査 簿
工 事 名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
検 査 内 容
検査年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | 検査実施者
是正処理予定年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | 是正確認者
指 摘 事 項 | [8 empty] | 指摘事項の処理方法
処 理 ・ 回 答
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  | ■ 報告します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 発注者 | 上記について |  |  |  | □ 合格と認めます
□ その他 ( )
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 | 現場代理人 |  |  | 主任(監理)技術者

## A31施工検査一覧表について
A31
施工検査一覧表
公共建築工事標準仕様書 1.5.4「一工程の施工の確認及び報告」及び1.5.5「施工の検査等」に関する品質管理計画フロー
|  | 受注者 | 一工程における品質管理（自主管理）の内容の決定。
※施工計画書に出来上がり対する許容差、計測の方法、それらを記録する書式等を品質計画として記載する。
|  | 監督職員 | 品質計画の内容確認及び承諾。
|  | 受注者 | 施工計画書にて承諾を受けた材料及び施工計画書に記載した工法に基づいた施工の実施。
|  | 受注者 | 施工計画書に記載した出来上がり対する許容差、計測の方法による一工程の施工おける品質管理（自主検査）の実施及び記録。
※品質管理の実施者については監督職員が承諾した者が行うものとする。（原則、建設業法における主任技術者及び監理技術者とする。）
※品質管理の記録は、ＰＣ等への転記による清書を行わない。（手書き可）
|  | 受注者 | 一工程の施工及び品質管理の完了報告。
※「週間工程表（工事週報）」に実施内容を記載し監督職員へ提出することで、報告を兼ねるものとする。
|  | 受注者 | 一工程の施工の確認の内容を「施工検査一覧表」(A31-1)に記載し、記録簿を添付して整理する。
|  | 監督職員 | 設計図書に定められた場合、一工程の施工の報告をした場合及び監督職員より指示された工程に達した場合、監督職員の検査実施。
※監督職員による検査の結果、合格した工程と同じ工法により施工した部分は、以後、原則として監督職員の指示を受けた場合のみ検査を行うものとする。
※監督職員の検査を受検する際は、受注者にて実施した品質管理記録（自主管理記録）を検査前に監督職員の確認を受けるものとする。
|  | 受注者 | 監督職員の検査を受けた旨（検査方法、検査実施者、検査日）を「施工検査一覧表」(A31-1)に記載する。
監督職員の指摘がなかった場合は、「施工検査一覧表」(A31-1)への記載をもって検査完了。 ※「施工検査簿」(A31-2)の作成は不要である。
監督職員の指摘があった場合
|  | 受注者 | 「施工検査簿」(A30-2)に監督職員の指摘事項及び是正の処理方法を記載し、指摘箇所が確認出来る資料（是正後の写真等）を添付して監督職員に提出する。 | 指摘事項に対する是正方法を打合せ簿に記載し監督職員に提出する。
|  | 監督職員 |  | 是正の処理方法の確認及び受理。
|  | 受注者 |  | 打合せ簿に記載した処理方法に基づき、是正処理を実施。
|  | 受注者 |  | 是正処理完了後、処理完了の内容及び指摘箇所の処理完了が確認できる資料（是正後の写真等）を添付して提出する。
|  | 監督職員 | 是正処理完了の確認及び受理。
|  | 受注者 | 「施工検査一覧表」(A31-1)に施工検査表Noを記載し、「施工検査簿」(A31-2)を整理する。
1.5.5「施工の検査等」
1.5.4「一工程の施工の確認及び報告」
軽微な場合
是正処理に検討を要する場合

## A31-1【記載例】施工検査一覧表
(A31-1)
施 工 検 査 一 覧 表
工事名： |  | ○○○庁舎建築工事 |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○〇
受注者： |  | （株）〇〇建設 |  | 監理（主任） 技術者 |  | ○○ ○○〇
受注者施工検査 |  |  |  |  | 監督職員施工検査
品 質 管 理 記録簿 No | 報告日 | 施工確認内容 |  | 自主管理 年月日 | 施 工 検査簿 No | 検査 方法 | 検 査 実施者 | 検 査 年月日
|  | 項 目 | 確認箇所
1 | 令和〇年〇月〇日 | やりかた検査 | 庁舎 | R〇.〇.〇 |  | 立会 | ○○ ○○〇 | R〇.〇.〇
2 | 令和〇年〇月〇日 | 床掘検査 | 基礎、地中梁 | R〇.〇.〇 |  | 遠隔 | ○○ ○○〇 | R〇.〇.〇
3 | 令和〇年〇月〇日 | 砕石出来形検査 | 基礎、地中梁 | R〇.〇.〇 | 1 | 遠隔 | ○○ ○○〇 | R〇.〇.〇
4 | 令和〇年〇月〇日 | 捨てコン出来形検査 | 基礎、地中梁 | R〇.〇.〇 |  | 遠隔 | ○○ ○○〇 | R〇.〇.〇
5 | 令和〇年〇月〇日 | 鉄筋ガス圧接部 超音波探傷試験 | D19(地中梁) | R〇.〇.〇 |  | 立会 | ○○ ○○〇 | R〇.〇.〇
6 | 令和〇年〇月〇日 | 配筋検査 | D19(基礎、地中梁) D13(基礎) | R〇.〇.〇 | 2 | 立会 | ○○ ○○〇 | R〇.〇.〇
7 | 令和〇年〇月〇日 | 型枠検査 | 基礎、地中梁 | R〇.〇.〇 | 3 | 立会 | ○○ ○○〇 | R〇.〇.〇
8 | 令和〇年〇月〇日 | コンクリート打設 | 基礎、地中梁 | R〇.〇.〇 |  | 立会 | ○○ ○○〇 | R〇.〇.〇
9 | 令和〇年〇月〇日 | 配筋検査 | 土間スラブ | R〇.〇.〇 |  | 立会 | ○○ ○○〇 | R〇.〇.〇
10 | ・
11 | ・
12 | ・
13 | ・
14 | ・
15 | ・
16 | ・
17
18
19
20
21
22
23
24
25
※1:「報告日」は、「週間工程表」による報告日とする。
※2:「項目」は、「各工事施工計画書」の工事種別とする。
監督職員施工検査欄は、
監督職員の検査後に記入する。
記載例
■監督職員から指摘事項がなかった場合
検査方法・検査実施者・検査年月日を記入する。
【検査方法：立会または遠臨のどちらかを記入 ※遠臨＝遠隔臨場】
指摘事項がなかった場合はA31-2（施工検査簿）は作成しない
■監督職員から指摘事項があった場合
施工検査簿No・検査方法・検査年月日・検査実施者を記入する。
A31-2を作成し、是正完了後提出する。
「一工程の施工」及び「品質管理の完了後(週間工程表での報告含む)」に確認内容を記入する。

## A31-2【記載例】施工検査簿
(A31-2)
[14 empty] | （ | 第 | 〇 | 号 | ）
施 工 検 査 簿
工 事 名 |  |  | 〇〇〇庁舎建築工事
検 査 内 容 |  |  | 庁舎 スラブ配筋検査
検査年月日 |  |  | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日 | 検査実施者 |  | 〇〇 〇〇〇（監督職員）
是正処理予定年月日 |  |  | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日 | 是正確認者 |  | 〇〇 〇〇〇（現場代理人）
指 摘 事 項 |  |  | 庁舎 スラブ配筋検査 検査実施者 是正確認者: 指摘事項の処理方法
・一部梁際長辺方向(配力筋）の受け筋(D13）が |  |  | 庁舎 スラブ配筋検査 検査実施者 是正確認者: ・上側に配置されている受け筋を撤去し
| 配力筋の上側に配置されているので |  | 庁舎 スラブ配筋検査 検査実施者 是正確認者: 下側に配置し直した
下側に入れ直すこと
※これは記載例ではなく処理方法です
処 理 ・ 回 答
| 受注者 | 上記について、 | 庁舎 スラブ配筋検査 〇 〇: ■ 報告します
□ その他 ( )
令和 〇年 〇月 〇日
| 発注者 | 上記について | 庁舎 スラブ配筋検査 〇 〇: □ 合格と認めます
□ その他 ( )
令和 年 月 日
|  |  | 庁舎 スラブ配筋検査 〇 〇: 主任監督員; 庁舎 スラブ配筋検査 日 日: 監 督 員 | 監 督 員 |  | 現場代理人 |  |  | 主任(監理)技術者
指摘事項の処理完了後は、本紙に処理完了が確認できる資料（是正前後の写真等）を添付して提出する。
記載例
監督職員の指摘事項が「軽微」な場合
監督職員の指摘事項が「検討を要する場合」な場合
■指摘事項に対する是正工法を打合せ簿に記載し監督職員へ提出する
■打合せ簿に記載した処理方法に基づき、是正処理を実施
■是正処理完了後、処理完了の内容及び指摘事項の処理完了が確認できる資料(写真や図面等)を添付し監督職員へ提出する
■監督職員が是正処理完了確認及び受理後に、A31-1・A31-2を整理する
A31-1の施工検査一覧表Noと整合させる。

## A30-3【記載例】週間工程表
週間工程表（工事週報）
| 工事名 |  | 〇〇〇庁舎建築工事 | [22 empty] | No. | 〇〇
| 受注者名 |  | ○○建設（株） | [21 empty] | 令和〇年〇月〇日
施工場所 |  | 区 分 | 実 施 | [6 empty] | 予定工程（今週） | [6 empty] | 予定工程（来週） | [6 empty] | 施 工 報 告
工事種目 |  | 月／日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
作業内容 |  | 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ※一工程終了毎に報告とする
〇〇〇庁舎 |  |  | 実 施 18 土: 現場閉所; 実 施 19 日: 現場閉所; 予定工程（今週） 25 土: 現場閉所予定; 予定工程（今週） 26 日: 現場閉所予定; 予定工程（来週） 1 土: 現場閉所予定; 予定工程（来週） 2 日: 現場閉所予定
仮設工事 | [23 empty] | 〇月13日 砕石敷完了
〇月13日 砕石敷 自主検査
鉄筋工事
〇月14日 捨てｺﾝ打設完了
型枠工事 | [23 empty] | 〇月14日 土間ｽﾗﾌﾞ配筋材料 自主検査
コンクリート工事 | [23 empty] | 〇月16日 土間ｽﾗﾌﾞ配筋完了
〇月16日 土間ｽﾗﾌﾞ配筋 自主検査
土・地業工事 | [23 empty] | 〇月16日 外部足場組立完了
〇月16日 外部足場 自主検査・第三者検査
電気設備工事
〇月17日 土間ｽﾗﾌﾞ打設完了
●監督員立会検査（○予定 | bar: 実 施 16 木 to 実 施 17 金; 予定工程（来週） 28 火
▲監督員打合せ（△予定
| 【週休2日実施報告 】 |  | 予定工程（今週） 20 月: 【立会検査等（来週以降（概ね１カ月）の予定を含む】
| (〇月)現場閉所の日数：9日 |  | 実 施 15 水: 対象期間の日数：31日 | 上記の内容について確認したので
| 〇月の現場閉所率：29.0％ |  | 予定工程（今週） 20 月: 〇月3日 壁配筋検査 | 報告します。
| （通期）現場閉所の累計日数：12日 |  | 実 施 15 水: 対象期間の累計日数：39日; 予定工程（今週） 20 月: 〇月4日 ｽﾘｰﾌﾞ確認検査
| 現場閉所率：30.8% | [22 empty] | 現場代理人 |  | 〇〇 〇〇〇
| 【猛暑による作業不能日数】 | [22 empty] | 監理（主任）技術者 |  | 〇〇 〇〇〇
作業不能日：10月25日13:00～15:00（2時間）
累計時間：5時間
記載例
外部足場
週間工程表にて、一工程の施工
及び品質管理の完了報告
土間配管
砕石
捨てｺﾝ
土間ｺﾝ
根巻き
材料搬入
壁型枠組立
土間ｽﾗﾌﾞ配筋
柱筋、ﾌｰﾌﾟ
壁配筋組
週間工程表は、施工検査一覧表・検査簿には添付不要です。

## 【記載例】品質管理・写真等
例）品質管理記録（自主管理記録）
※工事写真（抜粋）
例）是正完了写真
※工事写真（抜粋）
例）品質管理記録（自主管理記録）
※工事写真（抜粋）
例）品質管理記録（自主管理記録）
※工事写真（抜粋）