## A33-0【打合せ簿】近隣協議資料
A33-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 ■ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
近隣協議資料を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A33-1【原稿】近隣協議資料
A33-1
工事経過記録簿
工事名
日 時 | 場所及び出席者 | 事 項

## A33近隣協議資料について
A33
近隣協議資料について
| ・ | 目的
|  | 工事期間中に行った監督職員と受注者間の連絡、打合せ、及び地元関係者との折衝等を、工事経過記録簿に記録、保存し、後のトラブル防止及び後に発注される工事の設計、工事施工等の参考に資するものである。 |  |  |  | □□□
| ・ | 作成要領
|  | １） | 様式は次項に記載する近隣協議資料（工事経過記録簿）を使用する。 |  |  | □
|  | ２） | 工事期間中に生じた監督職員と受注者間の連絡、打合せ、及び地元関係者との折衝 |  |  | □
|  |  | 等下記事項について記録する。 |  |  | □
|  |  | ① | 地元関係者に関する工事説明会等の議事録
|  |  | ② | 地元関係者、部外者からの苦情、陳情等
|  |  | ③ | 工事完了に伴い、特に監督職員に申し継ぎを必要とする事項
|  |  | ※ | 九州地方整備局-土木工事施工管理の手引き(令和6年12月）の第2編1協議資料
1．2「近隣協議資料（工事経過記録簿）」参照
http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/for_company/kensetu_joho/koujisekou/R6.12sekoukanrinotebiki.pdf
九州地方整備局-土木工事施工管理の手引き(令和３年３月）の第２編1協議資料１．２「近隣協議資料（工事経過記録簿）」参照

## A33-1【記載例】近隣協議資料
(A33-1)
工事経過記録簿
工事名：○○事務所庁舎改修工事
日 時 | 場所及び出席者 | 事 項
R〇.〇.11 14時頃 | 近隣住民〇〇氏 （住所・・・ 、電話番号・・・ ） 〇〇建設（株）現場代理人〇〇 | 工事概要の説明（別紙、説明資料） 特に質疑なし。
R〇.〇.12 15時頃 | 〇〇電力（株） 〇〇建設（株）現場代理人〇〇 | 工事に影響のある電線の保護について 来週の火曜日の午後から、保護管を設置してもらう。
R〇.〇.13 11時10分頃 | 近隣住民〇〇氏 （住所・・・ 、電話番号・・・ ） 〇〇建設（株）現場代理人〇〇 | コンクリート取り壊しにおける騒音に対する苦情あり。 工事を中止し、監督職員〇〇に報告した。
記載例