## A35-0【打合せ簿】事故等発生速報
A35-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 □ 提出 ■ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
事故等発生速報を別紙のとおり報告します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A35-1【原稿】事故等発生速報(第１報）
様 式 第 １ (ｲ) | [15 empty] | A35-1
[10 empty] | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 現在
事 故 等 発 生 速 報 （ 第 １ 報 ）
１． | 事務所名 |  |  | ： | ○○河川国道事務所
２． | 発生年月日 |  |  | ： | [5 empty] | 午前・午後 |  |  | 時 |  | 分 | 発生
３． | 発生場所 |  |  | ：
４． | 件名 |  |  | ： | ○○○○庁舎新築工事
５． | 工期 |  |  | ： | 自 | 2026-04-10 |  |  |  | ～至 | 2027-03-15
６． | 請負金額 |  |  | ：
７． | 受注業者名 |  |  | ： | (株)△△建設
８． | 被害者の所属 |  |  | ： |  | 元請 | 下請業者名 |  |  |  |  | 〔 |  |  | 次下請〕
９． | 被災者名 |  |  | ： |  |  |  | 性別： |  |  | 年齢 |  |  | 歳
10． | 被災者の症状 |  |  | ：
11． | 職種 |  |  | ：
12． | 事故概要 |  |  | ：
(1) 事故形態 （墜落・飛来落下等で，現段階で解る範囲で結構です。）
(2) 事故の発生状況
受付時間 |  | 現場から事務所 |  |  |  | 月 日 時 分 |  |  | 事務所から局 |  |  | 月 日 時 分
工事担当課 |  |  | 事務所 | [5 empty] | 本 局
※事故発生後至急提出 提出先：本局契約課（ＦＡＸ 89－3459）
※事故内容及び場所がわかる図面、写真を添付して下さい。
※請負者は、これ以下の欄は記入しない

## A35-2【原稿】事故是正報告書
A35-2
令和 年 月 日
殿
[5 empty] | 受注者 |  | (株)△△建設
[6 empty] | 現場代理人 | ■■ ■■
事故是正報告書
| １． | 工事名 | ○○○○庁舎新築工事
| ２． | 工期 | 自 | 2026-04-10
|  |  | 至 | 2027-03-15
| ３． | 今回の事故に対する災害防止策
別紙のとおり
| ４． | 今後の現場における災害防止策
別紙のとおり
| ５． | 今後の会社における災害防止策
別紙のとおり

## A35事故等発生速報・事故是正報告書について
□□
[10 empty] | A35 | □□
□□
事故等発生速報（第１報）・事故是正報告書について | [10 empty] | □□
□□
□□
工事中に事故が発生した場合以下要領で報告及び処理する。 なお、各様式については、定型なので、任意に変更はできない。 | [10 empty] | □□□
[6 empty] | 凡例 |  | ：受注者の実施内容 |  |  | □□
＜事故発生直後＞ | [10 empty] | □□
□□
|  |  |  | 受注業者は、直ちに事務所に①電話報告を行う。 ②事故発生速報（第１報）を提出する。 | [6 empty] | □□
|  |  |  | 事務所は現地事故調査委員会を設置する。 | [6 empty] | □□
受注者 |  |  | 事務所 発注担当課 |  |  |  | 本局 河川工事課 |  |  |  | □□
口頭 A35-1 |  | ①電話 | 口頭 A35-1 |  | 電話 | [5 empty] | □
|  | ②第１報 | [8 empty] | □
□□
■人身事故の場合は、被災者の救護活動を最優先とし、事故の大小に関わらず所轄の労基署及び警察署へ必ず連絡を行う。 ■物損事故の場合は、電気・水道・ガスなどライフラインの物損状況に合わせて、速やかに関係機関へ連絡を行う。 工事受注者は、物損事項、人身事故など事故の大小に関わらず、工事中に事故が発生した場合は必ず報告及び処理を行う。
＜事故処理後＞ | [10 empty] | □□
受注者は、事故是正報告書（A35-2）を作成する。(添付資料の写真や書類等は、電子データも提出する。） | [10 empty] | □□
請負者 |  |  | 事務所 |  |  |  | 本局 河川工事課 |  |  |  | □□
事故是正 報告書 |  |  | 事故是正 報告書 |  |  |  | 事故是正 報告書 |  |  |  | □□
|  | ﾃﾞｰﾀで提出 |  |  | ﾃﾞｰﾀで提出 | [5 empty] | □□
A35-2 |  |  | A35-2 |  |  |  | A35-2 |  |  |  | □□
□□
□□
□□
＜事故発生後１ヶ月以内＞ | [10 empty] | □□
| 受注者は、事故発生後１ヶ月以内に、ＳＡＳセンターのインターネットホームページ上の「建設工事事故データベース」（建設工事事故報告書入力システム）から様式取得後、ホームページ上で提出し、提出した旨を事務所発注担当課(主任監督員)へ連絡する。 紙資料がある場合は、別途提出する。 （ホームページ上で提出できない場合は、紙で提出する。） | [9 empty] | □□□□□□
| ※ＳＡＳセンターに報告すべき事故の定義は、（別紙１ 事故の定義）による。 | [9 empty] | □□□
| 請負者 | [7 empty] | 事務所 |  | □□
| 事故報告書 （受注者用） |  | ホームページ上で、事務所へ提出（発注者提出ボタンを押す）。提出したことを電話連絡する。 | [5 empty] | 事故報告書 （受注者用） |  | □□
□□
| システムの書式以外は任意様式 |  | ホームページ上で提出しがたい場合（添付すべき資料で、電子データにできない場合等）は、別途郵送等で２部提出する。 | [5 empty] | システムの書式以外は任意様式 |  | □□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
| SASセンターへアクセスし、 事故報告書（受注者用）入力。 | [9 empty] | □□
□□
| ホームページ上で提出しない場合は、 様式を印刷し、記入。 | [9 empty] | □□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
事故発生
SASセンター
建設工事事故
データベース
（建設工事事故報告書入力システム）http://www.ejcm.or.jp

## A35-1【記載例】事故等発生速報
様式－１３
[16 empty] | 令和〇年〇月〇日 | [7 empty] | 現在
|  |  | 工事事故速報 | [11 empty] | （ |  | 第 |  | 1 |  | 報 |  | ）
1 |  | 事務所名 |  |  |  | ○○河川国道事務所 （総括監督員の所属する事務所名を記入）
2 |  | 発生年月日 |  |  |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 午前 |  | ・ | 午後 |  | 〇 |  | 時 |  | 〇 |  | 分発生
3 |  | 発生場所 |  |  |  | 〇〇〇庁舎建築工事 現場内
4 |  | 件名 |  |  |  | 〇〇〇庁舎建築工事
5 |  | 工期 |  |  |  | 自 | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  | ～ |  | 至 | 令和〇年〇月〇日
6 |  | 受注金額 |  |  |  | 〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇 |  |  |  | 円
7 |  | 受注者名 |  |  |  | 〇〇建設株式会社
8 |  | 被災者の所属 |  |  |  | 元請・下請業者名 |  |  | 〇〇鉄筋（株） |  |  |  | ［ | 1 | 次下請］ |  |  |  | 有資格 |  |  | ・ | 無資格
9 |  | 被災者名 |  |  |  | 〇〇 〇〇〇 |  |  |  |  | 性別 |  | 男 |  | ・ | 女 |  |  | 年齢 |  | 〇 |  | 歳
10 |  | 被災者の症状 |  |  |  | 調査中（〇〇医療センターへ救急搬送）
11 |  | 職種 |  |  |  | 鉄筋工
12 |  | 事故概要
（ | 1 |  | ） | 事故形態（墜落・飛来落下等で、現段階で解る範囲で結構です。）
鉄筋ｶｯﾀｰによる負傷
（ | 2 |  | ） | 事故の発生状況
施工現場屋外にて、工事で必要な鉄筋(D13)を鉄筋ｶｯﾀｰにより切断した際、バランスを崩し手を挟み、左手指を負傷した。 事故発生後、職長から現場代理人へ報告。救急車手配後、関係各位へ連絡。 現場内事故のため、周辺住民等への対応は無し。 ※事故の発生状況に加え、被災者、被災施設管理者、周辺住民等への対応を記載して下さい。
受付時間 |  |  |  |  | 現場から事務所へ |  |  | 月 日 | 時 分 |  |  | 事務所から局へ | [5 empty] | 月 日 |  |  |  |  | 時 分
工事担当課 |  |  |  |  | 事務所 | 課 係 | [9 empty] | 本局 |  |  | 課
提出先：本局契約課（ＦＡＸ８９－３４５９）
※請負者は、これ以下の欄は記入しない
※第1報では記入可能な項目を記入し主任監督員へ報告を行う。
症状等不明な場合は第2報以降で詳細に記入を行う。
記載例

## A35-2【記載例】事故是正報告書
令和〇年〇月〇日
〇〇河川国道事務所長 殿 | [8 empty] | ○○営繕事務所長 殿 | 保全指導・監督室長 殿 | 長崎営繕事務所長 殿 | 熊本営繕事務所長 殿 | 鹿児島営繕事務所長 殿
[5 empty] | 受注者 |  | 〇〇建設（株）
[5 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇〇 〇〇〇
事故是正報告書
| １． | 工事名 | 〇〇〇庁舎建築工事
| ２． | 工期 | 自 | 令和○年○月○日
|  |  | 至 | 令和○年○月○日
| ３． | 今回の事故に対する災害防止策
別紙のとおり
| ４． | 今後の現場における災害防止策
別紙のとおり
| ５． | 今後の会社における災害防止策
別紙のとおり
記載例

## A35【参考】事故の定義
(A35参考)
| 国九整技管第８号（平成14年4月15日）文書 | 別紙１
事故データベースへ登録する事故報告書の提出対象事故について
事故の定義は以下のとおりとする。
事故の分類 | 事故の定義
労働災害 （工事作業が起因して、工事関係者が死傷した事故） | 工事作業場内及びその隣接区域（以下工事区域という）において、工事関係作業が起因して、工事関係者が死亡あるいは負傷した事故。 資機材・工場製品輸送作業（工事共通仕様書の総則「１－１－３８」交通安全管理第２項に規定された安全輸送上の計画に記載された作業。以下輸送作業という）が起因して工事関係者が、死亡あるいは負傷した事故。
なお、ここでいう負傷とは休業４日以上の負傷をいう。
＊ 工事作業場：工事を施工するに当たって作業し、材料を集積し、又は機械類を置く等工事のために、固定あるいは移動柵等により周囲から明確に区分して使用する区域内をいうものとする。
＊ 隣接区域：本来、工事作業場外での作業は禁じられているが、適切な安全対策のもとに作業上やむを得ず使用する工事作業場に接続した区域。
もらい事故 （第３者の行為が起因して、工事関係者が死傷した事故） | 工事区域において、当該関係者以外の第三者が起因して工事関係者が死亡あるいは負傷した事故。
なお、ここでいう負傷とは休業４日以上の負傷をいう。
死傷公衆災害 （工事作業が起因して、当該工事関係者以外の第三者が死傷した事故） | 工事区域においる工事関係作業及び輸送作業が起因して当該工事関係者以外の第三者が死傷した事故。
なお、ここでいう第三者の負傷とは休業４日以上もしくはそれに相当する負傷をいう。
物損公衆災害 （工事作業が起因して、当該工事関係者以外の第三者の資産に損害が生じた事故） | 工事区域においる工事関係作業及び輸送作業が起因して第三者の資産に損害を与えた事故にあって、第三者の死亡に繋がる可能性の高かった事故。
（国土交通省大臣官房 技術調査課長から九州地方整備局企画部長あて）
国官技第３９７号（平成14年3月28日）による
参考