## A39-0【打合せ簿】長期休止届
A39-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 ■ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
長期休止届を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A39-1【原稿】長期休止届
A39-1
主任監督員
◆◆ ◆◆ |  | 殿
工事現場内の代表者名
■■ ■■
長 期 休 止 届
工 事 名 | ○○○○庁舎新築工事
月
日
休 止 期 間 | 曜 日
予 定
| 職 務 |  |  | 氏 名 | Ｔ Ｅ Ｌ |  |  | 備 考
休 止 中 | 現場代理人 |  |  | ■■ ■■
緊急連絡先 | 監理（主任）技術者 |  |  | □□ □□
監 督 員 | 総括監督員
緊急連絡先 | 主任監督員
監 督 員
現場監督員
保 安 体 制

## A39-2【原稿】長期休止届保安体制
A39-2
令和2年12月1日
保安体制
| 1. | 施設名称 |  |  | 建築庁舎建設現場
| 2. | 工事現場の安全管理
|  | 1-1 | 工事現場の巡回者及び巡回方法
|  |  | 1 | 巡回業者
|  |  | 2 | 巡回期間
|  |  | 3 | 巡回方法
|  | 1-2 | 工事現場の出入口等の安全管理
1
|  | 1-3 | 足場等の安全管理
1
|  | 1-4 | 火災予防措置
1
|  | 1-5 | 工事現場内の整理整頓について(工事材料の飛散防止及び盗難防止)
1
2
|  | 1-6 | 下請業者の休暇中の現場内への出入りについて
1
|  | 1-7 | その他
1
| 3. | 緊急時連絡フロー
事故発生
事故発見
現場巡回
4. | 休暇期間・連絡体制表(施設名称 建築庁舎建設現場) | [10 empty] | A38-3
監理官署・受注者等 | [7 empty] | 現場関係者
監理官署・受注者等名称・住所 | [5 empty] | 連絡先 | 休暇期間 | 現場関係者 | 連絡先 | 休暇期間
監理 | [7 empty] | 総括監督員 | 自宅
出先
[8 empty] | 主任監督員 | 自宅
出先
[8 empty] | 監督員 | 自宅
出先
受注 | 建築 | [6 empty] | 現場代理人 | 自宅
者 | [8 empty] | 出先
[8 empty] | 監理技術者 | 自宅
出先
[8 empty] | 安全担当者 | 自宅
出先
| 電気 | [6 empty] | 現場代理人 | 自宅
| 設備 | [7 empty] | 出先
[8 empty] | 監理技術者 | 自宅
出先
[8 empty] | 現場代理人 | 自宅
出先
[8 empty] | 監理技術者 | 自宅
出先
| 機械 | [6 empty] | 現場代理人 | 自宅
| 設備 | [7 empty] | 出先
[8 empty] | 監理技術者 | 自宅
出先
[8 empty] | 現場代理人 | 自宅
出先
[8 empty] | 監理技術者 | 自宅
出先
警備 | [7 empty] | 担当者
会社

## A39長期休止届について
A39
長期休止届について
| ・ | ４日以上にわたり現場を閉鎖する場合は、長期休暇の工事現場安全管理について計画し、監督職員に報告する。
| ・ | 主要な工事の受注者が、その他の工事の受注者と協議のうえ計画し､監督職員に報告する。【複数の工事が重複する場合】
| ・ | その他、提出方法については監督職員と協議する。

## A39-1【記載例】長期休止届
(A39-1)
令和〇年〇月〇日
主任監督員
| 〇〇 〇〇〇 |  | 殿
工事現場内の代表者名
〇〇 〇〇〇
長 期 休 止 届
工 事 名 | 〇〇〇庁舎建築工事
| 月 | 5月
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
休 止 期 間 | 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  |  |  | 現場閉所 | 現場閉所 | 現場閉所 | 現場閉所 | 現場閉所 | [5 empty] | 現場閉所 | 現場閉所
予 定 | bar: 5月 3 水 to 5月 7 日; 5月 13 土 to 5月 14 日
| 職 務 | 5月 4 木: 氏 名; 5月 10 水: Ｔ Ｅ Ｌ; 5月 16 火: 備 考
休 止 中 | 現場代理人 | 5月 4 木: 〇〇 〇〇〇; 5月 10 水: 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
緊急連絡先 | 監理（主任）技術者 | bar: 5月 4 木; 5月 10 水
監 督 員 | 総括監督員 | 5月 4 木: 〇〇 〇〇〇; 5月 10 水: 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
緊急連絡先 | 主任監督員 | 5月 4 木: 〇〇 〇〇〇; 5月 10 水: 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
| 監 督 員 | 5月 4 木: 〇〇 〇〇〇; 5月 10 水: 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
保 安 体 制
別紙参照
記載例

## A39-2【記載例】長期休止届保安体制
(A39-2)
令和〇年〇月〇日
保安体制
| 1. | 施設名称 |  |  | 〇〇〇庁舎建築工事
| 2. | 工事現場の安全管理
|  | 1-1 | 工事現場の巡回者及び巡回方法
|  |  | 1 | 巡回業者 |  |  | 〇〇警備保障(株)
|  |  | 2 | 巡回期間 |  |  | 令和〇年〇月〇日 - 令和〇年〇月〇日
|  |  | 3 | 巡回方法 |  |  | 毎日2回(午前9:00・午後17:00)現場内及び現場周囲の巡回を行う。
|  | 1-2 | 工事現場の出入口等の安全管理
|  |  | 1 | ゲートに施錠し、立入禁止看板を設置する。
|  | 1-3 | 足場等の安全管理
|  |  | 1 | 足場登り桟橋の昇降口をトラロープで閉じる。
|  | 1-4 | 火災予防措置
|  |  | 1 | 分電盤のブレーカーを切り施錠を行う。
|  | 1-5 | 工事現場内の整理整頓について(工事材料の飛散防止及び盗難防止)
|  |  | 1 | 現場内の整理整頓を行い、不必要な残材等は現場外に搬出する。
|  |  | 2 | 資材等は整理を行い、ロープ・チェーン等で縛りシートにて養生する。
|  | 1-6 | 下請業者の休暇中の現場内への出入りについて
|  |  | 1 | 休業中の現場での作業及び入場は禁止する。
|  | 1-7 | その他
|  |  | 1 | 緊急時の連絡先(巡回業者の連絡先)をゲートに表示する。
| 3. | 緊急時連絡フロー
|  | 事故発生 |  |  |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 〇〇電力設備(株) |  |  | 〇〇通信設備(株)
|  | 事故発見 |  |  |  | 〇〇建設(株) |  |  |  | 現場代理人 〇〇 〇〇〇 |  |  | 現場代理人 〇〇 〇〇〇
|  | 現場巡回 |  |  |  | 〇〇 〇〇〇(現場代理人) |  |  |  | 自宅or携帯 |  |  | 自宅or携帯
自宅or携帯
[10 empty] | 〇〇機械設備(株) |  |  | 〇〇衛生設備(株)
[10 empty] | 現場代理人 〇〇 〇〇〇 |  |  | 現場代理人 〇〇 〇〇〇
[10 empty] | 自宅or携帯 |  |  | 自宅or携帯
[10 empty] | 主任監督職員 |  |  | 総括監督職員
[10 empty] | 〇〇 〇〇〇 |  |  | 〇〇 〇〇〇
[10 empty] | 自宅or携帯 |  |  | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
監督職員
〇〇 〇〇〇
[10 empty] | 関係官署 |  |  | 自宅or携帯7
警察署・消防署・労基署
土木事務所等
電気・ガス・水道会社等
4. | 休暇期間・連絡体制表(施設名称 建築庁舎建設現場) | [16 empty] | (A39-3)
監理官署・受注者等 | [11 empty] | 現場関係者
監理官署・受注者等名称・住所 | [7 empty] | 連絡先 |  |  | 休暇期間 | 現場関係者 |  | 連絡先 |  | 休暇期間
監理 | 建築 | 〇〇営繕工事事務所 | [5 empty] | 現場 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日 | 総括監督員 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日
| 設備 | 〇〇県〇〇市〇〇1-2-3 | [11 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
[8 empty] | 官署 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  |  | 主任監督員 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日
[14 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
[12 empty] | 監督員 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | - | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日
[14 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
受注 | 建築 | 〇〇〇庁舎建築工事 | [5 empty] | 現場 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日 | 現場代理人 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月7日
者 |  | 〇〇建設(株) | [11 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
|  | 〇〇県〇〇市〇〇1-2-3 | [5 empty] | 会社 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日 | 監理技術者 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日
[14 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
[12 empty] | 安全担当者 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月4日
[14 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
| 電気 | 〇〇〇庁舎建築工事 | [5 empty] | 現場 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日 | 現場代理人 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月5日
| 設備 | 〇〇電力設備(株) | [11 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
|  | 〇〇県〇〇市〇〇1-2-3 | [5 empty] | 会社 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日 | 監理技術者 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月6日
[14 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
|  | 〇〇〇庁舎建築工事 | [5 empty] | 現場 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日 | 現場代理人 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月7日
|  | 〇〇通信設備(株) | [11 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
|  | 〇〇県〇〇市〇〇1-2-3 | [5 empty] | 会社 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日 | 監理技術者 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月8日
[14 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
| 機械 | 〇〇〇庁舎建築工事 | [5 empty] | 現場 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日 | 現場代理人 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月9日
| 設備 | 〇〇機械設備(株) | [11 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
|  | 〇〇県〇〇市〇〇1-2-3 | [5 empty] | 会社 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日 | 監理技術者 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月10日
[14 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
|  | 〇〇〇庁舎建築工事 | [5 empty] | 現場 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日 | 現場代理人 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月11日
|  | 〇〇衛生設備(株) | [11 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
|  | 〇〇県〇〇市〇〇1-2-3 | [5 empty] | 会社 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 令和〇年12月29日-令和〇年1月3日 | 監理技術者 | 〇〇 〇〇〇 | 自宅 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | 令和〇年12月29日-令和〇年1月7日
[14 empty] | 出先 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
警備 |  | 〇〇警備保障(株) | [6 empty] | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 |  |  | 担当者 | 〇〇 〇〇〇
会社 |  | 〇〇県〇〇市〇〇1-2-3
別途工事監理者が発注されている場合に記載
記載例
記載例