## A42-1【原稿】設計変更協議会
(A42-1)
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  |  | □ 指示 ■ 協議 □ 承諾 □ 提出 □ 報告 □ その他（ ）
工事名 |  |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
現場及び技術に関する説明事項における設計変更協議会の開催可否について
|  | ① | 設計変更協議会について開催を希望しますので協議をお願いいたします。
|  | ② | 設計変更協議会について開催を希望しませんので協議をお願いいたします。
| 変更協議 |  |  | □対象 |  | □対象外
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[7 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 現場監督員 | 現場代理人 | 主任(監理)技術者

## A42設計変更協議会について
□□
|  |  | A42 | □□
□□
設計変更協議会の開催可否について |  |  |  | □□
□□
□□
・ | 設計変更協議会は現場及び技術に関する説明書において対象工事であり、開催の可否について監督職員へ提出する。 |  |  | □□
□□
| ・ | 設計変更協議会とは、発注者と受注者が一堂に会して設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事の中止等の協議・審議などを行うことをいいます。 |  | □□
| ・ | 設計変更協議会は原則1回以上開催と定められており、開催の可否並びに時期については、監督職員と協議を行い決定する。 |  | □□
| ・ | 受注者は開催に先立ち設計変更協議会の資料を監督職員へ提出する。 工事打合せ簿に添付する協議資料等を活用するものとし、資料作成簡素化に務めるものとする。 |  | □□
| ・ | 開催場所は現場での会議や事務所等とし、オンラインによる会議も可能とする。 |  | □□
□□□
□□□
□□ □
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

## A42-1【記載例】設計変更協議会
(A42-1)
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和〇〇年〇〇月〇〇日
発議事項 |  |  |  | □ 指示 ■ 協議 □ 承諾 □ 提出 □ 報告 □ その他（ ）
工事名
(内 容)
現場及び技術に関する説明事項における設計変更協議会の開催可否について
|  | ① | 設計変更協議会について開催を希望しますので協議をお願いいたします。
|  | ② | 設計変更協議会について開催を希望しませんので協議をお願いいたします。
（回答）
①開催するパターン
下記場所・日時にて設計変更協議会の開催をいたします。
場所：〇〇河川国道事務所 大会議室（※オンラインによる開催も可）
日時：令和 〇年 〇月 〇日 13時30分～
参加者：受注者、発注者（技術副所長、発注担当課長、主任監督員等）
②開催しないパターン
承諾します。
| 変更協議 |  |  | □対象 |  | □対象外
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ ■ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
■ その他 ( 回答 )
令和〇〇年〇〇月〇〇日
| 受注者 |  | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
■ その他 ( 承諾 )
令和〇〇年〇〇月〇〇日
[7 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 現場監督員 | 現場代理人 | 主任(監理)技術者
記載例
※発注者からの回答に対して記載