## A43-0【打合せ簿】工事一時中止
A43-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 ■ 承諾 □ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
工事現場の管理に関する計画（基本計画書）を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A43-1,2【原稿】基本計画書（提出）
| 様式－３ |  |  |  |  | A43-1
令和 年 月 日
分任又は支出負担行為担当官
殿
受 注 者
(株)△△建設
工事一時中止に伴う工事現場の維持、
管理等に関する基本計画書について
| 工事名 | ○○○○庁舎新築工事
令和 年 月 日付けで工事一時中止の通知があった標記工事について、別紙のとおり
基本計画書を提出します。
A41-2
別紙
基 本 計 画 書
１ 中止時点における内容
（１）中止する工程の出来高
（２）職員の体制
（３）労務者数
（４）搬入材料
（５）建設機械器具等
２ 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること。
３ 中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること。
４ 中止した工事現場の管理責任に関すること。
計画課長
建築課長
設備課長
担当係長
計画課長
建築課長
設備課長
担当係長
計画課長
建築課長
設備課長
担当係長

## A43-3【原稿】一時中止に伴う請負代金の変更
| 様式ー５ |  |  |  |  | A43-3
支出負担行為担当官
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 分任支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官
殿
受 注 者 名
○○工事に係る一時中止に伴う請負代金の変更について
現在当社で施工中の○○工事の一時中止に伴う請負代金額の変更について、工事請負契約書
第２０条により下記のとおり協議いたします。
記
| 協議額 | ￥
上記のとおり提出されたので報告する。
令和 年 月 日
総括監督員
計画課長
建築課長
設備課長
担当係長
計画課長
建築課長
設備課長
担当係長

## A43工事一時中止について
A43
工事一時中止について
・ | 本省事務連絡（H21.01.27） 『営繕工事に係る工事一時中止ガイドラインの策定について』による。
・ | 一時中止に伴い設計図書の変更を行った場合の材料、直設労務費及び直接経費の係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。
・ | 工事の一時中止に係る基本フローは下記による。
|  |  | 受注者 |  | 発注者
【発注者の中止指示義務】
|  |  | 【基本計画書の作成】 |  |  | 【工事中止の通知】
【工事現場の維持・管理】
【工事再開の通知】
変更が必要な場合
【請負代金額又は工期の変更】
変更が不要な場合
・ | 契約書の規定に基づき、受注者の責に帰することができない事由により施工ができなくなった工事について発注者より工事の全部又は一部の施工に一時中止を指示された場合は、工事一時中止期間中の工事現場の管理に関する「基本計画書(A43-1,2)」を作成し、発注者の承諾を受ける。
・ | 「基本計画書」の記載内容は下記による。
| ○ | 中止時点における工事の出来形、受注者側の体制、搬入材料等の確認に関すること
| ○ | 中止の伴う受注者側の工事現場の体制の縮小と再開に関すること
| ○ | 工事現場の維持・管理に関する基本的事項
・ | 工事中止に伴う工期若しくは請負代金額の変更の必要があると認められる場合は、受注者からの「一時中止に伴う請負代金の変更について(A43-3)」の提出をもって甲乙協議を行い、工期若しくは請負代金額の変更を行うものとする。
工事発注
工事施工不可
要因の発生
工事施工不可
要因の発生
工事の一時中止
を検討
中止の指示・通知
基本計画書の承諾
工事の中止
基本計画書の提出
工事再開の通知
工事の再開
工事請負代金・
工期変更の請求
工事請負代金・
工期変更の検討
請負代金・工期
の変更
積算（見積）
甲 乙 協 議
契 約 変 更
工事完成

## A43-1,2【記載例】基本計画書
| 様式－３ | [5 empty] | (A43-1)
令和〇年〇月〇日
分任又は支出負担行為担当官
|  | 〇〇 〇〇〇 |  | 殿
受 注 者
〇〇建設（株）
〇〇 〇〇〇
工事一時中止に伴う工事現場の維持、
管理等に関する基本計画書について
| 工事名 |  | 〇〇〇庁舎建築工事
令和〇年〇月〇日付けで工事一時中止の通知があった標記工事について、別紙のとおり
基本計画書を提出します。
(A43-2)
別紙
基 本 計 画 書
１ 中止時点における内容
（１）中止する工程の出来高
（２）職員の体制
（３）労務者数
（４）搬入材料
（５）建設機械器具等
２ 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること。
３ 中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること。
４ 中止した工事現場の管理責任に関すること。
計画課長
建築課長
設備課長
担当係長
計画課長
建築課長
設備課長
担当係長
計画課長
建築課長
設備課長
担当係長
記載例

## A43-3【記載例】一時中止に伴う請負代金の変更
| 様式ー５ |  |  |  |  | (A43-3)
支出負担行為担当官
|  |  |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  | 分任支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官
| ○○ ○○〇 |  | 殿
受 注 者 名
〇〇建設（株）
〇〇 〇〇〇
○○〇庁舎建築工事に係る一時中止に伴う請負代金の変更について
現在当社で施工中の○○〇庁舎建築工事の一時中止に伴う請負代金額の変更について、
工事請負契約書第２０条により下記のとおり協議いたします。
記
| 協議額 | ￥ ○,○○〇,〇〇〇
上記のとおり提出されたので報告する。
令和〇年〇月〇日
総括監督員
○○ ○○
計画課長
建築課長
設備課長
担当係長
計画課長
建築課長
設備課長
担当係長
記載例