## A44-0【打合せ簿】一部使用承諾書
A44-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 ■ 承諾 □ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
一部使用承諾書及び覚書を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A44-1【原稿】部分使用について
A44-1
支出負担行為担当官
[5 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 分任支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官
殿
受 注 者 名
(株)△△建設
〇〇〇庁舎建築工事の部分使用について(協議・承諾)
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第34条第1項
に基づき協議する。
記
1.使用目的
2.使用部分
3.使用期間
令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
4.使用者
5.その他
(注) 1.(協議・承諾)のは、いずれかを で削除する。
計画課長
建築課長
設備課長
計画課長
築課長
あ設備課長
記載例

## A44-2覚書
A44-2
覚書
工事の工事目的物の引渡前において、当該目的物の部分使用に関し、発注者支出負担行為担当官 を甲とし、受注者 を乙とし、つぎのとおり覚書を締結する。
（部分使用の範囲）
第１条 | 部分使用する範囲は、別表及び別図のとおりとする。
（部分使用の期間）
第２条 | 部分使用する期間は、令和 年 月 日から甲が使用部分を甲に引き渡す日までとする。
（使用部分の施工現況の確認）
第３条 | 甲、乙は、部分使用の開始前において、使用部分の施工現況を確認するものとする。
（善管注意義務）
第４条 | 甲は、使用部分について善良な管理者の注意を持って使用しなければならない。
（損傷発生の通知）
第５条 | 甲は、使用部分に損傷が生じたときは、速やかに乙に通知しなければならない。
（損害保障等）
第６条 | 甲は、部分使用により乙に損害を及ぼし、又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、甲・乙協議して定める。
（補則）
第７条 | この覚書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙協議して定める。
令和 年 月 日
|  | 発注者： |  | 九州地方整備局
○○ ○○
|  | 受注者： |  | ○○建設（株）
○○ ○○

## A44-3使用部分施工現況確認書
A44-3
使用部分施工現況確認書
工事名 |  | ○○○○庁舎新築工事
工事場所
工期
請負代金額
・部分使用する範囲
内容の確認 |  | ・部分使用の施工現況
・その他
部分使用に関し、上記のとおり施工現況を確認する。
令和 年 月 日
発注者：
受注者：
部分使用者：

## A44一部使用承諾書について
A44
一部使用承諾書について
| ・ | 契約書第34条による部分使用を行う場合に使用する。
| ・ | 部分使用については、次の順序で行う。
|  | ① | 発注者は工事施工上支障がないと認められるときは一部使用協議書及び覚書を受注者へ送付する。 |  | □□
|  | ② | 受注者より発注者へ承諾書及び覚書を提出する。 |  | □□
|  | ③ | 発注者、受注者は、使用部分の施工現況を使用部分施工現況確認書により確認する。 |  | □□

## A44-1【記載例】部分使用について
(A44-1)
支出負担行為担当官
[5 empty] | 令和〇年〇月〇日 |  |  | 分任支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官
| ○○ ○○〇 |  | 殿
受 注 者 名
〇〇建設（株）
〇〇 〇〇〇
〇〇〇庁舎建築工事の部分使用について(協議・承諾)
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第34条第1項
に基づき協議する。
記
1.使用目的
2.使用部分
3.使用期間
令和〇年〇月〇日から
令和〇年〇月〇日まで
4.使用者
5.その他
(注) 1.(協議・承諾)のは、いずれかを で削除する。
計画課長
建築課長
設備課長
計画課長
築課長
あ設備課長
記載例

## A44-2【記載例】覚書
(A44-2)
覚書
工事の工事目的物の引渡前において、当該目的物の部分使用に関し、発注者支出負担行為担当官〇〇 〇〇〇を甲とし、受注者〇〇建設（株）〇〇 〇〇〇を乙とし、つぎのとおり覚書を締結する。
（部分使用の範囲）
第１条 | 部分使用する範囲は、別表及び別図のとおりとする。
（部分使用の期間）
第２条 | 部分使用する期間は、令和〇年〇月〇日から乙が使用部分を甲に引き渡す日までとする。
（使用部分の施工現況の確認）
第３条 | 甲、乙は、部分使用の開始前において、使用部分の施工現況を確認するものとする。
（善管注意義務）
第４条 | 甲は、使用部分について善良な管理者の注意を持って使用しなければならない。
（損傷発生の通知）
第５条 | 甲は、使用部分に損傷が生じたときは、速やかに乙に通知しなければならない。
（損害保障等）
第６条 | 甲は、部分使用により乙に損害を及ぼし、又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、甲・乙協議して定める。
（補則）
第７条 | この覚書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙協議して定める。
令和〇年〇月〇日
|  | 発注者： | 九州地方整備局 〇〇河川国道事務所
○○ ○○〇
|  | 受注者： | ○○建設（株）
○○ ○○〇
記載例

## A44-3【記載例】使用部分施工現況確認書
(A44-3)
使用部分施工現況確認書
工事名 |  | 〇〇〇庁舎建築工事
工事場所
工期 |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
請負代金額 |  | ￥ ○,○○〇,〇〇〇
・部分使用する範囲
○○事務室
内容の確認 |  | ・部分使用の施工現況
模様替完了
・その他
既製間仕切壁新設は除く
部分使用に関し、上記のとおり施工現況を確認する。
令和○○年○○月○○日
|  | 発注者： | 九州地方整備局 〇〇河川国道事務所
○○ ○○〇
|  | 受注者： | ○○建設（株）
○○ ○○〇
|  | 部分使用者： | ○○出張所
○○ ○○〇
記載例