## A53-0【打合せ簿】覚書(設備工事関係)
A53-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 ■ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
覚書（設備工事関係）を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A53-1覚書(設備工事関係)
A53-1
令和〇〇年〇〇月○○日
総括監督員
殿
[6 empty] | 受 注 者 |  |  | (株)△△建設
[6 empty] | 氏 名 |  |  | ■■ ■■
覚 書 ( 設 備 工 事 関 係 )
工 事 名 |  | ○○○○庁舎新築工事
上記工事の試運転調整・室内温湿度測定等は、下記の期日までに実施し報告いたします。
記
1 | 冷房試運転調整 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
2 | 暖房試運転調整 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
3 | 室内温湿度測定表(冷房時) |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
4 | 室内温湿度測定表(暖房時) |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
5 | 浄化槽放流水水質報告書 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
6 | そ の 他 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
・
・

## A53覚書（設備工事関係 ）について
A53
覚 書 （設 備 工 事 関 係 ） に つ い て
・ | 工事完成時に、試運転調整・室内温湿度測定等が全て完了しない場合は、「覚書（設備工事関係）」を監督職員に提出する。
・ | 「覚書（設備工事関係）」は、完成検査時に提出する。
・ | 試運転調整の時期は、冷房は概ね６月初旬とし暖房は概ね１１月初旬とする。 ただし、詳細な内容は、監督職員と調整する。原則として監督職員の立会を求める。
・ | 室内温湿度測定の時期は、冷房は概ね８月初旬とし暖房は概ね２月初旬とする。 ただし、詳細な内容は、監督職員と調整する。原則として監督職員の立会を求める。
・ | 浄化槽放流水質報告書は、使用開始から約３ヶ月を経過した日から５ヶ月以内に指定検査機関に水質検査を行い報告する。ただし、詳細な報告時期等は、監督職員と調整する。 様式A57を参照すること。

## A53-1【記載例】覚書(設備工事関係)
(A53-1)
[9 empty] | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
総括監督員
〇〇 〇〇〇 |  |  |  | 殿
[7 empty] | 受 注 者 |  |  | 〇〇建設（株）
[7 empty] | 氏 名 |  |  | 〇〇 〇〇〇
覚 書 ( 設 備 工 事 関 係 )
工 事 名 |  |  | 〇〇〇庁舎建築工事
上記工事の試運転調整・室内温湿度測定等は、下記の期日までに実施し報告いたします。
記
1 | 冷房試運転調整 |  |  |  |  | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
2 | 暖房試運転調整 |  |  |  |  | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
3 | 室内温湿度測定表(冷房時) |  |  |  |  | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
4 | 室内温湿度測定表(暖房時) |  |  |  |  | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
5 | 浄化槽放流水水質報告書 |  |  |  |  | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
6 | そ の 他 |  |  |  |  | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
| ・ | 〇〇〇調整
| ・ | 〇〇〇報告
記載例