## A55-0【打合せ簿】工事手入れ承諾願書
A55-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 ■ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
工事手入れ承諾願書を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A55-1【原稿】工事手入れ承諾願書
A55-1
令和 年 月 日
検査職員
国土交通技官
殿
[5 empty] | 受注者 |  | (株)△△建設
[5 empty] | 現場代理人 |  | ■■ ■■
工 事 手 入 れ 承 諾 願 書
工 事 名 |  | ○○○○庁舎新築工事
上記工事の手入れ事項を令和 年 月 日までに完了させることを承諾願います。
1 | 手入れ事項 |  | 手入れ事項書のとおり
令和 |  | 年 | 月 | 日
上記の事項について承諾する。
検 査 職 員
国土交通技官

## A55-2【原稿】工事手入れ事項書
A55-2
工 事 手 入 れ 事 項 書
工 事 名 |  | ○○○○庁舎新築工事
番号 | 区 分 | 階 | 室名等 | 指 摘 事 項 | 完了 予定日
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

## A55工事手入れ承諾願書・事項書について
A55
工事手入れ承諾願書・事項書について
・ | 検査時に検査官に指摘された事項を「工事手入れ事項書」にとりまとめる。検査終了後、検査官に「工事手入れ承諾願書」及び「工事手入れ事項書」を提出する。
・ | 上記書類の写しを、監督職員に提出する。
・ | 完了予定日は、検査官、監督職員と協議し決定する。

## A55-1【記載例】工事手入れ承諾願書
(A55-1)
[7 empty] | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
検査職員
国土交通技官
〇〇 〇〇〇 |  |  |  | 殿
[6 empty] | 受注者 |  |  | 〇〇建設（株）
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇〇 〇〇〇
工 事 手 入 れ 承 諾 願 書
工 事 名 |  |  | 〇〇〇庁舎建築工事
上記工事の手入れ事項を令和〇年〇月〇日までに完了させることを承諾願います。
1 | 手入れ事項 |  |  | 手入れ事項書のとおり
令和 |  | 年 |  | 月 | 日
上記の事項について承諾する。
検 査 職 員
国土交通技官
記載例

## A55-2【記載例】工事手入れ事項書
(A55-2)
工 事 手 入 れ 事 項 書
工 事 名
番号 | 区 分 | 階 | 室名等 | 指 摘 事 項 | 完了 予定日
1 | 左官工事 |  | 外壁 | 足場つなぎ箇所の補修不良及び塗装面にムラがあり。 足場つなぎ箇所は手直しし、塗装面のムラを調整する。 | 〇/〇
2 | 左官工事 |  | 屋上 | 排水溝にｸﾗｯｸが発生している。 ｸﾗｯｸ箇所を目地切し、ｺｰｷﾝｸﾞ処理をする。 | 〇/〇
3 | 建具工事 | 1・2 | 各内部扉 | 内部各扉にストッパーが取り付けられていない。 各扉の床もしくは壁にストッパーを取り付ける。 | 〇/〇
4 | 金属工事 | 2 | 操作盤室 | 配線ﾋﾟｯﾄの鋼製蓋の上を歩くと音が発生する。 音が発生しないように調整する。 | 〇/〇
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
記載例