## A56-0【打合せ簿】工事手入れ完了届
A56-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 □ 提出 ■ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
工事手入れ完了届を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A56-1【原稿】工事手入れ完了届
A56-1
令和 年 月 日
検査職員
国土交通技官
殿
[7 empty] | 受注者 |  | (株)△△建設
[7 empty] | 現場代理人 |  | ■■ ■■
工 事 手 入 れ 完 了 届
工 事 名 |  | ○○○○庁舎新築工事
工 期 |  | 自 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | 至 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
検査年月日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
手入れ完了日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
上記工事の手入れ事項が、完了しましたので報告します。
令和 | 年 |  | 月 | 日
上記事項について、確認の結果、相違ありません。
確認者
官職
氏名

## A56-2【原稿】工事手入れ事項書
A56-2
工 事 手 入 れ 事 項 書
工 事 名
番号 | 区 分 | 階 | 室名等 | 指 摘 事 項 | 完了日
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

## A56工事手入れ完了届について
A56
工 事 手 入 れ 完 了 届 に つ い て
・ | 工事手入れ承諾願書の手入れ事項が完了した後、「工事手入れ完了届」及び「工事手入れ事項書」を提出する。
・ | 「工事手入れ完了届」に添えて、工事手入れが完了した部分の写真を、監督職員に提出する。

## A56-1【記載例】工事手入れ完了届
(A56-1)
[10 empty] | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
検査職員
国土交通技官
〇〇 〇〇〇 |  |  | 殿
[9 empty] | 受注者 |  | 〇〇建設（株）
[9 empty] | 現場代理人 |  | 〇〇 〇〇〇
工 事 手 入 れ 完 了 届
工 事 名 |  |  | 〇〇〇庁舎建築工事
工 期 |  | 自 | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
|  | 至 | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
検査年月日 |  |  | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
手入れ完了日 |  |  | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
上記工事の手入れ事項が、完了しましたので報告します。
令和 | 年 |  | 月 | 日
上記事項について、確認の結果、相違ありません。
確認者
官職
氏名
発注者記入欄
記載例

## A56-2【記載例】工事手入れ事項書
(A56-2)
工 事 手 入 れ 事 項 書
工 事 名
番号 | 区 分 | 階 | 室名等 | 指 摘 事 項 | 完了日
1 | 左官工事 | - | 外壁 | 足場つなぎ箇所の補修不良及び塗装面にムラがあり。 足場つなぎ箇所は手直しし、塗装面のムラを調整した。 | 〇/〇
2 | 左官工事 | - | 屋上 | 排水溝にｸﾗｯｸが発生している。 ｸﾗｯｸ箇所を目地切し、ｺｰｷﾝｸﾞ処理をした。 | 〇/〇
3 | 建具工事 | 1・2 | 各内部扉 | 内部各扉にストッパーが取り付けられていない。 各扉の床もしくは壁にストッパーを取り付けた。 | 〇/〇
4 | 金属工事 | 2 | 操作盤室 | 配線ﾋﾟｯﾄの鋼製蓋の上を歩くと音が発生する。 音が発生しないように調整した。 | 〇/〇
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
別途手入れが完了した部分の写真を監督職員へ提出する。
記載例