## A07-0【打合せ簿】再生資源利用計画書
A07-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 ■ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
（工事着手前）： |  |  | 再生資源利用計画書を別紙のとおり提出します。
（工事完了時）： |  |  | 再生資源利用実施書を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A07-1【原稿】確認結果票
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 |  |  |  |  | A07-1
工事名 |  |  | ○○○○庁舎新築工事
元請建設工事事業者等 |  |  | (株)△△建設
作成・更新年月日 |  |  | ※各書類にて日付が異なるため、入力しない。 | 工事責任者 | ■■ ■■
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
令和５年５月版

## A07再生資源利用計画書について
A07
再生資源利用（促進）計画書について
|  | ・ | 資源有効利用促進法省令及び建設リサイクルガイドラインに基づき、再生資源利用の搬入・搬出計画について、各段階で計画書を作成する。
［工事着手前］
|  | ・ | 「建設副産物情報センター(コブリス・プラス)」より作成した「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出する｡ なお、様式A07-1～3は参考とし、原則「建設副産物情報センター(コブリス・プラス)」にて作成を行うことする。
|  | ・ | 建設リサイクル法の適用工事については、監督職員が作成した通知書に「再生資源利用促進計画書(様式A07-1、2)」を添えて、都道府県知事等へ着工７日前までに通知する。 なお、都道府県への通知は監督職員が行う。
|  | ・ | 再生資源利用促進計画の対象となる建設発生土を扱う工事(※１)の場合は、監督職員より土壌汚染対策法の手続きの有無の通知をうけ、通知事項及びその他の搬出先の許可に関する事項の確認(盛土規制法の許可地等)を行い、「確認結果票(様式A07-4)」を作成・提出する。 ※1 搬出土砂量：500m3以上、搬入土砂量：500m3以上。（R7現在。最新は法令を確認）
［工事中］
|  | ・ | 「建設副産物情報センター(コブリス・プラス)」に再生資源利用(促進)の実施状況を随時入力する｡
|  | ・ | 工事現場において、再生資源利用計画－現場掲示用－(様式A07-3)を公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。 建設発生土が該当する場合は、「確認結果票(様式A07-4)」も掲示を行う。
［工事完了時］
|  | ・ | 受注者は、再生資源利用計画に記載した発生土の搬出先に受領書の交付を求め搬出先を確認し、計画及び実施状況の記録と共に工事完成後5年間保存する。
|  | ・ | 「建設副産物情報センター(コブリス・プラス)」にて全ての実施状況を入力した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出する。
|  | ※ | 総合施工計画書に含めて提出することができる。

## A07-4【記載例】確認結果票
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 |  |  |  |  | (A07-4)
工事名 |  |  | 〇〇〇庁舎建築工事
元請建設工事事業者等 |  |  | 〇〇建設（株）
作成・更新年月日 |  |  | 令和〇年〇月〇日 | 工事責任者 | ○○ ○○〇
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
工事区域 |  | ② | 手続確認済（搬出可能）
▲▲工区 |  | ① | 手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 規制未指定 | ［公共施設用地等］分類：道路 管理機関名：国土交通省●●河川国道事務所
2 | ■■■■■■■■■■ |  |  | 規制未指定 | ［他法令許可等］採石法第３３条の採取計画認可 登録番号●●県第0000000号 国交省登録ストックヤード第0000000-000000号
3 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 公共施設用地等 | 分類：道路 管理機関名：国土交通省●●河川国道事務所
4 | ●●県●●●●仮置場 |  |  | 公共施設用地等 | 分類：河川 管理機関名：●●県●●●●●事務所
5 | ●●●●●土砂処分場 |  |  | 盛土許可等 | 盛土規制法第１２条許可 許可番号 ●●県第000000号
6 | ●●●●ストックヤード |  |  | 盛土許可等 | 盛土規制法第２１条届出 令和●年●月●日届出（●●県） 国交省登録ストックヤード第0000000-000000号
7 | ●●●●土質改良プラント |  |  | 盛土許可等 | ●●県●●●●●●●●に関する条例許可 許可番号0000000 国交省登録ストックヤード第0000000-000000号
8 | ●●●●●採石場跡地 |  |  | 他法令許可等 | 採石法第３３条の採取計画認可 登録番号●●県第0000000号
9 | ●●●●●●●●ビル新築工事 |  |  | 許可不要工事等 | 分類：工事付随堆積 元請業者：●●●●建設（株）
10 | ■■■■■■■■■■ |  |  | 別途理由 | 盛土規制法（宅造区域）：許可対象規模未満 土砂条例：許可等対象規模未満 土地所有者：同意確認済
11 | ■■■■■■■■■■ |  |  | 別途理由 | 盛土規制法（特盛区域）：届出対象規模未満 土砂条例：該当なし 土地所有者：同意確認済
12 | ■■■■■■■■■■ |  |  | 規制区域外 | 盛土規制法：宅造区域及び特盛区域外 土砂条例：該当なし 土地所有者：同意確認済
「確認結果票作成に当たっての解説」は下記リンクよりダウンロードすることができる
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00041.html
令和５年５月版
記載例