## A09-0【打合せ簿】週間工程表
A09-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 ■ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
週間工程表を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A09-1【原稿】週間工程表
A09-1
週間工程表（工事週報）
| 工事名 | ○○○○庁舎新築工事 | [8 empty] | No.
| 受注者名 |  | (株)△△建設 | [5 empty] | 令和 年 月 日
施工場所 |  | 区 分 |  | 実 施 |  | 予定工程（今週） | 予定工程（来週） | 施 工 報 告
工事種目 |  | 月／日
作業内容 |  | 曜 日 | [5 empty] | ※一工程終了毎に報告とする
●監督員立会検査（○予定
▲監督員打合せ（△予定
| 【週休2日実施報告 】 |  |  |  |  | 【立会検査等（来週以降（概ね１カ月）の予定を含む】
上記の内容について確認したので
報告します。
[8 empty] | 現場代理人 |  | ■■ ■■
| 【猛暑による作業不能日数】 | [6 empty] | 監理（主任）技術者 |  |  | □□ □□

## A09週間工程表について
A09
週間工程表（工事週報）について
| ・ | 工事着工日から起算し、１週間毎に提出する（原則として毎週月曜日報告）。 ただし、作業がない場合はまとめて提出しても良い。
| ・ | 「施工場所」は、建物別に記載する。
| ・ | 「実施」欄には、前週の実施分を記載する。また、「予定工程」欄には予定工程表（今週、来週）を記載する。
| ・ | 「作業内容」は、実施作業を実線で、予定作業を点線で記載する。
| ・ | 「施工報告」には、一工程の施工の確認の報告事項を記載する。
| ・ | 「立会検査等」は、発注者等の行う行為を記載する。
| ・ | 本「週間工程表」は、『九州地方整備局請負工事監督検査事務取扱細則の運用方針』の（監督に関する図書）における「工事実施状況報告書」と見なす。
| ・ | 提出書類の右上には、通し番号を記入する。
| ・ | 休日作業が必要な場合は、様式A37「休日作業届」を提出する。ただし、あらかじめ週間
工程表（又は月間工程表）に記載し、監督職員の承諾を受けた場合は省略することができる。
| ・ | 工事状況がわかる資料（施工箇所の平面図・出来形管理又は写真など）を、別紙にて添付する。
| ・ | 実施週における週休２日の実施状況及び猛暑による作業不能日数（時間１日は８時間）を報告する。(記載例参照）
| ・ | 通期の週休２日実施及び月単位の週休２日実施の「現場閉所の日数」、「対象期間の日数」、「現場閉所率」、完全週休二日の達成、未達成を記載し状況を報告する（記載例参照）。 ※”通期”、”月単位”、”完全週休二日”の区分は、現場説明書に基づく希望した取組により判断する。
| ・ | 現場閉所率の％は、小数点第３位を切り捨てとし少数点第２位まで記入する。
| ※ | 監督職員と協議のうえ、週間工程表の作成を省略することができる。

## A09-1【記載例】週間工程表
(A09-1)
週間工程表（工事週報）
| 工事名 |  | 〇〇〇庁舎建築工事 | [23 empty] | No. |  | 〇〇
| 受注者名 |  | ○○建設（株） | [20 empty] | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
施工場所 |  | 区 分 | 実 施 | [6 empty] | 予定工程（今週） | [6 empty] | 予定工程（来週） | [6 empty] | 施 工 報 告
工事種目 |  | 月／日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
作業内容 |  | 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
庁舎 |  |  | 実 施 31 日: 現場閉所; 予定工程（今週） 3 水: 現場閉所予定; 予定工程（今週） 6 土: 現場閉所予定; 予定工程（今週） 7 日: 現場閉所予定; 予定工程（来週） 13 土: 現場閉所予定; 予定工程（来週） 14 日: 現場閉所予定
基礎地中梁脱型
埋戻し盛土 | [23 empty] | 10/25 埋め戻し完了
１階枠組足場架設 | [23 empty] | 10/28 土間型枠・配筋完了
墨出し | [23 empty] | 10/28 型枠用合板の品質確認完了 | bar: 実 施 26 火; 予定工程（今週） 11/1 月
型枠 | [23 empty] | 10/28・圧接部の超音波探傷試験 | bar: 実 施 27 水
鉄筋 | [24 empty] | 完了 | bar: 実 施 27 水; 予定工程（今週） 2 火
コンクリート |  |  | 実 施 29 金: 土間CON; 予定工程（来週） 9 火: １階CON |  | ・圧接部の全数検査完了
養生 |  |  | 実 施 30 土: 土間CON | 10/29 土間コンクリート打設完了
１階CON
●監督員立会検査（○予定） | bar: 実 施 25 月; 実 施 28 木 to 実 施 29 金; 予定工程（来週） 8 月 to 予定工程（来週） 9 火
▲監督員打合せ（△予定） | bar: 実 施 25 月; 予定工程（今週） 11/1 月; 予定工程（来週） 8 月
| 【週休2日実施報告 】 |  | 実 施 25 月: ・現場閉所日：31日 完全週休二日達成 ×; 予定工程（今週） 11/1 月: 【立会検査等（来週以降（概ね１カ月）の予定を含む】
| （10月）現場閉所の日数：9日 |  | 実 施 27 水: 対象期間の日数：31日; 予定工程（今週） 2 火: 11/1、11/8、11/15、11/22、11/29 週間工程打合せ会予定 | 上記の内容について確認したので
| 10月の現場閉所率：29.0% |  | 予定工程（今週） 2 火: 11/5 1階柱筋圧接部の超音波探傷試験予定 | 報告します。
| （通期）現場閉所の累計日数：12日 |  | 実 施 27 水: 対象期間の累計日数：39日; 予定工程（今週） 2 火: 11/8 １階配筋検査立会予定
| 現場閉所率：30.8% |  | 予定工程（今週） 2 火: 11/9 １階コンクリート打設立会予定 | 現場代理人 |  |  |  | 〇〇 〇〇〇
| 【猛暑による作業不能日数】 |  | 予定工程（今週） 2 火: 11/24 ２階配筋検査予定 | 監理技術者 |  |  |  | 〇〇 〇〇〇
| 作業不能日：10月25日13:00～15:00（2時間） |  | 予定工程（今週） 2 火: 11/26 ２階コンクリート打設予定
累計時間：5時間
記載例