## A10-0【打合せ簿】工事月間工程表
A10-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 ■ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
工事月間工程表を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A10-1【原稿】工事月間工程表
A10-1
工 事 名 | ○○○○庁舎新築工事 | [6 empty] | ０月 工 事 月 間 工 程 表 | [19 empty] | 【週休2日実施報告】 | [20 empty] | 【猛暑による作業不能日数報告】 | [9 empty] | 現場代理人 |  |  | 監理(主任)技術者
受 注 者 | (株)△△建設
工 期 | 2026-04-10 | ～ | 2027-03-15
業務区分 |  |  | 月 | [14 empty] | 00 | 月 | [28 empty] | 00 | 月
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
工事種目 | 工事科目 | 工程 | 曜日
予 定
実 施
出来高(%) |  | 予 定
実 施
施工の立会・検査及び報告 |  | 予 定
実 施
施工図・施工計画書・施工報告書・計測記録書等 |  | 提 出 内 容
安全衛生管理目標 |  | 月 間 目 標
週 間 目 標
今月の安全衛生目標

## A10工事月間工程表について
A10
工事月間工程表について
| ・ | 『公共建築工事標準仕様書』1.2.1(3)に基づき、監督員の指示を受けた場合は、毎月月末に、次月の予定工事月間工程表を作成し、監督職員に提出する。
| ・ | 出来高の予定の欄は参考資料として、実施工程表（当初または変更）の予定出来高を記入し、実施の欄は、現在の進捗状況から算出した出来高を記入する。
| ・ | 出来高の％は、小数点第２位を四捨五入し少数点第１位まで記入する。
| ・ | 「施工の立会・検査及び報告」の欄は、監督職員等の「施工の立会、検査及び報告」の予定及び実施を記入する。総合定例会議や改修工事等での施設管理者等立会なども記載する。
| ・ | 「施工図、施工計画書、施工報告書及び計測記録書等」の欄は、提出予定を記入する。
| ・ | 予定の欄は黒色で記入し、実施の欄は、赤色で記入する。
| ・ | 本「工事月間工程表」は、『九州地方整備局請負工事監督検査事務取扱細則の運用方針』の（監督に関する図書）における「工事実施状況報告書」と見なす。
| ・ | 週休２日の実施状況及び猛暑による作業不能日数（時間１日は８時間）を報告する。(記載例参照）
| ・ | 通期の週休２日実施及び月単位の週休２日実施の「現場閉所の日数」、「対象期間の日数」、「現場閉所率」、完全週休二日の達成、未達成を記載し状況を報告する（記載例参照）。 ※”通期”、”月単位”、”完全週休二日”の区分は、現場説明書に基づく希望した取組により判断する。を記載し、達成状況を報告する（記載例参照）。
| ・ | 現場閉所率の％は、小数点第３位を切り捨てとし少数点第２位まで記入する。
| ※ | 監督職員と協議のうえ、週間工程表の作成を省略することができる。
Note on X13: 「書類の提出については、協議に基づき電子メールにて提出できる。」を削除。 基本、ASP又はメールのため。

## A10-1【記載例】工事月間工程表
(A10-1)
工 事 名 | 〇〇〇庁舎建築工事 | [6 empty] | 12 月 工 事 月 間 工 程 表 | [19 empty] | 【週休2日実施報告（11月）】 | [8 empty] | 11月の閉所日：3,6,7,10,12,13,14.20,27 | [11 empty] | 【12月週休2日予定】12月現場閉所率：35.7％ | [9 empty] | 現場代理人 |  |  | 監理(主任)技術者
受 注 者 | 〇〇建設株式会社 | [26 empty] | （11月）現場閉所の日数：9日 対象期間の日数：30日 11月現場閉所率：30％ | [20 empty] | （通期）現場閉所率：34.0%
工 期 | 令和〇年〇日〇日 - 令和〇年〇月〇日 | [26 empty] | （完全週休二日達成・未達成） × | [20 empty] | 【猛暑による作業不能日数報告（１１月）】
[28 empty] | （通期）現場閉所の累計日数：27日 対象期間の累計日数：87日 現場閉所率：31.0％ | [20 empty] | 作業不能日：なし 累計時間：５時間
業務区分 |  |  | 月 | [12 empty] | 11 |  | 月 | [27 empty] | 12 |  | 月
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
工事種目 | 工事科目 | 工程 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 火 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日
| 仮設工事 |  |  | 2階支保工解体搬出 | [27 empty] | 防水保護立上り墨出し | [5 empty] | 屋上機械基礎コンクリート
| コンクリート | [24 empty] | ライニングCB積 |  |  |  |  | 防水保護コンクリート |  |  |  |  | 防水保護立上りコンクリート
| 型枠工事 | [31 empty] | 防水保護立上り型枠 |  |  |  | 屋上機械基礎型枠
| 鉄筋工事 | [26 empty] | ワイヤメッシュ配筋 |  |  |  |  | 防水保護立上り配筋
| 防水工事 | [7 empty] | 屋上ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | [16 empty] | 伸縮調整目地 | [13 empty] | 間仕切壁ボード廻りシーリング | [7 empty] | 外部塗膜防水 |  |  |  | 外部目地及び窓廻りシーリング
[45 empty] | 玄関石工事 |  |  |  | ガラスブロック
庁舎 | 石・タイル | 予 定 | [35 empty] | ライニング面台取付 | [6 empty] | 外壁タイル張 | [5 empty] | 外壁タイル張 | [5 empty] | 1階壁タイル張 |  |  |  | 外壁タイル洗い
| 木工事 | [30 empty] | 木枠巾木取付 | [21 empty] | 和室床他造作
| 金属工事 | [17 empty] | 1階軽鉄間仕切壁下地組 |  |  |  |  | 2階軽鉄間仕切壁下地組 | [13 empty] | GB枠柱取付 |  |  |  | 排水溝取付 |  |  |  | 1階軽鉄天井下地組 |  |  |  | 2階軽鉄天井下地 | [6 empty] | 笠木水切取付
[34 empty] | カーテンボックス取付 |  |  |  | 階段ステン手摺取付 |  |  |  | マット枠取付 | [8 empty] | タテ樋取付 | [5 empty] | 沓拭きマット取付
| 左官工事 | [5 empty] | 外部タイル下地モルタル下塗 | [12 empty] | 内部タイル下地モルタル下塗 |  |  |  | 外部角付け | [5 empty] | 外部タイル下地モルタル上塗 |  |  |  | 内部角付け |  |  | タイル下地下塗 | [5 empty] | 内部上塗 |  |  | 打放補修 |  | 2階壁タイル下地上塗 |  |  |  |  | 1階床タイル下地 |  | 2階床タイル下地 | [5 empty] | 床モルタル
| 建具工事 |  |  | 2階ｻｯｼ取付 | [29 empty] | 内部床モルタル | [14 empty] | 外部打放し補修 |  |  |  | 階段床モルタル | [5 empty] | 壁上塗
| 塗装工事 | [35 empty] | 現場発泡ウレタン吹付 | [15 empty] | 外部吹付
| 内装工事 | [18 empty] | 食堂グラスウールマット張 | [18 empty] | 1階壁ボード張 | [6 empty] | 2階壁ボード張 | [12 empty] | 1階天井ボード
| 仕上ユニット | [59 empty] | 1階家具取付
| 外構工事 | [29 empty] | カウンター取付 | [25 empty] | 自転車置場門根伐砕石捨てコン
| 仮設工事 |  |  |  | 2階支保工解体搬出
| コンクリート | [31 empty] | 防水保護コンクリート
| 型枠工事 | [30 empty] | 機械基礎型枠
| 鉄筋工事 | [28 empty] | ワイヤメッシュ配筋
| 防水工事 | [19 empty] | 2階テラス及び屋上防水 | [9 empty] | 2階便所塗膜防水
伸縮目地取付
庁舎 | 石・タイル工事 | 実 施
木工事
| 金属工事 | [17 empty] | 1階軽鉄間仕切壁下地組 |  |  |  |  | 2階軽鉄間仕切壁下地組
| 左官工事 | [7 empty] | 外部タイル下地モルタル下塗 | [11 empty] | 内部タイル下地モルタル下塗 |  |  |  | 外部角付け |  |  |  |  | 外部タイル下地モルタル上塗
| 建具工事 |  |  | 2階ｻｯｼ取付
塗装工事
| 内装工事 | [18 empty] | 食堂グラスウールマット張
| ユニット工事 | [21 empty] | 消火器ボックス取付
| 外構工事 | [23 empty] | 便所手摺金物取付 | [5 empty] | 軒天パネル下地取付
出来高(%) |  | 予 定 | [28 empty] | 58.2%
|  | 実 施 | [28 empty] | 58.8%
施工の立会・検査及び報告 |  | 予 定 |  | 第14回週間打合せ |  | 現場閉所予定 |  |  | 現場閉所予定 | 現場閉所予定 | 第5回総合打合せ |  |  |  | 現場閉所予定 | 現場閉所予定 | 現場閉所予定 |  | 第15回週間打合せ |  |  |  | 現場閉所予定 |  |  | 第16回週間打合せ | コン試験練 |  |  | 現場閉所予定 |  | 第17回週間打合せ |  |  |  | 現場閉所予定 | 現場閉所予定 |  |  |  | 第6回総合打合せ |  | 現場閉所予定 | 現場閉所予定 |  |  | 第18回週間打合せ |  |  | 現場閉所予定 | 現場閉所予定 |  |  | 第19回週間打合せ | 現場閉所予定 | 現場閉所予定 | 現場閉所予定 | 現場閉所予定 |  |  |  | 現場閉所予定 | 現場閉所予定 | 現場閉所予定
|  | 実 施 |  | 第14回週間打合せ |  | 現場閉所 |  |  | 現場閉所 | 現場閉所 | 第5回総合打合せ |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | 現場閉所 | 現場閉所 |  | 第15回週間打合せ |  |  |  | 現場閉所 |  |  | 第16回週間打合せ | ☆コン試験練 |  |  | 現場閉所 |  | 第17回週間打合せ
施工図・施工計画書・施工報告書・計測記録書等 |  | 提 出 内 容 | [26 empty] | 家具施工図 |  |  | 金属内装施工計画書 | 石・タイル施工計画書 |  |  | 木工事施工計画書 |  |  | 金属工事施工計画書 |  | 塗装工事施工計画書 | 内装工事施工計画書 |  |  |  |  | 仕上ユニ施工計画書 | [6 empty] | 外構工事施工計画書
安全衛生管理目標 |  | 月間目標 |  | 建設機械による災害の絶滅 | [29 empty] | 高所作業での墜落・転落災害及び火災災害の絶滅
|  | 週間目標 |  | クレーン災害の防止 | [5 empty] | 飛来・落下災害の防止 | [6 empty] | 墜落・転落災害の防止 | [6 empty] | 飛来・落下災害の防止 | [6 empty] | 墜落・転落災害の防止 | [6 empty] | 火災・電気災害の防止 | [6 empty] | 交通災害の防止 | [6 empty] | 墜落・転落災害の防止 | [6 empty] | 飛来・落下災害の防止
今月の安全衛生目標
週休2日を実施している場合は、閉所予定日を記載する。
記載例
【完全週休２日】
実施月における完全週休二日達成なら○未達成なら×を記載