## A11-0【打合せ簿】履行報告書
A11-0
工事打合せ簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 □ 提出 ■ 報告 □ 届出 □ その他( )
工事名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
(内 容)
工事履行報告書を別紙のとおり提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します
□ その他 ( )
令和 年 月 日
[6 empty] | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現場代理人 | 主任技術者

## A11-1【原稿】履行報告書
A11-1
工事履行報告書< 月分>
工 事 名 |  |  |  | ○○○○庁舎新築工事
工 期 |  |  |  | 2026-04-10 |  |  | - | 2027-03-15
日 付 |  |  |  | 令和 年 月 日
月 別 |  |  | 予定工程% |  | 実施工程% | 備 考
( )は工程変更後
| 年 | 月 | 0 |  | 0
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月

## A11工事履行報告書について
A11
工事履行報告書について
| ・ | 工事請負契約書第11 条（履行報告）「受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。」により履行報告を行う。 |  |  | □□
□
| ・ | 本書式による提出の対象工事は下記とする。 |  |  | □
|  | １）請負代金1,000万円以上かつ工期が１８０日を超える工事。 |  |  | □
|  | ２）前年度予算繰り越しによる工事（監督職員からの指示による。） |  |  | □
|  |  | （参考） |  | □
|  |  | 上記対象工事以外は、工事月間工程表又は週間工程表（工事週報）の提出により履行報告が行われたと見なす。 |  | □□
□
| ・ | 毎月、月末までに監督職員に報告する。 |  |  | □□
□
| ・ | 「予定工程」の欄には、当初作成した工程表の予定出来高％を記入し、月間工程表作成時に予定出来高の変更があった場合は、（ ）で記入する。 単位は小数点１位までとする。（四捨五入） |  |  | □□□
| ※ | 月間または週間工程表に、予定出来高・実施出来高・当月施工内容・翌月施工内容・
遅延理由（遅延した場合）を記載すれば省略可能である。

## A11-1【記載例】工事履行報告書
(A11-1)
工事履行報告書<9月分>
工 事 名 |  |  |  |  | 〇〇〇庁舎建築工事
工 期 | [5 empty] | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日 | - | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
日 付 | [5 empty] | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
月 別 |  |  |  |  | 予定工程% |  | 年: 実施工程%; 日: 備 考
( )は工程変更後
| 2 | 年 | 3 | 月 | 0 |  | 年: 0; 日: 準備工事。3月21日安全祈願祭。
|  |  | 4 | 月 | 1.2 |  | 年: 1.2; 日: 仮設事務所設置。縄張り、杭芯出し。
|  |  | 5 | 月 | 4.5 |  | 年: 4; 日: 杭地業。
|  |  | 6 | 月 | 11 |  | 年: 10; 日: 基礎配筋、コンクリート打設。
|  |  | 7 | 月 | 18 |  | 年: 17.2; 日: 土間配筋、コンクリート打設。1階配筋。
|  |  | 8 | 月 | 23 |  | 年: 20; 日: 1階コンクリート打設。2階配筋。
|  |  | 9 | 月 | 29 (27) |  | 年: 24; 日: 2階コンクリート打設。第1回変更契約
|  |  | 10 | 月 | 45 (43)
|  |  | 11 | 月 | 50 (48)
月
| 3 | 年 | 7 | 月 | 96 (95)
|  |  | 8 | 月 | 100 (100)
9月施工内容
2階コンクリート打設。(9月28日)
建具承認。
第1回変更契約(9月20日)
10月施工予定
3階配筋工事、コンクリート打設。
鉄骨施工図承認。原寸検査。
遅延理由
台風による影響で、配筋工事が遅れた。
必ず、別途作成する実施工程表と数値を照合してください。