## Q&A（イントラ・九地整HPにアップ）
「勘所」、「５ルール」に関するQ&A |  |  | 令和6年8月8日更新
令和7年1月9日更新
No. | 分類 | 質問 | 回答
1 | 工期の変更 | 工事工程クリティカルパスの共有について、受注者の責によらずクリティカルパスが変更となった場合は工期延期ができるということであったが、一部一時中止との関係性を教えていただきたい。 一部一時中止をかけるか、新規工種の追加が無いと工期延期はできないのではないか。 | 工期延期については、 ①一部一時中止をかける場合、 ②新規工種の追加の場合、 ③現場条件等が異なっていた場合（資機材不足等も含む）に限り工期延期が可能です。 工事一部中止に係るガイドライン（ver.2.0）「令和５年１２月九州地方整備局」では、「工事着手時に工事監理連絡会を開催し、クリティカル工程や工事一時中止の必要性について確認し、早期着手、工事の一時中止の適正な対応を行うものである」と記載されています。 また、工事請負契約書第１８～２４条等により変更することが可能です。
2 | 支援業務 | 工事の変更に係る資料作成について、積算技術業務と工事監督支援の役割分担が不明確となっているところがあるので、明確化して欲しい。 | 工事の変更に係る資料作成については、【工事図書等作成支援の手引き】のP3を参考に役割分担をご確認ください。 例えば、現場不一致の変更に伴う場合の作業に関しては、受注者より提出された資料を工事監督支援業務にて精査・修正を行い、積算技術業務にて最終確認・体裁の修正等を行うことになっています。 全ての項目に対して役割分担を明確に示すことはできないので、現場条件によってその場の判断で適宜対応する必要があります。
3 | 支援業務 | 工事図書作成支援の手引きのP3に、設計変更図面の作成や、変更数量計算書の作成について、職員が対応できない場合には、工事監督支援にて精査・修正となっているが、これは、そもそも工事監督支援業務の中に入っていないということか。 | 通常業務の範囲内であれば、設計変更図面の作成は当初契約に入っているが、当初時点では想定されなかった現場条件の相違による修正については当初契約の範疇外であるため、別途、費用計上による変更対応を行う必要があります。
4 | 工事検査 | 令和６年４月１日以降に完成する工事から創意工夫の提出は最大でも１０項目までとなっているが、完済部分検査がある工事でも同じ扱いか。 | 完成検査、完済部分検査の創意工夫については、検査毎に最大で１０項目までとなります。
5 | 工事検査 | 省力化ガイドP25に「下請引き取り（完成）検査時の検測管理図や状況写真の提示は不要」とあるが、これは完成検査時にチェックすることとなっているが、どのようにすればよいか。 | 完成検査時に確認する項目である、「下請に対する引き取り（完成）検査を書面で実施している」の確認資料については、チェックリスト等を検査時に確認できればよいです。 下請工事がある場合には、建設業法で「元請負人の義務として下請人から完成した旨の通知を受けた時は、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。」となっています。 その確認として、検査書類では『②施工体制台帳』の一環で「下請引取検査書類を含む」としておりますので、様式の指定はありませんが、元請負人として検査された書類を検査書類として準備をお願いします。
6 | 変更設計 | 工事受注業者や発注者支援業務に、契約に含まれていない範囲の工事書類作成作業を依頼した場合、その費用はどのように計上するのか。 | 工事受注業者や発注者支援業務の契約に含まれていない範囲の工事書類作成作業を依頼した場合は、業務委託料で計上します。
7 | 変更設計 | 工事受注者に工事書類作成を変更追加した場合の費用について、どの費目で計上すればよいか。 | 費用は、業務委託料で計上します。
8 | 積算 | 下記①、②、③について教えてほしい。 ①施工者に書類作成を指示する場合、施工者１社からの見積りで問題ないのか。妥当性の確認はどうするのか。 ②施工者に書類作成を指示する場合の費用は積算体系上どこにどのように計上すればいいのか。管理費区分なども含めて教えてほしい。 ③見積りを依頼して施工者が見積りを作成する費用も計上すべきでは。 | ①変更積算時は施工者より見積りを徴収し、妥当性を確認した上で採用することとなっています。 妥当性の確認は、 １）現地作業状況「作業員人数、機械、材料」が適切であるかを発注者（監督支援業務担当者含む）が確認して判断すること。 ２）類似の標準歩掛や過去の類似工事などを確認して判断すること。 ３）上記で判断できない場合は、３者以上の建設企業等の者から見積書の提出を得ることとし、当該３者の中に受注業者を含めることができるものとする。 ②費用は、業務委託料で計上。 ③見積りの提出は任意であり、強制力はないことから費用の計上は行いません。
9 | 積算 | 複数班施工等の工事は、必要な経費を計上とあるが、具体的にどのようなものが該当なのか。 | 複数班施工の必要経費とは、分解組立を伴う機械の運搬費の経費です。ただし、質量２０t未満の建設機械搬入、搬出及び現場内小運搬（分解・組立を含む）は共通仮設費率に含まれております。 なお、労務費・資機材は、１班施工、２班施工、３班施工でも作業を完了させるトータルの必要人数・台数・材料は変わらないため変更の対象としません。
10 | 積算 | 工期設定支援システムを活用し、複数班施工等の工事は、必要な経費を計上するとなっているが、業者が工期を短くするために、２班入れた場合はどうなるのか。 | 労務費・資機材は、１班施工、２班施工、３班施工でも作業を完了させるトータルの必要人数・台数・材料は変わらないため変更の対象としませんが、分解組立を伴う機械の運搬費などは複数班施工となれば適切に費用を計上するものとします。 なお、質量２０t未満の建設機械搬入、搬出及び現場内小運搬（分解・組立を含む）は共通仮設費率に含まれております。 業者の都合により、２班入れて工期短縮する場合の費用増工などは変更の対象とはなりません。 一方で、工期短縮の要因が発注者に起因する場合は、積算基準書の「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算について」に基づき、工期短縮に伴う費用を計上することとなります。
11 | 積算 | 地域の実情等（出水期､地域の祭り､片付け等）に応じて必要な作業不可日を計上というのは、当初設計についてのことだと思うが、施工途中でそのような問題が出てきて工期が延びた場合には、その分の経費を見てくれるのか。 | 施工途中において、受注者の責ではない事象が生じた場合には、工期延期が可能であり、かつ、積算基準書に記載のある「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算について」に則り、適正に費用を計上するものとします。
12 | 積算 | 施工パッケージについて、以前は積算基準書で適用範囲に関する注釈が記載されていたが、今は記載されていないので記載して欲しい。 施工ボリュームが小さい現場は実態と歩掛が合わない。 | 施工パッケージについては、施工形態動向調査結果等を基に、施工ボリューム等の適用範囲も含めて設定しており、適用については、基準書記載の内容よりご判断いただくものとなります。 基準書の適用範囲外の場合など、現場条件等により疑義が生じた場合は、適宜受発注者間にて協議願います。
13 | 書類簡素化 | 省力化ガイドP17に「施工体制台帳、添付書類の提出は必要最小限とする」とあるが、今は国交省と元請け業者との間の契約書も付けるようになっているが不要ではないか。 | 発注者との請負契約書の写しの添付は必要です。 施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類から成り立っています。 このため、「発注者から請け負った建設工事に関する事実」ということからはじまりますので、施工体制台帳には発注者との請負契約書の写しの添付が必要となります。
14 | コリンズ | 監理技術者が途中で交代した場合に、コリンズへの登録は、元々従事していた技術者と交代した技術者の両方が登録できるのか。 また、新たな工事の入札に参加する際に、工事施工実績評価の考え方を教えてほしい。 | コリンズへの登録は、元々従事していた技術者と交代した技術者の両方が登録できます。 また、工事施工実績としての評価は当該実績が、工期１年未満の工事にあっては工期の半分以上の従事期間、工期１年以上の工期の工事にあっては６ヶ月以上の従事期間である場合において実績として認めています。
15 | 技術者交代 | 技術者の交代が可能となる「やむを得ない場合」に育休も対象となるのか。 | 技術者が監理技術者の場合は、監理技術者制度運用マニュアルにも記載されております、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合などとなっています。 以上より育休においても交代は可能となっています。
16 | 技術者交代 | 技術者の交代について、交代する技術者の要件はどのくらい求められるのか。（同種工事の実績、表彰等） | 交代前後の監理技術者は、同等以上の技術力（総合評価の加算点数）を有することを基本としていますが、やむを得ず同等以上の技術者配置が出来ない場合は、当該工事の競争参加資格を満足すれば、交代可能です。 なお、その際の技術力（総合評価の加算点数）について、後任技術者が前任技術者と同等とならなかった場合において、それを理由に工事評点の減点は行いません。
17 | 技術者交代 | 受注者の責によらない理由により技術者の交代を行った場合、工事成績評定に影響があるのか。 | 受注者の責によらない理由による技術者の交代については、工事成績評定に影響はありません。
18 | 人材育成 | ４月の人事異動で大きく人が入れ替わるが、職員や発注者支援業務受注者の人材育成をどのように実施するのか。 | 令和５年12月から翌年３月にかけ、工事の適性執行に関わる様々な立場の方々（発注事務所の積算･監督検査等の担当職員、支援業務及び工事受注社の皆様）に向けた各県ブロック単位での説明会を実施しました。 本年度も以下のような取り組みを継続し、周知徹底を図って参ります。 【内部向け】・職員(支援業務含む)向け出前講座 ・既存会議での説明 【外部向け】・YouTube動画の視聴拡大 ・講演会、意見交換会での説明
19 | 積算 | 舗装路面切削工事においては、切削機運搬は共通仮設費（運搬費）で往復１回分のみ計上されているのが現状ですが、１）施工箇所が点在あるいは２）市街地部では現場付近に切削機を待機させる場所も無く、複数回切削機を運搬しているのが実態です。つきましては、設計金額と実態が大きく乖離した運搬費の積算について、歩掛等の積算基準の見直しをお願いいたします。 | １）点在箇所の間隔が 1km 程度に満たなくとも、建設機械を複数箇所に運搬したりするなど、異なる施工箇所として見なすことが適当と考えられる場合には、施工箇所ごとに運搬費を計上できることとしておりますので、監督職員と協議願います。 ２）市街地部等での現場付近に切削機を待機させる場所も無く、複数回切削機を運搬している件については、土木工事標準積算基準書に記載のとおり「建設機械の日々回送の場合は、共通仮設費率に含む」こととなっております。 現場実情は理解しておりますが、共通仮設費につきましては、毎年実施している諸経費動向調査により実態を調査した上で設定しておりますので、調査依頼の際は調査へのご協力をよろしくお願いします。
19-1 | 積算 (共通仮設費) | 共通仮設費の率計上について、準備費や運搬費等において実績と大きく乖離する場合があるため、率計上ではなく積み上げで変更して頂きたい。 例えば、 ①準備費の除草における「ヨシ」の伐採などは、共通仮設費の準備費の率範囲外と思われる。 ②上記No.27と重複（更問い） 市街地部では現場付近に切削機を待機させる場所も無く、複数回切削機を運搬している場合、「建設機械の日々回送の場合は、共通仮設費率に含む」との回答であるが、一方で、特記仕様書の「適切な設計変更」の「設計変更の対象となる間接工事費」の項目に「運搬費・役務費（資機材置き場の確保が困難な工事等）」の記載があることから率計上ではなく、積み上げ計上してほしい。 | ・樹木をチェーンソー等により切り倒す伐採作業は、準備費の率に含みませんので、チェーンソー等で伐採作業する場合は適切に積み上げ計上願います。「ヨシ等」の伐採作業も上記考えに含まれます。 ・また、「適切な設計変更」でございますが、資機材置き場の確保が困難であるということが整理できれば監督職員と協議のうえ契約変更の対象となります。 ・なお、共通仮設費の準備費や運搬費等において、率に含まれるかどうか判断に迷う場合は、主任監督員、事務所を経由して技術管理課基準第一係まで相談下さい。
19-2 | 積算 (共通仮設費) （技術管理費） | 固結工の機械撹拌工法における「室内配合試験」「現場配合試験」「ボーリング費用」について、技術管理費の率計上ではなく積み上げ計上してほしい。 | 土木標準積算基準書の記載の通り、品質管理基準に記載されている試験項目（必須・その他）に要する費用及びその試験・確認を行う為の手段（ボーリング等）も含めて率に含まれております。
20 | 積算 | 試掘調査は舗装版剥ぎ取り以外は人力作業となり、少しずつ慎重に調査を行っています。どの位置に埋設管があるのか分からない為ですが、試掘調査費用が実情に合っていません。せめて最低の人件費及び機械、消耗費は払ってください。1m2幾らでの単位、単価での清算では到底足りません。回答をお願いします。 | 試掘方法については特記仕様書に記載のとおりであり、「地下埋設物等の位置が不確実な箇所は人力による掘削施工で慎重に行い、地下埋設物の損傷防止に務めなければならない」とされています。現場条件等の制約により施工効率が低下し、作業日当りの施工量が実態と乖離がある場合は、契約変更の協議の対象と考えておりますので、監督職員へ協議をお願いします。
21 | 積算 （余裕期間） | 余裕期間（契約日から工期の始期まで）は打合せ及び打合せ簿の提出、その他事前の準備作業（現場作業は含まない）は一切行ってはならないという指示がありました。 国土交通省の資料によれば、（現場着手してはいけない、資機材の準備は可）となっています。資機材の準備は可であれば、発注者との施工計画打合せ等は行っても良い。となるのではないでしょうか？発注事務所及び受注者にわかりやすいように明確に規定して下さい。 | 特記仕様書では、「余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする」との記載となっております。 また、「直轄土木工事における適正な工期設定指針（R6.3）」では、「契約の締結から工事の始期までの期間をいう。余裕期間内は、受注者は工事に着手してはならない一方で、主任技術者又は監理技術者等の専任が不要である。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことが出来る」との記載となっております。 個別具体な記載がないことから分かりづらいものとなっておりましたが、余裕期間内に、受注者の裁量として「できる作業例」と「できない作業例」を下記に示しております。始期が到来していないため、発注者との施工計画打合せ等はできないこととなっております。詳細については、監督職員と協議願います。 【余裕期間内にできる作業の例】 ・労働者の確保 ・現場に搬入しない資材の準備 ・現場の下見 ・施工図の作成、構造チェック、数量計算 ・上記の作業に係る、関係者との調整 【余裕期間内にできない作業の例】 ・現場事務所、工事看板等の設置 ・現地測量、埋設物調査 ・樹木伐採、除草 ・現場への資機材の搬入 ・監督職員、関係官公庁等との協議 ・近隣住民との調整、工事のお知らせ配布 ・工事写真の撮影 ・上記の作業に係る、監督職員等との協議・調整
22 | 積算 （猛暑日） | WBGT 値が 31 以上の日が多いことを理由に工期延期は可能か。 | 当初、過去5か年(2018年～2022年）の環境省(○○地点）のデータより年間の平均発生日数を算出して日数を算出しております。 著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができますので、監督職員と協議下さい。
23 | 書類限定検査について | 資料について１０項目が限定されていますが、その中の「⑨品質証明書」とは具体的に何の資料になりますか？ 管理基準に規定されているような項目は「⑦品質管理資料」、材料の品質を証明するようなものやミルシート等は「⑧材料品質証明資料」と思いますが、品質証明制度における書類と解釈して良いのでしょうか？ | 書類限定検査における「⑨品質証明書」については、品質証明対象工事において、品質証明員が品質確認を実施したことを報告する資料となります。 そのため、品質証明の対象工事でない場合は品質証明書の提出がありませんので検査時においても確認対象外となります。
24 | プレキャスト | プレキャスト活用の考え方について、河川護岸（間知ブロックを）大型ブロック（控え350）に変更することは可能か。 | 人手不足の解消としての省力化や生産性向上を目的とした「ブロック積工の大型積ブロック化」は、今後の建設業には必要不可欠であると認識しております。 （公社）全国土木コンクリートブロック協会より「積みブロックの構造特性確認マニュアル（案）」が発行されており、このマニュアル（案）に布積みでのブロックの一体性を確保するための構造特性が示されており、マニュアル（案）を適用することで布積においても大型ブロックが適用可能であることが示されております。 さらに、令和３年３月「大型ブロック積擁壁の設計・施工・維持管理の高度化に関する共同研究報告書」（国立研究開発法人土木研究所・（公社）全国土木コンクリートブロック協会）にて、「控長３５cmのまま大型化したブロックを布積としたブロック積擁壁と間知ブロックを用いた谷積のブロック擁壁について、擁壁工指針の限界状態を基準に擁壁の状態を区分して震度との関係を統計的に分析した結果、両者の変状傾向の間に有意な差は無いことを確認した」という結果もあることから、大型ブロックを採用する場合はマニュアル（案）を参考とし受発注者で協議をお願いします。
【参考】・工事請負契約書
【参考】・工事一部中止に係るガイドライン(ver.2.0)
【参考】・工事図書等作成支援の手引き(ver.1.0)
・働き方改革に関するWEB説明会【動画】
(YouTube)
【参考】・積みブロックの構造特性確認マニュアル（案）
【参考】・積みブロックの控長を35cmのまま大型化したブロック積擁壁を布積とする場合の構造上の留意点について
【参考】・「直轄土木工事における適正な工期設定指針（R6.3）」
【参考】・「直轄土木工事における適正な工期設定指針（R6.3）」