## 様式一覧
使用する様式一覧 |  | 【凡例】 ◎ 様式及び添付資料を提出 ○ 様式のみ提出
様式番号 | 名称 | 施工体制 確認型 総合評価 | 低入札 価格調査 （特別重点調査）
表紙（施工体制） | 施工体制確認型総合評価に係るヒアリングのための追加資料の提出について | ○
表紙（特重） | 低入札価格調査（特別重点調査）のための資料及び添付書類等の提出について |  | ○
様式１ | 当該価格で入札した理由 |  | ◎
様式２－１ | 積算内訳確認調書① |  | ◎
様式２－２ | 積算内訳書に対する明細確認調書② |  | ◎
様式２－３ | 一般管理費等の内訳書 |  | ◎
様式３－１ | 下請予定業者等一覧表 |  | ◎
様式３－２ | 下請予定業者等一覧表 | ○
様式４ | 配置予定技術者名簿 | ○ | ◎
様式５－１ | 手持ち工事の状況（対象工事現場付近） |  | ◎
様式５－２ | 手持ち工事の状況（対象工事関連） |  | ◎
様式６ | 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 | ○ | ◎
様式７－１ | 手持ち資材の状況 |  | ◎
様式７－２ | 資材購入予定先一覧 | ○ | ◎
様式８－１ | 手持ち機械の状況 |  | ◎
様式８－２ | 機械リース元一覧 | ○ | ◎
様式９－１ | 労務者の確保計画 | ○ | ◎
様式９－２ | 工種別労務者配置計画 | ○ | ◎
様式１０ | 建設副産物の搬出地 | ○ | ◎
様式１１ | 建設副産物の搬出及び資材等の搬入・搬出に関する運搬計画書 |  | ◎
様式１２－１ | 品質確保体制（品質管理のための人員体制） | ○ | ◎
様式１２－２ | 品質確保体制（品質管理計画書） | ○ | ◎
様式１２－３ | 品質確保体制（出来形管理計画書） | ○ | ◎
様式１３－１ | 安全衛生管理体制（安全衛生教育等） |  | ◎
様式１３－２ | 安全衛生管理体制（点検計画） |  | ◎
様式１３－３ | 安全衛生管理体制（安全衛生教育、点検計画等） | ○
様式１３－４ | 安全衛生管理体制（仮設設置計画） |  | ◎
様式１３－５ | 安全衛生管理体制（交通誘導警備員配置計画） |  | ◎
様式１４ | 誓約書 |  | ◎
様式１５ | 施工体制台帳 | ○ | ◎
様式１６ | 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 |  | ◎
様式１７ | ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書 | ○
様式－機器費１ | 他社への製作委託又は購入を予定する機器の一覧 |  | ◎
様式－機器費２ | 手持ち機器の活用を予定する機器の一覧 |  | ◎
様式－機器費３ | 自社で製作を予定する機器の一覧 |  | ◎
※様式－機器費１～３については、工事数量総括表に機器単体費が含まれる場合に記載する。

## 表紙（施工体制）
施工体制確認型総合評価に係るヒアリングの ための追加資料の提出について
令和 年 月 日
（分任）支出負担行為担当官
九州地方整備局（×××所）長 △△ △△ 殿
住所
商号又は名称
|  |  | 代表者氏名 |  | 印
（代表者の印）
担当者
所属部署
氏名
＜電話＞
＜ＦＡＸ＞
施工体制確認型総合評価に係るヒアリングのための追加資料を
下記のとおり提出します。
なお、下記の書類については、事実に相違ないことを誓約します。
記
| １．工 事 名 | ○○○○○○○工事
| ２．公 告 日 | 令和○年○月○日
| ３．添付様式 | 様式３－２、様式４、様式６、様式７－２、様式８－２
様式９－１、様式９－２、様式１０、様式１２－１
様式１２－２、様式１２－３、様式１３－３、様式１５
コスト縮減がある場合
様式１７
注）提出する様式名を記載し、不要な様式名は削除すること。

## 表紙（特重）
低入札価格調査（特別重点調査）のための資料 及び添付書類等の提出について
令和 年 月 日
（分任）支出負担行為担当官
九州地方整備局（×××所）長 △△ △△ 殿
住所
商号又は名称
|  |  | 代表者氏名 |  | 印
（代表者の印）
担当者
所属部署
氏名
＜電話＞
＜ＦＡＸ＞
低入札価格調査（特別重点調査）のための資料及び添付資料等を
下記のとおり提出します。
なお、下記の書類については、事実に相違ないことを誓約します。
記
| １．工 事 名 | ○○○○○○○工事
| ２．公 告 日 | 令和○年○月○日
| ３．提出書類 | 様式１、様式２－１、様式２－２、様式２－３、様式３－１、様式４、
様式５－１、様式５－２、様式６、様式７－１、様式７－２、
様式８－１、様式８－２、様式９－１、様式９－２、様式１０、
様式１１、様式１２－１、様式１２－２、様式１２－３、様式１３－１、
様式１３－２、様式１３－４、様式１３－５、様式１４、様式１５
様式１６
※工事数量総括表に機器単体費が含まれる場合
様式－機器費１、様式－機器費２、様式－機器費３
添付書類、その他説明用書類

## 様1
様式１
当該価格で入札した理由
| 工事名 ： ○○○○○工事 | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設

## 様2-1
様式２－１
積算内訳確認調書①
会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工事名 | ○○○○○工事
工事区分・工種・種別 |  | 単位 | 数 量 | 金 額 （円）
記載例： | 掘削工 | ㎥ | 1000 | 2300000
・・・
・・・
・・・
直接工事費
共通仮設費
・・・
・・・
・・・
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等 |  |  |  | 記載しない。
業務委託料 |  |  |  | 記載しない。
工事価格 |  |  |  | 記載しない。
消費税相当額 |  |  |  | 記載しない。
工事費計 |  |  |  | 記載しない。
※記載する範囲は「工事原価」までとする。（「一般管理費等」以降は記載しない。）

## 様2-2
様式２－２
積算内訳書に対する明細確認調書②
工事名 ： ○○○○○工事 |  |  | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工事区分・工種・種別・細目 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 （円） | 金 額 （円）
記載例：
掘削工
土砂 |  | ㎥ | 800 | 2500 | 2000000
軟岩 |  | ㎥ | 100 | 1500 | 150000
軟岩 |  | ㎥ | 100 | 1500 | 150000
・・・
・・・
・・・
工事原価
一般管理費等 |  |  |  |  | 記載しない。
業務委託料 |  |  |  |  | 記載しない。
工事価格 |  |  |  |  | 記載しない。
消費税相当額 |  |  |  |  | 記載しない。
工事費計 |  |  |  |  | 記載しない。
※記載する範囲は「工事原価」までとする。（「一般管理費等」以降は記載しない。）

## 様2-3
様式２－３
一般管理費等の内訳書
会社名 ： 株式会社○○○○○建設
契約対象工事名
費目・項目 |  | 金額（円） | 備考
一般管理費等
・・・・・
・・・・・
・・・・・
法定福利費
維持修繕費
事務用品費
通信交通費
動力用水光熱費
地代家賃
減価償却費
租税公課
保険料
契約保証費
・・・・・
・・・・・

## 様３－１
様式３－１
下請予定業者等一覧表
会社名 ： 株式会社○○○○○建設
発注者名 工事名称 |  |  |  | 工 期 |  | 自 年 月 至 年 月 |  | 請負金額(税込)
下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円
|  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円
|  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円
|  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円
| 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円
|  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円
|  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円
|  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円
| 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  | 機械 | リース機械 |  |  | 労務 | 納入内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  | 自社労務
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  | 機械 | リース機械 |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  | 機械 | リース機械 |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 |  | 手持ち資材 |  | 会社名 |  | 自社手持ち |  | 会社名 |  | 自社労務
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日

## 様３－２
様式３－２
下請予定業者等一覧表
会社名 ： 株式会社○○○○○建設
発注者名 工事名称 |  |  | 工 期 |  | 自 年 月 至 年 月
下請工事 | 担当工事内容 |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名
| 請負金額(税込) | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円 |  |  | 請負金額(税込) | 円
下請工事 | 担当工事内容 |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名
| 請負金額(税込) | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円 |  |  | 請負金額(税込) | 円
資材 | 納入内容 |  | 機械 | リース機械 |  |  |  | 労務 | 納入内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 | 自社労務
| 代金額（税込） | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  |  | 代金額（税込） | 円
資材 | 納入内容 |  | 機械 | リース機械 |  |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名
| 代金額（税込） | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  |  | 代金額（税込） | 円
資材 | 納入内容 |  | 機械 | リース機械 |  |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 | 手持ち資材 |  | 会社名 |  | 自社手持ち |  |  | 会社名 | 自社労務
| 代金額（税込） | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  |  | 代金額（税込） | 円

## 様4
様式４
配置予定技術者名簿
工事名 ： ○○○○○工事 |  |  |  | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号
監理技術者① | ○○ ○○ | 一級土木施工管理技士 監理技術者資格者証 | Ｈ１５．６．１ Ｈ１８．７．１ | 第123456号
監理技術者② | ○○ ○○
増員技術者 | ○○ ○○
現場代理人 | ○○ ○○

## 様5-1
様式５－１
手持ち工事の状況（対象工事現場付近）
工事名 ： ○○○○○工事 |  |  |  | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工 事 名 | 発注者名 | 工 期 | 金 額 | 備 考
（工 事 地 先 名）
○○工事 |  |  |  | （元請、下請の別）
（□□市○○大字△△地先）
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】

## 様5-2
様式５－２
手持ち工事の状況（対象工事関連）
工事名 ： ○○○○○工事 |  |  |  | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工 事 名 | 発注者名 | 工 期 | 金 額 | 備 考
（工 事 地 先 名）
○○工事 |  |  |  | （元請、下請の別）
（□□市○○大字△△地先）
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】

## 様6
様式６
契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係
工事名 ： ○○○○○工事 | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設

## 様7-1
様式７－１
手持ち資材の状況
工事名 ： ○○○○○工事 | [5 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
品名 | 規格・型式 | 単位 | 手持ち数量 | 本工事での使用予定量 | 単価（原価） | 調達先（時期）

## 様7-2
様式７－２
資材購入予定先一覧
工事名 ： ○○○○○工事 | [6 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工 種 種 別 | 品 名 規 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 購 入 先 名
[5 empty] | 業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との 関係 （取引年数）

## 様8-1
様式８－１
手持ち機械の状況
工事名 ： ○○○○○工事 | [6 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | ﾒｰｶｰ名 | 単価（原価） | 専属的使用予定日数

## 様8-2
様式８－２
機械リース元一覧
工事名 ： ○○○○○工事 | [8 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・ 能力・年式 | 単位 | 数量 | ﾒｰｶｰ名 | 単価 | リース元名
[7 empty] | 業者名 | 所在地 | 入札者との 関係 （取引年数）

## 様9-1
様式９－１
労務者の確保計画
工事名 ： ○○○○○工事 |  |  |  | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工 種 | 職 種 | 労務単価 （円） | 員 数 （人） | 下 請 会 社 名 等 （取引年数）
土工 | 普通作業員 | ・・・・ （・・・・） | ２００（１００） | 同族会社
㈱○○（ 年）
土工 | 運転手（特殊） | ・・・・ （・・・・） | １２０（８０） | □会
㈱△△（ 年）
計 |  |  | ・・・（・・・）

## 様9-2
様式９－２
工種別労務者配置計画
工事名 ： ○○○○○工事 | [10 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
工種 | 種別 | 配置予定人数 | [8 empty] | 計
|  | 世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 配管工 | 電工 | 運転手 （一般） | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・
計 | [10 empty] | ・・・

## 様10
様式１０
建設副産物の搬出地
工事名 ： ○○○○○工事 | [5 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
建設副産物 | 数量 (㎥) | 受入れ予定箇所 | 受入れ会社 | 受入れ価格 （単価） | 運搬距離 （km） | 備考

## 様11
様式１１
建設副産物の搬出及び資材等の搬入・搬出に関する運搬計画書
工事名 ： ○○○○○工事 | [8 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
品名 | 運搬予定者 | 規格・ 型式 | 単位 | 数量 | 使用 予定量 （台数） | 受入れ予定箇所 又は 工事理由 | 運搬距離 （ｋｍ） | 運搬予定者への支払予定額 （円/日･台当たり） | 備考
○○ | ○○建設 | Dt10ｔ | ｍ3 | 1000 | 182台 | ○○処分場 | 2km | 4000
○○殻 | ○○運送 | Dt10ｔ | ｍ3 | 100 | 24台 | □□再処理施設 | 25km | 40000
矢板 | ○○運輸 | Dt10ｔ | ｍ3 | 30 | 8台 | 仮囲いの設置 | 15km | 25000
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ……

## 様12-1
様式１２－１
品質確保体制（品質管理のための人員体制）
工事名 ： ○○○○○工事 | [14 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
区分（元請・下請） | 立場 | 会社名 所属 | 氏名 | 資格 | 実施事項 |  |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 実施内容 | 実施方法 | 頻度 | 対象 | 費用計上の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
元請 | 品質証明員 | ㈱○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・技術士（建設部門） ・土木施工管理1級 ・・・・ | ①協力会社への品質管理に係る指導 ②品質・出来形の社内検査 | ①講習会の実施 ②立会・書面による確認 | ①工事着手前（各工種） ②社内検査基準に基づき実施 | ①協力会社の主任技術者・職長 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | ①協力会社の主任技術者・職長

## 様12-2
様式１２－２
品質確保体制（品質管理計画書）
工事名 ： ○○○○○工事 | [20 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
施工箇所 | 工種 | 品質管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 試験実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 試験項目 | 試験方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 試験結果 確認方法
橋梁下部工（A1～A5） | 橋梁下部工 | 単位水量試験 | 電子レンジ法 | 1回/日（午前・午後） | ○○○要領による | 有 | 有 | 試験費 | 下請 | 現場管理費 |  | ４千円 | ○回 | 下請 | （有）○○ | 主任技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | 1回/週試験実施会社において立会（左記以外は書面確認）

## 様12-3
様式１２－３
品質確保体制（出来形管理計画書）
工事名 ： ○○○○○工事 | [20 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
施工箇所 | 工種 | 出来形管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 検査実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 検査項目 | 検査方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 検査結果 確認方法
橋梁下部工（A1～A5） | 橋梁下部工 | 基準高 | 測量 | 橋梁下部工完成後 | 出来形管理基準による | 有 | 有 | 測量（委託） | 元請 | 現場管理費 |  | ○千円 | ○回 | 元請 | ㈱○○建設 | 主任技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | ・A1については立会 ・上記以外の橋脚については書面検査

## 様13-1
様式１３－１
安全衛生管理体制（安全衛生教育等）
工事名 ： ○○○○○工事 | [15 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
実施事項 | 実施内容 | 実施頻度及び 所要時間 | 実施責任者 |  |  | 参加予定者 |  | 諸費用 | [6 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 元請 | 下請 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量
安全・訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月 半日以上 | 元請 | （株）○○ | 元方安全責任者 |  |  | 有 | ①外部講師 （全4回） ②資料印刷費 （全12回） | 元請 | 現場管理費 |  | ①○千円 ②○千円 | ○回 | 安衛則第○条 特記仕様書第○条 ・・・・・
・・・
・・・

## 様13-2
様式１３－２
安全衛生管理体制（点検計画）
工事名 ： ○○○○○工事 | [13 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
点検項目 | 点検対象 | 対象区間 | 時期・頻度 | 点検実施者 |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
足場点検 | 手すり先行足場 | 橋梁下部 （Ｐ1～Ｐ6） | 設置後 作業開始前（毎日） | 下請 | （株）○○ | 足場管理責任者 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ･･･ガイドライン（Ｈ○.○）

## 様1３－３
様式１３－３
安全衛生管理体制（安全衛生教育、点検計画等）
実施事項 | 実施内容 | 実施時期・頻度 | 実施責任者 |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 数量
安全・訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月（半日程度） | 元請 | （株）○○ | 元方安全責任者 | 有 | ①外部講師 （全4回） ②資料印刷費 （全12回） | 元請 | 現場管理費 | ○千円 | ○回
足場点検 | ・手すり先行足場（橋梁下部P1～P6） | 設置後 作業開始前（毎日） | 下請 | （株）○○ | 足場管理責任者 | 有 |  | 下請 |  | ○千円 | ○日 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ･･･ガイドライン（Ｈ○.○）
※点検計画等については実施場所（対象区間等）を、実施内容の後に（）書きで記入すること。

## 様13-４
様式１３－４
安全衛生管理体制（仮設設置計画）
工事名 ： ○○○○○工事 | [17 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
施工箇所 | 仮設備の内容 | 数量・単位 | 設置期間 |  |  | 仮設設置者 |  |  | 管理責任者 |  |  | 設置費用 |  |  |  |  | 適用法令等 | 備考
[6 empty] | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 自社・リース区分 | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 （千円）
橋梁下部 （Ｐ1～Ｐ5） | 手すり先行足場、幅木、ネット | ○m2 | R○.○ | ～ | R○.○ | 下請 | （株）○○ | リース | 下請 | （株）○○ |  | 有 | 元請 | 共通仮設費 |  | ○千円 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ･･･ガイドライン（Ｈ○.○）

## 様13-５
様式１３－５
安全衛生管理体制（交通誘導警備員配置計画）
工事名 ： ○○○○○工事 | [9 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
実施内容 | 配置期間 |  |  | 員数 | 所属会社名 | 費用負担 （元請・下請） | 単価 (千円) | 数量 | 配置図
Ａ工区交通規制（片側2車線） | R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 2 |  | 元請 |  | ○日 | 図○
| R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 4 |  | 元請 |  | ○日 | 図○
| R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 3 |  | 元請 |  | ○日 | 図○
| R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 4 |  | 元請 |  | ○日 | 図○

## 様14
様式１４
誓 約 書
当社が下記工事の入札において申込みを行った金額は、積算内訳書に示すとおり、施工に要する費用の額を下回っています。 その不足額に相当する金額○○○円は、当社が契約の相手方となったときは、当社が本社経費等から当該工事の実行予算における一般管理費等に計上した上で執行することとし、下請予定業者や資材納入予定業者などの見積金額を故なく減額するなど下請予定業者等にしわ寄せすることは致しません。 また、工事の施工に当たっては、品質、安全等の確保に万全を期し、粗雑工事は行いません。 以上のとおり誓約します。
記
１．契約対象工事名
２．申込みに係る金額（税込み）
３．契約対象工事の施工に要する費用の額（税込み）
４．不足額に相当する金額を自社で負担するための財源の確保方法
５．３の額を下回る金額で受注しようとする理由
支出負担行為担当官
○○地方整備局長 殿
令和 年 月 日
社 名
代表取締役 氏 名 印

## 様15
様式１５〔標準様式〕 | [22 empty] | 年 月 日
施工体制台帳
【会社名】
【事業所名】
建設業 の許可 |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 知事 |  | 特定 一般 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
|  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 知事 |  | 特定 一般 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
工事名 称及び 工事内 容
発注者 名及び 住所 |  | 〒
工 期 |  | 自 年 月 日 | [9 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
至 年 月 日
契 約 営業所 |  | 区 分 |  |  |  | 名 称 | [8 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号 等 |  |  | 区 分 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の監督 員 名 | [11 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監 督 員 名 | [11 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
現 場 代 理 人 名 | [11 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監 理 技 術 者 名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資 格 内 容
専 門 技 術 者 名 | [11 empty] | 専 門 技 術 者 名
| 資 格 内 容 | [11 empty] | 資 格 内 容
| 担 当 工 事 内 容 | [11 empty] | 担 当 工 事 内 容
【下請負人に関する事項】
会 社 名 | [11 empty] | 代表者名
住 所 電話番号 |  |  |  | 〒 （ － － ）
工事名称及 び工事内容
工 期 | [10 empty] | 自 年 月 日 | 契約日 |  |  |  | 年 月 日
至 年 月 日
建 設 業 の 許 可 |  |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 知事 |  |  | 特定 一般 | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  |  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 知事 |  |  | 特定 一般 | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び意見 申 出 方 法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
雇用管理責任者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任
専門技術者名
| 資格内容 | [11 empty] | 資格内容
担当工事内容

## 様16
様式１６
過去に施工した同種の公共工事名及び発注者
工事名 ： ○○○○○工事 | [5 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
発 注 者 | 工 事 名 | 工 期 | 予定価格 | 落札価格 | 低入札価格調査対象の有無 | 工事成績評定点

## 様1７
様式１７
ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書
工事名 ： ○○○○○工事 | [7 empty] | 会社名 ： 株式会社○○○○○建設
コスト縮減票（１） |  |  | 土砂・発生材 |  |  |  | 縮減額（円） ： 2,000,000-
| （概要） |  | 記載例
Ａで完了した工事発生土を活用し、コスト縮減を図る。
○Ａ
|  |  | ○Ｂ |  | 購入土 | ○×△△＝▲▲▲（単価○○円／㎥）
[5 empty] | 発生土 | ◇×■■＝□□□（単価○○円／㎥）
◆◆㎥を削減
コスト縮減票（２）

## 様-機1
様式－機器費１
他社への製作委託又は購入を予定する機器の一覧
種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 製作委託又は購入先
[5 empty] | 業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係
○○装置 | △△部 | 台 | 1 | 4520000 | ○○電機㈱ (○年) | ○○県○○市 | 協力会社

## 様-機2
様式－機器費２
手持ち機器の活用を予定する機器の一覧
種 別 | 細 別 | 単位 | 手持ち数量 | 本工事での使用予定量 | 調達単価 | 取引実績単価又は工場製作原価 | 調達先又は自社製作の別（時期）
○○○装置 | △△部 | 台 | 10 | 1 | 1500000 | ー | ○○社（H18.4)
○○○装置 | △△部 | 台 | 10 | 1 | ー | 1500000 | 自社（H18.5)

## 様-機3
様式－機器費３
自社で製作を予定する機器の一覧
種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 取引実績単価 | 工場製作原価
△×△装置 |  | 台 | 1 | 800000 | －
○△処理装置 | ○○演算部 | 台 | 1 | 7500000
△○△解析装置 | ○○演算部 | 台 | 1 | ー | 3800000