## 令和５年度追加
R6.3.28現在
九州地方整備局 事業評価監視委員会
事後評価により得られた知見（同種事業の計画・調査のあり方） 一覧
| No. | 事後 評価 年度 | 事業 区分 | 事業名 | 所在県 | 事業概要 | 担当 事務所名 | 得られた知見 （同種事業の計画・調査のあり方） | 知見の特徴（検索用） | [6 empty] | 知見のその他 キーワード等 | （参考） 委員会 資料 リンク | 備考
[9 empty] | コスト | 事業期間 | 施工方法 | 新技術 | 合意形成 | 協議・調整 | 環境
| R5-01 | Ｒ５ | 道路 | 一般国道５７号 大野竹田道路 | 大分県 | 自動車 専用道路 | 佐伯河川国道事務所 | ◆大野竹田道路の早期開通に向け、国・県・市で事業進捗に関する情報共有や各関連事業との調整など、関係者間の連携を図った。また、関係機関が一体となり、地元住民との調整、用地買収に対応した結果、円滑な用地買収、工事着手に繋がった。 ◆早期整備のためには、関係機関が連携・一体となり、整備を進めていくことが重要である。 | [5 empty] | ○ |  | 関係機関協議 | Ｒ５第１回委員会
| R5-02 | Ｒ５ | 道路 | 一般国道５７号 立野拡幅 | 熊本県 | 二次改築 （現拡） | 熊本河川国道事務所 | ◆国道５７号において、休日に交通混雑が著しかった区間（旧阿蘇大橋交差点～立野交差点）から整備を進めるなど、交通課題の大きい箇所から段階的・暫定的に事業を展開してきたことで、増大する交通需要に対応し、早期の事業効果の発現に繋げることができた。 ◆長期期間を要する大規模な事業においては、地域の交通課題に応じた適切な供用計画といった事業調整が重要である。 | [5 empty] | ○ |  | 適切な供用計画 | Ｒ５第１回委員会
| R5-03 | Ｒ５ | 港湾 | 鹿児島港新港区複合一貫輸送ターミナル改良事業 | 鹿児島県 | ターミナル整備 | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | ◆鹿児島港新港区は、既存ふ頭前面に耐震強化岸壁を整備することから、既存岸壁利用者が一時的に港内の別の岸壁を利用する必要が生じていた。また、新港区は湾形状となっており、本プロジェクト以外の岸壁が多数供用中のため、航路・泊地の整備にあたっては、利用者との調整も必要となっていた。 ◆このため、関係企業・団体等への事前調整を港湾管理者と共に実施することで、利用実態を踏まえた調整が可能となり、円滑にバースシフトや岸壁の利用調整等を進めることができた。 ◆今後も同種事業においては、関係企業等との調整において、管理運用を行う港湾管理者と協働して取り組むことが、事業を円滑に進めるうえで重要である。 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 関係機関協議, 他事業との連携 | Ｒ５第３回委員会
| R4-01 | Ｒ４ | 港湾 | 博多港須崎ふ頭地区国際物流ターミナル整備事業 | 福岡県 | ターミナル整備 | 博多港湾・空港整備事務所 | ◆博多港須崎ふ頭地区は、穀物の輸入拠点として大型穀物運搬船が入港していたが、事業実施段階で隣接する中央ふ頭地区へ大型クルーズ船が多数入港するようになり、狭隘な港内を様々な大型船舶が輻輳することが課題となった。 ◆新規採択時には想定されなかった大型船舶の輻輳に対応するため、浅瀬部分を航路・泊地として追加整備することで、港内の船舶航行の円滑化が図られた。 ◆複数年に渡る事業の実施にあたっては、着手段階では想定し難い利用状況の変化に対応していくことで、事業効果のさらなる向上が図られる場合があるため、柔軟な事業調整を行うことが重要である。 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 関係機関協議, 他事業との連携 | Ｒ４第４回委員会
| R4-02 | Ｒ４ | 道路 | 一般国道４９７号 唐津伊万里道路 | 佐賀県 | 自動車 専用道路 | 佐賀国道事務所 | ◆唐津伊万里道路の早期開通に向け、国・県・市で事業進捗に関する情報共有や各関連事業との調整など、関係者間の連携を図った。また、関係機関が一体となり、地元住民との調整、用地買収に対応した結果、円滑な用地買収、工事着手に繋がった。 ◆早期整備のためには、関係機関が連携・一体となり、整備を進めていくことが重要である。 | [5 empty] | ○ |  | 関係機関協議 | Ｒ４第４回委員会
| R4-03 | Ｒ４ | 道路 | 東九州自動車道 北郷～日南 | 宮崎県 | 自動車 専用道路 | 宮崎河川国道事務所 | ◆東九州自動車道 北郷～日南の早期開通に向け、国・県・市で事業進捗に関する連絡調整など、関係者間の連携を図り、地元住民との調整、用地買収に対応した結果、円滑な事業執行に繋がった。 ◆早期整備のためには、関係機関が連携・一体となり、整備を進めていくことが重要である。 | [5 empty] | ○ |  | 関係機関協議 | Ｒ４第４回委員会
| R4-04 | Ｒ４ | 道路 | 一般国道３号 出水阿久根道路 | 鹿児島県 | 自動車 専用道路 | 鹿児島国道事務所 | ◆出水阿久根道路の早期開通に向け、国・県・市で構成する「南九州西回り自動車道プロジェクトチーム」を設立し、事業進捗に関する情報共有や各関連事業との調整など、関係者間の連携を図った。また、関係機関が一体となり、地元住民との調整、用地買収に対応した結果、円滑な用地買収、工事着手及び早期開通に繋がった。 ◆早期整備のためには、関係機関が連携・一体となり、整備を進めていくことが重要である。 | [5 empty] | ○ |  | 関係機関協議 | Ｒ４第４回委員会
| R4-05 | Ｒ４ | 道路 | 一般国道２０１号 飯塚庄内田川バイパス | 福岡県 | 二次改築 （BP） | 北九州国道事務所 | ◆国道201号現道において主要渋滞ポイントが集中していた起点側から整備を進めるなど、交通課題の大きい箇所から段階的・暫定的に事業を展開してきたことで、増大する交通需要に対応し、早期の事業効果の発現につなげることができた。 ◆長期期間を要する大規模な事業においては、課題に応じた適切な供用計画といった事業調整が必要である。 | [5 empty] | ○ |  | 適切な供用計画 | Ｒ４第４回委員会
| R4-06 | Ｒ４ | 道路 | 一般国道３号 博多バイパス | 福岡県 | 二次改築 （BP） | 福岡国道事務所 | ◆博多バイパスは人口集中地区を通過するため、地元や関係者と供用順序を協議し、地域の協力・支援を得ながら、円滑に工事を進めることができた。 ◆人口の集中する中心市街地におけるバイパス事業のように、生活環境へ影響が生じる事業においては、地域のまちづくり計画を見据え、周辺環境や関係機関への影響に配慮した施工方法の選定、手順などの工夫を図ることが重要である。 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 関係機関協議 | Ｒ４第４回委員会
| R3-01 | Ｒ３ | 港湾 | 鹿児島港中央港区防波堤等整備事業 | 鹿児島県 | 防波堤等整備 | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | ◆本事業は、地域の課題であった旅客船寄港への対応と港湾活動への影響の解消を図るとともに地域産業への効果も高く、早期整備が求められていた。 ◆このため、鹿児島県が実施する背後地の埋立事業とも事業調整を行い、防波堤の先行整備による静穏度確保及び土地造成の段階整備により、岸壁の暫定供用を行うことができた。これにより、旅客船への対応、地域振興への寄与等の事業効果を早期に発現することができ、さらなる需要の喚起にもつながっている。 ◆地域との課題に応じて早期に事業効果を発揮できるよう、事業計画の立案段階より関連事業との事業調整を行い、事業を推進することが重要である。 | [5 empty] | ○ |  | 関係機関協議 | Ｒ３第４回委員会
| R3-02 | Ｒ３ | 営繕 | 小倉地方合同庁舎 | 福岡県 | 合同庁舎 | 営繕部 技術・評価課 | ◆事業完了後の顧客満足度調査の結果、「執務室環境」「快適性」「安心・安全」「利用のしやすさ」などこれまでの実績と比較しても良好な評価が得られた。 ◆北九州市景観アドバイザー制度の活用を参考として、整備する施設の位置や用途に十分配慮し、より上質な施設整備につながるよう取り組むこととする。 | [5 empty] | ○ |  | 有識者の助言, 関係機関協議 | Ｒ３第４回委員会
| R3-03 | Ｒ３ | 営繕 | 唐津港湾合同庁舎 | 佐賀県 | 合同庁舎 | 営繕部 技術・評価課 | ◆事業完了後の顧客満足度調査の結果、「執務室環境」「快適性」「安心・安全」「利用のしやすさ」などこれまでの実績と比較しても良好な評価が得られた。 ◆デザイン専門家会議への参加を参考として、整備する施設の位置や用途に十分配慮し、より上質な施設整備につながるよう取り組むこととする。 | [5 empty] | ○ |  | 有識者の助言, 関係機関協議 | Ｒ３第４回委員会
| R3-04 | Ｒ３ | 営繕 | 鹿児島港湾合同庁舎 | 鹿児島県 | 合同庁舎 | 営繕部 技術・評価課 | ◆事業完了後の顧客満足度調査の結果、「執務室環境」「快適性」「安心・安全」「利用のしやすさ」などこれまでの実績と比較しても良好な評価が得られた。 ◆地域防災への貢献を参考として、整備する施設の位置や用途に十分配慮し、より上質な施設整備につながるよう取り組むこととする。 | [5 empty] | ○ |  | 関係機関協議 | Ｒ３第４回委員会
| R2-01 | Ｒ２ | 公園 | 国営吉野ヶ里歴史公園事業 | 佐賀県 | 公園整備 | 国営海の中道海浜公園事務所 | ◆国営吉野ヶ里歴史公園は、弥生時代の集落を復元し、活用するため、文化財の有識者等の助言を頂きながら、計画、整備、管理を行った。また、国・県・市町で構成する連絡会議を設置し、計画から管理まで地域と連携して事業を行ったことで、円滑な事業執行につながった。 ◆文化財等を活用した公園事業の実施にあたっては、有識者等との連携、地域との連携が重要である。 | [5 empty] | ○ |  | 有識者の助言, 関係機関協議 | Ｒ２第３回委員会
| R2-02 | Ｒ２ | 道路 | 一般国道２１８号 北方延岡道路 | 宮崎県 | 自動車 専用道路 | 延岡河川国道事務所 | ◆北方延岡道路では、トンネルや切り土掘削による建設発生土について、工事着手前に関係機関である自治体と発生土の受け入れ先を調整。 ◆結果、延岡JCT付近の工業団地造成地へ搬入することで受け入れ先の確保に繋がった。 ◆北方延岡道路のように多くの建設発生土が想定される事業の場合、事業化された時点など早い段階で想定される建設発生土の受け入れ地など関係機関と一体となった調整を行い、事業を円滑に進めることが重要である。 | [5 empty] | ○ |  | 建設発生土, 関係機関協議 | Ｒ２第４回委員会
| R2-03 | Ｒ２ | 港湾 | 中津港田尻地区臨港道路整備事業 | 大分県 | 臨港道路 | 別府港湾・空港整備事務所 | ◆中津港臨港道路は、生活道路及び農業用道路の現道上に整備することから、生活基盤を維持することが重要であり、地元住民へ配慮する必要があった。 ◆このため、地元住民や農業・漁業関係者を含めた地元代表者からなる安全協議会の設置や関係機関と合同での地元説明会を定期開催することで、当該事業への理解を深めていただくことで、円滑に工事を進め事業を完了することが出来た。 ◆今後も同種事業において、計画段階から関係機関と協力した地元説明を行い、合意形成を図ることが重要と考える。 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 地元説明会 | Ｒ２第４回委員会
| R2-04 | Ｒ２ | 港湾 | 細島港白浜地区国際物流ターミナル整備事業 | 宮崎県 | 国際物流ターミナル整備 | 宮崎港湾・空港整備事務所 | ◆細島港は、残存機雷位置に該当する海域（以下、機雷残存海域）ではないことから、浚渫工事着手前に残存機雷の有無を確認する磁気探査を行わずに浚渫工事を実施したところ、砲弾が確認された。 ◆このため、日向海上保安署と協議の結果、機雷残存海域外でも海上工事の安全性を確保するため、工事着手前には磁気探査を実施するとした。 ◆今後も同種事業において、海上工事の安全性を確保するため、同海域においては磁気探査が必要である。 |  |  | ○ |  |  |  |  | 工事の安全性 | Ｒ２第４回委員会
| R1-01 | Ｒ１ | 道路 | 国道３号 川内隈之城道路 | 鹿児島県 | 自動車 専用道路 | 鹿児島国道事務所 | ◆川内隈之城道路は、熊本県八代市と鹿児島県鹿児島市を連絡する南九州西回り自動車道の一部を構成し、高速交通ネットワークの形成、地域産業の活性化、国道３号の交通混雑の緩和を目的とした事業であり、地元期成会等より整備推進について強く要望を受けていた。 ◆川内隈之城道路の早期開通に向け、国・県・市で構成する「南九州西回り自動車道プロジェクトチーム」を設立し、事業進捗に関する情報共有や各関連事業との調整など、関係者間の連携を図った。また、関係機関が一体となり、地元住民との調整、用地買収に対応した結果、迅速な用地買収、工事着手に繋がった。 ◆早期整備のニーズに応えるためには、関係機関が連携・一体となり、整備を進めていくことが重要である。 | [5 empty] | ○ |  | 関係機関協議 | Ｒ１第４回委員会
| R1-02 | Ｒ１ | 港湾 | 伊万里港 久原南・瀬戸地区 臨港道路整備事業 | 佐賀県 | 臨港道路 | 唐津港湾事務所 | ◆本事業において橋梁を架設した伊万里湾は、日本有数のカブトガニの生息地である。また、施工箇所近傍の多々良海岸は繁殖地として昭和６１年に伊万里市天然記念物として指定されていた。 そのため、橋梁の施工にあたっては、生態系調査や地元ヒアリングを実施し、カブトガニの移動および産卵時期などの生態をできる限り正確に把握し、施工時期に配慮した工程や工事の管理を行った。その結果、工事の影響を可能な限り減らすことによって生息数の変動も見られず完了することが出来た。 今後も同種事業においては、生態の把握調査の工夫や地元の知見を生かすことが重要である。 | [6 empty] | ○ | 環境保全 | Ｒ１第４回委員会
| R1-03 | Ｒ１ | 海岸 | 別府港海岸 直轄海岸保全施設 整備事業 | 大分県 | 護岸 （改良） | 別府港湾・空港整備事務所 | ◆本事業は別府を代表する温泉旅館街に隣接し、多数の商業施設や住宅が密集していることから地域住民や利用者へ配慮する必要があった。 このため、住民参画により、地域住民と行政が課題を共有し、協同で計画を策定する取組を進めてきた結果、事業が円滑に進んだことに加え完了後の海辺空間の積極的な利用にも繋がった。 また、既存の消波ﾌﾞﾛｯｸを魚礁へ流用するなどの工夫を行い環境改善に繋がるとともにコスト縮減も図ることができた。 今後も同種事業において、周辺住民や利用者のご意見を頂き、地域の特性に応じた取り組みを行うことが重要と考える。 | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | 住民参画, 環境改善 | Ｒ１第４回委員会
| H30-01 | Ｈ３０ | 道路 | 一般国道１０号 別大拡幅 | 大分県 | 二次改築 （現拡） | 大分河川国道事務所 | ◆別大拡幅は、地形的な制約等により完成まで半世紀を要した大規模な事業であり、交通課題箇所への集中投資による事業効果の段階的な発現など計画的な整備が求められた。 ◆このため、大分県内の観光・産業の中心であり、交通混雑の著しい別府地区の６車線化や別大地区の４車線化を優先的に整備し、続いて日出、亀川、藤原地区へと整備を進めるなど地域・交通課題の大きい箇所から暫定的に事業を展開した。その結果、早期の事業効果の発現につなげることができた。 ◆長期期間を要する大規模な事業においては、地域特性、課題に応じた適切な供用計画といった、事業調整が重要である。 | [5 empty] | ○ |  | 適切な供用計画 | Ｈ３０第２回委員会
| H30-02 | Ｈ３０ | 道路 | 一般国道２２６号 平川道路 | 鹿児島県 | 二次改築 （現拡） | 鹿児島国道事務所 | ◆平川道路は、国道226号の交通混雑の緩和や交通安全性の向上等を図る事業であり、特に平川交差点、産業道路南口交差点においては、郊外部と都市部の交通が流入するため、慢性的な交通混雑が生じていた。 ◆このため、平川交差点の右折レーンの設置や産業道路南口交差点側の鹿児島市街地向きの車線を拡幅するなど、部分供用を行いながら課題が顕著な箇所の交通混雑の緩和を図った。 ◆ 区間延長が比較的短い事業の中でも、現道の課題が大きい区間を優先して供用を行うことで、より早期に事業効果を発現できる供用形態を想定して事業計画を立案し、事業を推進することが重要である。 | [5 empty] | ○ |  | 適切な供用計画 | Ｈ３０第２回委員会
| H30-03 | Ｈ３０ | 道路 | 一般国道２０２号 伊万里バイパス | 佐賀県 | 二次改築 （現拡） | 佐賀国道事務所 | ◆伊万里バイパスは、伊万里市域の交通混雑の緩和及び交通安全性の確保を目的とした事業。市街化の変化に応じた段階的な整備により、国道202号の交通機能を確保しつつ、市街地の計画的な整備と連動を図ってきた。 ◆市街化の進展と道路交通状況の変化に応じて、事業を段階的、一体的に整備してきたことで、増大する交通需要に対応し、大きな交通混雑や交通事故を発生させることなく、事業を完了することができた。 ◆当該事業の適切な事業進捗に加えて、周辺地域の市街化やインフラ整備の状況を見据えながら、段階的な供用や周辺事業との調和が重要である。 ◆また、事業評価手法については、一体となって効果を発揮する道路ネットワークについてはそれらをまとめて評価することも重要と考える。 | [5 empty] | ○ |  | 適切な供用計画, 評価手法 | Ｈ３０第２回委員会
| H30-04 | Ｈ３０ | 道路 | 一般国道２０１号 行橋インター関連 | 福岡県 | 二次改築 （BP） | 北九州国道事務所 | ◆行橋インター関連は、東九州道の整備効果を最大限発揮させ、国道201号の交通混雑の緩和や物流拠点である苅田港へのアクセス強化を目的とした事業。 ◆東九州道との同時開通に向け、国・県・市・NEXCOで構成する「東九州自動車道関連事業の連絡調整会議」等を頻繁に開催し、関係者間の連携を図った。また、地元協議・用地買収を関係者で一体的に対応した結果、早期の同時開通が図れた。 ◆一方、行橋ＩＣ西側の国道201号未整備区間において、交通量の増加による速度低下が発生している。高速道路の整備にあたっては、県・市町村の将来のまちづくり計画や周辺の新たな開発計画等を把握して、関連道路を検討することが重要である。 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 関係機関協議 | Ｈ３０第４回委員会
| H30-05 | Ｈ３０ | 道路 | 一般国道２０３号 厳木バイパス | 佐賀県 | 地域高規格（BP） | 佐賀国道事務所 | ◆厳木バイパスは、唐津市と佐賀市を連絡する地域高規格道路「佐賀唐津道路」の一部を構成し、広域的な交流・連携の支援や旧国道203号の交通安全性の向上を目的とした事業。 ◆連結する厳木多久有料道路の整備進捗状況に合わせ、平成８年度に一部区間を同時期に開通することで、前後区間と一体的な道路ネットワークを形成したことが整備効果の早期発現に繋がった。 ◆一方、当該事業は、昭和59年度に事業化し全線開通までに約30年の期間を要している。 用地難航、工事中に国内希少野生動植物種のハヤブサの営巣が確認されたことにより、工事を中止した上で保全対策を検討していること、繁殖期は工事を中止していることなどで事業が長期化している。 ◆当該事業の適切な事業進捗に加えて、早い段階から周辺の環境状況に配慮しながら、整備を進めていくことが重要である。 | [6 empty] | ○ | 環境保全 | Ｈ３０第４回委員会
| H30-06 | Ｈ３０ | 道路 | 東九州自動車道 佐伯～蒲江 東九州自動車道 蒲江～北川 | 大分県・宮崎県 | 地域高規格（BP） | 佐伯河川国道事務所 延岡河川国道事務所 | ◆東九州自動車道は、福岡県から大分・宮崎を経由して鹿児島県を繋ぎ、東九州における広域的な連携機能の役割を担っている。また、九州における循環型高速ネットワークを形成し、九州全体の産業、経済、文化の交流発展を目的とした事業。 ◆事業延長約４６ｋｍのうち２０箇所延べ約２４ｋｍをトンネル構造とする区間であることから、大量の建設発生土を計画的に搬出することが事業を進める上での大きな課題となっていた。当初は細島港までの約４０ｋｍの運搬を要する計画としていた。その後、関係自治体全てを対象に連絡調整会議等で相談した結果、新たに施工現場の近隣の古江港にて受け入れが可能となったため効率的な事業展開に繋がったことで、事業費コスト縮減し開通することができた。 ◆本事業のように事業規模が大きい場合は関係者が多く影響範囲も広いことから、当該事業の進捗に加えて前後の道路事業や近辺の港湾事業など県を跨いだ幅広い情報共有が重要である。 | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | 建設発生土 | Ｈ３０第４回委員会
| H30-07 | Ｈ３０ | 道路 | 一般国道２２０号 新城拡幅 | 鹿児島県 | 二次改築 （現拡） | 大隅河川国道事務所 | ◆新城拡幅は、植樹帯が設置され道路管理者が高木や低木を植樹し管理していたが、柊原地区公民館の地域振興計画において、「いつも花が咲き誇り、きれいだと感じてもらえる柊原にしたい」と行動計画により、国道に計画されている植樹帯に花を植えたいという要望があった。 ◆地域の方と歩道の管理方法について調整を行い、平成26年7月に柊原地区公民館、協力者である垂水市、道路管理者である大隅河川国道事務所でVSP（ボランティアサポートプログラム）協定を締結した。 協定では、柊原地区の国道沿いの植樹帯の管理について花植えや清掃の方法について取り決め、柊原地区公民館および各振興会単位で管理することとした。 ◆これにより、沿道地域の方に道路を慈しんで頂ける環境整備によって、快適な道路空間が形成された。また、道路管理者としても樹木剪定等の維持管理を低減することにも繋がった。 ◆道路整備について利用者の意見を聴き事業計画に反映することのみならず、道路管理についても利用者の意見を聴くことで道路空間を活用した地域コミュニティ活動に繋がる管理手法の検討など、ニーズに沿った整備・管理を進めていくことが重要である。 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | 関係機関協議 | Ｈ３０第４回委員会
| H30-08 | Ｈ３０ | 道路 | 一般国道２２０号 早崎改良 | 鹿児島県 | 二次改築 （現拡・BP） | 大隅河川国道事務所 | ◆早崎改良は、桜島の大正噴火によって流出した溶岩が破砕した特殊な地質である地域を橋梁で通過している。橋梁設計にあたり、地質調査を実施し地質状況を把握していたが、橋梁下部工施工時に杭周辺にゆるみが発生した。 ◆そのため、変状の原因を把握するために学識者からなる検討委員会を設置、地質調査・変状計測及び杭の試験施工の結果より、杭施工掘削時の振動によって自破砕溶岩がゆるんだものと特定された。 その結果を踏まえ、施工方法の見直しを行い周辺地山の緩みを計測監理しながら慎重に工事を実施したことにより、問題が発生することなく完了することができた。 ◆設計段階での調査では、自破砕溶岩の震動による変状に関する施工事例や文献がなかったことから予見することが困難な事象であった。このような特殊条件の把握に努めながら、特殊な条件に該当する場合は、設計段階より学識経験者の助言を得ながら、施工時も地質状況の把握や現場着手時に試験施工を実施するなど、より詳細な状況を把握しながら慎重に工事を実施することが重要である。 |  |  | ○ |  |  |  |  | 学識経験者の助言, 試験施工 | Ｈ３０第４回委員会
| H30-09 | Ｈ３０ | 港湾 | 平戸瀬戸航路開発保全航路整備事業 | 長崎県 | 航路整備 | 長崎港湾・空港整備事務所 | ◆平戸瀬戸航路は、浚渫期間や浚渫船の投入隻数に制限があり、長期にわたる事業期間が必要であったが、海難事故減少による早期の安全性向上が求められた。 ◆このため、整備手順を工夫し、一定の水深、航路幅が確保された時点で、暫定供用を行うことで、早期に海難事故減少による安全性向上の効果発現することができた。 ◆今後同様の事業においては、効果が早期に発生するように暫定供用を図るといった、整備手順の工夫が重要である。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 整理手順 | Ｈ３０第４回委員会
| H30-10 | Ｈ３０ | 港湾 | 佐伯港女島地区国際物流ターミナル整備事業 | 大分県 | ターミナル整備 | 別府港湾・空港整備事務所 | ◆本事業の周辺海域には、真珠や魚類の養殖が盛んに営まれているため、浚渫による濁り等が周辺海域に影響を及ばさないための環境保全対策が必要であった。 このため、工事による濁りなどの影響を極力抑えられる対策として、浚渫区域に汚濁防止膜の設置、着底式グラブ枠、密閉型のクラブバケットを採用するなど工夫した。結果、浚渫による濁り等が周辺海域に影響を与えることなく施工を完了することができた。 今後も同種事業においては、周辺海域の特性に応じた環境保全対策の検討が重要と考える。 |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 周辺環境への配慮, 浚渫の工夫 | Ｈ３０第４回委員会
| H30-11 | Ｈ３０ | 港湾 | 鹿児島港中央港区臨港道路整備事業 | 鹿児島県 | 臨港道路（２車線） | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | ◆黎明みなと大橋は沿岸部に架かる海上橋であり、塩害における対策が重要である。本事業では、ポストテンション用外ケーブルにポリエチレンと内部充てん型エポキシ樹脂の二重皮膜になった、新技術のＰＣ鋼材を活用することで、塩害に対応するともに、施工の省力化・省人化が図れ、円滑に工事を進めることができた。 今後も同種事業においては、新技術の活用により、効率的な事業推進に向けて工夫を図ることが重要である。 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 新技術の活用 | Ｈ３０第４回委員会
| H29-01 | Ｈ２９ | 道路 | 一般国道２５１号 島原中央道路 | 長崎県 | 地域高規格（BP） | 長崎河川国道事務所 | ◆眉山トンネルは、全線にわたり、未固結地山の連続、土被りの薄い（最大約35m）トンネル構造、トンネル掘削による地下水への影響等、厳しい現場条件での工事となる計画であった。 ◆このため、施工段階では学識者と一体となった「施工監理委員会」を設立・開催し、適切な工法や施工管理の検討を検討するとともに、突発事象(トンネル天端付近の剥落等)が発生した時にも施工監理委員会で適切な対応策を検討（補助工法である長尺先受け工の施工長延伸等）することで、工事の安全性が確保できた。 ◆また、地下水の観測を継続することで、環境保全が図られていることを確認しながら工事を進めることができた。その結果、トンネル工事に遅れも発生しなかった。 ◆地形・地質等の現場条件が厳しいトンネル工事等の施工時には、学識者と一体となった「施工監理委員会」を開催することで、工事の安全性を確保しつつ環境保全を図りながら工事を円滑に進めていくことが必要である。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | トンネル | Ｈ２９第５回委員会
| H29-02 | Ｈ２９ | 道路 | 一般国道１０号 古国府拡幅 | 大分県 | 二次改築 （現拡） | 大分河川国道事務所 | ◆ 古国府拡幅は、大分駅付近連続立体交差事業と連携して実施しており、立体交差の工事で道路を規制する際、当該区間の一時的な供用を開始するなど、計画及び施工時における関係機関や地元住民等との合意形成が重要である。 ◆ このため、事業の段階ごとに地元説明会を開催し合意形成を図ることで、道路利用者との大きなトラブルもなく、工事を円滑に進めることが出来た。 ◆ 段階ごとに関係機関との協議や地元説明を行い合意形成を図ることで、一般交通への影響を少なくすることが重要である。 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 関係機関協議 | Ｈ２９第５回委員会
| H29-03 | Ｈ２９ | 道路 | 一般国道２１０号 田原拡幅 | 大分県 | 二次改築 （現拡） | 大分河川国道事務所 | ◆ 田原拡幅は、交通混雑の緩和及び交通安全性の向上を図る事業であり、現道交通を確保しながらの施工となることから、計画及び施工時等における地元住民や関係機関等との合意形成が重要である。 ◆ このため、事業の段階ごとに現道交通を確保する工事の説明や事業の進捗状況を地元住民に説明し理解していただくことで、大きなトラブルもなく円滑に工事を進めることが出来た。 ◆ 段階ごとに関係機関との協議や地元説明を行い合意形成を図ることで、一般交通への影響を少なくすることが重要である。 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 関係機関協議 | Ｈ２９第５回委員会
| H29-04 | Ｈ２９ | 道路 | 一般国道１０号 延岡道路 | 宮崎県 | 二次改築 （BP） | 延岡河川国道事務所 | ◆延岡道路では、トンネル掘削による建設発生土（約60万㎥）について、受け入れ先である工業団地の造成が計画変更となった。そのため、発生土の受け入れが不可能となり、新たな受け入れ先を探す必要が生じた。 当初は、一つの地元自治体や民間団体等に個別に問い合わせしていたため、次の受け入れ先が見つからない状態となっていた。 そこで、関係自治体全てを収集し、連絡調整会議等で相談した結果、新たな工業団地の造成を行う自治体が見つかり土砂搬出が可能となったことで、事業を期間内に完了することができた。 ◆これまでは、施工時前に計画発生土程度の受け入れ先を調整してきたが、今後は、事業着手前から関係機関との連絡調整等を密に行い、複数の計画発生土以上の受け入れ先確保することで、緊急の事態が生じた場合でも、臨機応変に対応を可能とすることで、事業進捗に影響を及ぼさないようにすることが重要である。 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 建設発生土 | Ｈ２９第５回委員会
| H29-05 | Ｈ２９ | 道路 | 一般国道１０号 加治木バイパス | 鹿児島県 | 二次改築 （BP） | 鹿児島国道事務所 | ◆加治木バイパスは、暫定2車線から完成4車線の拡幅事業であり、交通安全上往復交通を分離するための中央分離帯の設置が不可欠である。しかし、中央分離帯の設置は沿線に立地する多くの店舗の沿道利用を制限するため、事業への反対が想定された。このため、地元説明会を入念に行い合意形成を図ることで、大きな遅延も無く事業を完了することができた。 ◆事業の段階ごとに地元説明会を行って合意形成を図ることで、事業の長期化を避けることが重要である。 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 地元説明会 | Ｈ２９第５回委員会
| H29-06 | Ｈ２９ | 道路 | 一般国道２２５号 川辺改良 | 鹿児島県 | 二次改築 （現拡） | 鹿児島国道事務所 | ◆川辺改良は、地域にとって唯一の幹線道路における防災対策及び交通安全性等の向上を図る事業であるため、現道の交通への影響を考慮しながら施工することが重要である。このため、現道交通の安全性を確保するような施工方法の工夫を行い、道路利用者への影響を少なくして工事を完了することができた。 ◆施工の段階を踏まえながら、工事用車両の出入り口の集約や迂回路設置等の施工方法を工夫することで、施工時の現道交通を確保し一般交通への影響を少なくすることが重要である。 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 現道交通への影響 | Ｈ２９第５回委員会
| H29-07 | Ｈ２９ | 港湾 | 北九州港洞海地区新若戸道路整備事業 | 福岡県 | 臨港道路（４車線） | 北九州港湾・空港整備事務所 | ○新若戸道路は沈埋ﾄﾝﾈﾙ工法を採用しており、施工においては、最終継ぎ手方法の改善等の新技術を活用することにより、円滑に工事を進めることができた。 （平成24年度土木学会技術賞,平成25年度日本港湾協会技術賞） 今後も同種事業においては、新技術の活用により、事業推進に向けて工夫を図ることが必要である。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  | 沈埋トンネル | Ｈ２９第５回委員会
| H29-08 | Ｈ２９ | 営繕 | 熊本地方合同庁舎 | 熊本県 | 合同庁舎 | 営繕部 技術・評価課 | ◆大規模な合同庁舎の移転整備においては、県・市・国（財務局等）・地域住民等関係者との合意形成（都市計画、協議会、事業化、景観形成、施工時期等）が重要である。 ◆防災庁舎としての整備においては、災害発生時の業務対応の他に、今回の熊本地震で被災者の受け入れを行えたように、建設計画段階での地方公共団体や管理官署との事前調整等、地域防災への配慮・寄与も重要である。 ◆熊本駅周辺デザイン協議会で決定された統一ルールでの街並みサインや、道路歩道と合庁敷地の一体的整備等を実施しており、今後の駅周辺再開発のより良い景観形成が期待される。 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | Ｈ２９第５回委員会