## 道路事業
令和6年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 1564 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 合川地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事： 水屋地区取得用地管理工事 ・工事推進： 宮ノ陣五郎丸地区改良工 思案橋川橋上部工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約６０％
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 1806 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 黒崎地区改良工 黒崎西ランプ橋上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９５％
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス（下臼井～空港口） | 592 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 空港口地区ほか用地買収着手 ・工事推進： 空港口地区迂回路工 （福岡北九州高速道路公社施工） | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
福岡県 | 一般国道3号 広川八女バイパス | 70 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
福岡県 | 一般国道201号 八木山バイパス | 5239 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 篠栗地区改良工 弁分高架橋ほか下部工 津原橋ほか上部工 黒木原橋床板工 九郎原トンネル工 篠栗地区舗装工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７２％ 篠栗IC～筑穂IC L=5.7km(4/4) 令和6年度開通予定 筑穂IC～穂波東IC L=7.6km(4/4) 令和11年度開通予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 930 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 呉地区改良工 新朝倉橋ほか上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８１％
福岡県 | 一般国道201号 仲哀拡幅 | 498 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鏡山地区ほか道路附属物工着手 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率： 約３％
福岡県・熊本県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路（大牟田～大川） | 2691 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 新港地区ほか改良工 三池港ＩＣ南橋下部工 三池港ＩＣ橋上部工 大島高架橋上下部工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約８３％
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 258 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊城地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 豊城地区改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９５％
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 1301 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 東地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約８１％
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 296 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久原地区ほか用地買収 ・工事： 久原地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約６７％ 事業進捗率：約６３％
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 酒井西地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 姫方地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約８８％
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 167 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上犬童地区用地買収 ・工事： 上犬童地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約５６％ 事業進捗率：約８６％
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 180 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 木ノ元地区用地買収 ・工事： 木ノ元地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約７６％
佐賀県 | 一般国道202号 唐津バイパス | 184 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 唐津大橋下部工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率： 約５％
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 畑田地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約６％
佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 2643 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 川副地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 川副地区ほか改良工 川副ＩＣ橋下部工 川副2号橋上部工 | 用地進捗率：約８１％ 事業進捗率：約５１％
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 1136 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 長浜地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 脇田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約５７％
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 4 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％
長崎県 | 一般国道34号 大村諫早拡幅 | 270 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中里地区用地買収 | 用地進捗率：約２９％ 事業進捗率：約 ９％
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 1144 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 田尻地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 黒崎地区改良工 尾崎高架橋上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９６％ 森山東IC～森山西IC L=3.3km(2/2) 令和5年11月12日開通済
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 327 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 崎岡地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５９％
長崎県 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 9200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 乱橋地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 板橋免地区改良工 江迎4号橋ほか下部工 松浦2号橋ほか上部工 松浦4号橋床版工 江迎3号トンネルほかトンネル工 江迎2号トンネル工着手 松浦1号トンネルほかトンネル附属物工 松浦地区ほか舗装工 松浦地区ほか道路附属物工 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約５７％ 松浦IC～平戸IC L=7.5km(2/2) 令和7年度開通予定
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 9232 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 袋地区ほか改良工 下鯖地区ほか改良工 六月田橋ほか下部工 水俣川橋ほか上部工 六月田橋ほか上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７５％
熊本県 | 一般国道218号 矢部清和道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 城平地区用地買収着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 760 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鐙田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８１％
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・工事： 城塚地区取得用地管理工事 海路口地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３６％
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 3900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網津地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 網津地区ほか改良工 割井川橋下部工 城塚橋ほか上部工 糖塚山トンネル工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約４５％
熊本県 | 一般国道57号 宇土三角道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三角地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 | 用地進捗率：約１％ 事業進捗率：約１％
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 6509 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 坂梨地区ほか改良工 坂梨橋上部工 滝室坂トンネル工 滝室坂トンネル舗装工 滝室坂トンネル附属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７４％
熊本県 | 一般国道57号 大津道路 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％
熊本県 | 一般国道57号 大津熊本道路（大津西～合志） | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上庄地区用地買収着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約２％
熊本県 | 一般国道57号 大津熊本道路（合志～熊本） | 6568 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 合生地区ほか用地買収 大鳥居町地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 合生地区ほか改良工 上生川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約２５％ 事業進捗率：約１１％
熊本県 | 一般国道208号 荒尾道路 | 70 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約２％
宮崎県・熊本県 | 一般国道218号 蘇陽五ヶ瀬道路 | 860 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 滝上地区ほか用地買収 三ヶ所地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 滝上地区改良工 三ヶ所地区改良工 | 用地進捗率：約１４％ 事業進捗率：約１０％
熊本県・大分県 | 一般国道57号 竹田阿蘇道路 | 1520 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波野地区用地買収 会々地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上鹿口地区ほか改良工 波野IC橋下部工 | 用地進捗率：約２４％ 事業進捗率：約１１％
大分県 | 一般国道10号 高江拡幅 | 879 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鴛野地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鴛野地区改良工 高江橋ほか下部工 昆布刈橋上部工 | 用地進捗率：約６２％ 事業進捗率：約５６％
大分県 | 一般国道210号 横瀬拡幅 | 506 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横瀬地区用地買収 ・工事推進： 瀬戸田橋上部工 | 用地進捗率：約８０％ 事業進捗率：約５２％
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 2324 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 跡田地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 長野地区ほか改良工 上ツル橋ほか下部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７８％ 田口IC～青の洞門・羅漢寺IC L=5.3km（2/2） 令和6年3月24日開通済
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 工事用道路撤去工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９７％
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 2261 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 高木地区ほか改良工 乙房地区ほか舗装工 金田地区ほか道路附属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９３％ 都城IC～乙房IC L=5.7km(2/4) 令和6年度開通予定
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三納代地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９０％
宮崎県 | 一般国道10号 住吉道路 | 70 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
宮崎県 | 一般国道218号 五ヶ瀬高千穂道路 | 3379 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 花の群地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 薑谷地区改良工 童里トンネル工 | 用地進捗率：約３７％ 事業進捗率：約１６％
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂雲海橋道路 | 100 | ・調査設計： 調査設計 ・用地買収推進： 三田井地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 | 用地進捗率：約４％ 事業進捗率：約３％
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 日南・志布志道路 | 7567 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 益安地区用地買収 宗妻地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 益安地区ほか改良工 南中尾地区ほか改良工 日南油津大橋下部工 立山橋ほか下部工 日南油津大橋ほか上部工 西ヶ迫橋上部工 | 用地進捗率：約９7％ 事業進捗率：約５1％
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 油津・夏井道路 | 2823 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西方地区ほか用地買収 西ノ俣地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 油津地区ほか改良工 新開地区ほか改良工 | 用地進捗率：約２８％ 事業進捗率：約１２％
宮崎県 | 一般国道220号 南郷奈留道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％ 本事業は着工前の準備を重点的に実施予定
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 7639 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 武地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 東西道路シールドトンネル工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６３％
鹿児島県 | 一般国道3号 阿久根川内道路 | 2600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 湯田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 西目地区ほか改良工 | 用地進捗率：約４０％ 事業進捗率：約１８％
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 1033 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 白浜地区改良工 脇元高架橋下部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５２％
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 461 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 花倉地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 花倉地区ほか改良工 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約２７％
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 1052 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 小野原地区改良工 古里地区ほか舗装工 白水地区ほか道路附属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９２％ 鹿屋市白水町～鹿屋市古里町 L=2.3km(2/2) 令和7年度開通予定