## 道路事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 1579 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東合川地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 宮ノ陣地区改良工 水屋地区改良工 下弓削橋下部工 思案橋川橋上部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約65％
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 1348 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 黒崎地区改良工 黒崎西ランプ橋上部工 黒崎西ランプ橋床版工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約97％
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス（下臼井～空港口） | 1995 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 空港口地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 空港口地区迂回路工 （福岡北九州高速道路公社施工） 空港口地区改良工着手 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約3％
福岡県 | 一般国道3号 広川八女バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 広川地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約2％
福岡県 | 一般国道201号 八木山バイパス | 2829 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 津原地区改良工 弁分高架橋ほか下部工 福ヶ谷橋ほか上部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約71％ 篠栗IC～筑穂IC L=5.7km(4/4) 令和7年3月30日開通済 筑穂IC～穂波東IC L=7.6km(4/4) 令和11年度開通予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 907 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 呉地区改良工 新朝倉橋ほか上部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約91％
福岡県 | 一般国道201号 仲哀拡幅 | 1111 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 松田地区改良工 新仲哀トンネル工着手 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 約8％
福岡県 | 一般国道201号 みやこ行橋バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 0％
福岡県・熊本県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路（大牟田～大川） | 4350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大島地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 大島地区改良工 大島高架橋上下部工 三池港ＩＣ橋ほか上部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約84％
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 280 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊城地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 高木地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約92％
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 1400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 二丈波呂地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 東地区ほか改良工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約82％
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 320 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久原地区ほか用地買収 ・工事： 久原地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約68％ 事業進捗率：約64％
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 酒井地区ほか改良工 姫方地区ほか舗装工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約86％ 鳥栖市姫方町～鳥栖市酒井西町 L=2.4km（4/4） 令和8年度開通予定
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 177 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 姉川地区用地買収 ・工事： 姉川地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約57％ 事業進捗率：約87％
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 210 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 志久地区用地買収 ・工事： 志久地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約77％
佐賀県 | 一般国道202号 唐津バイパス | 210 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 唐津大橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率： 約9％
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 120 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 別府地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約4％ 事業進捗率：約7％
佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 2650 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 川副地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 川副地区ほか改良工 佐賀JCT橋下部工 川副2号橋ほか上部工 川副地区ほか舗装工 川副地区ほか道路附属物工 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約54％ 諸富IC～（仮称）川副IC L=1.1km(自専部2/4) 令和8年度開通予定
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 脇田地区ほか改良工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約50％
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 8 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 杭出津地区舗装工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約99％
長崎県 | 一般国道34号 大村諫早拡幅 | 380 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中里地区ほか用地買収 ・工事推進： 中里地区ほか改良工着手 | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約11％
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 1400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 田尻地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 尾崎高架橋上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約91％
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 350 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 塔崎地区改良工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約62％
長崎県 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 7300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 乱橋地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 乱橋地区ほか改良工 江迎4号橋ほか下部工 江迎2号トンネル工 松浦1号トンネルほかトンネル附属物工 松浦地区ほか舗装工 松浦地区ほか道路附属物工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約67％ 松浦IC～平戸IC L=7.5km(2/2) 令和7年度開通予定
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 9793 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 袋地区ほか改良工 関外地区ほか改良工 米之津川橋ほか下部工 境川橋上部工 六月田橋ほか上部工 古城第２橋ほか床版工 西前田川橋床版工 中尾山トンネル舗装工 中尾山トンネルほか設備工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約81％
熊本県 | 一般国道218号 矢部清和道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 城平地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約1％
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 780 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鐙田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％
熊本県 | 一般国道57号 熊本環状連絡道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 0％ 本事業は着工前の準備を重点的に実施
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・工事： 城塚地区取得用地管理工事 海路口地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約37％
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 3900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網津地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 長浜地区ほか改良工 割井川橋ほか下部工 上網田橋上部工 網津長浜トンネル工着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約57％
熊本県 | 一般国道57号 宇土三角道路 | 120 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三角地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約1％
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 6350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 坂梨地区ほか改良工 滝室坂トンネル舗装工 滝室坂トンネル設備工 滝室坂トンネル附属物工 坂梨地区道路附属物工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約88％ 阿蘇市波野大字小地野 ～阿蘇市一の宮町坂梨 L=6.3km(2/2) 令和8年度開通予定
熊本県 | 一般国道57号 大津道路 | 70 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％
熊本県 | 一般国道57号 大津熊本道路（大津西～合志） | 810 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 幾久富地区ほか用地買収 ・工事推進： 幾久富地区改良工着手 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約3％
熊本県 | 一般国道57号 大津熊本道路（合志～熊本） | 6899 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 野々島地区ほか用地買収 大鳥居町地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 野々島地区ほか改良工 大鳥居町地区改良工 上生川橋ほか上下部工 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約27％
熊本県 | 一般国道208号 荒尾道路 | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大島地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約3％
宮崎県・熊本県 | 一般国道218号 蘇陽五ヶ瀬道路 | 880 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三ヶ所地区用地買収 塩原地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 三ヶ所地区改良工 滝上地区改良工 | 用地進捗率：約36％ 事業進捗率：約14％
熊本県・大分県 | 一般国道57号 竹田阿蘇道路 | 1620 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小地野地区用地買収 会々地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 小地野地区改良工 上鹿口地区ほか改良工 竹田久住IC Eランプ橋下部工 | 用地進捗率：約30％ 事業進捗率：約14％
大分県 | 一般国道10号 高江拡幅 | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鴛野地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 中判田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約56％
大分県 | 一般国道210号 横瀬拡幅 | 530 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横瀬地区用地買収 ・工事推進： 横瀬地区改良工 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約36％
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 1982 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 跡田地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 宮ノ内地区ほか改良工 本耶馬渓IC橋ほか上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約83％
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 工事用道路撤去工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約97％
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 80 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 工事用道路撤去工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約99％ 都城IC～乙房IC L=5.7km(2/4) 令和7年2月15日開通済
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三納代地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約91％
宮崎県 | 一般国道10号 住吉道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 島之内地区用地買収着手 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％
宮崎県 | 一般国道218号 五ヶ瀬高千穂道路 | 3500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 塩市地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 押方地区改良工 新室野橋下部工 越次トンネル工着手 | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約25％
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂雲海橋道路 | 100 | ・調査設計： 調査設計 ・用地買収推進： 三田井地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 | 用地進捗率：約11％ 事業進捗率：約 4％
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 日南・志布志道路 | 7645 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 平野地区用地買収 志布志地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 平野地区ほか改良工 大迫大道地区ほか改良工 中尾橋ほか下部工 日南油津大橋ほか上部工 内堀１号橋ほか上部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約69％
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 油津・夏井道路 | 3919 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西方地区ほか用地買収 夏井地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 木代地区ほか改良工 板川内地区ほか改良工 串間IC橋ほか下部工 | 用地進捗率：約40％ 事業進捗率：約19％
宮崎県 | 一般国道220号 南郷奈留道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％ 本事業は着工前の準備を重点的に実施
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 9030 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 東西道路シールドトンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約69％
鹿児島県 | 一般国道3号 阿久根川内道路 | 2600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 阿久根地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 西日向迫地区ほか改良工 草道川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約42％ 事業進捗率：約19％
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 1050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 白浜地区改良工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約62％
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 461 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 花倉地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 事業損失補償 ・工事推進： 花倉地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約28％
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 586 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 古里地区ほか舗装工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約97％ 鹿屋市白水町～鹿屋市古里町 L=2.3km(2/2) 令和7年度開通予定