## ②道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 合川地区ほか用地買収 水屋町地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 宮ノ陣１号連続高架橋ほか下部工 鳥栖地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約８７％ 事業進捗率：約４８％
福岡県・佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 7278 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 川副地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 大野島地区改良工 諸富地区改良工 早津江川橋下部工・上部工 諸富高架橋上部工・床版工 | 用地進捗率：約４７％ 事業進捗率：約２９％ 大野島IC～諸富IC L=1.7km(自専部2/4) 令和4年度開通予定
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 2050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 黒崎地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 黒崎地区改良工 黒崎西ランプ橋下部工 春の町ランプ橋ほか上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９０％
福岡県 | 一般国道3号 岡垣バイパス | 1390 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上畑地区ほか改良工 野間高架橋ほか上部工 岡垣ほかトンネル工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約１２％
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス | 5 | ・調査推進： 調査設計 | 福岡市東区下原～松島交差点 L=5.2km(6/6) 平成30年3月17日開通済
福岡県 | 一般国道201号 八木山バイパス | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 篠栗地区ほか改良工 筑前山手橋ほか下部工 花廻第一橋ほか上部工 筑穂トンネル工着手 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率： 約４％ 篠栗IC～筑穂IC L=5.6km(4/4) 令和6年度開通予定 筑穂IC～穂波東IC L=7.7km(4/4) 令和11年度開通予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鏡山地区用地買収 ・工事推進： 鏡山地区改良工 新朝倉橋ほか下部工・上部工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約６３％
福岡県・熊本県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路（大牟田～大川） | 1672 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南新地地区公共施設管理者負担金 ・工事推進： 大川地区改良工 筑後川橋上部工・床版工・ 舗装工・道路付属物工 大川高架橋舗装工・道路付属物工 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約８２％ 大川東IC～大野島IC L=3.7km(自専部2/4) 令和2年度開通予定
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 210 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊城地区用地買収 ・工事： 豊城地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約８９％
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 東地区ほか用地買収着手 ・工事： 東地区ほか取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９１％ 事業進捗率：約７９％
佐賀県・長崎県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 楠久地区ほか用地買収 ・工事 楠久地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約５８％ 事業進捗率：約６１％
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 曽根崎地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 曽根崎地区ほか改良工 八坂橋下部工・上部工 | 用地進捗率：約７６％ 事業進捗率：約７２％
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上犬童地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約４２％ 事業進捗率：約８２％
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７４％
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 120 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約５％
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 1590 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 脇田地区ほか用地買収 ・工事推進： 永山地区ほか改良工 木須地区改良工着手 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約２９％
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 杭出津橋下部工・上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９７％
長崎県 | 一般国道34号 大村諫早拡幅 | 250 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約２％
長崎県 | 一般国道34号 新日見トンネル | 1110 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 新日見トンネルほか舗装工 新日見トンネル付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７６％ 長崎市芒塚町～同上本河内 L=1.6km(4/4) 令和2年度開通予定
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 2500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 杉谷地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 本村地区ほか改良工 仁反田川橋上部工 下井牟田赤崎高架橋上部工・床版工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８２％
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 244 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 崎岡地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８１％
長崎県 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 8000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 江迎地区ほか用地買収 乱橋地区用地買収着手 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 板橋免地区ほか改良工 乱橋地区改良工着手 松浦４号橋ほか下部工・上部工 松浦１号ほかトンネル工 | 用地進捗率：約４８％ 事業進捗率：約２０％
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 9700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 袋地区ほか用地買収 六月田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 袋地区ほか改良工 前田地区ほか改良工 水俣川橋ほか下部工 古城第２橋上部工 六月田橋ほか下部工 櫓木川橋ほか上部工 長野地区ほかトンネル工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約６４％
熊本県 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 5710 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 山都地区改良工 城ノ尾第一橋ほか下部工 滑川橋ほか上部工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約８３％
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収： 硯川地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 下硯川地区ほか改良工 下硯川橋下部工・上部工 四方寄橋床版工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約５６％
熊本県 | 一般国道3号 熊本北バイパス | 448 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 須屋地区ほか改良工 須屋高架橋床版工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％
熊本県 | 一般国道57号 瀬田拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事： 瀬田地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８４％
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事： 笹原地区取得用地管理工事 海路口地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３５％
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 1140 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網津地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 城塚地区ほか改良工 城塚橋ほか下部工 笹原トンネル工着手 | 用地進捗率：約８４％ 事業進捗率：約１８％
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 5700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 坂梨地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 滝室坂トンネル工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約４１％
熊本県 | 一般国道57号 大津熊本道路（合志～熊本） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％
宮崎県・熊本県 | 一般国道218号 蘇陽五ヶ瀬道路 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％
熊本県・大分県 | 一般国道57号 竹田阿蘇道路 | 608 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
大分県 | 一般国道10号 高江拡幅 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鴛野地区ほか用地買収 ・工事推進 鴛野地区改良工 | 用地進捗率：約３８％ 事業進捗率：約１８％
大分県 | 一般国道210号 横瀬拡幅 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横瀬地区用地買収 | 用地進捗率：約２３％ 事業進捗率：約１２％
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 5245 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 跡田地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 三光田口地区ほか改良工 跡田川橋ほか下部工 跡田川橋上部工 三光田口地区ほかトンネル工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約４４％
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 5436 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 芳ノ元地区ほか改良工 寺山一号橋床板工 丸目トンネルほか付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８４％ 清武南IC～日南北郷IC L=17.8km(2/4) 令和4年度開通予定 （引き続き、芳ノ元トンネル周辺の地すべり対策が順調に進捗した場合）
宮崎県 | 一般国道10号 門川日向拡幅 | 245 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進 財光寺地区改良工 財光寺横断歩道橋下部工・上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９３％
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 4006 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 高木地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 金田地区ほか改良工 大淀川橋下部工 大淀川橋ほか上部工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約４０％
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９８％
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路 | 1800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 乙房地区ほか改良工 志比田橋上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７９％ 乙房IC～横市IC L=3.0km(2/4) 令和3年度開通予定
宮崎県 | 一般国道218号 五ヶ瀬高千穂道路 | 680 | 用地買収着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 室野地区ほか用地買収着手 ・用地補償： 支障物件移設補償 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約２％
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂日之影道路 | 1490 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 平底地区ほか改良工 平底跨道橋上部工 新平底トンネル付属物工 深角地区ほか舗装工 深角地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９２％ 日之影深角IC～平底交差点 L=2.3km(2/2) 令和3年内開通予定
宮崎・鹿児島県 | 一般国道220号 日南・志布志道路 | 1700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 益安地区ほか用地買収 立山地区ほか用地買収 ・用地補償： 西中尾地区用地補償 ・工事推進： 益安地区改良工 益安橋下部工 鶴溜堀地区改良工 西中尾地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約３５％ 事業進捗率：約１４％
宮崎・鹿児島県 | 一般国道220号 油津・夏井道路 | 454 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
鹿児島県 | 東九州自動車道 志布志～末吉財部 | 10830 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 安楽地区ほか用地補償 ・工事推進： 下堀地区改良工 天神地区ほか舗装工 志布志地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９２％ （仮称）志布志IC～鹿屋串良JCT L=19.2km(2/4) 令和2年度開通予定
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 11700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上荒田地区立坑設置工 上荒田地区シールドトンネル工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約３５％
鹿児島県 | 一般国道3号 阿久根川内道路 | 1480 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 水引地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 大谷地区ほか改良工 水引地区改良工着手 高松川橋ほか下部工 | 用地進捗率： 約１３％ 事業進捗率： 約 ４％
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 脇元地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約１８％
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 花倉地区用地買収 ・工事推進： 祗園之洲地区改良工 祗園之洲橋下部工 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約２４％
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 205 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白水地区ほか用地買収 ・工事推進： 古里地区改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８４％