## ②道路事業
令和4年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 1349 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 合川地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 宮ノ陣地区改良工 水屋地区ほか改良工 思案橋川橋下部工 宮ノ陣１号橋ほか上部工 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約５０％
福岡県・佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 3796 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 川副地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 諸富地区ほか改良工 川副１号橋下部工・上部工 諸富地区舗装工 大野島地区舗装工 | 用地進捗率：約６５％ 事業進捗率：約４６％ 大野島IC～諸富IC L=1.7km(自専部2/4) 令和4年度開通予定
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 2700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 黒崎西ランプ橋下部工 黒崎西ランプ橋上部工 春の町地区ほか舗装工 春の町地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９６％ 春の町ランプ～前田ランプ L=1.5km(2/2)(4/4) 令和4年度開通予定 陣原オンランプ 令和4年度開通予定
福岡県 | 一般国道3号 岡垣バイパス | 2590 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 野間高架橋ほか上部工 城山トンネル工 岡垣トンネルほか舗装工 岡垣トンネルほか付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約６０％
福岡県 | 一般国道３号 博多バイパス（下臼井～空港口） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％
福岡県 | 一般国道201号 八木山バイパス | 4224 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 篠栗地区改良工 筑前山手橋ほか上部工 花廻第一橋ほか床版工 筑穂トンネル工 九郎原トンネル工着手 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約２８％ 篠栗IC～筑穂IC L=5.6km(4/4) 令和6年度開通予定 筑穂IC～穂波東IC L=7.7km(4/4) 令和11年度開通予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 930 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 新朝倉橋ほか上部工 鏡山地区舗装工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５９％
福岡県 | 一般国道201号 仲哀拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率： ０％
福岡県・熊本県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路（大牟田～大川） | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 四ツ山地区用地買収 南新地地区公共施設管理者負担金 ・工事推進： 新港地区改良工 三池港ＩＣ橋下部工 大島高架橋下部工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約８４％
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 263 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊城地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 豊城地区改良工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約９３％
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 東地区ほか用地買収 ・工事推進： 東地区改良工 糸島高架橋ほか下部工 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約８１％
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 271 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 楠久地区ほか用地買収 ・工事： 楠久地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約６３％ 事業進捗率：約６２％
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 原地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 曽根崎地区ほか改良工 八坂橋下部工 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約７１％
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 108 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上犬童地区用地買収 ・工事： 上犬童地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約４６％ 事業進捗率：約８４％
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 120 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 高野地区用地買収 ・工事： 高野地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約７５％
佐賀県 | 一般国道202号 唐津バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率： ０％
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 51 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約５％
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 1615 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 長浜地区ほか用地買収 ・用地補償 支障物件移設補償 ・工事推進： 脇田地区ほか改良工 藤の尾池橋下部工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約４３％
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 170 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 杭出津橋上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％
長崎県 | 一般国道34号 大村諫早拡幅 | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下大渡野地区用地買収 | 用地進捗率：約１％ 事業進捗率：約６％
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 2500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 杉谷地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 尾崎地区ほか改良工 下井牟田赤崎高架橋上部工 尾崎高架橋下部工 田尻地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８７％
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 崎岡地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約６８％
長崎県 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 9880 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 乱橋地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 栗越地区ほか改良工 松浦1号トンネルほかトンネル工 松浦４号橋ほか上部工 松浦5号橋下部工 | 用地進捗率：約８４％ 事業進捗率：約４４％
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 7683 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 袋地区ほか用地買収 下鯖地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 袋地区ほか改良工 前田地区ほか改良工 湯出川橋ほか下部工 六月田橋ほか下部工 野川川橋ほか上部工 美原橋ほか上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６６％
熊本県 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 4980 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 山都地区改良工 山都地区舗装工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９１％ 山都中島西IC～（仮称）矢部IC L=10.4km（2/4） 令和5年度開通予定
熊本県 | 一般国道２１８号 矢部清和道路 | 100 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 975 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収： 鐙田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鹿子木地区ほか改良工 下硯川地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７３％ 熊本西環状道路～国道3号 L=0.9km（2/4） 令和4年度開通予定
熊本県 | 一般国道3号 熊本北バイパス | 230 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 四方寄地区改良工 四方寄地区ほか舗装工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％ 国道3号～須屋高架橋交差点 L=1.8km（4/4） 令和4年度開通予定
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・工事： 城塚地区取得用地管理工事 海路口地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３５％
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 3500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網津地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 城塚地区ほか改良工 長浜橋下部工 笹原トンネル工 糖塚山トンネル工着手 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約４１％
熊本県 | 一般国道57号 宇土三角道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 7090 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 坂梨地区改良工 滝室坂トンネル工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約４６％
熊本県 | 一般国道５７号 大津熊本道路（大津西～合志） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％
熊本県 | 一般国道57号 大津熊本道路（合志～熊本） | 545 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 合生地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： 約１％
宮崎県・熊本県 | 一般国道218号 蘇陽五ヶ瀬道路 | 725 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 滝上地区用地買収着手 三ヶ所地区用地買収着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： 約３％
熊本県・大分県 | 一般国道57号 竹田阿蘇道路 | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波野地区用地買収 会々地区ほか用地買収 ・工事推進： 波野IC橋下部工着手 濁淵川橋下部工着手 | 用地進捗率： 約１％ 事業進捗率： 約５％
大分県 | 一般国道10号 高江拡幅 | 750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鴛野地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進 中判田地区改良工 昆布刈橋下部工 | 用地進捗率：約４７％ 事業進捗率：約３８％
大分県 | 一般国道210号 横瀬拡幅 | 370 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横瀬地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 | 用地進捗率：約７０％ 事業進捗率：約２５％
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 9071 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 跡田地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 三光田口地区ほか改良工 跡田川橋上部工 長野橋下部工 三光第３号トンネル舗装工 跡田トンネル工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７０％ 田口IC～青の洞門・羅漢寺IC L=5.3km（2/2） 令和5年度開通予定
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 6153 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鏡洲地区ほか改良工 赤木地区ほか舗装工 赤木地区ほか道路付属物工 猪八重トンネル付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９２％ 清武南IC～日南北郷IC L=17.8km(2/4) 令和4年度開通予定※ ※引き続き、芳ノ元トンネル周辺の地すべり対策が順調に進捗した場合
宮崎県 | 一般国道10号 門川日向拡幅 | 139 | ・調査設計： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 財光寺地区改良工 財光寺地区舗装工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９５％
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 4795 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 太郎坊地区ほか改良工 太郎坊橋ほか下部工・上部工、床版工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５８％ 令和６年度開通予定
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 27 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８９％
宮崎県 | 一般国道218号 五ヶ瀬高千穂道路 | 1735 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 室野地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 室野地区ほか改良工 童里トンネル工着手 | 用地進捗率：約１６％ 事業進捗率： 約７％
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂雲海橋道路 | 100 | ・調査設計： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 日南・志布志道路 | 5391 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 益安地区ほか用地買収 宗妻地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 平野地区ほか改良工 帖地区ほか改良工 日南油津大橋下部工 内堀２号橋ほか下部工 志布志ＩＣランプ橋ほか上部工 | 用地進捗率：約８５％ 事業進捗率：約３６％
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 油津・夏井道路 | 1404 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西方地区ほか用地買収 帖地区ほか用地買収 ・工事推進： 平野地区、西方地区改良工着手 夏井地区改良工着手 | 用地進捗率：約３％ 事業進捗率：約４％
鹿児島県 | 東九州自動車道 志布志～末吉財部 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 細山田地区ほか工事用道路撤去工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９９％ 志布志IC～鹿屋串良JCT L=19.2km(2/4) 令和3年7月17日開通済
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 10060 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上荒田地区改良工 田上高架橋下部工 東西道路シールドトンネル工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６２％
鹿児島県 | 一般国道3号 阿久根川内道路 | 2600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 湯田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 西目地区ほか改良工 大谷跨道橋上部工 山下川橋ほか下部工 網津トンネル工 | 用地進捗率： 約３０％ 事業進捗率： 約１０％
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 1033 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 脇元地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約３１％
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 461 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 祗園之洲橋下部工 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約２４％
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 581 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 古里地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約7８％