## 令和７年度・７月時点【一般競争入札方式（WTO）】
| 《サービス版》【工事（河川・道路・公園・営繕関係）】 |  |  |  |  | ・ここに掲載する内容は、令和 ７年 ７月 １日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、 この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発 注規模であり、公表後に変更することがあります。
発注の見通し情報一覧（令和７年度・７月時点）【一般競争入札方式（WTO）】
連番 | 事務所 | 工事／業務名 | 契約方式 | 工種／業種区分 | 工事規模 | 工事／業務概要 | 公告予定時期 | 工事／業務場所（自） | 工事／業務場所（至） | 工期 | その他
1 | 北九州国道事務所 | 福岡２０１号仲哀トンネル（下り線）改築工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 50億円以上 | 仲哀トンネル：断面拡幅工法（ＮＡＴＭ工法） 延長約１２２０ｍ 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） （工事発注規模） 50億円以上 | 令和 ７年１０月 | 福岡県田川郡香春町 | 福岡県京都郡みやこ町 | ３８ヶ月
2 | 北九州国道事務所 | 福岡２０１号福ヶ谷橋上部工（Ｐ２－Ｐ４）工事 | 一般競争 | 鋼橋上部工事 | 8億1,000万円以上 10億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 福ヶ谷橋（Ｐ２－Ｐ４）：鋼２径間連続箱桁橋 橋長約１３０ｍ 架設工法：クレーン架設 （工事発注規模） 8億1,000万円以上 10億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 ３３０ｔ | 令和 ７年 ９月 | 福岡県飯塚市 |  | ２２ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
3 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 塩浸川橋上部工（上り線）工事 | 一般競争 | 鋼橋上部工事 | 8億1,000万円以上 10億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年１月着手予定、令和９年７月完了予定） 鋼２径間連続鋼床版箱桁橋 橋長約１１８ｍ 架設工法：送り出し架設 （工事発注規模） 8億1,000万円以上 10億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 約５百ｔ | 令和 ７年 ８月 | 熊本県合志市 | 熊本県合志市 | ２１ヶ月 | 公告予定 令和７年８月 【一括審査方式試行工事】 熊本５７号塩浸川橋上部工（下り線）工事と一括発注予定
4 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 塩浸川橋上部工（下り線）工事 | 一般競争 | 鋼橋上部工事 | 8億1,000万円以上 10億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年２月着手予定、令和１０年２月完了予定） 鋼２径間連続鋼床版箱桁橋 橋長約１２８ｍ 架設工法：送り出し架設 （工事発注規模） 8億1,000万円以上 10億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 約５百ｔ | 令和 ７年 ８月 | 熊本県合志市 | 熊本県合志市 | ２８ヶ月 | 公告予定 令和７年８月 【一括審査方式試行工事】 熊本５７号塩浸川橋上部工（上り線）工事と一括発注予定
5 | 八代河川国道事務所 | 熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 50億円以上 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） トンネル工 １式、インバート工 １式、掘削補助工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 50億円以上 | 令和 ７年 ９月 | 熊本県宇土市 | 熊本県宇土市 | ４８ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
6 | 八代河川国道事務所 | 袈裟堂川排水機場ポンプ設備工事 | 一般競争 | 機械設備工事 | 15億円以上 30億円未満 | （工事発注規模） 15億円以上 30億円未満 計画排水量9.0m3/s（主ポンプ４台）監視操作制御設備・主ポンプ設備・駆動設備・系統機器設備・付属設備１式 | 令和 ７年 ８月 | 熊本県八代市 | 熊本県八代市 | ２９ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
7 | 川辺川ダム砂防事務所 | 付替村道逆瀬川１号橋上部工工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 8億1,000万円以上 15億円未満 | PC５径間連続ラーメン箱桁橋 約L=200m （架設方法） A1～P3径間及びP3～A2径間：固定式支保工架設工法 P3橋脚張出部：片持架設工法 （工事発注規模） 8億1,000万円以上 15億円未満 | 令和 ７年１１月 | 熊本県球磨郡五木村 | 熊本県球磨郡五木村 | ２６ヶ月
8 | 大分河川国道事務所 | 大分２１２号三光本耶馬渓道路長野橋上部工工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 8億1,000万円以上 15億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ＰＣ５径間連結コンポ桁橋 Ｌ＝１６０ｍ 架設工法：架設桁架設 （工事発注規模） 8億1,000万円以上 15億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約1,360m3、鋼材約294t | 令和 ７年 ９月 | 大分県中津市 | 大分県中津市 | ２８ヶ月 | 公告予定：令和７年９月 【一括審査方式試行工事】 福岡２０８号三池港ＩＣ南橋上部工工事と一括発注予定
9 | 延岡河川国道事務所 | 宮崎２１８号 越次トンネル新設工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 15億円以上 30億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） トンネル 約Ｌ＝３９０ｍ （工事発注規模） 15億円以上 30億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート：約７千ｍ３、砕石及び砂：約４千ｍ３、鋼材：約４百トン | 令和 ７年１０月 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | １８ヶ月 | 【技術提案評価型（ＳⅠ型）試行工事】
10 | 川内川河川事務所 | 川内川下方井堰（右岸部）改築工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 15億円以上 30億円未満 | 地盤改良工（深層混合処理） 約 7.4千m3 堰本体工 約 3.4千m3 護床工 約 1.2千m2 取付擁壁工 約 1.2千m3 （工事発注規模） 15億円以上 30億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約 4.6千m3 鋼材（鉄筋、鋼矢板） 約 254トン | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県えびの市 | 宮崎県えびの市 | ４５ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
11 | 大隅河川国道事務所 | 日南・志布志道路中尾橋上部工工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 8億1,000万円以上 15億円未満 | 余裕期間設定工事（実工期期間は契約工期内で任意に設定） ＰＣ３径間連続ラーメン箱桁橋 Ｌ＝１８２ｍ 架設工法：片持張り出し架設工法 （工事発注規模） 8億1,000万円以上 15億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約２千ｍ３、鋼材約４百ｔ | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県志布志市 | ２６ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 日南・志布志道路内堀１号橋上部工工事と日南・志布志道路前川橋上部工工事と一括発注予定 公告予定 令和７年７月
12 | 大隅河川国道事務所 | 日南・志布志道路内堀１号橋上部工工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 8億1,000万円以上 15億円未満 | 余裕期間設定工事（実工期期間は契約工期内で任意に設定） ＰＣＴラーメン箱桁橋 Ｌ＝１１５ｍ 架設工法：片持張り出し架設工法 （工事発注規模） 8億1,000万円以上 15億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約２千ｍ３、鋼材約３百ｔ | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県志布志市 | １７ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 日南・志布志道路前川橋上部工工事と日南・志布志道路中尾橋上部工工事と一括発注予定 公告予定 令和７年７月
13 | 大隅河川国道事務所 | 日南・志布志道路前川橋上部工工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 15億円以上 30億円未満 | 余裕期間設定工事（実工期期間は契約工期内で任意に設定） ＰＣ３径間連続ラーメン箱桁橋 Ｌ＝２１６ｍ 架設工法：片持張り出し架設工法 （工事発注規模） 15億円以上 30億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約３千ｍ３、鋼材約６百ｔ | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県志布志市 | ２９ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 日南・志布志道路内堀１号橋上部工工事と日南・志布志道路中尾橋上部工工事と一括発注予定 公告予定 令和７年７月
14 | 有明海沿岸国道事務所 | 福岡２０８号三池港ＩＣ南橋上部工工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 8億1,000万円以上 15億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ＰＣ３径間連結ポストテンション少主桁橋 橋長約１３０ｍ 架設工法：架設桁架設 （工事発注規模） 8億1,000万円以上 15億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1,200m3 | 令和 ７年 ９月 | 福岡県大牟田市 | 福岡県大牟田市 | ２３ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 大分２１２号三光本耶馬渓道路長野橋上部工工事と一括発注予定 公告予定：令和7年9月

## 令和７年度・７月時点【一般競争入札方式】
| 《サービス版》【工事（河川・道路・公園・営繕関係）】 |  |  |  |  | ・ここに掲載する内容は、令和 ７年 ７月 １日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、 この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発 注規模であり、公表後に変更することがあります。
発注の見通し情報一覧（令和７年度・７月時点）【一般競争入札方式】
連番 | 事務所 | 工事／業務名 | 契約方式 | 工種／業種区分 | 工事規模 | 工事／業務概要 | 公告予定時期 | 工事／業務場所（自） | 工事／業務場所（至） | 工期 | その他
1 | 河川部 | Ｒ７福岡第二合同庁舎電灯設備改修工事 | 一般競争 | 電気設備工事 | 6,000万円未満 | 【営繕チャレンジ型試行工事】 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 福岡第二合同庁舎 電灯設備 改設一式 （工事発注規模） 6,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県福岡市博多区 | 福岡県福岡市博多区 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 競争参加資格：電気設備工事（Ｂ等級又はＣ等級）
2 | 営繕部 | 大牟田検察支部（Ｒ７）機械設備工事 | 一般競争 | 暖冷房衛生設備工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 庁舎新築(RC-2 733.66ｍ2） 余裕期間設定工事（令和７年１２月着手予定、令和８年１１月完了予定） （工事発注規模） 6,000万円以上 １億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県大牟田市 |  | １４ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
3 | 営繕部 | 大牟田検察支部（Ｒ７）電気設備工事 | 一般競争 | 電気設備工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 庁舎新築(RC-2 733.66ｍ2） 余裕期間設定工事（令和７年１２月着手予定、令和８年１１月完了予定） （工事発注規模） 6,000万円以上 １億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県大牟田市 |  | １４ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
4 | 営繕部 | 福岡第二合同庁舎（Ｒ７営繕）照明改修工事 | 一般競争 | 電気設備工事 | 6,000万円未満 | 【営繕チャレンジ型試行工事】 ・余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和７年１０月の間で任意に設定、令和８年３月完了予定） ・庁舎照明器具撤去新設 （工事発注規模） 6,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県福岡市博多区 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
5 | 筑後川河川事務所 | 令和８年度矢部川水系河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県みやま市 |  | １２ヶ月
6 | 筑後川河川事務所 | 令和８年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県久留米市 |  | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度筑後川水系(大川左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(久留米左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(片ノ瀬左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(片ノ瀬右岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(吉井地区)河川維持工事
7 | 筑後川河川事務所 | 令和８年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県久留米市 |  | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度筑後川水系(大川左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(久留米右岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(片ノ瀬左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(片ノ瀬右岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(吉井地区)河川維持工事
8 | 筑後川河川事務所 | 令和８年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県うきは市 |  | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度筑後川水系(大川左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(久留米左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(久留米右岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(片ノ瀬左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(片ノ瀬右岸地区)河川維持工事
9 | 筑後川河川事務所 | 令和８年度筑後川水系（大川右岸地区）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県佐賀市 |  | １２ヶ月
10 | 筑後川河川事務所 | 令和８年度筑後川水系（大川左岸地区）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県大川市 |  | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度筑後川水系(久留米左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(久留米右岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(片ノ瀬左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(片ノ瀬右岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(吉井地区)河川維持工事
11 | 筑後川河川事務所 | 令和８年度筑後川水系（日田地区）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 大分県日田市 |  | １２ヶ月
12 | 筑後川河川事務所 | 令和８年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県久留米市 |  | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度筑後川水系(大川左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(久留米左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(久留米右岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(片ノ瀬左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(吉井地区)河川維持工事
13 | 筑後川河川事務所 | 令和８年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県久留米市 |  | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度筑後川水系(大川左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(久留米左岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(久留米右岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(片ノ瀬右岸地区)河川維持工事 令和８年度筑後川水系(吉井地区)河川維持工事
14 | 遠賀川河川事務所 | 令和７年度彦山川伊方地区掘削工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 掘削 5,000m3 仮設工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県田川郡福智町 | 福岡県田川郡福智町 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
15 | 遠賀川河川事務所 | 令和７年度犬鳴川龍徳地区盛土工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 盛土工 5,000m3、掘削 3,000m3 仮設工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県直方市 | 福岡県直方市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
16 | 遠賀川河川事務所 | 令和７年度西川今古賀地区掘削護岸工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 河川土工 １式、法覆護岸工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県遠賀郡遠賀町 | 福岡県遠賀郡遠賀町 | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
17 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度中間管内右岸部河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工800,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県遠賀郡芦屋町 | 福岡県北九州市八幡西区 | ９ヶ月
18 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度中間管内左岸部外河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工750,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県遠賀郡芦屋町 | 福岡県直方市 | ９ヶ月
19 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度宮田管内上流部河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工230,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県宮若市 |  | ９ヶ月
20 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度宮田管内下流部河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工670,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県直方市 |  | ９ヶ月
21 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度飯塚管内稲築地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工430,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県嘉麻市 |  | ９ヶ月
22 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度飯塚管内穂波地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工300,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県飯塚市 |  | ９ヶ月
23 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度飯塚管内芳雄・鶴三緒地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工300,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県飯塚市 |  | ９ヶ月
24 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度飯塚管内鯰田地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工420,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県飯塚市 |  | ９ヶ月
25 | 遠賀川河川事務所 | 遠賀川管内排水樋管扉体取替外工事 | 一般競争 | 機械設備工事 | 3,000万円未満 | 宮田・直方・田川・中間管内（4カ所）の樋管扉体取替 1式 遠賀川河川事務所管内の管理橋取替 1式 機械チャレンジ型試行工事 （工事発注規模） 3,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県直方市 | 福岡県田川市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和7年7月
26 | 福岡国道事務所 | 福岡４９７号 東二丈武地区舗装工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 舗装工 約10,000m2 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 福岡県糸島市 | 福岡県糸島市 | ８ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
27 | 福岡国道事務所 | 令和７・８年度 矢部川橋（上り）外橋梁補修工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 橋梁補修（国道３号 矢部川橋（上り）、新矢部川橋（下り）） （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県八女市 | 福岡県八女市 | １６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
28 | 福岡国道事務所 | 令和７・８年度 関大橋耐震補強工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 橋梁補修（国道２１０号 関大橋） （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県うきは市 | 福岡県うきは市 | １６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
29 | 福岡国道事務所 | 令和７年度 高須磨歩道橋塗替工事 | 一般競争 | 塗装工事 | 1億円以上 2億円未満 | 歩道橋補修（国道３号 高須磨歩道橋） （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県福岡市東区 | 福岡県福岡市東区 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
30 | 福岡国道事務所 | 令和７・８年度 道の駅うきは整備外工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 土工１式、舗装工１式、排水工１式、道路付属物工１式、区画線工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県うきは市 | 福岡県うきは市 | １８ヶ月 | 公告予定 令和7年7月
31 | 福岡国道事務所 | 令和７年度 福岡北部地区交通安全施設設置工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 土工１式、舗装工１式、排水工１式、道路付属物工１式、区画線工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県古賀市 | 福岡県筑紫野市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和7年7月
32 | 福岡国道事務所 | 福岡３号 千早・名島地区無電柱化２３工区工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 舗装工１式、排水構造物工１式、縁石工１式、防護柵工１式、区画線工１式、電線共同溝工１式、付属物工１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 福岡県福岡市東区 | 福岡県福岡市東区 | １０ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
33 | 北九州国道事務所 | 福岡２０１号呉地区（上り線）改良（その４）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 道路土工 １式、舗装工 １式、擁壁工 １式、地盤改良工 １式、排水構造物工 １式、防護柵工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県田川郡香春町 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
34 | 北九州国道事務所 | 福岡２０１号呉地区（上り線）改良（その５）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 道路土工 １式、法面工 1式、舗装工 １式、排水構造物工 １式、縁石工 １式、道路附属施設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１１月 | 福岡県田川郡香春町 |  | ９ヶ月
35 | 北九州国道事務所 | 福岡２０１号弁分跨道橋上部工工事 | 一般競争 | 鋼橋上部工事 | 3億円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 弁分跨道橋：鋼３径間連続非合成鈑桁橋 橋長約１１０ｍ 架設工法：送り出し架設 （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 ２１０ｔ | 令和 ７年１２月 | 福岡県飯塚市 |  | １５ヶ月
36 | 北九州国道事務所 | 福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ｐ６－Ｐ１３）工事 | 一般競争 | 鋼橋上部工事 | 3億円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 弁分高架橋（Ｐ６－Ｐ１３）：鋼７径間連続非合成鈑桁橋 橋長約２２９ｍ 架設工法：クレーン架設 （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 ２９０ｔ | 令和 ７年 ９月 | 福岡県飯塚市 |  | １７ヶ月 | 公告予定 令和７年９月 【一括審査方式試行工事】 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋上部工（P3～A2）工事と一括発注予定
37 | 北九州国道事務所 | 福岡２０１号松田地区改良外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 道路土工 １式、構造物撤去工 １式、光ケーブル敷設工 １式、応急処理工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１０月 | 福岡県京都郡みやこ町 |  | ４ヶ月
38 | 北九州国道事務所 | 福岡２０１号椿橋上部工工事 | 一般競争 | 鋼橋上部工事 | 2億3,000万円以上 3億円未満 | 椿橋：鋼２径間連続非合成鈑桁橋 橋長約６２ｍ 架設工法：クレーン架設 （工事発注規模） 2億3,000万円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 ８４ｔ | 令和 ７年１０月 | 福岡県飯塚市 |  | １６ヶ月
39 | 北九州国道事務所 | 福岡２０１福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 【企業実績評価型試行工事】 仮設構台 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県飯塚市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
40 | 北九州国道事務所 | 令和７・８年度北九州国道管内舗装修繕外工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 舗装工 １式 区画線工 １式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県飯塚市 | 福岡県行橋市 | １２ヶ月
41 | 北九州国道事務所 | 令和７年度八幡管内交差点改良外工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、舗装工 １式、排水構造物工 １式、縁石工 １式、区画線工 １式、道路付属施設工 １式、標識工 １式、防護柵工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ９月 | 福岡県北九州市門司区 | 福岡県福津市 | ５ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
42 | 武雄河川事務所 | 令和７年度六角川溝ノ上地区河道整備工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 河川土工１式、法覆護岸工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 佐賀県武雄市 | 佐賀県武雄市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
43 | 武雄河川事務所 | 令和７年度牛津川下多久地区河道掘削工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 河川土工１式、法覆護岸工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 佐賀県多久市 | 佐賀県多久市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
44 | 武雄河川事務所 | 令和７年度牛津川遊水地施設整備（その２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 河川土工１式、固結工１式、法覆護岸工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 佐賀県小城市 | 佐賀県小城市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
45 | 武雄河川事務所 | 令和７・８年度千々賀１号排水樋管機械設備工事 | 一般競争 | 機械設備工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 扉体 １門 戸当り １門分 開閉装置 １門分※操作盤付き 鋼製付属設備 １式 電気工事 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県唐津市 | １７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
46 | 武雄河川事務所 | 令和８年度六角川上流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県武雄市 | 佐賀県杵島郡大町町 | １３ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度六角川下流堤防等維持工事と一括発注予定
47 | 武雄河川事務所 | 令和８年度六角川下流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県杵島郡白石町 | 佐賀県杵島郡江北町 | １３ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度六角川上流堤防等維持工事と一括発注予定
48 | 武雄河川事務所 | 令和８年度厳木ダム維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 一式 塵芥処理工 一式 掘削工 一式 応急処理工 一式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県唐津市 | １３ヶ月
49 | 武雄河川事務所 | 令和８年度松浦川上流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県伊万里市 | 佐賀県武雄市 | １３ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度松浦川下流堤防等維持工事と一括発注予定
50 | 武雄河川事務所 | 令和８年度松浦川下流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県伊万里市 | １３ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度松浦川上流堤防等維持工事と一括発注予定
51 | 武雄河川事務所 | 令和８年度牛津川上流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県多久市 | 佐賀県小城市 | １３ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度牛津川下流堤防等維持工事と一括発注予定
52 | 武雄河川事務所 | 令和８年度牛津川下流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （ （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県多久市 | 佐賀県小城市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度牛津川上流堤防等維持工事と一括発注予定
53 | 佐賀国道事務所 | 佐賀２０２号唐津大橋下部工（Ａ２）補強工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 橋台補強工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県唐津市 | １１ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
54 | 佐賀国道事務所 | 佐賀４９７号木須地区３－１工区改良工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 擁壁工、地盤改良工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１０月 | 佐賀県伊万里市 | 佐賀県伊万里市 | １５ヶ月
55 | 佐賀国道事務所 | 佐賀４９７号脇田地区９号函渠設置工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 函渠設置工事 一式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 佐賀県伊万里市 | 佐賀県伊万里市 | １９ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
56 | 佐賀国道事務所 | 鳥栖管内舗装修繕工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 公告予定 令和８年１２月 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 舗装工 約10,000m2、区画線工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年１２月 | 佐賀県鳥栖市 |  | ９ヶ月
57 | 佐賀河川事務所 | 令和７年度 嘉瀬川徳万地区堤防強化工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 堤防補強 約L=100m 旧堤撤去 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 佐賀県小城市 | 佐賀県小城市 | ６ヶ月 | 公告予定：令和７年７月
58 | 佐賀河川事務所 | 令和７年度城原川外堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工事 除草 一式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
59 | 佐賀河川事務所 | 令和８年度嘉瀬川上流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工 一式、塵芥処理工 一式、植栽維持工 一式、応急処理工 一式、河川土工 一式、 構造物補修工 一式、仮設工 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度嘉瀬川下流堤防等維持工事と令和８年度城原川外堤防等維持工事と一括発注予定
60 | 佐賀河川事務所 | 令和８年度嘉瀬川下流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工 一式、塵芥処理工 一式、植栽維持工 一式、応急処理工 一式、河川土工 一式、 構造物補修工 一式、仮設工 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度嘉瀬川上流堤防等維持工事と令和８年度城原川外堤防等維持工事と一括発注予定
61 | 佐賀河川事務所 | 令和８年度城原川外堤防等維持外工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工事 除草 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式】 令和８年度嘉瀬川上流堤防等維持外工事と令和８年度嘉瀬川下流堤防等維持外工事と一括発注予定
62 | 長崎河川国道事務所 | Ｒ７長崎河川国道事務所庁舎改修外工事 | 一般競争 | 建築工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 【営繕チャレンジ型試行工事】 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 長崎河川国道事務所庁舎 ＲＣー３ 改修一式 機械設備 改設一式 小浜出張所庁舎 ＲＣー２ 改修一式 機械設備 改設一式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 長崎県長崎市 |  | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 競争参加資格：建築工事（Ｄ等級又はＣ等級）
63 | 長崎河川国道事務所 | 長崎４９７号奥川内地区改良（その１）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式、地盤改良工１式、補強土壁工１式、舗装工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ８月 | 長崎県佐世保市 | 長崎県佐世保市 | １０ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
64 | 長崎河川国道事務所 | 長崎５７号尾崎インターＯＮランプ橋上部工工事 | 一般競争 | 鋼橋上部工事 | 2億3,000万円以上 3億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 鋼３径間連続非合成鋼鈑桁 橋長約112m 架設工法：クレーン架設 （工事発注規模） 2億3,000万円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 約1.6百ｔ | 令和 ７年 ８月 | 長崎県諫早市 | 長崎県諫早市 | １１ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
65 | 長崎河川国道事務所 | 令和７年度本島地区舗装外工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 機密性２情報 ・舗装工 A=約10，000m2 ・縁石工 １式 ・防護柵工 １式 ・区画線工 １式 ・道路付属施設工 １式 ・構造物撤去工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ８月 | 長崎県佐世保市 | 長崎県佐世保市 | ９ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
66 | 長崎河川国道事務所 | 令和７年度松浦地区舗装外工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | ・舗装工 A=約8，000m2 ・防護柵工 １式 ・区画線工 １式 ・CCTV設備工 １式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 長崎県佐世保市 | 長崎県佐世保市 | ９ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
67 | 長崎河川国道事務所 | 令和８年度本明川河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 堤防除草工 約A=1,261,000m2 高水敷除草 約A=198,000m2 掘削工 一式 塵芥処理工 一式 応急処理作業工 一式 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 長崎県諫早市 | 長崎県諫早市 | １２ヶ月
68 | 長崎河川国道事務所 | 令和７年度本島横断歩道橋補修工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 塗替塗装 2300m2 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 長崎県佐世保市 | 長崎県佐世保市 | １１ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
69 | 長崎河川国道事務所 | 大和地区電線共同溝３期外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 電線共同溝 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１０月 | 長崎県佐世保市 | 長崎県佐世保市 | １１ヶ月
70 | 長崎河川国道事務所 | 令和７年度五家原局非常用発電設備設置工事 | 一般競争 | 受変電設備工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 【電気通信チャレンジ試行工事】 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・非常用発電設備（２０ＫＶＡ）１台、燃料小出し槽１面、引込盤１面、電源切替盤１面 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 長崎県諫早市 | 長崎県長崎市 | １１ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
71 | 長崎河川国道事務所 | 令和７年度長崎管内道路照明設備設置工事 | 一般競争 | 電気設備工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・道路照明設備（ＬＥＤ）設置１式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年１１月 | 長崎県佐世保市 | 長崎県長崎市 | １０ヶ月
72 | 長崎河川国道事務所 | 令和７年度長崎３４号本河内トンネル（下り）外照明設備設置工事 | 一般競争 | 電気設備工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・トンネル（２５４ｍ、２．３ｃｄ）照明設備（ＬＥＤ）更新１式 ・道路照明設備（ＬＥＤ）設置１式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 長崎県長崎市 | 長崎県長崎市 | １１ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
73 | 熊本河川国道事務所 | 熊本２１８号 滝上地区外改良（その４）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式、地盤改良工１式、排水構造物工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年１０月 | 熊本県上益城郡山都町 | 熊本県上益城郡山都町 | １１ヶ月
74 | 熊本河川国道事務所 | 熊本３号 鐙田地区改良７期外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式、地盤改良工１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年１０月 | 熊本県熊本市北区 | 熊本県熊本市北区 | １０ヶ月
75 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 上生川橋上部工（上り線）工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） PC２径間連結ポステンT桁橋（セグメント桁） 橋長約７９ｍ 架設工法：架設桁架設 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ７年１１月 | 熊本県合志市 | 熊本県合志市 | １４ヶ月
76 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 坂梨地区付属物設置工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 防護柵工１式、区画線工１式、道路付属施設工１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年１０月 | 熊本県阿蘇市 | 熊本県阿蘇市 | １０ヶ月
77 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 大津熊本道路保全（その３）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 道路土工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県合志市 | 熊本県合志市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
78 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 大津熊本道路１９号函渠設置外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） カルバート工１式 道路土工１式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 熊本県合志市 | 熊本県合志市 | １２ヶ月 | 公告予定 令和７年８月 【一括審査方式試行工事】 熊本５７号大津熊本道路５号函渠設置外工事と一括発注予定
79 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 大津熊本道路５号函渠設置外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） カルバート工１式 道路土工１式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 熊本県合志市 | 熊本県合志市 | １０ヶ月 | 公告予定 令和７年８月 【一括審査方式試行工事】 熊本５７号大津熊本道路１９号函渠設置外工事と一括発注予定
80 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 小地野地区改良（その２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年１０月 | 熊本県阿蘇市 | 熊本県阿蘇市 | １１ヶ月
81 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 幾久富地区改良工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式、地盤改良工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ８月 | 熊本県合志市 | 熊本県合志市 | １１ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
82 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 栄地区改良工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年１０月 | 熊本県合志市 | 熊本県合志市 | １１ヶ月
83 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 灰塚橋下部工Ａ２工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 橋台工１式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ７年１０月 | 熊本県合志市 | 熊本県合志市 | １２ヶ月
84 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 野々島地区改良（その３）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県合志市 | 熊本県合志市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 熊本５７号 野々島地区改良（その４）工事と一括発注予定
85 | 熊本河川国道事務所 | 熊本５７号 野々島地区改良（その４）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県合志市 | 熊本県合志市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 熊本５７号 野々島地区改良（その３）工事と一括発注予定
86 | 熊本河川国道事務所 | 令和８年度 白川出張所管内河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工 約１２０万ｍ２、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１２月 | 熊本県熊本市 | 熊本県熊本市 | １２ヶ月
87 | 熊本河川国道事務所 | 令和８年度 緑川水系上流部河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工 約１２４万ｍ２、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１２月 | 熊本県上益城郡御船町 | 熊本県上益城郡甲佐町 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 「令和８年度 緑川水系下流部河川維持工事」と「令和８年度 緑川水系中流部河川維持工事」と一括発注予定
88 | 熊本河川国道事務所 | 令和８年度 緑川水系下流部河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工 約９９万ｍ２、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１２月 | 熊本県熊本市 | 熊本県宇土市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 「令和８年度 緑川水系中流部河川維持工事」と「令和８年度 緑川水系上流部河川維持工事」と一括発注予定
89 | 熊本河川国道事務所 | 令和８年度 緑川水系中流部河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工 約９６万ｍ２、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１２月 | 熊本県熊本市 | 熊本県上益城郡嘉島町 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 「令和８年度 緑川水系下流部河川維持工事」と「令和８年度 緑川水系上流部河川維持工事」と一括発注予定
90 | 熊本河川国道事務所 | 令和７・８年度 熊本管内舗装修繕工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 路面切削およびアスファルト舗装 延長約８００ｍ （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県熊本市北区 | 熊本県水俣市 | ８ヶ月
91 | 熊本河川国道事務所 | 令和７・８年度 龍田大橋耐震補強工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 耐震補強工事 １橋 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県熊本市北区 |  | １３ヶ月
92 | 熊本河川国道事務所 | 南高江地区路面整備外２期工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 舗装工 １式、区画線工 １式、道路付属物工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県熊本市南区 | 熊本県熊本市南区 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
93 | 熊本河川国道事務所 | 飛田地区改良（その７）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 道路土工１式、舗装工１式、排水構造物工１式、防護柵工１式、区画線工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県熊本市北区 |  | １３ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
94 | 八代河川国道事務所 | Ｒ７・８球磨川小川地区排水機場本体（１期）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】 基礎工 一式、吸水槽工 一式、吐出水槽工 一式、翼壁工 一式、構造物撤去工 一式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県八代市 | 熊本県八代市 | １９ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
95 | 八代河川国道事務所 | Ｒ７球磨川人吉地区掘削護岸工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】 法覆護岸工 一式、掘削工 一式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県人吉市 | 熊本県人吉市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
96 | 八代河川国道事務所 | Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】 擁壁工 一式、盛土工 一式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県葦北郡芦北町 | 熊本県葦北郡芦北町 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
97 | 八代河川国道事務所 | Ｒ７球磨川小口地区掘削護岸外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】 擁壁工 一式、盛土工 一式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県葦北郡芦北町 | 熊本県葦北郡芦北町 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
98 | 八代河川国道事務所 | Ｒ７球磨川荒瀬地区築堤護岸外（２工区）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】 法覆護岸工 一式、盛土工 一式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県八代市 | 熊本県八代市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
99 | 八代河川国道事務所 | 熊本３号北志水地区改良７工区工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、法面工 １式、排水構造物工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 熊本県水俣市 | 熊本県水俣市 | １２ヶ月 | 公告予定 令和７年８月 【一括審査方式試行工事】 熊本３号北志水地区改良８工区工事と一括発注予定
100 | 八代河川国道事務所 | 熊本３号北志水地区改良８工区工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、法面工 １式、排水構造物工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 熊本県水俣市 | 熊本県水俣市 | １２ヶ月 | 公告予定 令和７年８月 【一括審査方式試行工事】 熊本３号北志水地区改良７工区工事と一括発注予定
101 | 八代河川国道事務所 | 熊本３号岡山地区改良５工区工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、軽量盛土工 １式、擁壁工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年１１月 | 熊本県水俣市 | 熊本県水俣市 | ９ヶ月
102 | 八代河川国道事務所 | 熊本３号永尾地区改良７工区工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、排水構造物工 １式、道路付属物工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ８月 | 熊本県水俣市 | 熊本県水俣市 | １２ヶ月 | 公告予定 令和７年８月 【一括審査方式試行工事】 熊本３号永尾地区改良８工区工事と一括発注予定
103 | 八代河川国道事務所 | 熊本３号永尾地区改良８工区工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、排水構造物工 １式、道路付属物工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 熊本県水俣市 | 熊本県水俣市 | １２ヶ月 | 公告予定 令和７年８月 【一括審査方式試行工事】 熊本３号永尾地区改良７工区工事と一括発注予定
104 | 八代河川国道事務所 | 熊本５７号割井川橋下部工（Ｐ３）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ＲＣ橋脚工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ７年１０月 | 熊本県宇土市 | 熊本県宇土市 | ２６ヶ月
105 | 八代河川国道事務所 | 熊本５７号平原橋下部工（Ｐ３）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、ＲＣ橋脚工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 熊本県宇土市 | 熊本県宇土市 | １２ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
106 | 八代河川国道事務所 | 熊本５７号網津地区改良３期工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、擁壁工 １式、排水構造物工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 熊本県宇土市 | 熊本県宇土市 | １５ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
107 | 八代河川国道事務所 | 熊本５７号長浜地区改良６期工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、地盤改良工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県宇土市 | 熊本県宇土市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
108 | 八代河川国道事務所 | 鹿児島３号下知識地区５工区改良外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、擁壁工 １式、排水構造物工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 鹿児島県出水市 | 鹿児島県出水市 | １２ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
109 | 八代河川国道事務所 | 鹿児島３号下鯖地区１０工区改良工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、擁壁工 １式、道路付属物工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１２月 | 鹿児島県出水市 | 鹿児島県出水市 | １１ヶ月
110 | 八代河川国道事務所 | 鹿児島３号出水ＩＣ橋上部工工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ［出水IC橋］PC単純ポステンT桁橋 橋長約40ｍ、架設工法：架設桁架設 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約3百m3 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県出水市 | 鹿児島県出水市 | １５ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 鹿児島３号美原地区跨道橋上部工工事と一括発注予定
111 | 八代河川国道事務所 | 鹿児島３号櫓木地区８工区改良外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 床版工 １式、橋梁付属物工 １式、道路土工 １式、道路付属物工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ８月 | 鹿児島県出水市 | 鹿児島県出水市 | １１ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
112 | 八代河川国道事務所 | 鹿児島３号美原地区跨道橋上部工工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 1億円以上 2億円未満 | ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） PC単純ポステンT桁橋 橋長約34ｍ、架設工法：架設桁架設 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約2百m3 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県出水市 | 鹿児島県出水市 | １５ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 鹿児島３号出水ＩＣ橋上部工工事と一括発注予定
113 | 八代河川国道事務所 | 鹿児島３号関外地区１１工区改良工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、防護柵工 １式、道路付属物工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ９月 | 鹿児島県出水市 | 鹿児島県出水市 | ９ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
114 | 八代河川国道事務所 | 令和８年度人吉出張所管内河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 １式、応急処理工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１２月 | 熊本県球磨郡球磨村 | 熊本県球磨郡水上村 | １２ヶ月 | 【一括審査方式工事】 令和８年度八代出張所管内河川維持管理工事と一括発注予定
115 | 八代河川国道事務所 | 令和８年度八代出張所管内河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 １式、応急処理工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１２月 | 熊本県八代市 | 熊本県葦北郡芦北町 | １２ヶ月 | 一括審査方式工事 令和８年度人吉出張所管内河川維持管理工事と一括発注予定
116 | 八代河川国道事務所 | 令和７・８年度南九州道新佐敷トンネル照明設備設置工事 | 一般競争 | 電気設備工事 | 3億円以上 8億1,000万円未満 | ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・トンネル照明設備更新 基本照明（LED）193灯、入口照明（LED）131灯、坑口照明灯（LED）2灯、配線等 一式 （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 熊本県葦北郡芦北町 |  | １６ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
117 | 八代河川国道事務所 | 令和７・８年度球磨川・新前川堰放流制御設備設置工事 | 一般競争 | 通信設備工事 | 1億円以上 2億円未満 | ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・堰放流制御設備更新 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１２月 | 熊本県八代市 |  | １３ヶ月
118 | 川辺川ダム砂防事務所 | 令和７年度川辺川管内維持（その２）工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 【企業実績評価型】 舗装工 約A=200m2 光ケーブル埋設管路工事 約L=3,500m （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県球磨郡相良村 | 熊本県球磨郡相良村 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
119 | 川辺川ダム砂防事務所 | 令和７年度藤田地区工事用道路工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 【企業実績評価型】 道路改良 約L=300m 切土工 約30,000m3 盛土工 約7,000m3 擁壁工 約L=300m （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県球磨郡相良村 | 熊本県球磨郡相良村 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
120 | 川辺川ダム砂防事務所 | 横手谷砂防堰堤改築（５期）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 【企業実績評価型試行工事】 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 砂防土工 ２０,０００ｍ３ 本体工 １４００ｍ３ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約１．４千ｍ３ | 令和 ７年１２月 | 熊本県球磨郡五木村 | 熊本県球磨郡五木村 | １２ヶ月
121 | 菊池川河川事務所 | 元玉名地区防災ステーション整備（その６）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事 盛土 約 Ｖ＝２０，０００ｍ３ （工事発注規模） １億円以上 ２億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県玉名市 |  | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 元玉名地区防災ステーション整備（その７）工事と元玉名地区防災ステーション整備（その８）工事と 一括発注
122 | 菊池川河川事務所 | 元玉名地区防災ステーション整備（その７）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事 盛土 約 Ｖ＝２０，０００ｍ３ （工事発注規模） １億円以上 ２億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県玉名市 |  | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 元玉名地区防災ステーション整備（その６）工事と元玉名地区防災ステーション整備（その８）工事と 一括発注
123 | 菊池川河川事務所 | 元玉名地区防災ステーション整備（その８）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事 盛土 約 Ｖ＝２０，０００ｍ３ （工事発注規模） １億円万円以上 ２億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県玉名市 |  | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 元玉名地区防災ステーション整備（その６）工事と元玉名地区防災ステーション整備（その７）工事と 一括発注
124 | 菊池川河川事務所 | 小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その３）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事 掘削 約 Ｖ＝１０，０００ｍ３ （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県玉名市 |  | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
125 | 菊池川河川事務所 | Ｒ７玉名排水機場上屋改修外工事 | 一般競争 | 建築工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 【営繕チャレンジ型試行工事】余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)1.排水機場上屋 RC-2 227ｍ2 改修1棟 2.山鹿出張所庁舎 RC-2 782ｍ2 改修1棟 3.山鹿出張所発電機室棟 RC-1 79ｍ2 改修1棟 4.電気設備 改設一式 5.機械設備 改設一式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県玉名市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 競争参加資格：建築工事（Ｃ等級またはＤ等級）
126 | 菊池川河川事務所 | 令和８年度菊池川上流地区維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 堤防除草工１式、応急対策工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県山鹿市 | 熊本県熊本市北区 | １２ヶ月
127 | 菊池川河川事務所 | 令和８年度菊池川下流地区維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 堤防除草工１式、応急対策工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県玉名市 | 熊本県玉名郡和水町 | １２ヶ月
128 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道災害復旧 八幡橋上部工（その２）工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意で設定） ＰＣ単純ポステン中空床版橋 Ｌ＝３５ｍ 架設工法：架設桁架設 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１０月 | 熊本県八代市 |  | ４ヶ月
129 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その３４）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 擁壁工１式、法面工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県八代市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
130 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道災害復旧 楮木地区擁壁工（その１）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 擁壁工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 熊本県球磨郡球磨村 |  | ５ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
131 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道災害復旧 楮木地区擁壁工（その２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 擁壁工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 熊本県球磨郡球磨村 |  | ５ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
132 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道災害復旧 楮木地区擁壁工（その３）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 擁壁工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 熊本県球磨郡球磨村 |  | ５ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
133 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道災害復旧 瀬高地区舗装（その１）工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） アスファルト舗装工１式、上層路盤工１式、下層路盤工１式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県八代市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 Ｒ７国道災害復旧 瀬高地区舗装（その２）工事と一括発注予定
134 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道災害復旧 瀬高地区舗装（その２）工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） アスファルト舗装工１式、上層路盤工１式、下層路盤工１式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県八代市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 Ｒ７国道災害復旧 瀬高地区舗装（その１）工事と一括発注予定
135 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その１０）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 大型ブロック積工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県八代市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
136 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道災害復旧 荒瀬地区改良（その４）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式、擁壁工１式、大型ブロック積工１式、排水構造物工１式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県八代市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 Ｒ７国道災害復旧 荒瀬地区改良（その５）工事と一括発注予定
137 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道災害復旧 荒瀬地区改良（その５）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式、擁壁工１式、コンクリートブロック工１式、排水構造物工１式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県八代市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 Ｒ７国道災害復旧 荒瀬地区改良（その４）工事と一括発注予定
138 | 八代復興事務所 | Ｒ７県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式、橋台２基、場所打杭工１式、大型ブロック積工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート：約２千ｍ３ | 令和 ７年 ７月 | 熊本県八代市 |  | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
139 | 八代復興事務所 | Ｒ７県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 大型ブロック積工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 熊本県葦北郡芦北町 |  | ５ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
140 | 八代復興事務所 | Ｒ７県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１１）外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 大型ブロック積工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 熊本県葦北郡芦北町 |  | ５ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
141 | 八代復興事務所 | Ｒ７県道災害復旧 藤本地区擁壁工（その１）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 大型ブロック積工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 熊本県八代市 |  | ５ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
142 | 八代復興事務所 | Ｒ７県道災害復旧 藤本地区擁壁工（その２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 大型ブロック積工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 熊本県八代市 |  | ５ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
143 | 八代復興事務所 | 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋上部工（Ｐ３～Ａ２）工事 | 一般競争 | 鋼橋上部工事 | 3億円以上 8億1,000万円未満 | 鋼単純鋼床板箱桁橋 橋長 61m 架設工法：クレーン架設 （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 230t | 令和 ７年 ９月 | 熊本県球磨郡錦町 |  | ２１ヶ月 | 公告予定 令和７年９月 【一括審査方式試行工事】 福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ｐ６－Ｐ１３）工事と一括発注予定
144 | 八代復興事務所 | 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（Ｐ１～Ｐ３）外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 橋脚 ３基 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県球磨郡錦町 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
145 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道２１９号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 床板工 延長２００ｍ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鉄筋：約１６０ｔ | 令和 ７年 ７月 | 熊本県八代市 | 熊本県八代市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
146 | 八代復興事務所 | Ｒ７国道２１９号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その３）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 護岸工 １式 仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県八代市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
147 | 大分河川国道事務所 | 大分１０号高江拡幅鴛野地区（下り線）改築工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 道路土工 １式、排水構造物工 １式、舗装工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ９月 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | ５ヶ月 | 公告予定：令和７年９月
148 | 大分河川国道事務所 | 大分２１２号本耶馬渓ＩＣ橋アクセス道路上部工工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | ＰＣポステン単純Ｔ桁橋 Ｌ＝３８ｍ 架設工法：架設桁架設 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年１１月 | 大分県中津市 | 大分県中津市 | １４ヶ月
149 | 大分河川国道事務所 | 大分２１２号本耶馬渓ＩＣ橋アクセス道路下部工（Ａ２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 下部工１基 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ８月 | 大分県中津市 | 大分県中津市 | ９ヶ月 | 公告予定：令和７年８月 【一括審査方式試行工事】 大分２１２号本耶馬渓ＩＣ橋Ｂランプ下部工（Ａ２）工事と一括発注予定
150 | 大分河川国道事務所 | 大分２１２号本耶馬渓ＩＣ橋４号橋上部工（Ｐ１０～Ｐ１２）工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ＰＣ２径間連続中空床版橋 Ｌ＝５５ｍ 架設工法：固定式支保工架設 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約1,100m3、鋼材約113t | 令和 ７年１１月 | 大分県中津市 | 大分県中津市 | １５ヶ月
151 | 大分河川国道事務所 | 大分２１２号本耶馬渓ＩＣ橋Ｂランプ下部工（Ａ２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 下部工１基 法面工１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 大分県中津市 | 大分県中津市 | ９ヶ月 | 公告予定：令和７年８月 【一括審査方式試行工事】 大分２１２号本耶馬渓ＩＣ橋アクセス道路下部工（Ａ２）工事と一括発注予定
152 | 大分河川国道事務所 | 令和７・８年度南宇佐地区歩道整備工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 道路土工 １式、舗装工 １式、区画線工 １式、カルバート工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 大分県宇佐市 | 大分県宇佐市 | １１ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
153 | 大分河川国道事務所 | 令和７・８年度日田国道維持管内交通安全施設整備工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 道路土工 １式、舗装工 １式、排水構造物工 １式、縁石工 １式、防護柵工 １式、標識工 １式、区画線工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１１月 | 大分県日田市 | 大分県由布市 | １２ヶ月
154 | 大分河川国道事務所 | 令和７・８年度西大分地区自転車通行空間整備工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 舗装工 １式、縁石工 １式、区画線工 １式、防護柵工 １式、構造物撤去工 １式、道路付属物工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１１月 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | １２ヶ月
155 | 大分河川国道事務所 | 令和７年度庄内地区登坂車線整備工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 道路土工 １式、舗装工 １式、区画線工 １式、カルバート工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１１月 | 大分県由布市 | 大分県由布市 | １１ヶ月
156 | 大分河川国道事務所 | 令和８年度大分川管内河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工 A=1,700,000m2 芝養生工 A=1,000m2 応急処理工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 ２月 | 大分県大分市 | 大分県由布市 | １２ヶ月
157 | 大分河川国道事務所 | 令和８年度大野川上流管内河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工 A=1,000,000m2 芝養生工 A=1,000m2 応急処理工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 ２月 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | １２ヶ月
158 | 大分河川国道事務所 | 令和８年度大野川下流管内河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工 A=1,500,000m2 芝養生工 A=1,000m2 応急処理工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 ２月 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | １２ヶ月
159 | 大分河川国道事務所 | 令和７年度大分河川国道管内構造物補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 構造物補修 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約70ｍ３、鋼矢3型 L=6.5ｍ N=111枚、鋼矢板3型 L=5.0ｍ N=18枚 ポリエチレン管（φ800） 約28ｍ | 令和 ７年 ７月 | 大分県日田市 | 大分県日田市 | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
160 | 大分河川国道事務所 | 令和７年度宇佐地区舗装修繕工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 2億3,000万円以上 3億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 連続鉄筋コンクリート舗装工 約1,400ｍ２、半たわみ性アスファルト舗装工 約6,000ｍ２ （工事発注規模） 2億3,000万円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 約800ｔ 生コンクリート 約300ｍ３ 鉄筋 約30ｔ | 令和 ７年 ７月 | 大分県中津市 | 大分県中津市 | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
161 | 大分河川国道事務所 | 大分管内（鴛野・光吉）電線共同溝工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 電線共同溝工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | １６ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
162 | 大分河川国道事務所 | 令和７年度大分管内ＣＣＴＶ設備設置工事 | 一般競争 | 通信設備工事 | 1億円以上 2億円未満 | 「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） ＨＤ簡易型ＩＰカメラ１０台、屋外用無停電電源装置５台 | 令和 ７年１２月 | 大分県日田市 | 大分県大分市 | １４ヶ月
163 | 大分河川国道事務所 | 北鼻川排水機場除塵設備改造工事 | 一般競争 | 機械設備工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | ・機械チャレンジ型試行工事 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・除塵機改造１式 ・コンベア改造１式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
164 | 大分河川国道事務所 | 古国府第二樋管外機械設備更新工事 | 一般競争 | 機械設備工事 | 3,000万円未満 | ・機械チャレンジ型試行工事 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・フラップゲート３箇所（１箇所当たり施工規模：Ｂ１．２５ｍ程度×Ｈ１．２５ｍ程度×１門） （工事発注規模） 3,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | ８ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
165 | 大分河川国道事務所 | 国道１０号中戸次道路情報表示設備外更新工事 | 一般競争 | 通信設備工事 | 1億円以上 2億円未満 | 「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 道路情報表示設備更新 ５面 簡易型非常用発電設備 ２台 | 令和 ７年 ７月 | 大分県宇佐市 | 大分県大分市 | １４ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
166 | 佐伯河川国道事務所 | 大分５７号 竹田久住インターＥランプ橋下部工工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 橋脚 ２基 場所打ち杭 約８本（Φ1200 L＝10.5ｍ） 約８本（Φ1200 L＝ 7.0ｍ） （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 大分県竹田市 | 大分県竹田市 | １２ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
167 | 佐伯河川国道事務所 | 令和８年度 番匠川（上流）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月１日着手予定、令和９年３月３１日完了予定） 除草工１式、堤防養生工１式、路面補修工１式、清掃工１式、法面補修工１式、応急処理工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度 番匠川（下流）河川維持工事と一括発注予定
168 | 佐伯河川国道事務所 | 令和８年度 番匠川（下流）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月１日着手予定、令和９年３月３１日完了予定） 除草工１式、堤防養生工１式、路面補修工１式、清掃工１式、法面補修工１式、応急処理工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度 番匠川（上流）河川維持工事と一括発注予定
169 | 佐伯河川国道事務所 | Ｒ７佐伯河川国道事務所庁舎便所改修工事 | 一般競争 | 建築工事 | 3,000万円未満 | 【営繕チャレンジ型試行工事】 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・庁舎 改修１棟（庁舎内の便所改修工事） ・電気設備 改設１式 ・機械設備 改設１式 （工事発注規模） 3,000万円未満 | 令和 ７年 ８月 | 大分県佐伯市 |  | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年８月 競争参加資格：建築工事（Ｃ等級またはＤ等級）
170 | 佐伯河川国道事務所 | 令和７年度 国道１０号橋梁補修外工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 【企業実績評価型試行工事】 橋梁付属物工 １式。橋梁補修工 １式、現場塗装工 １式、舗装工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 大分県臼杵市 | 大分県佐伯市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
171 | 佐伯河川国道事務所 | 令和７年度 国道５７号舗装修繕工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 路面切削及びアスファルト舗装 延長約１，０００ｍ （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 大分県豊後大野市 | 大分県豊後大野市 | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
172 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８年度大淀川水系砂防施設保全工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 砂防土工１式、法面工１式、付帯道路工１式、流路護岸工１式、応急処理工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 宮崎県都城市 | １３ヶ月
173 | 宮崎河川国道事務所 | 和田ノ上５－２砂防堰堤工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 砂防土工 １式、法面工 １式、地盤改良工 １式、コンクリート堰堤工 １式、鋼製堰堤工 １式、間詰工 １式、砂防堰堤付属物設置工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約４千m3 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県都城市 | 宮崎県都城市 | １８ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
174 | 宮崎河川国道事務所 | 宮崎２２０号 宮浦地区外改築保全工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 工事用道路 L=200m、仮橋 １橋、盛土工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１１月 | 宮崎県日南市 | 宮崎県日南市 | １１ヶ月
175 | 宮崎河川国道事務所 | 日南・志布志道路 平野地区改良６工区（その１０）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 地盤改良工 一式、補強土壁工 一式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年１１月 | 宮崎県日南市 | 宮崎県日南市 | １１ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 日南・志布志道路 平野地区改良６工区（その１１）工事と一括発注予定
176 | 宮崎河川国道事務所 | 日南・志布志道路 平野地区改良６工区（その１１）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 地盤改良工 一式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年１１月 | 宮崎県日南市 | 宮崎県日南市 | １１ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 日南・志布志道路 平野地区改良６工区（その１０）工事と一括発注予定
177 | 宮崎河川国道事務所 | 日南・志布志道路 日南東郷ＩＣ地区改良（その２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 盛土工 一式、補強土壁工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１１月 | 宮崎県日南市 | 宮崎県日南市 | １１ヶ月
178 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度宮崎管内交通安全施設整備（その１）工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 区画線工 １式 防護柵工 １式 舗装工 １式 道路土工 １式 道路付属施設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県児湯郡都農町 | 宮崎県宮崎市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 令和７年度宮崎管内交通安全施設整備（その２）工事と令和７年度都城・日南管内交通安全施設整備工事と一括発注予定
179 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度宮崎管内交通安全施設整備（その２）工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 区画線工 １式 防護柵工 １式 舗装工 １式 道路土工 １式 道路付属施設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県宮崎市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 令和７年度宮崎管内交通安全施設整備（その１）工事と令和７年度都城・日南管内交通安全施設整備工事と一括発注予定
180 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度都城・日南管内交通安全施設整備工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 区画線工 １式 防護柵工 １式 舗装工 １式 道路土工 １式 道路付属施設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県都城市 | 宮崎県串間市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 令和７年度宮崎管内交通安全施設整備（その１）工事と令和７年度宮崎管内交通安全施設整備（その２）工事と一括発注予定
181 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度大炊田地区埋設護岸整備工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 沈下防止工 １式 埋設護岸工 ６袋 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 （主要建設資材需要見込み量） サンドパック 6袋 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県宮崎市 | ６ヶ月 | 公告予定 令和7年7月
182 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度宮崎海岸突堤被覆ブロック製作外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 被覆ブロック工 310個、捨石工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） コンクリート 約１０００ｍ３ | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県児湯郡新富町 | 宮崎県宮崎市 | ５ヶ月 | 公告予定 令和7年7月
183 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８年度宮崎右岸地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月１日着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 約７３万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等）１式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県宮崎市 | １２ヶ月
184 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８年度宮崎左岸地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月１日着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 約４０万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等）１式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県宮崎市 | １２ヶ月
185 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８年度本庄地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月１日着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 約１２１万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等）１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県東諸県郡綾町 | １２ヶ月
186 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８年度都城上流地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月１日着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 約９７万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等）１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県都城市 | 宮崎県都城市 | １２ヶ月
187 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８年度都城下流地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月１日着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 約１００万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等）１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県都城市 | 宮崎県都城市 | １２ヶ月
188 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８年度高岡地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月１日着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 約９０万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等）１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県宮崎市 | １２ヶ月
189 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８年度高鍋地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月１日着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 約６２万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等）１式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | 宮崎県児湯郡木城町 | １２ヶ月
190 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７・８年度東山崎横断歩道橋補修工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 1億円以上 2億円未満 | 塗装塗替工 約800m2 補修工（断面修復、橋面改良、階段タイル補修）１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県宮崎市 |  | １９ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 令和７年度島之内横断歩道橋補修外工事と令和７年度宮浦橋橋側歩道橋補修工事と令和７・８年度橋ノ口橋側道橋外補修工事と一括発注予定
191 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７・８年度橋ノ口橋側道橋外補修工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 1億円以上 2億円未満 | 塗装塗替工 約400m2 補修工（目地部漏水防止、金属パテ補修、支障塗装塗替、伸縮目地取替、ひびわれ注入、当て板補修）１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県日南市 |  | １１ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 令和７年度島之内横断歩道橋補修外工事と令和７年度宮浦橋橋側歩道橋補修工事と令和７・８年度東山崎横断歩道橋補修工事と一括発注予定
192 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度宮浦橋橋側歩道橋補修工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 塗装塗替工 約500m2 補修工（表面保護、ひびわれ注入、伸縮装置止水）１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県日南市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 令和７年度島之内横断歩道橋補修外工事と令和７・８年度橋ノ口橋側道橋外補修工事と令和７・８年度東山崎横断歩道橋補修工事と一括発注予定
193 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度島之内横断歩道橋補修外工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 1億円以上 2億円未満 | 塗装塗替工 １式 橋梁補修工（舗装打替、鏡面防水、当て板補強）１式 トンネル補修（剥落対策） 約400m2 舗装工 約3000m2 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県宮崎市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 令和７年度宮浦橋橋側歩道橋補修工事と令和７・８年度橋ノ口橋側道橋外補修工事と令和７・８年度東山崎横断歩道橋補修工事と一括発注予定
194 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度沖水橋側道橋補修外工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 塗装塗替工 約40m2 当て板補強工 1式 舗装工 約1,000m2 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県都城市 |  | ８ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
195 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度郡司分地区外舗装修繕工事 | 一般競争 | セメント・コンクリート舗装工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | コンクリート舗装（連続鉄筋コンクリート） 約3500m2 アスファルト舗装 約1000m2 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 宮崎県宮崎市 |  | １２ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
196 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度大淀川砂防ＣＣＴＶ設備設置外工事 | 一般競争 | 通信設備工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ＣＣＴＶ ９台更新、光ケーブル新設ＳＭ２０芯 約７ｋｍ、光ケーブル架空新設ＳＭ４芯 約６ｋｍ、 光ケーブル移設ＤＳＦ・ＳＭ約０．４ｋｍ、トンネル非常用設備撤去１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県西諸県郡高原町 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
197 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度宮崎管内電源設備設置工事 | 一般競争 | 受変電設備工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 【電気通信チャレンジ型試行工事】 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 屋外用無停電電源装置 7台、簡易型発動発電装置 2台、テレメータ設備用蓄電池 52個 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県児湯郡都農町 | 宮崎県都城市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
198 | 宮崎河川国道事務所 | 令和７年度宮浦反射板撤去工事 | 一般競争 | 通信設備工事 | 3,000万円未満 | 【電気通信チャレンジ型試行工事】 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 宮浦反射板撤去（6ｍ×6ｍ） （工事発注規模） 3，000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県日南市 |  | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
199 | 延岡河川国道事務所 | 令和７年度 天下地区伏越工外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 伏越工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県延岡市 |  | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
200 | 延岡河川国道事務所 | 令和７年度 延岡管内改築保全工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工1式、擁壁工1式、石 ブロック積工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、構造物撤去工1式、応急処理工1式、仮設工1式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年 ８月 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
201 | 延岡河川国道事務所 | 宮崎２１８号 三ヶ所地区改良（その２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、応急処理工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年１２月 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町 | １１ヶ月
202 | 延岡河川国道事務所 | 宮崎２１８号 押方地区改良（その１）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、応急処理工1式、仮設工1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１１月 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | ９ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 宮崎２１８号 押方地区改良（その２）工事と一括発注予定
203 | 延岡河川国道事務所 | 宮崎２１８号 押方地区改良（その２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、応急処理工1式、仮設工1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１１月 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | ９ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 宮崎２１８号 押方地区改良（その１）工事と一括発注予定
204 | 延岡河川国道事務所 | 令和８年度 五ヶ瀬川水系堤防除草工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年２月完成予定） 堤防除草工 800，000ｍ2 芝養生工30，000ｍ2 維持修繕工1式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県延岡市 | １１ヶ月
205 | 延岡河川国道事務所 | 令和８年度 延岡管内河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 河川土工：１式、天端工：１式、法覆護岸工：１式、根固工：１式、堤脚保護工：１式、管理用通路工：１式、防護柵工：１式、清掃工：１式、植栽維持工：１式、応急処理作業工：１式、仮設工：１式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県延岡市 | １２ヶ月
206 | 延岡河川国道事務所 | 令和７年度 亀崎交差点外交通安全対策外工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 路面切削及びアスファルト舗装 L=約４００ｍ、A=約４，５００ｍ２ 溶融式区画線 L=約１，０００ｍ、縁石工 L=約４０ｍ 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県日向市 | 宮崎県日向市 | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 令和７年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕工事と一括発注予定
207 | 延岡河川国道事務所 | 令和７年度 延岡管内橋梁補修外工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 1億円以上 2億円未満 | 橋梁補修工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１０月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県延岡市 | ７ヶ月
208 | 延岡河川国道事務所 | 令和７年度 東九州道（佐伯地区）舗装修繕工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 路面切削及びアスファルト舗装 延長約２，１００ｍ 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
209 | 延岡河川国道事務所 | 令和７年度 東九州道（延岡地区外）舗装修繕工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 路面切削及びアスファルト舗装 延長約２，１００ｍ 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県延岡市 | １３ヶ月
210 | 延岡河川国道事務所 | 令和７年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 路面切削及びアスファルト舗装 延長約２，１００ｍ 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県延岡市 | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 令和７年度 亀崎交差点外交通安全対策外工事と一括発注予定
211 | 川内川河川事務所 | 川内川北方地区掘削その３工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 河川土工 約 15千m3 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県姶良郡湧水町 | 鹿児島県姶良郡湧水町 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 羽月川下手地区掘削工事と一括発注予定
212 | 川内川河川事務所 | 羽月川下手地区掘削工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 河川土工 約 12千m3 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県伊佐市 | 鹿児島県伊佐市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 【一括審査方式試行工事】 川内川北方地区掘削その３工事と一括発注予定
213 | 川内川河川事務所 | 令和７年度高倉局外発電設備設置工事 | 一般競争 | 受変電設備工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 発電設備 ２台 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | 鹿児島県出水市 | ８ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
214 | 大隅河川国道事務所 | 持木川下流部渓流保全工（その３）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 流路護岸工 一式、床固め工 一式、応急処理工 一式、仮設工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１０月 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | １０ヶ月
215 | 大隅河川国道事務所 | 有村川３号堰堤改築（第二期）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 護岸工 一式、応急処理工 一式、仮設工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１０月 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | １２ヶ月
216 | 大隅河川国道事務所 | 肝属川川西地区掘削護岸（第十一工区）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 河川土工 一式、護岸工 一式、仮設工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ８月 | 鹿児島県鹿屋市 | 鹿児島県鹿屋市 | ９ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
217 | 大隅河川国道事務所 | 黒神川除石工外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 砂防土工 約8,000m3 （無人化施工 一式） 仮設工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
218 | 大隅河川国道事務所 | 日南・志布志道路中尾橋橋下部工（Ｐ２）躯体工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 橋脚 １基 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート：約１，２００ｍ３ 鋼材：約２２０トン | 令和 ７年 ９月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県志布志市 | ９ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
219 | 大隅河川国道事務所 | 日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その１）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路改良 延長約２００ｍ 仮設土留工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年１１月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県志布志市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その２）工事と一括発注予定
220 | 大隅河川国道事務所 | 日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路改良 延長約２００ｍ 仮設土留工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ７年１１月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県志布志市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その１）工事と一括発注予定
221 | 大隅河川国道事務所 | 油津・夏井道路新開地区（第３工区）外改良工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路改良 延長約１００ｍ 地盤改良工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１２月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県志布志市 | １２ヶ月
222 | 大隅河川国道事務所 | 油津・夏井道路金蔵輪地区（第２工区）改良その他工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 【技術提案チャレンジ試行工事】 盛土 約１０，０００m3 保全工事 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県志布志市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
223 | 大隅河川国道事務所 | Ｒ７大隅管内構造物補修外工事（その１） | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 構造物補修 １式 区画線設置 １式 応急処理 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県鹿児島市 | １１ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
224 | 大隅河川国道事務所 | Ｒ７大隅管内構造物補修外工事（その２） | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 構造物補修 １式 区画線設置 １式 応急処理 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ９月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県鹿児島市 | １１ヶ月 | 公告予定 令和７年９月
225 | 鹿児島国道事務所 | 鹿児島１０号白浜地区工事用道路整備（その１８）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式 仮設工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年１０月 | 鹿児島県姶良市 | 鹿児島県姶良市 | ８ヶ月
226 | 鹿児島国道事務所 | 鹿児島１０号白浜地区３工区地盤改良（その１）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 地盤改良工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１０月 | 鹿児島県姶良市 | 鹿児島県姶良市 | １１ヶ月
227 | 鹿児島国道事務所 | 鹿児島１０号花倉地区改良（その４）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式 仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ９月 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | １０ヶ月 | 公告予定 令和7年9月
228 | 鹿児島国道事務所 | 鹿児島２２０号敷根地区地盤改良（その５）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 地盤改良工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ９月 | 鹿児島県霧島市 | 鹿児島県霧島市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和7年9月
229 | 鹿児島国道事務所 | 鹿児島３号上穴迫地区改良（その５）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 函渠工 １式 地盤改良工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ９月 | 鹿児島県阿久根市 | 鹿児島県阿久根市 | １２ヶ月 | 公告予定 令和7年9月
230 | 鹿児島国道事務所 | 鹿児島３号伊勢迫地区跨道橋下部工（Ａ２）外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 萇野村中線跨道橋下部工 A2 １基 盛土工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ９月 | 鹿児島県阿久根市 | 鹿児島県阿久根市 | １２ヶ月 | 公告予定 令和7年9月
231 | 鹿児島国道事務所 | 令和７・８年度加治木維持管内橋梁補修工事 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 橋梁補修：２橋 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ７年１０月 | 鹿児島県霧島市 | 鹿児島県霧島市 | １０ヶ月
232 | 鹿児島国道事務所 | 令和７・８年度国道３号湯田橋上部工工事 | 一般競争 | プレストレスト・コンクリート工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ＰＣ橋工 １式、架設工法：架設桁架設 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート １式、プレキャストセグメントスラブ桁 １式 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県薩摩川内市 | 鹿児島県薩摩川内市 | １３ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
233 | 鹿児島国道事務所 | 令和７年度国道３号湯田橋護岸外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 余裕期間設定（実工期は契約工期内で任意に設定） 法覆護岸工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 1式、コンクリートブロック １式、大型ブロック １式 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県薩摩川内市 | 鹿児島県薩摩川内市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
234 | 鹿児島国道事務所 | 令和７年度阿久根維持管内舗装修繕外工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 舗装工 １式、法面工 一式、仮設工 一式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 1式、生コンクリート １式 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県出水市 | 鹿児島県いちき串木野市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
235 | 鹿児島国道事務所 | 令和７年度鹿児島国道管内防災外工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 吹付枠工 １式、モルタル吹付（枠内）１式、落石防護柵 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 吹付枠工（モルタル・コンクリート） １式、ラス １式、落石防護柵 １式 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県日置市 | 鹿児島県霧島市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
236 | 鹿児島国道事務所 | 令和７・８年度鹿児島国道管内道路情報表示装置設置工事 | 一般競争 | 通信設備工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 「電気通信チャレンジ型試行工事」 「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 道路情報表示装置更新 ５箇所 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | １３ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
237 | 鹿児島国道事務所 | 令和７・８年度鹿児島国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事 | 一般競争 | 通信設備工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 「電気通信チャレンジ型試行工事」 「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） ＣＣＴＶ設備更新 １８台 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | １３ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
238 | 緑川ダム管理所 | 令和７年度 緑川ダム堆砂対策（その２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 【企業実績評価型試行工事】 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和７年１０月の間で任意に設定、令和８年３月完了予定） 掘削 約10,000m3 土砂運搬工 約10,000m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 熊本県下益城郡美里町 | 熊本県上益城郡山都町 | ７ヶ月 | 公告予定：令和７年７月
239 | 鶴田ダム管理所 | 鶴田ダム堤頂照明外設置工事 | 一般競争 | 電気設備工事 | 6,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約期間内で任意に設定） （工事発注規模） 6,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） ダム堤頂照明 １６基１６灯 堤内照明 一式 | 令和 ７年 ７月 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 |  | ６ヶ月 | 公告予定 令和７年７月 競争参加資格：電気設備工事（Ｂ等級またはＣ等級）
240 | 山国川河川事務所 | 令和７年度 下宮永排水機場設備修繕工事 | 一般競争 | 機械設備工事 | 3,000万円未満 | 【機械チャレンジ型試行工事（技術者確保タイプ）】 （工事発注規模） 3,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 直流電源盤（700×800×2,350）１面(600kg)、角落し（3,110×1,000）４門(1,866KG)、角落し（2,510×1,000）２門(784kg) | 令和 ７年 ７月 | 大分県中津市 | 大分県中津市 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
241 | 山国川河川事務所 | 令和７年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 【企業実績評価型試行工事】 河川土工 １式、付属物設置工 １式、排水構造物工 １式、舗装工 １式、根固製作工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ７月 | 福岡県築上郡上毛町 | 福岡県築上郡上毛町 | ７ヶ月 | 公告予定 令和７年７月
242 | 山国川河川事務所 | Ｒ７山国川河川事務所庁舎外壁改修外工事 | 一般競争 | 建築工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 【営繕チャレンジ型試行工事】 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） １）山国川河川事務所庁舎 RC-3 延べ面積2,311m2 改修１棟（外壁改修工事） ２）牛神宿舎 RC-2 延べ面積315m2 改修１棟（防水改修工事） （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年１０月 | 大分県中津市 |  | ４ヶ月 | 競争参加資格：建築工事（Ｃ等級またはＤ等級）
243 | 有明海沿岸国道事務所 | 佐賀２０８号 川副地区舗装（１工区）工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 道路土工 １式 舗装工 １式 排水構造物工 １式 防護柵工 １式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １１ヶ月 | 公告予定：令和7年9月
244 | 有明海沿岸国道事務所 | 佐賀２０８号 川副地区舗装（２工区）工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 | 道路土工 １式 舗装工 １式 排水構造物工 １式 防護柵工 １式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 | 令和 ７年１０月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １０ヶ月
245 | 有明海沿岸国道事務所 | 佐賀２０８号 川副地区道路付属物設置工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 防護柵工 １式 標識工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１０月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １０ヶ月
246 | 有明海沿岸国道事務所 | 佐賀２０８号 諸富地区舗装工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 道路土工 １式 舗装工 １式 排水構造物工 １式 防護柵工 １式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ７年 ９月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １１ヶ月 | 公告予定：令和7年9月
247 | 有明海沿岸国道事務所 | 佐賀２０８号 諸富地区道路付属物設置工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 防護柵工 １式 標識工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年１０月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １０ヶ月
248 | 有明海沿岸国道事務所 | 佐賀２０８号 諸富ＩＣ～川副ＩＣ道路情報板外設置工事 | 一般競争 | 通信設備工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路情報表示装置 ４面 非常電話設備 ４台 有線通信路設備 １式 ＣＣＴＶ設備 ２台 簡易型発電装置 １台 配電線 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ８月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １０ヶ月 | 公告予定 令和７年８月
249 | 有明海沿岸国道事務所 | 佐賀２０８号 諸富ＩＣ～川副ＩＣ道路照明設備外設置工事 | 一般競争 | 電気設備工事 | 6,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路照明灯（ポール含む） 20基 ブリンカーライト 2基 （工事発注規模） 6,000万円未満 | 令和 ７年１０月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １０ヶ月
250 | 有明海沿岸国道事務所 | 熊本２０８号 大島高架橋下部工（Ｐｍ６）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 橋梁下部工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ７年 ８月 | 熊本県荒尾市 | 熊本県荒尾市 | ９ヶ月 | 公告予定：令和7年8月
251 | 鹿児島営繕事務所 | 宮崎法務分室（Ｒ７）エレベーター設備工事 | 一般競争 | 機械設備工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 【営繕チャレンジ型試行工事】 エレベーター設備改修工事 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ７年 ７月 | 宮崎県宮崎市 |  | １０ヶ月 | 公告予定 令和７年７月