## 道路事業
○事業内容公表（九州地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 3000 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地買収推進：西本町地区A=1,100m2 ・工事推進：東田橋(L=20m)下部・上部工 東田高架橋(L=243m)上部工 東田高架橋(L=243m)床版工 東田地区改良L=500m 田町１号橋(L=41m)上部工 田町２･３号橋(L=60m、L=51m)上部工 黒崎高架橋(L=173m)床版工 前田～黒崎地区舗装L=1,400m | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約８５％ 皇后崎ランプ 平成23年度供用予定 前田ランプ～黒崎北ランプ L=1.4㎞(2/4)平成23年度供用予定 尾倉ランプ～前田ランプ L=0.9㎞(2/4)平成24年度供用予定 春の町ランプ～尾倉ランプ L=0.6㎞(2/2)平成28年度以降供用予定 黒崎西ランプ 平成28年度以降供用予定
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス | 700 | ・調査推進：香椎地区（埋蔵文化財調査） 構造物詳細設計 ・用地買収推進：下原・香椎駅東・香椎・水谷・ 松崎地区 A=390m2 ・用地国債（再取得）：香椎駅東・香椎・ 水谷地区A=3,200m2 ・工事推進：松香台跨道橋(L=54m)上部工 香椎地区改良L=700m 石坂地区改良L=100m 水谷地区改良L=300m | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約８７％ 福岡市東区下原～ 国道201号(松島交差点) L=5.2km(6/6)平成28年度以降供用予定
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 1340 | ・調査推進：道路詳細設計、 合川地区、鳥栖地区用地調査 ・用地買収推進：合川・宮ノ陣・小郡地区A=4,000m2 ・工事着手：筑後川橋(L=393m)下部工 | 用地進捗率：約７％ 事業進捗率：約８％ 鳥栖市高田町～久留米市東合川 L=4.5km(2/4)平成28年度以降供用予定
福岡県 | 一般国道10号 豊前拡幅 | 300 | ・調査推進：道路詳細設計 ・工事推進：唐原地区改良L=1,000m 新京手橋（L=33m)上部工 下野地地区舗装L=900m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約５０％ 下野地交差点～大池公園入口交差点 L=0.9km(4/4)平成23年度供用予定 大池公園入口交差点～唐原交差点 L=1.0km(4/4)平成24年度供用予定 唐原交差点～新山国大橋交差点 L=0.5km(4/4)平成28年度以降供用予定
福岡県 | 一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス | 800 | ・調査推進：水文調査 ・用地買収推進：糸田地区A=480m2 ・用地補償：下三緒地区事業損失補償 ・工事推進：新穂波大橋（L=144m)上部工 秋松地区舗装L=1,000m 忠隈高架橋（L=140m)下部工 忠隈高架橋（L=140m)上部工 山内地区改良L=200m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９３％ 飯塚市弁分～堀池古川交差点 L=1.0km(4/4)平成23年度供用予定 堀池交差点～五穀神交差点 L=1.1km(4/4)平成25年度供用予定 飯塚市下三緒～庄内工業団地交差点 L=1.4km(4/4)平成26年度供用予定 庄内工業団地交差点～見立入口交差点 L=4.7km(4/4)平成28年度以降供用予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 30 | ・調査推進：道路予備設計、用地幅杭設置 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約０％ 香春町大字鏡山～同町大字鏡山 L=2.1km(4/4)平成28年度以降供用予定
福岡県 | 一般国道201号 行橋インター関連 | 2410 | ・調査推進：道路詳細設計、 片島地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：吉国～二崎地区A=5,300m2 ・用地国債（再取得）：木ノ元～二先地区A=23,000m2 ・工事推進：猪熊地区改良L=200m 吉国地区改良L=300m 吉国～二崎地区改良L=1,800m 小波瀬川橋（L=36m)下部・上部工 小波瀬跨線橋（L=66m)下部・上部工 一口川橋（L=22m)下部工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約７１％ 行橋市大字吉国～苅田町大字二崎 L=4.5km(2/4)平成25年度供用予定
福岡県 | 一般国道202号 福岡外環状道路 | 250 | ・調査推進：事業損失調査、構造物詳細設計 ・用地補償：井尻地区事業損失補償 ・工事推進：井尻地区歩道橋(L=22m)設置 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９９％ 福岡市博多区立花寺～同市南区的場 L=3.9㎞(4/4)平成23年4月29日供用済
福岡県 | 一般国道208号 大牟田高田道路、高田大和バイパス、大川バイパス | 4012 | ・調査推進：構造物詳細設計、道路予備設計 橋梁予備設計、小保地区用地幅杭設置 矢加部地区（埋蔵文化財調査） ・用地補償：新港地区支障物件移設補償 ・用地買収推進：野田地区A=620m2、 九網地区A=3,800m2 ・工事推進：諏訪公園橋(L=785m)床版工 大牟田地区舗装L=1,900m 昭和開地区改良L=2,200m 南野連続高架橋(L=964m)床版工 徳益高架橋(L=2,538m)上部・床版工 大和地区舗装L=3,200m 塩塚川側道橋(L=232m)下部工 二ツ川側道橋(L=35m)下部工 矢加部側道橋(L=34m)上・下部工 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約７１％ 三池港IC～大牟田IC L=1.9km(自専部2/4)平成23年度供用予定 大和南IC～徳益IC（国道443号BP接続） L=3.2㎞(自専部2/4)平成24年度供用予定 大牟田北IC～黒崎IC（付加車線） L=1.3km(自専部4/4)平成24年度供用予定 徳益IC～三橋IC L=1.7km(一般部2/2)平成25年度供用予定 三橋IC～柳川東IC L=2.1km(一般部2/2)平成26年度供用予定 徳益IC～柳川西IC L=4.5km(自専部2/4)平成28年度以降供用予定 大川東IC～大野島IC L=3.7km(自専部2/4)平成28年度以降供用予定
福岡県・佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 200 | ・調査推進：道路予備設計、橋梁予備設計、水文調査 諸富地区、大野島地区用地幅杭設置 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約０％ 大野島IC～佐賀JCT L=9.0km(2/4)平成28年度以降供用予定
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 400 | ・調査推進：構造物詳細設計 常盤地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：常盤地区A=1,000m2 ・工事推進：常盤地区改良L=500m | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約８３％ 東小田栄町線～殖木入地甘木線 L=1.3㎞(2/4)平成25年度供用予定 国道210号～甘木田主丸線 L=1.1km(2/4)平成28年度以降供用予定
福岡県 | 一般国道322号 八丁峠道路 | 200 | ・調査推進：環境調査、道路詳細設計（朝倉地区） トンネル修正設計（朝倉地区） ・用地買収推進：上野鳥地区A=4,200m2 ・工事推進：千手川橋（L=42m)下部・上部工 | 用地進捗率：約８４％ 事業進捗率：約６％ 嘉麻市大力～朝倉市秋月野鳥 L=4.5km(2/2)平成28年度以降供用予定
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 98 | ・調査推進：構造物詳細設計 ・用地買収推進：前原地区A=1,500m2 ・工事：前原地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約７５％ 前原富士線～雷山前原線 L=3.0km(一般部2/2,2/4) 平成28年度以降供用予定 糸島市東～二丈IC L=3.0km(自専部4/4)平成28年度以降供用予定 二丈IC～福井 L=5.8km(4/4)平成28年度以降供用予定
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 40 | ・調査推進：道路予備設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約０％ 鳥栖市姫方町～同市酒井西町 L=2.4km(4/4)平成28年度以降供用予定
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 100 | ・調査推進：姉川地区用地調査 ・用地買収推進：姉川地区A=900m2 | 用地進捗率：約３８％ 事業進捗率：約６７％ 姉川橋区間 L=0.5㎞(2/4)平成27年度供用予定 大町橋交差点～上犬童交差点 L=2.3㎞(4/4)平成28年度以降供用予定
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 75 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地補償：久津具地区支障物件移設補償 ・工事推進：久津具地区改良L=100m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約７６％ 北方町大字大崎～同町大字大崎 L=1.4km(2/4)平成28年度以降供用予定
佐賀県 | 一般国道202号 伊万里バイパス | 25 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地買収推進：大坪地区A=1,300m2 ・工事推進：白野地区改良L=100m | 用地進捗率：約９１％ 事業進捗率：約９６％ 伊万里市大坪町 L=1.0km(4/4)平成25年度供用予定
佐賀県 | 一般国道203号 厳木バイパス | 450 | ・調査推進：岩屋地区環境調査 ・用地補償：長部田地区支障物件移転補償 ・工事推進：本山１号橋（L=90m）床版工 岩屋１号橋（L=87m）上部工 長部田地区改良L=200m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９２％ 長部田IC～岩屋IC L=2.1㎞(2/4)平成25年度供用予定 岩屋IC 平成26年度供用予定
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 75 | ・調査推進：道路構造検討 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約０％ 多久東IC～三日月IC L=5.3km(2/4)平成28年度以降供用予定
佐賀県 | 一般国道497号 唐津伊万里道路 | 4600 | ・調査推進：道路詳細設計、構造物詳細設計 ・用地買収推進：谷口・府招地区A=18,300m2 ・用地国債（再取得）：原屋敷・府招・重橋・ 谷口・古里・津留地区A=30,600m2 ・工事推進：板治川橋（L=248m）下部工 原屋敷橋（L=226m）下部工 古里１号橋（L=83m）下部工 古里２号橋（L=220m）下部工 千々賀山田地区改良L=1,500m 北波多地区改良L=200m 谷口地区改良L=150m 行合野地区改良L=300m 養母田地区舗装L=1,500m 千々賀地区舗装L=2,500m 北波多地区舗装L=2,000m | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約６７％ 唐津IC～千々賀山田IC L=4.5㎞(2/4)平成23年度供用予定 千々賀山田IC～北波多IC L=3.5㎞(2/4)平成25年度供用予定 北波多IC～谷口IC L=4.8㎞(2/4)平成26年度供用予定 谷口IC～伊万里東IC L=5.3㎞(2/4)平成28年度以降供用予定
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 100 | ・調査推進：道路予備設計 ・用地買収推進：伊万里東IC～伊万里中IC A=32,000m2 | 用地進捗率：約１％ 事業進捗率：約７％ 伊万里東IC～伊万里西IC L=6.6km(2/4)平成28年度以降供用予定
佐賀県・長崎県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 4025 | ・調査推進：水文調査、 今福～調川、山代地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：今福地区 A=1,100m2 調川地区 A=8,200m2 志佐地区 A=3,200m2 久原・立岩・浦ノ崎地区A=6,600m2 ・用地国債（再取得）：今福地区 A=6,200m2 調川地区 A=4,400m2 久原地区・立岩地区A=36,900m2 ・工事推進：今福地区改良 L=920m 調川地区改良 L=120m 今福２号橋(L=37m)下部工 今福１号跨道橋(L=42m)上下部工 今福３号橋(L=44m)下部工 平尾橋(L=26m)上部工 調川２号橋(L=64m)下部工 尾路崎地区改良L=300m 浜鴫地区改良L=150m | （山代IC～松浦IC） 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約２４％ 山代IC～今福IC L=5.5㎞(2/2)平成26年度供用予定 伊万里西IC～山代IC L=6.9km(2/2)平成28年度以降供用予定 今福IC～松浦IC L=4.8km(2/2)平成28年度以降供用予定
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 710 | ・調査推進：久原地区事業損失調査 ・用地補償：久原地区事業損失補償 ・工事推進：久原地区改良、舗装 L=700m | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約８５％ 久原二丁目～与崎交差点 L=0.7km(4/4)平成23年度供用予定 空港南口交差点～水主町交差点 L=0.5km(4/4)平成28年度以降供用予定
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 2735 | ・調査推進：黒崎・赤崎地区用地調査 道路詳細設計、橋梁詳細設計 ・用地買収推進：森山地区 A=22,400m2 ・工事推進：田尻地区改良 L=120m 仁反田川橋(L=489m)下部工 | 用地進捗率：約３２％ 事業進捗率：約２９％ 愛野森山バイパス関連 平成24年度供用予定 田尻IC～尾崎IC L=4.8km(自専部2/2)平成28年度以降供用予定 愛野町～尾崎交差点 L=6.0km(歩道部)平成28年度以降供用予定
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 400 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地買収推進：指方地区 A=1,700m2 ・工事推進：指方地区改良 L=260m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３１％ 小浦橋～佐世保市指方町 L=0.7km(4/4)平成25年度供用予定 佐世保市指方町～佐世保市南風崎町 L=2.2km(4/4)平成28年度以降供用予定
長崎県 | 一般国道251号 島原中央道路 | 3200 | ・調査推進：眉山トンネル水文調査 ・用地買収推進：南下川尻地区A=219m2 ・用地国債（再取得）：秩父が浦地区Ａ＝3977m2 ・工事推進：萩ヶ丘高架橋（L=67m）上部工 秩父が浦ＩＣ部改良 Ｌ＝300m 萩ヶ丘高架橋(L=66.5m)床版工 下折橋地区付替市道 L＝400m 眉山トンネル附帯設備 新湊地区舗装 L=1,200m 下折橋地区舗装 L=1,600m 道路付属施設設置工事 L=3,600m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８０％ 秩父が浦IC～島原IC L=4.5km(2/4)平成24年度供用予定
長崎県 | 一般国道497号 佐々佐世保道路 | 650 | ・調査推進：末永地区事業損失調査 ・用地補償：末永地区事業損失補償 ・工事推進：佐々IC～相浦中里IC舗装L=4,000m 工事用道路撤去 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９９％ 佐々IC～相浦中里IC L=4.0km(2/4)平成23年度供用予定
熊本県 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 3100 | ・調査推進：山都地区（埋蔵文化財調査）、 橋梁詳細設計、跨道橋詳細設計、 構造物詳細設計、水文調査 ・用地買収推進：益城地区、御船地区、 山都地区A=56,400m2 ・用地補償：浄光寺地区支障物件移設 ・工事推進：鶴山谷トンネル(L=288m) 田代第一トンネル(L=512m) 小池橋(L=44m)上部工 八丁第二橋(L=78m)上部工 矢形川橋(L=184m)上部工 八勢川橋(L=226m)下部工・上部工 八丁第一橋(L=90m)下部工 高平跨道橋(L=76m)上部工 小池地区改良L=300m 上野地区改良L=900m 金内地区改良L=400m 中畑地区改良L=200m | 用地進捗率：約９１％ 事業進捗率：約３８％ 嘉島JCT～小池IC L=1.8km(2/4)平成25年度供用予定 小池IC～矢部IC L=21.2km(2/4)平成28年度以降供用予定
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 4700 | ・調査推進：芦北地区（埋蔵文化財調査）、 構造物詳細設計、 女島・津奈木地区水文調査 道路予備設計、構造検討 ・用地買収推進：千代地区、町中地区、 小津奈木地区、浜崎地区A=42,000m2 ・工事推進：津奈木トンネル（L=1,848m) 湯浦トンネル(L=1,166m) 湯浦川橋(L=413m)上・下部工 千代地区改良 L=600m 鶴橋(L=54m)下部工 | 用地進捗率：約２９％ 事業進捗率：約２４％ 芦北IC～津奈木IC L=7.7km(2/4)平成27年度供用予定 津奈木IC～出水IC L=21.9km(2/4)平成28年度以降供用予定
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 280 | ・調査推進：鐙田地区（埋蔵文化財調査）、 橋梁予備設計、 植木～下硯川地区用地幅杭設置、 植木～下硯川地区用地調査 ・用地買収推進：平野地区A=150m2 | 用地進捗率：約３５％ 事業進捗率：約３１％ 熊本市植木町鞍掛～同市植木町鐙田 L=2.3km(2/4)平成23年4月22日供用済 熊本市植木町鐙田～国道3号 L=3.3km(2/4)平成28年度以降供用予定
熊本県 | 一般国道3号 熊本北バイパス | 1340 | ・調査推進：四方寄地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：四方寄地区、鶴羽田地区A=4,200m2 ・工事推進：四方寄地区改良L=200m | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約９３％ 国道3号～須屋交差点 L=1.8km(2/4)平成26年度供用予定
熊本県 | 一般国道3号 松橋バイパス | 250 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地補償：久具地区支障物件移設 ・工事推進：久具地区改良、舗装 L=1,500m | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約４１％ 宇城市松橋町曲野～宇城市松橋町豊福 L=1.5km(4/4)平成23年度供用予定 宇城市松橋町豊福～宇城市松橋町豊福 L=1.2km(4/4)平成28年度以降供用予定
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 1300 | ・調査推進：道路詳細設計、軟弱地盤対策検討 ・用地買収推進：城塚地区A=1,000m2 ・工事推進：笹原地区改良L=400m 緑川大橋(L=720m)下部工 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約２７％ 海路口IC～城塚IC L=3.8km(2/4)平成28年度以降供用予定
熊本県 | 一般国道57号 立野拡幅 | 800 | ・調査推進：構造物詳細設計 ・用地買収推進：立野～瀬田地区A=4,700m2 ・工事推進：比丘尼谷橋（L=210m）下部工 立野地区改良 L=200m | 用地進捗率：約６６％ 事業進捗率：約８４％ (村)本村法立線～大津町大字瀬田 L=1.5㎞(4/4)平成26年度供用予定 阿蘇郡南阿蘇村大字立野～阿蘇大橋交差点 L=0.9km(4/4)平成28年度以降供用予定
熊本県 | 一般国道57号 瀬田拡幅 | 500 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地買収推進：瀬田地区A=8,600m2 ・工事推進：瀬田地区改良L=100m | 用地進捗率：約３０％ 事業進捗率：約１７％ 大津町大字瀬田～(町)石坂線 L=1.0km(4/4)平成26年度供用予定 (町)石坂線～大津町大字吹田 L=2.1km(4/4)平成28年度以降供用予定
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 70 | ・調査推進：城塚～網田地区環境調査、道路予備設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約０％ 城塚IC～網田IC L=6.7km(2/2)平成28年度以降供用予定
熊本県 | 一般国道208号 玉名バイパス | 510 | ・調査推進：山田地区、築地地区(埋蔵文化財調査） ・用地国債（再取得）：立願寺地区～開田地区 A=8,400m2 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８６％ (県)玉名停車場立願寺線～国道208号 L=4.2km(2/4)平成23年2月26日供用済
大分県 | 東九州自動車道 佐伯～蒲江 | 5740 | ・調査推進：佐伯地区水文調査、道路詳細設計 城西地区 （埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：門前～八迫地区A=11,000m2 上岡地区A=900m2 上城地区A=15,800m2 岸河内地区A=1,700m2 谷川地区A=48,000m2 山口地区A=900m2 野々河内地区A=9,200m2 ・工事推進： 上岡トンネル(L=521m) 佐伯トンネル(L=1,561m) 大越トンネル(L=1,221m) 山口第２トンネル(L=1,057m) 下孫四郎トンネル(L=302m) 蒲江トンネル(L=2,819m) 古市橋（L=19.5m)上部工 番匠川橋(L=539m)下部工 元越大橋(L=376m)下部工 虚空蔵２号橋(L=21.8m)上部工 門前地区改良L=100m 古市地区改良L=100m 上城地区改良L=100m 下孫四郎地区改良L=100m 岸河内地区改良L=100m 三軒屋地区改良L=100m 野々河内地区改良L=200m | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約３３％ 佐伯IC～蒲江IC L=20.4km(2/4)平成28年度以降供用予定
大分県・宮崎県 | 東九州自動車道 蒲江～北川 | 12680 | ・調査推進：蒲江、北浦～北川地区水文調査、 道路詳細設計 ・用地買収推進：丸市尾地区A=400m2 波当津地区A=200m2 家田・北川IC地区A=600m2 ・工事推進：森崎トンネル(L=1,202m) 丸市尾トンネル(L=334m) 葛原トンネル(L=2,778m) 陣が峰トンネル(L=467m) 森崎川橋(L=77m)上部工 波当津地区改良L=300m 森崎地区改良L=100m 丸市尾地区改良L=100m 葛原地区改良L=100m 家田第三橋(L=174m)上部工 北川橋(L=663m)上部工 陣が峰トンネル(L=2,284m) 古江トンネル(L=2,417m) 熊野江第一トンネル(L=832m) 須美江トンネル(L=1,297m) 家田第二トンネル(L=199m) 陣が峰トンネル監査路L=1,504m 陣が峰トンネル電気設備等L=2,284m 地下・熊野江・須美江・家田地区改良L=800m 須美江トンネル外電気設備、舗装L=1,991m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６１％ 蒲江IC～北浦IC L=14.2km(2/4)平成24年度供用予定 須美江IC～北川IC L=5.6km(2/4)平成25年度供用予定 北浦IC～須美江IC L=6.4km(2/4)平成28年度以降供用予定
大分県 | 一般国道10号 別大拡幅 | 750 | ・調査推進：日出地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：日出地区A=2,700m2 ・工事推進：日出地区改良、舗装L=80m 日出地区歩道橋下部工 高崎山地区舗装L=500m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９８％ 高崎山地区 L=0.5km(6/6)平成23年度供用予定 日出地区 L=0.6km(4/4)平成25年度供用予定
大分県 | 一般国道10号 古国府拡幅 | 150 | ・調査推進：錦町地区（埋蔵文化財調査） ・工事推進：錦町地区改良、舗装L=160m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９１％ 大分市顕徳町～大分市元町 L=0.6km(4/4)平成24年度供用予定
大分県 | 一般国道57号 大野竹田道路 | 1320 | ・調査推進：構造物詳細設計 大野・朝地地区（埋蔵文化財調査） 大野・朝地・竹田地区水文調査 ・用地買収推進：大野・朝地・竹田地区A=88,000m2 ・工事推進：大野・朝地・竹田地区改良 L=1,300m 屋原橋（L=27m）上部工 朝地ＩＣランプ橋（L=22m）下部工 加原川橋（L=21m）下部工 向原川橋（L=42m）下部工 | 用地進捗率：約８２％ 事業進捗率：約４９％ 大野IC～朝地IC L=6.3㎞(2/4)平成26年度供用予定 朝地IC～竹田IC L=6.0km(2/4)平成28年度以降供用予定
大分県 | 一般国道210号 田原拡幅 | 100 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地買収推進：田原地区 A=160m2 ・工事推進：横瀬・田原地区改良、舗装L=500m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９２％ 大分市大字横瀬～大分市大字田原 L=0.5km(4/4)平成23年度供用予定 大分市大字田原～大分市大字木上 L=0.4km(4/4)平成25年度供用予定
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 550 | ・調査推進：橋梁詳細設計 三光～羅漢寺地区水文調査 三光～羅漢寺地区（環境調査） 三光～羅漢寺地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：三光～羅漢寺間A=70,000m2 ・工事推進：三光～田口間 改良L=400m 猪ノ川内川橋（L=21m）下部工 | 用地進捗率：３％ 事業進捗率：約５％ 中津三光IC～本耶馬渓IC L=12.8km(2/2)平成28年度以降供用予定
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 6040 | ・調査推進：宮崎・北郷地区水文調査 芳ノ元・九平地区地質調査 ・用地補償：郷之原地区支障物件移設補償 ・工事推進：丸目トンネル(L=1,117m) 猪八重トンネル(L=4,858m) 芳ノ元トンネル(L=1,898m) 清武橋(L=24m）下部工 郷之原地区改良L=1,000m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６３％ 清武JCT～清武南IC L=1.2km(2/4)平成24年度供用予定 清武南IC～北郷IC L=17.8km(2/4)平成28年度以降供用予定
宮崎県 | 東九州自動車道 北郷～日南 | 240 | ・調査推進：北郷・日南地区水文調査 ・用地買収推進：松永地区 A=2300m2 ・工事推進：大藤・日南地区改良 L=1,500m | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約４６％ 北郷IC～日南IC L=9.0km(2/4)平成28年度以降供用予定
宮崎県 | 一般国道10号 延岡道路 | 9140 | ・調査推進：北川～延岡地区水文調査、 道路詳細設計 ・用地補償：長井・須佐地区支障物件移設補償 ・工事推進：北川IC・長井・須佐地区改良L=400m 北川ICランプ橋（L=39m）上部工 北川第一橋(L=594m)上部工 北川第一橋(L=594m)床版工 北川第二橋(L=472m)上部工 祝子川橋(L=126m)上部工 小峰高架橋(L=304m)床版工 行縢川橋(L=379m)床版工 北川第一トンネル(L=630m) 北川第二トンネル(L=479m) 差木野第一トンネル(L=934m） 祝子トンネル（L=1,925m) 宇和田トンネル(L=1,504m) 祝子トンネル外電気設備・舗装等L=6,208m 北川第一・第二・第三トンネル 電気設備・舗装等L=1,354m 祝子トンネル外付属物L=3,429m 宇和田トンネル外照明設備L=4,283m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約６４％ 北川IC～延岡JCT・IC L=12.8km(2/4)平成24年度供用予定
宮崎県 | 一般国道10号 門川日向拡幅 | 260 | ・調査推進：財光寺地区用地調査 ・用地国債（再取得）：財光寺地区A=2,200m2 ・工事：財光寺地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９１％ 事業進捗率：約７８％ 木原交差点～赤岩川 L=0.8km(4/4)平成25年度供用予定 長江交差点～木原交差点 L=1.2km(4/4)平成28年度以降供用予定 赤岩川～日向市大字平岩 L=0.3km(4/4)平成28年度以降供用予定
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路 | 700 | ・調査推進：平塚地区（埋蔵文化財調査）、 道路詳細設計 ・用地国債（再取得）：南横市・蓑原地区A=3400m2 ・工事推進：平塚～五十町舗装 L=1,900m | 用地進捗率：約５６％ 事業進捗率：約５３％ 平塚IC～五十町IC L=1.9km(2/4)平成23年度供用予定 乙房IC～平塚IC L=5.8km(2/4)平成28年度以降供用予定
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 10 | ・調査推進：道路予備設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約０％ 都城IC～乙房IC L=5.7km(2/4)平成28年度以降供用予定
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 420 | ・調査推進：大渕・下田島地区水文調査 ・工事推進：日向大橋(L=572m)下部工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約６５％ 田中地区 L=0.8km(4/4)平成28年度以降供用予定 日向大橋関連 L=1.0km(4/4)平成28年度以降供用予定
宮崎県 | 一般国道218号 北方延岡道路 | 440 | ・調査推進：蔵田～北方地区水文調査 蔵田・南久保山地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：蔵田・南久保山地区A=18,000m2 ・工事推進：小原・十郎ヶ尾地区改良L=500m | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約７１％ 蔵田交差点（仮称）～北方IC L=4.6km(2/2)平成27年度供用予定
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂日之影道路 | 100 | ・調査推進：道路予備設計、深角地区水文調査、 深角地区地質調査 末市・深角・平底地区用地幅杭設置、 末市・深角・平底地区用地調査 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約０％ 末市交差点（仮称）～ 七折交差点（仮称） L=5.7km(2/2)平成28年度以降供用予定
鹿児島県 | 東九州自動車道 志布志～末吉財部 | 6740 | ・調査推進：道路詳細設計、 志布志～曽於弥五郎間 （埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：志布志～曽於弥五郎 A=45,000m2 ・工事推進：大鳥川橋(L=292m)上部工 串良川橋(L=400m)上部工 篭谷橋(L=237m)上部工 梅ヶ渡川橋(L=213m)上部工 鹿屋串良～曽於弥五郎間改良 L=8,000m 大谷川橋(L=169m)上部工 炭床橋(L=108m）下部工 月野川第二橋（L=107m)下部工 前迫跨道橋(L=71m)上部工 塗木跨道橋(L=36m)上部工 後田水路橋(L=29m)上部工 鹿屋串良～曽於弥五郎間舗装L=1,800m 流末水路整備（L=500m） 志布志～鹿屋串良間改良L=1,000m | 用地進捗率：約８７％ 事業進捗率：約５０％ 鹿屋串良IC～曽於弥五郎IC L=17.7km(2/4)平成26年度供用予定 志布志IC～鹿屋串良IC L=19.2km(2/4)平成28年度以降供用予定
鹿児島県 | 一般国道3号 出水阿久根道路 | 3200 | ・調査推進：環境調査、西ノ下・中郡地区（文化財調査） ・用地買収推進：下知識町・福ノ江町・浦田町・ 平和町・荘・唐笠木・上水流・ 下水流･野田町下名・ 野田町上名･多田･鶴川内･ 赤瀬川地区 A=100,000m2 ・用地国債（再取得）：荘・唐笠木・上水流・ 下水流・鶴川内地区A=26,300m2 ・工事推進：野田ＩＣ橋(L=38m)上部工 牧内栫線跨道橋(L=33m)上部工 牧内内田線跨道橋(L=55m)上下部工 栗林牧内線跨道橋(L=45m)上下部工 野田・多田・鶴川内地区改良 L=1,300m | 用地進捗率：約７１％ 事業進捗率：約２９％ 阿久根北IC～鶴川内IC L=4.2km(2/4)平成26年度供用予定 野田IC～阿久根北IC L=4.0km(2/4)平成27年度供用予定 出水IC～野田IC L=6.7km(2/4)平成28年度以降供用予定
鹿児島県 | 一般国道3号 川内隈之城道路 | 4900 | ・調査推進：水文調査、上新田・堀之内・山仁田・ 山口地区 (埋蔵文化財調査) ・用地買収推進：水引・小倉・高江・宮里・青山・ 都地区 A=29,000m2 ・用地国債（再取得）：高江・宮里・青山地区A=53,200m2 ・工事推進：川内川橋(L=330m)上部工 青山堀之内線跨道橋(L=54m)上下部工 薩摩川内都ＩＣ跨道橋(L=70m)下部工 宮里トンネル(L=1,211m) 小倉・高江・青山地区改良L=1,500m | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約５５％ 川内IC～高江IC L=3.5km(2/4)平成24年度供用予定 高江IC～薩摩川内都IC L=6.7km(2/4)平成26年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 2150 | ・調査推進：水文調査、ﾄﾝﾈﾙ設備設計 ・用地補償：田上地区事業損失補償 ・工事推進：新武岡トンネル(L=1,500m) 新武岡トンネル付属設備 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約３０％ 鹿児島IC～建部IC L=2.2km(2/4)平成24年度供用予定 建部IC～甲南IC L=1.2km(2/4)平成28年度以降供用予定
鹿児島県 | 一般国道10号 加治木バイパス | 800 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地補償：支障物件移設 ・工事推進：日木山橋(L=89m)上部工 反土橋(L=30m（上）)下部工 反土地区改良L=140m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約６５％ 加治木JCT～くも合戦橋 L=0.4km(4/4)平成24年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 50 | ・調査推進：環境調査 ・用地買収推進：大崎地区A=600m2 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約０％ 鹿児島市吉野町大字大崎 L=0.3㎞(4/4)平成27年度供用予定 姶良市脇元 L=3.4km(4/4)平成28年度以降供用予定
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 50 | ・調査推進：水文調査、地質調査 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約１９％ 吉野町花倉～祇園之洲町 L=3.2km(4/4)平成28年度以降供用予定
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 30 | ・調査推進：古里地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：古里地区A=150m2 ・工事推進：道路付属物設置工事 | 用地進捗率：約７９％ 事業進捗率：約６９％ 鹿屋市白水～鹿屋市古里 L=2.3km(2/2)平成28年度以降供用予定
鹿児島県 | 一般国道220号 新城拡幅 | 150 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地買収推進：柊原地区 A=300m2 ・工事推進：柊原地区改良、舗装L=50m | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約９２％ 垂水市柊原地区 L=0.1km(2/2)平成23年度供用予定 垂水市柊原地区 L=0.4km(2/2)平成25年度供用予定 垂水市宮脇地区 L=0.1km(2/2)平成28年度以降供用予定
鹿児島県 | 一般国道220号 早崎改良 | 220 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地買収着手：脇登～小浜地区A=1,700m2 ・工事推進：防災工事（法面防災部） 海潟トンネル工事L=150m | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約９６％ 垂水市脇登地区～小浜地区 L=1.4km(2/2)平成25年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道225号 川辺改良 | 435 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地補償：支障物件移設 ・工事推進：小川橋(L=74m)上部工 小川地区改良、舗装L=1,200m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９７％ 鹿児島市平川町小川地区 L=1.2km(2/2)平成23年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道226号 平川道路 | 700 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地買収推進：平川地区A=1,000m2 ・工事推進：平川地区改良L=400m | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約７８％ 平川町字高落～産業道路南入口交差点 L=2.3km(4/4)平成25年度供用予定