## 道路
○事業内容公表（九州地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 1520 | ・調査推進： 構造物詳細設計 道路詳細設計 水文調査 鳥栖地区用地幅杭設置 鳥栖地区用地調査 ・用地買収推進： 東合川・宮ノ陣・小郡地区 A=21,106m2 ・工事推進： 筑後川橋(L=393m)上部工 筑後川橋(L=393m)下部工 宮ノ陣地区改良 L=300m | 用地進捗率：約４４％ 事業進捗率：約１８％ 鳥栖市高田町～久留米市東合川 L=4.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県・佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 600 | ・調査推進： 橋梁詳細設計 構造物詳細設計 道路詳細設計 大野島地区用地幅杭設置 大野島地区用地調査 諸富地区用地幅杭設置 諸富地区用地調査 諸富地区道路詳細設計 諸富地区橋梁詳細設計 東与賀～西与賀地区用地調査 東与賀～西与賀地区橋梁予備設計 東与賀～西与賀地区水文調査 ・用地買収着手： 大野島地区 A=8,000m2 東与賀～西与賀地区 A=20,000m2 ・工事着手： 東与賀地区改良 L=80m | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約４％ 大野島IC～佐賀JCT L=9.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 50 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・工事： 黒崎地区道路付属物 L=500m | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約８６％ 春の町ランプ～尾倉ランプ L=0.6㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 黒崎西ランプ 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス | 770 | ・調査推進： 構造物詳細設計 道路詳細設計 松崎地区用地調査 ・用地買収推進： 下原・香椎駅東・香椎・水谷・松崎地区 A=1,900m2 ・工事推進： 香椎駅東橋(下り線)(L=78m)上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８８％ 福岡市東区下原～松島交差点 L=5.2km(6/6) 平成29年度供用予定
福岡県・大分県 | 一般国道10号 豊前拡幅 | 70 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・工事推進： 唐原橋(L=18m)上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約６０％ 唐原交差点～新山国大橋交差点 L=0.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス | 620 | ・調査推進： 水文調査 ・用地買収推進： 糸田地区 A=480m2 ・工事推進： 忠隈高架橋(L=140m)上部工 忠隈地区舗装 L=1,000m 下三緒跨線橋(L=20m)下部工 筑豊烏尾トンネル（L=928m） | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９５％ 堀池交差点～五穀神交差点 L=1.1km(4/4) 平成25年度供用予定 飯塚市下三緒 ～庄内工業団地交差点 L=1.4km(4/4) 平成26年度供用予定 庄内工業団地交差点 ～県道口ノ原稲築線 L=1.2km（4/4) 平成28年度供用予定 県道口ノ原稲築線 ～見立入口交差点 L=3.5km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 124 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地買収推進： 香春地区 A=2,000m2 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１８％ 香春町大字鏡山 ～同町大字鏡山 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道201号 行橋インター関連 | 315 | ・調査推進： 吉国地区(埋蔵文化財調査) ・用地補償： 行橋・苅田地区支障物件移設補償 ・工事推進： 小波瀬跨線橋(L=66m)上部工 吉国～二崎地区舗装 L=4,500m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７７％ 行橋市大字吉国 ～苅田町大字二崎 L=4.5km(2/4) 平成25年度供用予定
福岡県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路（大牟田～大川） | 6000 | ・調査推進： 橋梁詳細設計 構造物詳細設計 道路詳細設計 水文調査 小保地区用地調査 ・用地補償： 大牟田北～黒崎事業損失補償 大和南～徳益事業損失補償 ・用地買収推進： 九網地区 A=5,000m2 ・工事推進： 昭和開地区舗装 L=1,800m 塩塚川側道橋(L=232m)上部工・床版工 徳益～今古賀地区舗装 L=680m 沖端川橋(L=61m)上部工 矢加部地区舗装 L=520m 徳益高架橋(L=2,538m)上部工 沖端高架橋(L=1,053m)上部工 柳川高架橋(L=1,077m)上部工 徳益～大川中央橋梁下部工 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約７６％ 大牟田北IC～黒崎IC(付加車線) L=1.3km(自専部4/4) 平成25年度供用予定 徳益IC～三橋IC L=1.7km(一般部2/2) 平成25年度供用予定 三橋IC～柳川東IC L=2.1km(一般部2/2) 平成26年度供用予定 徳益IC～柳川西IC L=4.5km(自専部2/4) 平成29年度供用予定 大川東IC～大野島IC L=3.7km(自専部2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 120 | ・調査推進： 道路詳細設計 豊城地区用地幅杭設置 ・用地買収推進： 豊城地区 A=3,000m2 ・工事推進： 常盤地区舗装 L=1,300m 常盤地区道路付属物 L=1,300m | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約８６％ 東小田栄町線～殖木入地甘木線 L=1.3㎞(2/4) 平成25年度供用予定 国道210号～甘木田主丸線 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道322号 八丁峠道路 | 2039 | ・調査推進： トンネル設備設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 嘉麻地区トンネル(L=2,716m) 秋月野鳥地区改良 L=200m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約１２％ 嘉麻市大力～朝倉市秋月野鳥 L=4.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 445 | ・調査推進： 構造物詳細設計 道路詳細設計 前原地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 有田西～前原地区 A=550m2 前原～東地区 A=2,400m2 ・工事推進： 雷山川橋(L=60m)上部工 波多江～有田西地区舗装 L=2,000m | 用地進捗率：約９１％ 事業進捗率：約７５％ 市境～波多江交差点 L=1.3km（一般部4/4） 平成25年4月19日供用済 波多江交差点～有田中央交差点 L=2.2km（一般部4/4） 平成26年度供用予定 有田中央交差点～真方交差点 L=3.0km(一般部2/2,2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 糸島市東～二丈IC L=3.0km(自専部4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 二丈IC～福井 L=5.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県・長崎県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 6128 | ・調査推進： 水文調査 道路詳細設計 伊万里地区(埋蔵文化財調査) 今福地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 立岩地区 A=1,500m2 今福地区 A=1,170m2 調川地区 A=2,560m2 志佐地区 A=3,700m2 ・用地補償： 久原・立岩地区支障物件移設補償 | （山代IC～松浦IC） 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約４７％ 山代IC～今福IC L=5.5㎞(2/2) 平成26年度供用予定 今福IC～調川IC L=2.6km（2/2） 平成29年度供用予定 調川IC～松浦IC L=2.2km（2/2） 平成30年度供用予定
|  |  | ・工事推進： 立岩橋(L=33m)下部工 佐代川橋(L=43m)上部工 尾路崎跨道橋(L=47m)下部工・上部工 浦之崎跨道橋(L=35m)下部工・上部工 小波瀬地区改良 L=200m 久原地区改良 L=700m 立岩地区改良 L=500m 立岩地区法面対策 L=80m 今福地区改良 L=200m 平尾トンネル(L=1,662m) 調川一号トンネル(L=976m) 調川二号トンネル(L=336m) 調川一号橋(L=24m)下部工 調川地区改良 L=100m 調川地区函渠工 L=19m | 伊万里西IC～山代IC L=6.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 300 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地買収推進： 曽根崎地区 A=8,000m2 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約４％ 鳥栖市姫方町～同市酒井西町 L=2.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 146 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地補償： 姉川地区支障物件移設補償 ・工事推進： 姉川橋(L=27ｍ)下部工 | 用地進捗率：約４０％ 事業進捗率：約７０％ 姉川橋区間 L=0.5㎞(2/4) 平成27年度供用予定 大町橋交差点～上犬童交差点 L=2.3㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 55 | ・調査推進： 水文調査 ・用地補償： 大崎地区支障物件移設補償 ・工事推進： 大崎地区改良 L=900m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７９％ 北方町大字大崎 L=1.4km(2/4) 平成29年度供用予定
佐賀県 | 一般国道202号 伊万里バイパス | 101 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地国債(再取得)： 白野地区 A=1,200m2 ・用地補償： 白野地区支障物件移設補償 ・工事推進： 白野地区舗装 L=300m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９７％ 伊万里市大坪町 L=1.0km(4/4) 平成25年度供用予定
佐賀県 | 一般国道203号 厳木バイパス | 243 | ・調査推進： 岩屋地区環境調査 ・用地補償： 長部田地区支障物件移設補償 ・工事推進： 長部田～岩屋地区舗装 L=2,100m 長部田～岩屋地区道路付属物 L=2,100m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％ 長部田IC～岩屋IC L=2.1㎞(2/4) 平成25年度供用予定
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 10 | ・調査推進： 道路構造検討 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約３％ 多久東IC～三日月IC L=5.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道497号 唐津伊万里道路 | 4300 | ・調査推進： 水文調査 道路詳細設計 唐津地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 水留地区 A=800m2 高瀬地区 A=500m2 府招地区 A=2,900m2 ・用地国債(再取得)： 津留・重橋・谷口・古里・水留 ・府招地区 A=16,100m2 ・工事推進： 山彦橋(L=285m)上部工 板治川橋(L=248m)上部工 古里１号橋(L=83m)下部工 古里２号橋(L=220m)下部工 高瀬橋(L=91m)上部工 住吉橋(L=320m)下部工 原屋敷橋(L=226m)下部工 行合野跨道橋(L=40m)下部工・上部工 重橋跨道橋(L=37m)下部工・上部工 津留地区改良 L=400m 重橋地区改良 L=100m 谷口地区改良 L=300m 高瀬地区改良 L=440m 井手野地区改良 L=600m 原屋敷地区改良 L=200m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７９％ 北波多IC～谷口IC L=4.8㎞(2/4) 平成26年度供用予定 谷口IC～伊万里東IC L=5.3㎞(2/4) 平成29年度供用予定
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 600 | ・調査推進： 脇田地区用地幅杭設置 脇田地区用地調査 道路詳細設計 構造物詳細設計 橋梁詳細設計 ・用地買収推進： 府招上地区 A=12,000m2 白野～松島地区 A=18,000m2 | 用地進捗率：約２０％ 事業進捗率：約 ７％ 伊万里東IC～伊万里西IC L=6.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 214 | ・調査推進： 杭出津地区用地調査 ・用地買収推進： 杭出津地区 A=1,600m2 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約９１％ 空港南口交差点～水主町交差点 L=0.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 2717 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地買収推進： 森山地区 A=3,000m2 赤崎・黒崎地区 A=1,500m2 ・工事推進： 田尻高架橋(L=234m)上部工 仁反田川橋(L=489m)上部工 田尻地区改良 L=200m 本村地区改良 L=100m 下井牟田地区改良 L=200m | 用地進捗率：約７０％ 事業進捗率：約４５％ 田尻IC～尾崎IC L=4.8km(自専部2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 愛野町～尾崎交差点 L=6.0km(歩道部) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 305 | ・調査推進： 橋梁詳細設計 ・用地買収推進： 南風崎地区 A=１,000m2 ・工事推進： 指方地区改良・舗装 L=260m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約４６％ 小浦橋～江上交差点 L=0.7km(4/4) 平成25年度供用予定 江上交差点～針尾橋交差点 L=2.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 8100 | ・調査推進： 芦北地区(埋蔵文化財調査) 構造物詳細設計 湯浦・女島・津奈木木地区 水文調査 小津奈木地区 水文調査 橋梁予備設計 ・用地買収推進： 千代地区 A=91m2 浜崎・小津奈木 ・大迫・ひばりヶ丘地区 A=116,000m2 境町地区 A＝10,000m2 ・工事推進： 湯浦トンネル(L=1,166m) 女島トンネル(L=1,085m) 湯浦川橋(L=413m)上部工 搦手地区改良 L=800m 小津奈木地区改良 L=550m 小津奈木第１橋（L=121m）下部工 | 用地進捗率：約６０％ 事業進捗率：約３４％ 芦北IC～津奈木IC L=7.7km(2/4) 平成27年度供用予定 津奈木IC～出水北IC L=17.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 袋IC～出水IC L=8.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 4827 | ・調査推進： 水文調査 構造物詳細設計 ・用地買収推進： 御船・山都地区 A=24,000m2 ・工事推進： 高木トンネル(L=522m) 河内橋(L=45m)上部工 田代第一トンネル(L=512m) 八丁第一橋(L=90m)上部工 八丁第二橋(L=78m)上部工 一都度橋(L=41m)下部工 太田川橋(L=354m)下部工 矢形川橋(L=184m)上部工 南田代橋(L=34m)下部工・上部工 八勢川橋(L=226m)上部工 北中島橋(L=176m)下部工 小池地区舗装・道路付属物 L=900m 田代地区改良 L=500m 上野地区改良 L=200m 田代地区改良 L=400m 北中島地区改良 L=600m 金内地区改良 L=200m 杉木地区改良 L=200m | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約５１％ 嘉島JCT～小池高山IC L=1.8km(2/4) 平成25年度供用予定 小池高山IC～北中島IC L=10.8km(2/4) 平成30年度供用予定 北中島IC～矢部IC L=10.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 56 | ・調査推進： 滴水地区(埋蔵文化財調査) 道路詳細設計 | 用地進捗率：約４３％ 事業進捗率：約３６％ 熊本市北区植木町鐙田～国道3号 L=3.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道3号 熊本北バイパス | 1216 | ・調査推進： 四方寄地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 四方寄・鶴羽田地区 A=2,700m2 ・工事推進： 石田橋(L=383m)上部工 須屋高架橋（L=59m）床版工 四方寄地区改良 L=300m 鶴羽田地区改良 L=500m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９７％ 国道3号～須屋交差点 L=1.8km(2/4) 平成26年度供用予定
熊本県 | 一般国道57号 立野拡幅 | 1929 | ・調査推進： 道路予備設計 ・用地買収推進： 立野～瀬田地区 A=940m2 ・用地補償： 千束平地区支障物件移設補償 ・工事推進： 比丘尼谷橋(L=210m)上部工・床版工 瀬田跨線橋(L=43m)上部工 千束平地区改良 L=300m 法立地区舗装 L=500m 立野地区道路付属物 L=640m | 用地進捗率：約７６％ 事業進捗率：約７７％ (村)本村法立線～大津町大字瀬田 L=1.5㎞(4/4) 平成26年度供用予定 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 ～阿蘇大橋交差点 L=0.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 瀬田拡幅 | 405 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地買収推進： 大林地区 A=2,340m2 ・工事推進： 瀬田地区改良 L=500m 大林地区改良 L=220m | 用地進捗率：約７１％ 事業進捗率：約５２％ 大津町大字瀬田～(町)石坂線 L=1.0km(4/4) 平成26年度供用予定 (町)石坂線～大津町大字吹田 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 536 | ・調査推進： 軟弱地盤対策検討 ・用地補償： 城塚地区補償 海路口地区補償 ・工事推進： 笹原地区改良 L=300m 緑川大橋(L=742m)下部工 学料地区改良 L=100m | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約３４％ 海路口IC～城塚IC L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 120 | ・調査推進： 路線測量 地質調査 道路予備設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 城塚IC～網田IC L=6.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 50 | ・調査推進： 測量調査 地質調査 道路予備設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％ 阿蘇市波野小地野 ～同市一の宮町坂梨 L=6.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分県・宮崎県 | 東九州自動車道 蒲江～北川 | 1687 | ・調査推進： 水文調査 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 熊野江第一トンネル(L=832m) 熊野江地区舗装 L=400m 熊野江地区道路付属物 L=400m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９０％ 北浦IC～須美江IC L=6.4km(2/4) 平成26年度供用予定
大分県 | 東九州自動車道 佐伯～蒲江 | 11360 | ・調査推進： 佐伯地区水文調査 道路詳細設計 ・用地補償： 佐伯ＩＣ地区 A=1,000m2 ・工事推進： 上岡トンネル(L=516m) 佐伯トンネル(L=1,561m) 谷川トンネル（L=261m) 山口第一トンネル（L=341m) 山口第二トンネル(L=1,056m) 蒲江トンネル(L=2,819m) 番匠川橋(L=539m)上部工 元越大橋(L=376m)上部工 長谷橋(L=203m)上部工 大越川橋(L=195m)上部工 虚空蔵１号橋(L=24m）上部工 上城地区改良 L=200m 佐伯南ＩＣ地区改良 L=400m 青山地区改良 L=200m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約６６％ 佐伯IC～蒲江IC L=20.4km(2/4) 平成27年度供用予定
大分県 | 一般国道10号 別大拡幅 | 220 | ・調査推進： 道路詳細設計 日出地区(埋蔵文化財調査) ・用地補償： 日出地区支障物件移設 ・工事推進： 日出地区改良・舗装 L=600m 日出地区歩道橋（L=28m）上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％ 日出地区 L=0.6km(4/4) 平成25年度供用予定
大分県 | 一般国道57号 大野竹田道路 | 2874 | ・調査推進： 朝地地区(埋蔵文化財調査) 道路詳細設計 ・用地買収推進： 大野・朝地地区 A=2,000m2 朝地・竹田地区 A=30,000m2 ・工事推進： 大野・朝地地区改良 L=2,200m 朝地・竹田地区改良 L=200m 屋原橋（L=27m）上部工 酒井寺川橋（L=34m）上部工 加原川橋（L=21m）上部工 向原川橋（L=42m）上部工 桑原跨道橋（L=87m）上部工 宮迫跨道橋（L=70m）上部工 池田跨道橋（L=72m）上部工 下野跨道橋（L=76m）上部工 水路橋（L=37m）上部工 笹無田橋（L=151m）下部工 | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約５９％ 大野IC～朝地IC L=6.3㎞(2/4) 平成26年度供用予定 朝地IC～竹田IC L=6.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 766 | ・調査推進： 三光田口地区(埋蔵文化財調査) 三光西秣～跡田地区水文調査 道路詳細設計 ・用地買収推進： 三光田口～跡田地区 A=14,000m2 ・工事推進： 三光田口地区改良 L=120m 三光第二トンネル(L=176m) | 用地進捗率：約４０％ 事業進捗率：約 ７％ 中津三光IC～本耶馬渓IC L=12.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 13100 | ・調査推進： 宮崎・北郷地区水文調査 九平・椿山地区地質調査 ・用地買収推進： 今泉地区外 A=14,000m2 ・工事推進： 丸目トンネル(L=1,117m) 芳ノ元トンネル(L=1,880m) 猪八重トンネル(L=4,858m) 寺山第二トンネル(L=161m) 清武地区改良 L=700m 赤木・鏡州地区改良 L=1000m 鏡洲川橋(L=337m)上部工 椿山トンネル（L=1,098m） 北河内二号橋(L=242m)上部工 猪八重橋(L=159m)下部工 二之河内トンネル(L=192m) 年見地区改良 L=300m 広渡川橋(L=175m)上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約４７％ 清武南IC～北郷IC L=17.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 東九州自動車道 北郷～日南 | 2500 | ・調査推進： 北郷・日南地区水文調査 ・用地買収推進： 大藤地区外 A=6,800m2 ・工事推進： 郷之原・日南地区改良 L=1,300m 大藤地区改良工事L=800m 松永地区改良工事 L=500m | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約５１％ 北郷IC～日南IC L=9.0km(2/4) 平成29年度供用予定
宮崎県 | 一般国道10号 門川日向拡幅 | 584 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地国債（再取得）： 財光寺地区 A=1,800m2 ・工事推進： 財光寺地区舗装 L=800m | 用地進捗率：約５９％ 事業進捗率：約８４％ 木原交差点～赤岩川 L=0.8km(4/4) 平成25年度供用予定 長江交差点～木原交差点 L=1.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 赤岩川～日向市大字平岩 L=0.3km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 100 | ・調査推進： 構造物詳細設計 用地調査 ・用地買収推進： 乙房地区 A=2,000m2 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約3％ 都城IC～乙房IC L=5.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 998 | ・調査推進： 道路詳細設計 大渕・下田島地区水文調査 ・用地補償： 大渕地区支障物件移設補償 ・用地買収推進： 田中地区 A=2,100m2 ・工事推進： 日向大橋（L=572m）下部工 日向大橋（L=572m）上部工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約７４％ 日向大橋関連 L=1.0km(4/4) 平成29年度供用予定 田中地区 L=0.8km(4/4) 平成29年度供用予定
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路 | 400 | ・調査推進： 構造物詳細設計 乙房～平塚地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進： 乙房～平塚地区 A=3,000m2 ・工事： 南横市地区 ～平塚地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約６２％ 事業進捗率：約４８％ 乙房IC～平塚IC L=5.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂日之影道路 | 1300 | ・調査推進： 道路詳細設計 水文調査 深角・平底地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進： 末市地区 A=8,500m2 深角地区 A=62,700m2 平底地区 A=9,600m2 ・工事着手： 末市地区改良 L=100m 深角地区改良 L=200m 平底地区改良 L=100m 大平山トンネル(L=2,400m) | 用地進捗率：約１６％ 事業進捗率：約 ３％ 末市交差点（仮称） ～七折交差点（仮称） L=5.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 一般国道218号 北方延岡道路 | 2700 | ・調査推進 水文調査 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・用地買収推進： 蔵田地区 A=500m2 ・工事推進： 蔵田第一トンネル(L=756m) 南久保山トンネル(L=381m) 小原跨道橋(L=56m)下部工・上部工 池山地区改良 L=200m 十郎ヶ尾地区舗装 L=500m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８０％ 蔵田交差点（仮称）～北方IC L=4.6km(2/2) 平成27年度供用予定
鹿児島県 | 東九州自動車道 志布志～末吉財部 | 7200 | ・調査推進： 道路詳細設計 志布志～鹿屋串良間(埋蔵文化財調査) 鹿屋串良～曽於弥五郎間(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 志布志～鹿屋串良間 A=90,000m2 鹿屋串良～曽於弥五郎間 A=1,000m2 ・工事推進： 大鳥川橋(L=292m)上部工 串良川橋(L=400m)上部工 篭谷橋(L=237m)上部工 梅ヶ渡川橋(L=213m)上部工 下高隈地区改良 L=200m 野方地区改良 L=300m 鹿屋串良～曽於弥五郎間舗装 L=5,000m 炭床橋(L=108m)上部工 月野川第二橋(L=107m)上部工 流末水路整備(L=50m) 鹿屋串良～曽於弥五郎間 道路付属物 L=17,700m | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約６３％ 鹿屋串良IC～曽於弥五郎IC L=17.7km(2/4) 平成26年度供用予定 志布志IC～鹿屋串良IC L=19.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道3号 出水阿久根道路 | 5400 | ・調査推進： 環境調査 中郡地区(埋蔵文化財調査） 前原・中尾地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 下知識町･福ノ江町･浦田町･平和町･荘･ 唐笠木･上水流･下水流･野田町下名･ 野田町･上名･多田･鶴川内･赤瀬川地区 A=57,000m2 ・用地国債(再取得)： 荘･唐笠木･上水流･下水流・鶴川内地区 A=9,794m2 ・工事推進： 出水地区改良 L=300m 浦田川橋(L=45m)下部工 荘地区改良 L=300m 野田川橋(L=57m)上部工 多田地区改良 L=300m 餅井跨線橋(L=44m)下部工 鶴川内地区改良 L=300m | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約４３％ 阿久根北IC～鶴川内IC L=4.2km(2/4) 平成26年度供用予定 野田IC～阿久根北IC L=4.0km(2/4) 平成27年度供用予定 高尾野IC～野田IC L=2.8km(2/4) 平成28年度供用予定 出水IC～高尾野IC L=3.9km(2/4) 平成29年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道3号 川内隈之城道路 | 4208 | ・調査推進： 水文調査 ・用地買収推進： 高江･宮里･青山･都地区 A=12,600m2 ・用地国債(再取得)： 高江･宮里･青山地区 A=23,540m2 ・工事推進： 宮里トンネル(L=1,211m) 宮里・青山・都地区改良 L=800m 都ＩＣ跨道橋(L=70m)上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６２％ 薩摩川内高江IC～薩摩川内都IC L=6.7km(2/4) 平成26年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 760 | ・調査推進： 水文調査 道路詳細設計 ・用地補償： 田上地区事業損失補償 ・工事推進： 新武岡トンネル付属設備 建部・田上地区舗装 L=700m 建部・田上地区道路付属物 L=500m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約３９％ 鹿児島IC～建部IC L=2.2km(2/4) 平成25年度供用予定 建部IC～甲南IC L=1.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 400 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地買収推進： 大崎地区支障物件移設補償 大崎地区 A=320m2 ・工事推進 大崎地区改良 L=150m | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約 ６％ 鹿児島市吉野町大字大崎 L=0.3㎞(4/4) 平成27年度供用予定 姶良市脇元 L=3.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 150 | ・調査推進： 水文調査 地質調査 道路構造検討 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約１９％ 吉野町花倉～祇園之洲町 L=3.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 300 | ・調査推進： 跨道橋詳細設計 白水地区用地調査・測量 ・用地買収推進： 白水地区 A=8,500m2 ・工事推進： 白水地区改良・舗装 L=300m | 用地進捗率：約８０％ 事業進捗率：約６９％ 鹿屋市白水～鹿屋市古里 L=2.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道220号 新城拡幅 | 110 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地買収推進： 柊原地区 A=310m2 ・工事推進： 柊原地区舗装 L=400m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９９％ 垂水市柊原地区 L=0.4km(2/2) 平成25年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道220号 早崎改良 | 308 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地買収推進： 脇登～小浜地区 A=280m2 ・工事推進： 海潟地区改良 L=50m 海潟トンネル(L=150m) 海潟・小浜地区舗装 L=300m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９９％ 垂水市脇登地区～小浜地区 L=1.4km(2/2) 平成25年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道226号 平川道路 | 513 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地補償： 平川地区支障物件移設補償 ・工事推進： 平川地区舗装 L=800m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９５％ 平川町字高落 ～産業道路南入口交差点 L=2.3km(4/4) 平成25年度供用予定