## 道路事業
道路事業内容公表（九州地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 1830 | ・調査推進： 構造物詳細設計 道路詳細設計 水文調査 鳥栖地区用地幅杭設置 鳥栖地区用地調査 ・用地買収推進： 宮ノ陣・小郡地区 A=12,000m2 ・工事推進： 筑後川橋(L=393m)上部工 宮ノ陣地区改良 L=300m 西鉄甘木線跨線橋（L=29m）下部工 | 用地進捗率：約６２％ 事業進捗率：約２３％ 鳥栖市高田町～久留米市東合川 L=4.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
福岡県・佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 420 | ・調査推進： 橋梁詳細設計 構造物詳細設計 道路詳細設計 水文調査 諸富地区用地調査 東与賀～西与賀地区軟弱地盤対策検討 東与賀～西与賀地区水文調査 ・用地買収推進： 大野島地区 A=7,000m2 ・工事： 早津江川橋（陸上部）基礎杭試験施工 ・工事推進： 東与賀地区改良 L=160m | 用地進捗率：約２％ 事業進捗率：約４％ 大野島IC～佐賀JCT L=9.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 250 | ・調査推進： 道路設計 ・用地補償： 皇后崎町・穴生地区支障物件移設補償 ・工事推進： 春の町ランプ橋（L=565m）下部工 皇后崎町・穴生地区改良 L=80m | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約８７％ 春の町ランプ～尾倉ランプ L=0.6㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 黒崎西ランプ 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 陣原ＯＮランプ 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス | 790 | ・調査推進： 構造物詳細設計 香椎地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 香椎駅東・香椎・松崎地区 A=740m2 ・工事推進： 香椎駅東橋(下り線)(L=78m)上部工 下原～香椎駅地区改良 L=700m 香椎駅東橋(上り線)(L=99m)下部工 香椎高架橋(L=96m)下部工 香椎地区改良 L=300m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８９％ 福岡市東区下原～松島交差点 L=5.2km(6/6) 平成29年度開通予定 | 九州
福岡県・大分県 | 一般国道10号 豊前拡幅 | 40 | ・調査推進： 道路詳細設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約６１％ 唐原交差点～新山国大橋交差点 L=0.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
福岡県 | 一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス | 2200 | ・調査推進： 道路設計 水文調査 ・用地買収推進 糸田地区 A=480m2 ・工事推進： 下三緒跨線橋（L=20m）上部工・下部工 下三緒地区舗装 L=1,400m 有安１号橋（L=54m）上部工 筑豊烏尾トンネル（飯塚工区）（L=581m） 筑豊烏尾トンネル（糸田工区）（L=949m) 綱分～弓削田地区道路付属物 L=4,700m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９６％ 飯塚市下三緒 ～庄内工業団地交差点 L=1.4km(4/4) 平成26年度開通予定 庄内工業団地交差点 ～県道口ノ原稲築線 L=1.2km（4/4) 平成28年度開通予定 県道口ノ原稲築線 ～見立入口交差点 L=3.5km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 130 | ・調査推進 道路設計 ・用地買収推進： 香春地区 A=1,000m2 ・工事： 香春地区取得用地管理工事 L=2,100m | 用地進捗率：約４２％ 事業進捗率：約２２％ 香春町大字鏡山 ～同町大字鏡山 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
福岡県 | 一般国道201号 行橋インター関連 | 200 | ・調査推進 吉国地区（埋蔵文化財調査） 事業損失調査 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 吉国～二崎地区側道 L=3,000m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７９％ 行橋市大字吉国 ～苅田町大字二崎 L=4.5km(2/4) 平成26年3月9日開通済 | 九州
福岡県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路（大牟田～大川） | 6240 | ・調査推進： 橋梁詳細設計 構造物詳細設計 道路詳細設計 水文調査 ・用地買収推進： 九網地区 A=1,200m2 大野島地区 A=10,000m2 ・工事着手： 筑後川橋（L=1,008m）下部工 ・工事推進： 徳益高架橋(L=2,538m) 下部工・上部工・床版工 沖端高架橋(L=1,053m) 下部工・上部工・床版工 柳川高架橋(L=1,077m) 下部工・上部工・床版工 大川高架橋(L=2,086m)下部工 九網地区改良(L=200m) | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約６８％ 三橋IC～柳川東IC L=2.1km(一般部2/2) 平成26年度開通予定 徳益IC～柳川西IC L=4.5km(自専部2/4) 平成29年度開通予定 大川東IC～大野島IC L=3.7km(自専部2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 80 | ・調査推進： 常盤地区(埋蔵文化財調査) 豊城地区用地調査 ・用地買収推進： 豊城地区 A=3,000m2 ・工事 常盤～豊城地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約８７％ 国道210号～甘木田主丸線 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
福岡県 | 一般国道322号 八丁峠道路 | 1472 | ・調査推進： 水文調査 環境調査 道路設計 ・工事推進： 嘉麻地区トンネル(L=2,716m) 朝倉地区トンネル(L=1,075m） 秋月野鳥地区改良 L=150m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約２４％ 嘉麻市大力～朝倉市秋月野鳥 L=4.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 630 | ・調査推進： 用地調査 道路詳細設計 構造物詳細設計 前原地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 有田西～前原地区 A=1,400m2 前原～東地区 A=15,000m2 ・工事推進： 雷山川橋(L=60m)上部工 波多江～有田西地区舗装 L=2,000m | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約７６％ 波多江交差点～有田中央交差点 L=2.2km（一般部4/4） 平成26年度開通予定 有田中央交差点～真方交差点 L=3.0km(一般部2/2,4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 糸島市東～二丈IC L=3.0km(自専部4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 二丈IC～福井 L=5.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
佐賀県・長崎県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 6048 | ・調査推進： 水文調査 道路詳細設計 伊万里地区(埋蔵文化財調査) 今福地区(埋蔵文化財調査) ・用地補償： 久原・立岩地区支障物件移設補償 ・用地買収推進： 志佐地区 A=640m2 松浦地区 A=2,500m2 ・工事推進： 久原地区改良 L=200m 立岩地区改良 L=200m 浦之崎地区改良 L=200m 久原～浦之崎地区舗装 L=3,200m 久原～浦之崎地区道路付属物 L=3,200m 今福地区舗装 L=2,300m 平尾トンネル(L=1,662m) 調川一号トンネル(L=976m) 調川二号トンネル(L=336m) 仏坂地区改良 L=100m | （山代IC～松浦IC） 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６９％ 山代IC～今福IC L=5.5㎞(2/2) 平成26年度開通予定 今福IC～調川IC L=2.6km（2/2） 平成29年度開通予定 調川IC～松浦IC L=2.2km（2/2） 平成30年度開通予定 伊万里西IC～山代IC L=6.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 350 | ・用地買収推進： 姫方町～酒井西町 A=8,000m2 | 用地進捗率：約８％ 事業進捗率：約８％ 鳥栖市姫方町～同市酒井西町 L=2.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 403 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地補償： 姉川地区支障物件移設補償 ・工事推進： 姉川橋(L=27ｍ)下部工・上部工 姉川地区改良 L=300m | 用地進捗率：約４２％ 事業進捗率：約７１％ 姉川橋区間 L=0.5㎞(2/4) 平成27年度開通予定 大町橋交差点～上犬童交差点 L=2.3㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 225 | ・調査推進： 水文調査 ・用地補償： 大崎地区支障物件移設補償 ・工事推進： 川添川橋(L=15m)下部工 丁后川橋(L=24m)下部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７９％ 北方町大字大崎 L=1.4km(2/4) 平成29年度開通予定 | 九州
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 10 | ・調査推進： 道路構造検討 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約３％ 多久東IC～三日月IC L=5.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
佐賀県 | 一般国道497号 唐津伊万里道路 | 4052 | ・調査推進： 水文調査 道路詳細設計 唐津地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 府招地区 A=100m2 ・用地補償： 古里～府招地区支障物件移設補償 ・工事推進： 北波多～谷口地区舗装 L=4,800m 北波多～谷口地区道路付属物 L=4,800m 行合野地区改良 L=500m 谷口地区改良 L=500m 古里１号橋(L=83m)上部工 古里２号橋(L=220m)下部工・上部工 高瀬橋(L=91m)上部工 住吉橋(L=320m)上部工 原屋敷橋(L=226m)下部工・上部工 伊万里１号跨道橋(L=44m) 下部工・上部工 古里地区改良 L=300m 大曲地区改良 L=400m 原屋敷地区改良 L=400m 府招地区改良 L=500m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６５％ 北波多IC～谷口IC L=4.8㎞(2/4) 平成26年度開通予定 谷口IC～伊万里東IC L=5.3㎞(2/4) 平成29年度開通予定 | 九州
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 600 | ・調査推進： 松島地区用地調査 道路詳細設計 構造物詳細設計 橋梁詳細設計 ・用地買収推進： 府招上～松島地区 A=34,000m2 | 用地進捗率：約２８％ 事業進捗率：約１０％ 伊万里東IC～伊万里西IC L=6.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 214 | ・用地買収推進： 杭出津地区 A=450m2 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約９２％ 空港南口交差点～水主町交差点 L=0.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 2720 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地買収推進： 森山地区 A=6,100m2 赤崎・黒崎地区 A=7,800m2 ・工事推進： 田尻高架橋(L=234m)上部工 仁反田川橋(L=489m)上部工 田尻地区改良 L=100m 下井牟田・赤崎高架橋(L=1,117m)下部工 | 用地進捗率：約８２％ 事業進捗率：約５０％ 森山東IC～尾崎IC L=4.8km(自専部2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 愛野町～尾崎交差点 L=6.0km(歩道部) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 265 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 指方地区 A=40m2 南風崎地区 A=1,400m2 ・工事推進： 深谷橋(L=147m)上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約４９％ 江上交差点～針尾橋交差点 L=2.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
長崎県 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 100 | ・調査推進 測量、地質調査 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％ 松浦ＩＣ～佐々ＩＣ L=19.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 8248 | ・調査推進： 水俣地区(埋蔵文化財調査) 道路詳細設計 構造物詳細設計 橋梁詳細設計 水文調査（湯浦・女島・小津奈木地区） ・用地買収着手： 古城地区 A=7,800m2 ・用地買収推進： 小津奈木 ・ひばりヶ丘地区 A=22,700m2 境町地区 A＝40,000m2 ・工事推進： 湯浦トンネル(L=1,166m)設備工 女島トンネル(L=1,085m) 女島トンネル(L=1,085m)設備工 小津奈木トンネル(L=399m) 湯浦川橋(L=413m)上部工 町中第１橋(L=59m)上部工 桜戸橋(L=193m)下部工 町原第１橋(L=35m)上部工・下部工 小津奈木第２橋(L=458m)下部工 湯浦トンネル舗装 L=1,166m 津奈木トンネル舗装 L=1,848m 小津奈木地区改良 L=240m 大迫地区改良 L=620m | 用地進捗率：約６４％ 事業進捗率：約２８％ 芦北IC～津奈木IC L=7.7km(2/4) 平成27年度開通予定 津奈木IC～水俣IC L=5.6km(2/4) 平成30年度開通予定 水俣IC～出水北IC L=11.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 袋IC～出水IC L=8.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
熊本県 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 7370 | ・調査推進： 水文調査（御船・山都地区） 構造物詳細設計 ・用地買収推進： 御船・山都地区 A=14,800m2 ・工事推進： 高木トンネル(L=522m) 田代第一トンネル(L=512m) 田代第二トンネル(L=531m） 太田川橋（L=354m）下部工・上部工 南田代橋(L=34m)下部工・上部工 上野橋（L=48m）下部工・上部工 北中島橋(L=176m)下部工 滑川橋下部工（L=168m） 城ノ尾第一橋下部工（L=102m） 高木地区改良 L=80m 浄光寺地区改良 L=100m 田代地区改良 L=1,170m 倉道地区改良 L=180m 上野地区改良 L=920m 五十駄地区改良 L=180m 北中島地区改良 L=610m 水ノ田尾地区改良 L=140m 金内地区改良 L=500m 杉木地区改良 L=100m | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約５９％ 小池高山IC～北中島IC L=10.8km(2/4) 平成30年度開通予定 北中島IC～矢部IC L=10.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 1253 | ・調査推進： 滴水～四方寄地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 植木～四方寄地区 A=9,000㎡ | 用地進捗率：約５８％ 事業進捗率：約３７％ 熊本市北区植木町鐙田～国道3号 L=3.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
熊本県 | 一般国道3号 熊本北バイパス | 1015 | ・調査推進： 四方寄地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 鶴羽田地区 A=500㎡ ・用地補償 四方寄・鶴羽田地区支障物件移設 ・工事推進： 須屋交差点舗装 L=275m 石田橋(L=383m)上部工 四方寄地区舗装 L=1,300m 四方寄～鶴羽田地区道路付属物L=1,800m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９２％ 国道3号～須屋交差点 L=1.8km(2/4) 平成26年度開通予定 | 九州
熊本県 | 一般国道57号 立野拡幅 | 444 | ・工事推進： 瀬田跨線橋(L=43m)上部工 千束平地区改良 L=200m 法立地区舗装 L=700m 立野地区道路付属物 L=500m | 用地進捗率：約７７％ 事業進捗率：約８９％ (村)本村法立線～大津町大字瀬田 L=1.5㎞(4/4) 平成26年度開通予定 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 ～阿蘇大橋交差点 L=0.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
熊本県 | 一般国道57号 瀬田拡幅 | 450 | ・用地補償： 瀬田地区支障物件移設 ・用地買収推進： 瀬田地区 A=800m2 ・工事推進： 瀬田地区舗装 L=300m | 用地進捗率：約７５％ 事業進捗率：約６５％ 大津町大字瀬田～(町)石坂線 L=1.0km(4/4) 平成26年度開通予定 (町)石坂線～大津町大字吹田 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 550 | ・調査推進： 道路設計 軟弱地盤対策検討 ・用地補償： 城塚地区補償 海路口地区補償 ・工事推進： 笹原地区改良 L=50m 緑川大橋(L=742m)下部工 海路口地区改良 L=50m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３０％ 海路口IC～城塚IC L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 120 | ・調査推進： 用地幅杭設置 城塚地区～下網田地区用地調査 地質調査 道路予備設計 ・用地買収着手 網津地区 A=500㎡ | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約１％ 城塚IC～網田IC L=6.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 180 | ・調査推進： 地質調査 水文調査 路線測量 道路予備設計 トンネル詳細設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約１％ 阿蘇市波野小地野 ～同市一の宮町坂梨 L=6.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
大分県・宮崎県 | 東九州自動車道 蒲江～北川 | 176 | ・調査推進： 水文調査 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 熊野江地区工事用道路撤去 L=100m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９２％ 北浦IC～須美江IC L=6.4km(2/4) 平成26年3月8日開通済 | 九州
大分県 | 東九州自動車道 佐伯～蒲江 | 10030 | ・調査推進： 佐伯地区水文調査 ・工事推進： 佐伯トンネル(L=1,561m) 山口第二トンネル(l=1,056m) 蒲江トンネル(L=2,819m) 番匠川橋(L=539m)上部工 長谷橋(L=203m)上部工 大越川橋(L=195m)上部工 青山地区改良 L=200m 佐伯トンネル舗装 L=1,561m 佐伯～蒲江間道路付属物 L=20,400m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８５％ 佐伯IC～蒲江IC L=20.4km(2/4) 平成26年度開通予定 | 九州
大分県 | 一般国道10号 高江拡幅 | 50 | ・調査推進： 測量、道路設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％ 大分市鷲野～同市中判田 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
大分県 | 一般国道57号 大野竹田道路 | 4357 | ・調査推進： 朝地・竹田地区(埋蔵文化財調査) 朝地・竹田地区(水文調査) 道路詳細設計 ・用地買収推進： 朝地・竹田地区 A=12,000m2 ・工事推進： 屋原地区改良 L=1,100m 桑原地区改良 L=900m 市万田地区改良 L=1,000m 尾峰地区改良 L=300m 朝地ＩＣ改良 L=500m 桑原跨道橋（L=87m）上部工 下野跨道橋（L=76m）上部工 大野・朝地地区舗装 L=6,300m 朝地・竹田地区改良 L=200m | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約６８％ 大野IC～朝地IC L=6.3㎞(2/4) 平成26年度開通予定 朝地IC～竹田IC L=6.0km(2/4) 平成30年度開通予定 | 九州
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 963 | ・調査推進： 三光田口地区（埋蔵文化財調査） 三光西秣～跡田地区(水文調査) 道路詳細設計 ・用地買収推進： 三光田口～曽木地区 A=20,000m2 跡田地区 A=6,400m2 ・工事推進： 三光第二トンネル（L=176m） 三光田口地区改良 L=200m | 用地進捗率：約５０％ 事業進捗率：約９％ 中津IC～田口IC L=2.8km(2/2) 平成30年度開通予定 田口IC～本耶馬渓IC L=10.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 11040 | ・調査推進： 宮崎・北郷地区水文調査 九平・椿山地区地質調査 ・用地買収推進： 今泉地区外 A=17,000m2 ・工事推進： 丸目トンネル(L=1,117m) 芳ノ元トンネル(L=1,880m) 芳ノ元地区改良 L=500m 赤木地区改良 L=300m 鏡州地区改良 L=300m 鏡洲川橋(L=337m)上部工 椿山トンネル（L=1,098m） 北河内二号橋(L=242m)上部工 二之河内トンネル(L=192m) | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約５７％ 清武南IC～北郷IC L=17.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
宮崎県 | 東九州自動車道 北郷～日南 | 1735 | ・調査推進： 北郷・日南地区水文調査 ・用地買収推進： 大藤地区外 A=6,800m2 ・工事推進： 郷之原地区改良 L=1,000m 大藤地区改良 L=1,000m 松永地区改良 L=500m | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約６４％ 北郷IC～日南IC L=9.0km(2/4) 平成29年度開通予定 | 九州
宮崎県 | 一般国道10号 門川日向拡幅 | 313 | ・用地補償 支障物件移設補償 ・用地国債（再取得）： 財光寺地区 A=1,200m2 | 用地進捗率：約８１％ 事業進捗率：約８６％ 長江交差点～木原交差点 L=1.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 赤岩川～日向市大字平岩 L=0.3km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 250 | ・調査推進： 構造物詳細設計 ・用地買収推進： 金田地区 A=50,000m2 乙房地区 A=500m2 | 用地進捗率：約６％ 事業進捗率：約４％ 都城IC～乙房IC L=5.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 1021 | ・調査推進： 道路設計 大渕・下田島地区水文調査 ・用地買収推進： 田中地区 A=300m2 ・工事推進： 日向大橋（L=572m）上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８０％ 日向大橋関連 L=1.0km(4/4) 平成29年度開通予定 田中地区 L=0.8km(4/4) 平成29年度開通予定 | 九州
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路 | 750 | ・調査推進： 道路設計 水文調査 乙房～平塚地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進： 乙房～平塚地区 A=69,000m2 ・工事推進： 乙房地区 ～平塚地区取得用地管理工事 蓑原地区改良 L=100m | 用地進捗率：約６８％ 事業進捗率：約４９％ 乙房IC～南横市IC L=3.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 南横市IC～平塚IC L=2.8km(2/4) 平成30年度開通予定 | 九州
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂日之影道路 | 4079 | ・調査推進： 水文調査 深角・平底地区（埋蔵文化財調査） ・用地補償 支障物件移設補償 ・用地買収推進： 末市地区 A=500m2 深角地区 A=33,000m2 平底地区 A=9,400m2 ・工事推進： 末市地区改良 L=100m 深角地区改良 L=200m 平底地区改良 L=100m 深角橋(L=33m)下部工 大平山トンネル(L=2,306m) | 用地進捗率：約３４％ 事業進捗率：約１０％ 末市交差点（仮称） ～七折交差点（仮称） L=5.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
宮崎県 | 一般国道218号 北方延岡道路 | 4014 | ・調査推進 水文調査 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 蔵田第一トンネル(L=756m) 南久保山トンネル(L=381m) 小原跨道橋(L=56m)下部工・上部工 地山地区改良 L=200m 蔵田～北方ＩＣ間舗装 L=4,600m 蔵田～北方ＩＣ間道路付属物 L=4,600m 蔵田第一・第二・南久保山トンネル電気設備 L=4,600m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約７０％ 蔵田交差点（仮称）～北方IC L=4.6km(2/2) 平成27年度開通予定 | 九州
鹿児島県 | 東九州自動車道 志布志～末吉財部 | 11389 | ・調査推進： 道路詳細設計 志布志～鹿屋串良間(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 志布志～鹿屋串良間 A=65,000m2 ・工事推進： 鹿屋串良～曽於弥五郎間舗装 L=8,200m 鹿屋串良～曽於弥五郎間道路付属物 L=8,200m 田原川橋(L=52m)上部工 持留川橋(L=48m)上部工 安楽橋(L=16m)上・下部工 安楽川橋(L=148m)下部工 菱田川橋(L=175m)下部工 串良川橋(L=229m)下部工 細山田橋(L=430m)下部工 下堀跨道橋(L=37m)上・下部工 坂上跨道橋(L=30m)上・下部工 次五跨道橋(L=23m)上・下部工 春日堀跨道橋(L=21m)上・下部工 平良上第二跨道橋(L=20m)上部工 宮脇跨道橋(L=27m)下部工 堂園堀跨道橋(L=27m)上部工 五郎城牧跨道橋(L=40m)上部工 牧山跨道橋(L=64m)上・下部工 柊木段第一跨道橋(L=33m)上・下部工 柊木段第二跨道橋(L=38m)上部工 志布志～鹿屋串良間改良 L=9,600m | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約６９％ 鹿屋串良JCT～曽於弥五郎IC L=17.7km(2/4) 平成26年度開通予定 志布志IC～鹿屋串良JCT L=19.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
鹿児島県 | 一般国道3号 出水阿久根道路 | 7054 | ・調査推進： 環境調査 中郡地区(埋蔵文化財調査） 前原地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 福ノ江町･浦田町･唐笠木･上水流・赤瀬川 A=22,000m2 ・工事推進： 出水ＩＣ橋（L=30m）下部工 津山橋（L=23m）下部工 出水地区改良 L=300m 浦田地区改良 L=100m 平和町地区改良 L=400m 高尾野地区改良 L=600m 高尾野川橋（L=107m）下部工 餅井橋（L=20m）上部工 餅井跨線橋(L=44m)上部工 土地ヶ谷地区付属物設置 L=600m 阿久根地区舗装 L=800m 多田山地区舗装 L=800m 多田地区改良 L=100m 多田地区舗装 L=1,200m 折口地区舗装 L=800m 赤瀬川地区舗装 L=600m | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約４７％ 阿久根北IC～阿久根IC L=4.2km(2/4) 平成26年度開通予定 野田IC～阿久根北IC L=4.0km(2/4) 平成27年度開通予定 高尾野IC～野田IC L=2.8km(2/4) 平成28年度開通予定 出水IC～高尾野IC L=3.9km(2/4) 平成29年度開通予定 | 九州
鹿児島県 | 一般国道3号 川内隈之城道路 | 68 | ・調査推進： 水文調査 ・用地買収推進： 宮里地区 A=260m2 ・工事推進： 宮里地区付属物設置 L=1200m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７５％ 薩摩川内高江IC～薩摩川内都IC L=6.7km(2/4) 平成26年度開通予定 | 九州
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 355 | ・調査推進： 水文調査 道路詳細設計 ・用地補償： 田上地区事業損失補償 甲南地区事業損失調査 甲南地区支障物件移設補償 ・工事推進： 荒田地区改良 L=250ｍ | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約３３％ 建部IC～甲南IC L=1.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 100 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地買収推進： 大崎地区支障物件移設補償 大崎地区 A=80m2 ・工事推進 大崎地区改良 L=150m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約１３％ 鹿児島市吉野町大字大崎 L=0.3㎞(4/4) 平成27年度開通予定 姶良市脇元 L=3.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 120 | ・調査推進： 水文調査 地質調査 環境調査 道路構造検討 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約２０％ 吉野町花倉～祇園之洲町 L=3.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 300 | ・調査推進： 道路詳細設計 白水地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 白水地区 A=7,000m2 ・工事推進： 白水跨道橋(L=46m)下部工 白水・天神地区改良 L=350m | 用地進捗率：約８５％ 事業進捗率：約７１％ 鹿屋市白水～鹿屋市古里 L=2.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 九州