## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 989 | ・調査推進： 構造物詳細設計 道路詳細設計 用地調査 ・用地買収推進： 宮ノ陣地区 A=650m2 鳥栖地区 Ａ=10,000m2 ・工事推進： 筑後川橋(L=393m)上部工 | 用地進捗率：約４９％ 事業進捗率：約２９％ 鳥栖市高田町～久留米市東合川 L=4.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県・佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 1397 | ・調査推進： 道路詳細設計 水文調査 用地調査 ・用地買収推進： 大野島地区 A=4,300m2 諸富地区 A=400m2 鹿子地区 A=8,000m2 ・工事着手： 早津江川橋（L=854m)下部工・上部工 鹿子地区改良 L=400m | 用地進捗率：約 ９％ 事業進捗率：約 ５％ 大野島IC～佐賀JCT L=9.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 500 | ・調査推進： 道路設計 用地測量 ・用地買収推進： 西本町地区 A=1,000m2 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事： 春の町ランプ橋（L=620m）下部工 皇后崎町・穴生地区改良 L=80m | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約８７％ 春の町ランプ～尾倉ランプ L=0.6㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 黒崎西ランプ 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 陣原ＯＮランプ 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス | 1634 | ・調査推進： 構造物詳細設計 香椎地区(埋蔵文化財調査) ・工事推進： 下原～香椎地区改良 L=700m 香椎駅東橋(上り線)(L=99m)下部工・上部工 香椎高架橋(L=96m)下部工・上部工 脇田地区歩道橋(L=28m)設置 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約 ９1％ 福岡市東区下原～松島交差点 L=5.2km(6/6) 平成29年度開通予定
福岡県・大分県 | 一般国道10号 豊前拡幅 | 244 | ・調査推進： 道路設計 ・工事： 唐原地区取得用地管理工事 L=500m 新山国大橋(L=201m)下部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率： 約６２％ 唐原交差点～新山国大橋交差点 L=0.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス | 2428 | ・調査推進： 道路設計 水文調査 トンネル設備設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 綱分～有安地区舗装 L=1,200m 有安１号橋（L=54m）上部工 有安３号橋（L=60m）上部工 筑豊烏尾トンネル（飯塚工区）（L=581m） 筑豊烏尾トンネル（糸田工区）（L=949m) 綱分～弓削田地区道路付属物 L=4,700m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率： 約９５％ 庄内工業団地交差点 ～県道口ノ原稲築線 L=1.2km（4/4) 平成28年度開通予定 県道口ノ原稲築線 ～見立入口交差点 L=3.5km（4/4） 平成29年度開通予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 130 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 香春地区 A=1,000m2 ・工事： 香春地区取得用地管理工事 L=2,100m | 用地進捗率：約５２％ 事業進捗率：約１６％ 香春町大字鏡山 ～同町大字鏡山 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県・熊本県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路（大牟田～大川） | 6260 | ・調査推進： 測量、道路設計 道路詳細設計 水文調査 ・用地買収推進： 九網地区 A=1,000m2 大野島地区 A=10,000m2 ・工事推進： 徳益高架橋(L=2,538m)上部工・床版工 沖端高架橋(L=1,053m)上部工・床版工 柳川高架橋(L=1,077m)上部工・床版工 矢加部地区改良 (L=200m) 柳川西IC地区改良 (L=200m) 筑後川橋（L=1,008m)下部工 筑後川橋（L=1,008m)上部工 大川高架橋（L=2,086m）下部工 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約６６％ 徳益IC～柳川西IC L=4.5km(自専部2/4) 平成29年度開通予定 大川東IC～大野島IC L=3.7km(自専部2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 84 | ・調査推進： 常盤地区(埋蔵文化財調査) 用地調査 ・用地買収推進： 豊城地区 A=3,000m2 ・工事： 常盤～豊城地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約８７％ 国道210号～甘木田主丸線 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道322号 八丁峠道路 | 2282 | ・調査推進： 水文調査 環境調査 道路設計 ・工事推進： 嘉麻地区トンネル(L=2,716m) 朝倉地区トンネル(L=1,075m） 秋月野鳥地区改良 L=150m | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率： 約３３％ 嘉麻市大力～朝倉市秋月野鳥 L=4.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 530 | ・調査推進： 用地調査 道路詳細設計 構造物詳細設計 東地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 有田西～前原地区 A=600m2 前原～東地区 A=10,000m2 ・工事推進： 多久川橋(L=30m)上部工 有田～前原地区改良L=900m 多久地区改良 L=900m | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約７６％ 有田中央交差点～真方交差点 L=3.0km(一般部2/2,4/4) 平成30年度開通予定 糸島市東～二丈IC L=3.0km(自専部4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 二丈IC～福井 L=5.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県・長崎県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 3869 | ・調査推進： 水文調査 道路設計 ・支障物件移設 松浦地区 ・工事推進： 仏坂地区改良 L=120m 今福２号跨道橋(L=23.5m)上部工 平尾トンネル(L=1,662m) 調川地区改良 L=200m 調川一号トンネル(L=976m) 調川二号トンネル(L=336m) | 用地進捗率：約５８％ 事業進捗率：約４８％ 伊万里西IC～山代久原IC L=6.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 今福IC～調川IC L=2.6km（2/2） 平成29年度開通予定 調川IC～松浦IC L=2.2km（2/2） 平成30年度開通予定
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 905 | ・用地買収推進： 姫方町～酒井西町 A=2,000m2 | 用地進捗率：約１８％ 事業進捗率：約１３％ 鳥栖市姫方町～同市酒井西町 L=2.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 513 | ・調査推進： 道路設計 ・用地補償： 姉川地区支障物件移設補償 ・工事推進： 姉川地区舗装 L=500m 姉川地区道路付属物 L=500m 姉川橋(L=27ｍ)下部工 姉川地区改良 L=300m | 用地進捗率：約４２％ 事業進捗率：約７３％ 姉川橋区間 L=0.5㎞(2/4) 平成27年度開通予定 大町橋交差点～上犬童交差点 L=2.3㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 225 | ・調査推進： 水文調査 ・工事推進： 川添川橋(L=15m)下部工 丁后川橋(L=24m)下部工 大崎地区改良(L=100m) | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率： 約８０％ 武雄市北方町大字大崎 L=1.4km(2/4) 平成29年度開通予定
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 10 | ・調査推進： 道路構造検討 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約 ３％ 多久東IC～三日月IC L=5.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道497号 唐津伊万里道路 | 2710 | ・調査推進： 水文調査 道路詳細設計 唐津地区(埋蔵文化財調査) ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 古里２号橋(L=220m)上部工 住吉橋(L=320m)上部工 原屋敷橋(L=226m)上部工 高瀬地区改良 L=600m 井手野地区改良 L=500m 原屋敷地区改良 L=500m 府招地区改良 L=1,000m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約７０％ 南波多谷口IC～伊万里東IC L=5.3㎞(2/4) 平成29年度開通予定
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 600 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・用地買収推進： 府招上～松島地区 A=40,000m2 | 用地進捗率：約３７％ 事業進捗率：約１２％ 伊万里東IC～伊万里西IC L=6.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 214 | ・用地買収推進： 杭出津地区 A=450m2 ・工事推進： 杭出津地区取得用地管理工事 L=240m | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約９３％ 空港南口交差点～水主町交差点 L=0.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 2720 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 森山地区 A=4,500m2 赤崎・黒崎地区 A=10,000m2 ・工事推進： 田尻高架橋(L=234m)上部工 仁反田川橋(L=489m)上部工 田尻地区改良 L=250m 黒崎地区改良 L=350m | 用地進捗率：約９１％ 事業進捗率：約５６％ 森山東IC～尾崎IC L=4.8km(自専部2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 愛野町～尾崎交差点 L=6.0km(歩道部) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 454 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 南風崎地区 A=180m2 ・工事推進： 深谷橋(L=147m)上部工 江上高架橋(L=64m)下部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約５２％ 江上交差点～針尾橋交差点 L=2.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 1000 | ・調査推進： 測量・地質調査 道路設計 ・用地調査推進： 松浦地区 A=9,000m2 ・用地買収着手： 松浦地区 A=5,000m2 ・工事： 松浦地区取得用地管理工事 L=120m | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 松浦ＩＣ～佐々ＩＣ L=19.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 9959 | ・調査推進： 水俣地区(埋蔵文化財調査) 道路詳細設計 橋梁詳細設計 トンネル詳細設計 水文調査 ・用地買収推進： 小津奈木・ひばりヶ丘地区 A=560m2 古城・長野・長崎地区 A=80,000m2 境町地区 Ａ＝8,000m2 ・用地買収着手： 下鯖町地区 Ａ＝27,000m2 美原町地区 Ａ＝19,000m2 六月田町地区 Ａ＝12,000m2 下知識町地区 Ａ＝12,000m2 ・工事推進： 小津奈木トンネル(L=399m) 町中第２橋(L=305m)上部工 桜戸橋(L=193m)上部工・下部工 小津奈木第２橋(L=459m)上部工・下部工 大迫橋（L=85m)下部工 芦北IC～津奈木IC間道路付属物 L=7,700m 花岡地区舗装 L=500m 湯浦地区舗装 L=1,600m 千代地区舗装 L=1,000m 大迫地区改良 L=500m 前田川橋（Ｌ＝352m）下部工 前田地区改良 Ｌ＝600m 針原地区改良 Ｌ＝200m 関外地区改良 Ｌ＝300m | 用地進捗率：約６４％ 事業進捗率：約３４％ 芦北IC～津奈木IC L=7.7km(2/4) 平成27年度開通予定 津奈木IC～水俣IC L=5.6km(2/4) 平成30年度開通予定 水俣IC～出水北IC L=11.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 袋ＩＣ～出水ＩＣ L=8.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 6950 | ・調査推進： 水文調査 構造物詳細設計 ・用地買収推進： 御船地区 A=1,300m2 山都地区 A=5,200m2 ・工事推進： 高木トンネル(L=522m) 田代第二トンネル(L=531m） 一都度橋（L=41m）下部工 太田川橋（L=354m）下部工・上部工 上野橋（L=48m）上部工 北中島橋(L=176m)下部工・上部工 小皿木橋（L=44m）下部工 大平地区改良 L=400m 田代地区改良 L=480m 倉道地区改良 L=530m 玉来地区改良 L=780m 上野地区改良 L=1,140m 釜出地区改良 L=650m 北中島地区改良 L=910m 城ノ尾地区改良 L=290m 水ノ田尾地区改良 L=700m 金内地区改良 L=1,000m 杉木地区改良 L=520m | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約７２％ 小池高山IC～北中島IC L=10.8km(2/4) 平成30年度開通予定 北中島IC～矢部IC L=10.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 551 | ・調査推進： 滴水～四方寄地区(埋蔵文化財調査) 地質調査 橋梁詳細設計 道路詳細設計 ・用地買収推進： 植木～四方寄地区 A=16,000m2 | 用地進捗率：約６３％ 事業進捗率：約４１％ 熊本市北区植木町鐙田～国道3号 L=3.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道3号 熊本北バイパス | 700 | ・調査推進： 四方寄地区(埋蔵文化財調査) 地質調査 橋梁詳細設計 道路詳細設計 ・用地買収推進： 鶴羽田地区 A=100㎡ ・用地補償 事業損失調査 ・工事推進： 四方寄地区改良 L=600m 葉山大橋(L=383m)下部工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９３％ 国道3号～須屋交差点 L=1.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 立野拡幅 | 10 | ・用地補償 事業損失調査 | 用地進捗率：約７７％ 事業進捗率：約９２％ 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 ～阿蘇大橋交差点 L=0.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 瀬田拡幅 | 450 | ・調査推進： 用地調査 ・用地買収推進： 瀬田地区 A=8,800m2 ・工事推進： 瀬田地区改良 L=200m | 用地進捗率：約７９％ 事業進捗率：約６１％ (町)石坂線～大津町大字吹田 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 640 | ・調査推進： 軟弱地盤対策検討 地質調査 ・用地補償： 城塚地区補償 海路口地区補償 ・工事推進： 笹原地区改良 L=550m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３１％ 海路口IC～城塚IC L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 130 | ・調査推進： 用地調査 地質調査 橋梁予備設計 ・用地買収： 城塚、網津地区 A=21,200m2 | 用地進捗率：約 １％ 事業進捗率：約 ２％ 城塚IC～網田IC L=6.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 180 | ・調査推進： 地質調査 水文調査 路線測量 道路予備設計 トンネル詳細設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約 １％ 阿蘇市波野小地野 ～同市一の宮町坂梨 L=6.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分県 | 東九州自動車道 佐伯～蒲江 | 1100 | ・調査推進： 水文調査 事業損失調査 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 佐伯地区工事用道路撤去 L=1,500m | 佐伯IC～蒲江IC L=20.4km(2/4) 平成27年3月21日開通済
大分県 | 一般国道10号 高江拡幅 | 100 | ・調査推進： 測量、道路設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約 １％ 大分市鴛野～同市中判田 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分県 | 一般国道57号 大野竹田道路 | 4403 | ・調査推進： 朝地・竹田地区(埋蔵文化財調査) 道路詳細設計 ・用地買収推進： 朝地・竹田地区 A=7,500m2 ・工事推進： 朝地・竹田地区改良 L=2,500m 平井川橋（L=198m）下部工 笹無田橋（L=154m）上部工 笹無田川橋（L=86m）下部工 竹田ＩＣランプ橋（L=22m）下部工 坪泉跨道橋（L=45m）上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７２％ 朝地IC～竹田IC L=6.0㎞(2/4) 平成30年度開通予定
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 2348 | ・調査推進： 三光田口地区（埋蔵文化財調査） 水文調査 道路詳細設計 ・用地買収推進： 三光田口～跡田地区 A=20,000m2 ・工事推進： 三光西秣～三光田口地区改良 L=910m 三光第一トンネル（L=610m） | 用地進捗率：約５０％ 事業進捗率：約１１％ 中津IC～田口IC L=2.8km(2/2) 平成30年度開通予定 田口IC～本耶馬渓IC L=10.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 11040 | ・調査推進： 水文調査 地質調査 ・用地買収推進： 今泉地区外 A=11,000m2 ・工事推進： 丸目トンネル(L=1,117m) 水無川橋(L=337m)上部工 芳ノ元トンネル(L=1,880m) 九平トンネル(L=422m) 赤木橋(L=371m)上部工 芳ノ元地区改良 L=500m 鏡洲地区改良 L=300m 鏡洲川橋(L=337m)上部工 椿山トンネル（L=1,098m） 猪八重橋(L=159m)上部工 二之河内橋(L=263m)上部工 広渡川橋(L=175m)上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６５％ 清武南IC～北郷IC L=17.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 東九州自動車道 北郷～日南 | 1035 | ・調査推進： 水文調査 ・用地買収推進： 松永地区外 A=600m2 ・工事推進： 郷之原地区改良 L=800m 山澄小谷川橋(L=88m)上部工 松永地区改良 L=200m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７７％ 北郷IC～日南IC L=9.0km(2/4) 平成29年度開通予定
宮崎県 | 一般国道10号 門川日向拡幅 | 419 | ・用地補償 支障物件移設補償 ・用地国債（再取得）： 財光寺地区 A=3,000m2 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約８６％ 長江交差点～木原交差点 L=1.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 赤岩川～日向市大字平岩 L=0.3km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 540 | ・調査推進： 構造物詳細設計 用地測量調査 ・用地買収推進： 吉尾・金田地区 A=30,000m2 乙房地区 A=6,000m2 ・工事： 金田地区～乙房地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約２８％ 事業進捗率：約 ５％ 都城IC～乙房IC L=5.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 1282 | ・調査推進： 道路設計 水文調査 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 日向大橋（L=572m）上部工 徳ヶ渕地区改良 L=80m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８２％ 日向大橋関連 L=1.0km(4/4) 平成29年度開通予定 田中地区 L=0.8km(4/4) 平成29年度開通予定
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路 | 1960 | ・調査推進： 水文調査 道路設計 乙房～南横市地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進： 乙房～南横市地区 A=20,000m2 南横市～蓑原地区 A=12,000m2 ・工事推進： 南横市地区改良 L=100m 蓑原地区改良 L=200m 平塚地区改良 L=80m | 用地進捗率：約８２％ 事業進捗率：約５２％ 乙房IC～南横市IC L=3.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 南横市IC～平塚IC L=2.8km(2/4) 平成30年度開通予定
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂日之影道路 | 4079 | ・調査推進： 水文調査 深角・平底地区（埋蔵文化財調査） ・用地補償 支障物件移設補償 ・用地買収推進： 深角地区 A=26,000m2 平底地区 A=100m2 ・工事推進： 深角地区改良 L=200m 平底地区改良 L=100m 深角橋(L=33m)上部工 大平山トンネル(L=2,306m) 平底トンネル(L=1,665m) | 用地進捗率：約６４％ 事業進捗率：約３０％ 末市交差点（仮称） ～七折交差点（仮称） L=5.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 一般国道218号 北方延岡道路 | 144 | ・調査推進 水文調査 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 蔵田地区工事用道路撤去 L=100m | 蔵田交差点～北方IC L=4.6km(2/2) 平成27年4月29日開通済
鹿児島県 | 東九州自動車道 志布志～末吉財部 | 7000 | ・調査推進： 道路詳細設計 志布志～鹿屋串良間(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 志布志～鹿屋串良間 A=11,000m2 ・工事推進： 安楽橋(L=16m)上部工 菱田川橋(L=175m)下部工 細山田橋(L=430m)下部工 次五跨道橋(L=23m)上・下部工 春日堀跨道橋(L=21m)上部工 境添跨道橋(L=30m)下部工 平良上第一跨道橋(L=21m)下部工 平良上第二跨道橋(L=20m)上部工 宮脇跨道橋(L=27m)上部工 徳ヶ久保地区改良 L=200m 志布志～鹿屋串良間改良 L=3,100m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７８％ 志布志IC～鹿屋串良JCT L=19.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道3号 出水阿久根道路 | 5500 | ・調査推進： 環境調査 中郡地区（埋蔵文化財調査） 中尾地区（埋蔵文化財調査） 前原地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進： 浦田町 Ａ＝4,800m2 ･用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 下知識地区改良 L=900m 津山橋（L=23m）上部工 福ノ江地区改良 L=300m 新蔵地区改良 L=600m 掛腰橋（L=37m）上部工 平和地区改良 L=300m 浦田川橋（L=46m）上部工 浦田地区改良 L=600m 高尾野地区改良 L=1,400m 高尾野地区舗装 L=1,100m 出水～野田間道路付属物 L=6,700m 上水流橋（L=22m）下部工 高尾野川橋（L=107m）上部工、下部工 唐笠木地区改良 L=200m 餅井地区舗装 L=500m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６１％ 野田ＩＣ～阿久根北ＩＣ L=4.0km(2/4) 平成27年度開通予定 高尾野ＩＣ～野田ＩＣ L=2.8km(2/4) 平成28年度開通予定 出水ＩＣ～高尾野ＩＣ L=3.9km(2/4) 平成29年度開通予定
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 360 | ・調査推進： 水文調査 トンネル詳細設計 ・用地買収推進： 田上地区 A=400m2 ・用地補償： 事業損失補償 支障物件移設補償 ・工事推進： 荒田地区改良 L=130ｍ | 用地進捗率：約８８％ 事業進捗率：約３３％ 田上IC～甲南IC L=2.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道3号 阿久根川内道路 | 100 | ・調査推進： 路線測量 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％ 阿久根ＩＣ～薩摩川内水引ＩＣ L=22.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 180 | ・調査推進： 道路詳細設計 ・工事推進 大崎地区改良 L=150m 大崎地区舗装 L=150m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約１５％ 鹿児島市吉野町大字大崎 L=0.3㎞(4/4) 平成27年度開通予定 姶良市脇元 L=3.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 120 | ・調査推進： 水文調査 地質調査 道路予備設計 橋梁予備設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率： 約２０％ 吉野町花倉～祇園之洲町 L=3.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 400 | ・調査推進： 道路設計 白水地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進： 白水地区 A=12,000m2 ・工事推進： 白水・天神地区改良 L=50m | 用地進捗率：約８５％ 事業進捗率：約７３％ 鹿屋市白水～鹿屋市古里 L=2.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定