## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 989 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮ノ陣地区用地買収 鳥栖地区用地買収 ・工事推進： 筑後川橋上部工 | 用地進捗率：約５７％ 事業進捗率：約３２％ 鳥栖市高田町～久留米市東合川 L=4.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県・佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 3312 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大野島地区用地買収 諸富地区ほか用地買収 ・工事推進： 早津江川橋下部工・上部工 | 用地進捗率：約１３％ 事業進捗率：約７％ 大野島IC～佐賀JCT L=9.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西本町地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 春の町ランプ橋下部工・上部工 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約８８％ 春の町ランプ～尾倉ランプ L=0.6㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 黒崎西ランプ 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 陣原ＯＮランプ 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス | 1950 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 香椎高架橋ほか上部工 香椎地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９５％ 福岡市東区下原～松島交差点 L=5.2km(6/6) 平成29年度開通予定
福岡県・大分県 | 一般国道10号 豊前拡幅 | 487 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新山国大橋下部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約６６％ 唐原交差点～新山国大橋交差点 L=0.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス | 624 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 筑豊烏尾トンネル設備工 有安３号橋上部工 綱分～弓削田地区道路付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９８％ 庄内工業団地交差点～県道口ノ原稲築線 L=1.2km（4/4) 平成28年度開通予定 県道口ノ原稲築線～見立入口交差点 L=3.5km（4/4） 平成29年度開通予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 463 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進： 香春地区用地買収 ・工事： 香春地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約６２％ 事業進捗率：約１９％ 香春町大字鏡山～同町大字鏡山 L=2.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県・熊本県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路（大牟田～大川） | 7818 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 九網地区ほか用地買収 大島地区用地買収 ・工事推進： 徳益高架橋ほか上部工・床版工 矢加部地区ほか改良工 筑後川橋ほか下部工・上部工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約６９％ 徳益IC～柳川西IC L=4.5km(自専部2/4) 平成29年度開通予定 大川東IC～大野島IC L=3.7km(自専部2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 84 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊城地区用地買収 ・工事： 豊城地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約８７％ 国道210号～甘木田主丸線 L=1.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道322号 八丁峠道路 | 1175 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 朝倉地区トンネル工 秋月野鳥地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約４７％ 嘉麻市大力～朝倉市秋月野鳥 L=4.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 630 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 前原地区ほか用地買収 ・工事推進： 多久川橋上部工 有田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約７６％ 有田中央交差点～真方交差点 L=3.0km(一般部2/2,4/4) 平成30年度開通予定 糸島市東～二丈IC L=3.0km(自専部4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 二丈IC～福井 L=5.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県・長崎県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 3869 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 仏坂地区ほか改良工 平尾トンネルほか舗装工 調川地区トンネル工 松浦１号橋上部工 | 用地進捗率：約５８％ 事業進捗率：約５２％ 伊万里西IC～山代久原IC L=6.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 今福IC～調川IC L=2.6km（2/2） 平成29年度開通予定 調川IC～松浦IC L=2.2km（2/2） 平成30年度開通予定
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 905 | ・用地買収推進： 姫方地区ほか用地買収 ・工事推進： 曽根崎地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約２８％ 事業進捗率：約２５％ 鳥栖市姫方町～同市酒井西町 L=2.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 387 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 事業損失調査 ・工事推進： 姉川橋下部工・上部工 姉川地区改良工 | 用地進捗率：約４２％ 事業進捗率：約７６％ 大町橋交差点～上犬童交差点 L=2.3㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 329 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 北方地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８２％ 武雄市北方町大字大崎 L=1.4km(2/4) 平成29年度開通予定
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約３％ 多久東IC～三日月IC L=5.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道497号 唐津伊万里道路 | 2123 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 高瀬跨道橋ほか下部工・上部工 上万場地区ほか改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７０％ 南波多谷口IC～伊万里東IC L=5.3㎞(2/4) 平成29年度開通予定
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 府招地区ほか用地買収 ・工事推進： 府招地区改良工 | 用地進捗率：約５３％ 事業進捗率：約１５％ 伊万里東IC～伊万里西IC L=6.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 214 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 杭出津地区用地買収 ・工事： 杭出津地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約９４％ 空港南口交差点～水主町交差点 L=0.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道34号 新日見トンネル | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率： ０％ 長崎市芒塚町～同上本河内 L=１.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 2720 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 黒崎地区ほか用地買収 ・工事推進： 仁反田川橋ほか下部工・上部工 森山地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約６１％ 森山東IC～尾崎IC L=4.8km(自専部2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 愛野町～尾崎交差点 L=6.0km(歩道部) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 454 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 深谷橋ほか下部工・上部工 深谷地区改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約５７％ 江上交差点～ハウステンボス入口交差点 L=2.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松浦地区用地買収 ・工事： 松浦地区ほか改良工 松浦地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約１％ 事業進捗率：約１％ 松浦ＩＣ～佐々ＩＣ L=19.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 10059 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 古城地区ほか用地買収 境町地区ほか用地買収 ・工事推進： 小津奈木地区トンネル工 小津奈木第２橋ほか下部工・上部工 水俣地区ほか改良工 前田川橋ほか下部工 前田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約７２％ 事業進捗率：約４１％ 津奈木IC～水俣IC L=5.6㎞(2/4) 平成30年度開通予定 水俣IC～出水北IC L=11.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 袋ＩＣ～出水ＩＣ L=8.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 6951 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 山都地区用地買収 ・工事推進： 田代地区トンネル工 御船川橋下部工・上部工 倉道地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８４％ 小池高山IC～北中島IC L=10.8km(2/4) 平成30年度開通予定 北中島IC～矢部IC L=10.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 551 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 四方寄地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約６９％ 事業進捗率：約４３％ 熊本市北区植木町鐙田～国道3号 L=3.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道3号 熊本北バイパス | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鶴羽田地区用地買収 ・工事： 須屋地区取得用地管理工事 葉山大橋下部工・上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９４％ 国道3号～須屋交差点 L=1.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 立野拡幅 | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約７７％ 事業進捗率：約９２％ 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 ～阿蘇大橋交差点 L=0.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 瀬田拡幅 | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 瀬田地区用地買収 ・工事推進： 瀬田地区改良工 | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約７０％ (町)石坂線～大津町大字吹田 L=2.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 270 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 城塚地区用地補償 海路口地区用地補償 ・工事推進： 笹原地区改良工 海路口地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３３％ 海路口IC～城塚IC L=3.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網田地区ほか用地買収 ・工事： 城塚地区改良工 | 用地進捗率：約１０％ 事業進捗率：約 ２％ 城塚IC～網田IC L=6.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 180 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約２％ 阿蘇市波野小地野 ～同市一の宮町坂梨 L=6.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分県 | 一般国道10号 高江拡幅 | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鴛野地区ほか用地買収 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約２％ 大分市鴛野～同市中判田 L=2.8km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分県 | 一般国道57号 大野竹田道路 | 5140 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 朝地地区ほか用地買収 ・工事推進 朝地地区ほか改良工 平井川橋ほか上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８４％ 朝地IC～竹田IC L=6.0㎞(2/4) 平成30年度開通予定
大分県 | 一般国道210号 横瀬拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％ 大分市横瀬～同市横瀬 L=1.5km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 2348 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三光田口地区ほか用地買収 ・工事推進： 三光西秣地区ほかトンネル工 三光西秣地区ほか改良工 | 用地進捗率：約５９％ 事業進捗率：約１７％ 中津IC～田口IC L=2.8km（2/2） 平成30年度開通予定 田口IC～本耶馬渓IC L=10.0km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 10316 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 水無川橋ほか上部工 芳ノ元地区ほかトンネル工 芳ノ元地区ほか改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７４％ 清武南IC～北郷IC L=17.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 東九州自動車道 北郷～日南 | 1763 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 大藤地区ほか改良工 山澄小谷川橋上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８４％ 北郷IC～日南IC L=9.0km(2/4) 平成29年度開通予定
宮崎県 | 一般国道10号 門川日向拡幅 | 419 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・用地買収推進： 財光寺地区用地買収 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約８８％ 長江交差点～木原交差点 L=1.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 赤岩川～日向市大字平岩 L=0.3km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 乙房地区ほか用地買収 ・工事： 金田地区ほか取得用地管理工事 | 用地進捗率：約３６％ 事業進捗率：約 ９％ 都城IC～乙房IC L=5.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 205 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 徳ヶ渕地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９１％ 日向大橋関連 L=1.0km(4/4) 平成29年度開通予定 田中地区 L=0.8km(4/4) 平成29年度開通予定
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路 | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 志比田地区ほか用地買収 ・工事推進： 南横市地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約５４％ 乙房IC～南横市IC L=3.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 南横市IC～平塚IC L=2.8km(2/4) 平成30年度開通予定
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂日之影道路 | 4223 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・用地買収推進： 深角地区ほか用地買収 ・工事推進： 深角地区ほかトンネル工 深角地区ほか改良工 | 用地進捗率：約８７％ 事業進捗率：約４９％ 末市交差点（仮称） ～七折交差点（仮称） L=5.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 日南・志布志道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％ 日南ＩＣ～油津ＩＣ L=3.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 夏井IC～志布志IC L=3.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 東九州自動車道 志布志～末吉財部 | 6305 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 有明地区ほか用地買収 ・工事推進： 菱田川橋ほか上部工 岩永堀跨道橋ほか下部工 坂上地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８２％ 志布志IC～鹿屋串良JCT L=19.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道3号 出水阿久根道路 | 3395 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 福ノ江地区ほか舗装工 高尾野川橋上部工 出水～野田間道路付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７０％ 高尾野ＩＣ～野田ＩＣ L=2.8km(2/4) 平成28年度開通予定 出水ＩＣ～高尾野ＩＣ L=3.9km(2/4) 平成29年度開通予定
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 720 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 田上地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 荒田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約８８％ 事業進捗率：約３３％ 田上IC～甲南IC L=2.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道3号 阿久根川内道路 | 300 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： １％ 阿久根ＩＣ～薩摩川内水引ＩＣ L=22.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率： 約１１％ 姶良市脇元 L=3.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 漁業補償 | 用地進捗率：約５１％ 事業進捗率：約１９％ 吉野町花倉～祇園之洲町 L=4.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白水地区ほか用地買収 ・工事推進 白水跨道橋上部工 白水地区改良 | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約７６％ 鹿屋市白水～鹿屋市古里 L=2.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定