## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・ 佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 989 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮ノ陣地区ほか用地買収 鳥栖地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 宮ノ陣地区改良工 筑後川橋床版工 鳥栖地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約６９％ 事業進捗率：約３６％ 鳥栖市高田町～久留米市東合川 L=4.5km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県・ 佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 4232 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大野島地区用地買収 諸富地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 大野島地区改良工 早津江川橋ほか下部工・上部工 諸富地区ほか改良工 | 用地進捗率：約２８％ 事業進捗率：約１１％ 大野島IC～佐賀JCT L=9.0km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 1350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西本町地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 春の町跨線橋下部工・上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８６％ 春の町ランプ～尾倉ランプ L=0.6㎞（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 黒崎西ランプ 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 陣原ＯＮランプ 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス | 2013 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 下原地区ほか舗装工 下原地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９６％ 福岡市東区下原～松島交差点 L=5.2km（6/6） 平成29年度開通予定
福岡県・ 大分県 | 一般国道10号 豊前拡幅 | 281 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新山国大橋下部工・上部工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約７４％ 唐原交差点～新山国大橋交差点 L=0.5km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス | 430 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 筑豊烏尾トンネル舗装工・設備工 多田地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９９％ 県道口ノ原稲築線～見立入口交差点 L=3.5km（4/4） 平成29年度開通予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 563 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鏡山地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鏡山地区改良工 | 用地進捗率：約７０％ 事業進捗率：約３１％ 香春町大字鏡山～同町大字鏡山 L=2.1km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県・ 熊本県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路 （大牟田～大川） | 8500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 九網地区ほか用地買収 大島地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 大川地区ほか改良工 大川高架橋下部工・上部工・床版工 筑後川橋下部工・上部工 徳益地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約７３％ 徳益IC～柳川西IC L=4.5km（自専部2/4） 平成29年9月迄に開通予定 大川東IC～大野島IC L=3.7km（自専部2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 84 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊城地区用地買収 ・工事： 豊城地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約８８％ 国道210号～甘木田主丸線 L=1.1km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道322号 八丁峠道路 | 1945 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 秋月野鳥地区改良工 八丁峠道路トンネル舗装工・設備工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約５６％ 嘉麻市大力～朝倉市秋月野鳥 L=4.5km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 1172 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 前原地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 前原地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約７７％ 有田中央交差点～真方交差点 L=3.0km（一般部2/2,4/4） 平成30年度開通予定 糸島市東～二丈IC L=3.0km（自専部4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 二丈IC～福井 L=5.8km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県・ 長崎県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 809 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 志佐地区ほか改良工 松浦１号橋上部工 松浦地区ほか舗装工 調川地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：約５８％ 事業進捗率：約５８％ 伊万里西IC～山代久原IC L=6.9km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 今福IC～調川IC L=2.6km（2/2） 平成29年度開通予定 調川IC～松浦IC L=2.2km（2/2） 平成30年度開通予定
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 1055 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 姫方地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 曽根崎地区改良工着手 | 用地進捗率：約３９％ 事業進捗率：約３３％ 鳥栖市姫方町～同市酒井西町 L=2.4km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 212 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事： 姉川地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約４２％ 事業進捗率：約８０％ 大町橋交差点～上犬童交差点 L=2.3㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 131 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 大崎地区改良工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約８７％ 武雄市北方町大字大崎 L=1.4km（2/4） 平成29年度開通予定
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路（Ⅰ期） | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約３％ 多久東IC～三日月IC L=5.3km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県 | 一般国道497号 唐津伊万里道路 | 1657 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上万場地区ほか改良工 上万場地区ほか上部工 古里地区ほか舗装工 古里地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約７４％ 南波多谷口IC～伊万里東府招IC L=5.3㎞（2/4） 平成29年度開通予定
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 727 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 府招地区ほか用地買収 ・工事推進： 府招地区改良工 | 用地進捗率：約５８％ 事業進捗率：約１８％ 伊万里東府招IC～伊万里西IC L=6.6km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 183 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 杭出津地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事： 杭出津地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約９６％ 空港南口交差点～水主町交差点 L=0.5km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道34号 新日見トンネル | 400 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 芒塚地区改良工着手 新日見トンネル工着手 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約 １％ 長崎市芒塚町～同市本河内 L=1.6km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 3000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 黒崎地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 黒崎地区ほか改良工 下井牟田赤崎高架橋ほか下部工・上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６８％ 森山東IC～尾崎IC L=4.8km（自専部2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 愛野町～尾崎交差点 L=6.0km（歩道部） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 760 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 崎岡地区用地買収 ・工事推進： 深谷地区改良工 江上高架橋下部工・床版工 深谷橋上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６６％ 江上交差点～ハウステンボス入口交差点 L=2.2km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎県 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 3500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松浦地区用地買収 ・工事推進： 松浦地区ほか改良工 松浦２号橋ほか下部工 | 用地進捗率：約１３％ 事業進捗率：約 ３％ 松浦IC～佐々IC L=19.1km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県・ 鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 9817 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 袋地区ほか用地買収 境町地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 水俣地区ほか改良工 大迫橋ほか下部工 桜戸橋ほか上部工 長野地区ほかトンネル工 小津奈木地区トンネル設備工 櫓木地区ほか改良工 針原川橋ほか下部工 前田川橋上部工 | 用地進捗率：約７８％ 事業進捗率：約４８％ 津奈木IC～水俣IC L=5.6㎞（2/4） 平成30年度開通予定 水俣IC～出水北IC L=11.8km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 袋IC～出水IC L=8.9km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 6951 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 山都地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 倉道地区ほか改良工 御船川橋ほか下部工・上部工 田代地区トンネル工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７６％ 小池高山IC～北中島IC L=10.8km(2/4) 平成30年度開通予定 北中島IC～矢部IC L=10.4km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 601 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 四方寄地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 下硯川地区改良工 | 用地進捗率：約６５％ 事業進捗率：約４８％ 熊本市北区植木町鐙田～国道3号 L=3.3km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道3号 熊本北バイパス | 958 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 須屋高架橋上部工 四方寄地区改良工 葉山大橋上部工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９５％ 国道3号～須屋交差点 L=1.8km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 立野拡幅 | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約７７％ 事業進捗率：約９２％ 阿蘇郡南阿蘇村大字立野～阿蘇大橋交差点 L=0.9km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 瀬田拡幅 | 116 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 瀬田地区用地買収 ・工事： 瀬田地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７９％ （町）石坂線～大津町大字吹田 L=2.1km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 城塚地区用地補償 海路口地区用地補償 ・工事： 笹原地区取得用地管理工事 海路口地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３４％ 海路口IC～城塚IC L=3.8km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 610 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網津地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 城塚地区ほか改良工 | 用地進捗率：約３４％ 事業進捗率：約 ７％ 城塚IC～網田IC L=6.7km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 1851 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波野地区ほか用地買収 ・工事推進： 滝室坂トンネル工着手 波野地区ほか改良工 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約３％ 阿蘇市波野小地野～同市一の宮町坂梨 L=6.3km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分県 | 一般国道10号 高江拡幅 | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鴛野地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約１％ 事業進捗率：約４％ 大分市鴛野～同市中判田 L=2.8km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分県 | 一般国道57号 大野竹田道路 | 4240 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 朝地地区ほか改良工 平井川橋ほか上部工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約８４％ 朝地IC～竹田IC L=6.0㎞（2/4） 平成30年度開通予定
大分県 | 一般国道210号 横瀬拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 大分市横瀬～同市横瀬 L=1.5km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 3560 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 折元地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 三光田口地区ほか改良工 下屋形橋ほか下部工 荒田川橋上部工 三光田口地区ほかトンネル工 | 用地進捗率：約６７％ 事業進捗率：約２２％ 中津IC～田口IC L=2.8km（2/2） 平成30年度開通予定 田口IC～本耶馬渓IC L=10.0km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 10984 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 芳ノ元地区ほか改良工 赤木橋ほか下部工・上部工 芳ノ元地区ほかトンネル工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約８２％ 清武南IC～日南北郷IC L=17.8km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 東九州自動車道 北郷～日南 | 513 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 大藤地区ほか改良工 郷之原橋上部工 郷之原地区ほか舗装工 郷之原地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９７％ 日南北郷IC～日南東郷IC L=9.0km（2/4） 平成29年度開通予定
宮崎県 | 一般国道10号 門川日向拡幅 | 420 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 財光寺地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事： 財光寺地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約９０％ 長江交差点～木原交差点 L=1.2km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 赤岩川～日向市大字平岩 L=0.3km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路（Ⅱ期） | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 乙房地区ほか用地買収 ・工事： 金田地区ほか取得用地管理工事 | 用地進捗率：約４９％ 事業進捗率：約１３％ 都城IC～乙房IC L=5.7km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 553 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 徳ヶ渕地区ほか舗装工 徳ヶ渕地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９５％ 日向大橋関連 L=1.0km（4/4） 平成29年度開通予定 田中地区 L=0.8km（4/4） 平成29年度開通予定
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路 | 2950 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 志比田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 南横市地区ほか改良工 横市川橋下部工 南横市地区ほか橋梁上部工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約６４％ 乙房IC～南横市IC L=3.0km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 南横市IC～平塚IC L=2.8km（2/4） 平成30年度開通予定
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂日之影道路 | 3835 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 深角地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 深角地区ほか改良工 平底トンネル工 大平山トンネル設備工 深角地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約７５％ 末市交差点（仮称）～七折交差点（仮称） L=5.1km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎県・ 鹿児島県 | 一般国道220号 日南・志布志道路 | 400 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 日南東郷IC～油津IC L=3.2km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 夏井IC～志布志IC L=3.7km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 東九州自動車道 志布志～末吉財部 | 7708 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 有明地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 次五地区ほか改良工 細山田橋ほか下部工・上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８８％ 志布志IC～鹿屋串良JCT L=19.2km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道3号 出水阿久根道路 | 1120 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 出水地区ほか改良工 出水地区ほか舗装工 出水地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約７７％ 出水IC～高尾野北IC L=3.9km（2/4） 平成29年度開通予定
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 1140 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 田上地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上荒田地区トンネル立坑設置工着手 上荒田地区改良工 | 用地進捗率：約８８％ 事業進捗率：約３４％ 田上IC～甲南IC L=3.0km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道3号 阿久根川内道路 | 810 | 用地買収着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鶴川内地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 阿久根IC～薩摩川内水引IC L=22.4km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 185 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 脇元地区改良工着手 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約１１％ 姶良市脇元 L=3.4km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 620 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 祗園之洲地区ほか用地買収 ・用地補償： 祗園之洲地区ほか用地補償 ・工事推進： 祗園之洲地区改良工着手 祗園之洲橋下部工着手 | 用地進捗率：約５１％ 事業進捗率：約２０％ 吉野町花倉～祇園之洲町 L=4.1km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 361 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白水地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 一里山地区改良工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約７９％ 鹿屋市白水～鹿屋市古里 L=2.3km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定