## 道路事業
【道路事業】
実施都道府県名 | 事業名 | 当該年度 事業費 （百万円） | 事業内容 | 備考
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 3100 | ・調査推進：橋梁予備設計 ・用地買収推進：前田地区A=4,100m2 ・工事推進：前田～田町地区改良L=300m 東田高架橋(L=243m)上下部工、 田町１号橋(L=41m)上部工 田町２･３号橋(L=60m)上部工 黒崎高架橋(L=1,811m)上部・床版工 皇后崎ランプ橋（L=256m）床版工 皇后崎地区改良L=200m | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約７６％ 皇后崎ランプ 平成23年度供用予定
福岡県 | 一般国道3号 岡垣バイパス | 200 | ・調査推進：道路詳細設計 ・工事推進：野間地区舗装L=700m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約２０％
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス | 1836 | ・調査推進：香椎地区（埋蔵文化財調査） 橋梁詳細設計 ・用地買収推進：下原・香椎駅東・香椎・水谷地区 A=2,000m2 ・用地国債（再取得）：香椎駅東・香椎・水谷地区 A=4,800m2 ・工事推進：脇田橋(L=48m)上部工 松香台跨道橋(L=54m)下部工 石坂地区改良L=100m 香椎地区改良L=200m | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約８３％
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 筑紫野バイパス | 100 | ・調査推進：構造物詳細設計 ・工事推進：筑紫野高架橋(L=705m)上部工・舗装 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９９％ 福岡県筑紫野市筑紫～ 佐賀県三養基郡基山町白坂 L=2.9㎞(4/4)平成23年度供用予定
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 510 | ・調査推進：橋梁詳細設計、合川地区用地調査 鳥栖地区用地調査 ・用地買収推進：合川・宮ノ陣・小郡地区A=3,400m2 | 用地進捗率：約６％ 事業進捗率：約３％
福岡県 | 一般国道10号 豊前拡幅 | 10 | ・調査推進：構造物詳細設計 ・用地補償：事業損失補償 ・工事推進：取得用地管理工事 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約３５％
福岡県 | 一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス | 600 | ・調査推進：道路詳細設計、水文調査 ・用地買収推進：糸田地区A=2,200m2 ・用地補償：有安～多田地区事業損失補償 ・工事推進：新穂波大橋（L=144m)上部工 忠隈高架橋（L=140m)下部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９０％ 飯塚市弁分～堀池交差点 L=1.2km(4/4)平成23年度供用予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 30 | ・調査推進：道路予備(B)設計、地質調査、環境調査 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約０％
福岡県 | 一般国道201号 行橋インター関連 | 2380 | ・調査推進：道路詳細設計 片島地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：吉国～二崎地区A=31,700m2 ・用地国債（再取得）：木ノ元～二先地区A=23,300m2 ・工事推進：吉国～二崎地区改良L=1,000ｍ 柵見川橋(L=15m)上・下部工 小波瀬川橋（L=36m)下部工 一口川橋（L=22m)下部工 | 用地進捗率：約８４％ 事業進捗率：約４７％
福岡県 | 一般国道202号 福岡外環状道路 | 2936 | ・調査推進：井尻地区水文調査、事業損失調査 道路詳細設計 ・用地補償：野多目・屋形原・桧原地区事業損失補償 ・工事推進：井尻地区改良L=277m 井尻地区舗装L=1,200m 拾六町地区舗装L=1,200m 橋本地区歩道橋(L=40m)設置 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９８％ 福岡市博多区立花寺～同市南区的場、 福岡市早良区野芥～同市西区拾六町 L=8.0㎞(4/4)平成22年度供用予定
福岡県 | 一般国道208号 大牟田高田道路、高田大和バイパス、大川バイパス | 7433 | ・調査推進：構造物詳細設計 道路予備設計、橋梁予備設計 蒲船津・矢加部地区（埋蔵文化財調査） ・用地補償：新港地区支障物件移設補償 ・用地買収推進：野田地区A=620m2 九網地区A=3800m2 ・工事推進：諏訪川橋(L=210m)上部工 諏訪公園橋(L=785m)上部・床版工 入船地区改良L=150m 皿垣連続高架橋(L=661m）上部・床版工 南野連続高架橋(L=964m)上部・床版工 徳益高架橋(L=2,538m)上・下部・床版工 下塩塚地区改良L=340m 栄皿垣地区改良L=540m ・工事着手：塩塚川側道橋(L=232m)下部工 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約５７％ 三池港IC～大牟田IC L=1.9km（自専部2/4）平成23年度供用予定 大和南IC～徳益IC（国道443号BP接続） L=3.2㎞（自専部2/4）平成23年度供用予定
福岡県・佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 250 | ・調査推進：道路予備設計、橋梁予備設計 地質調査、水文調査 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約０％
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 200 | ・調査推進：豊城地区用地幅杭設置 豊城地区用地調査 常盤地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：常盤地区A=6,000m2 ・工事推進：常盤地区改良L=150m | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約８２％
福岡県 | 一般国道322号 八丁峠道路 | 400 | ・調査推進：大力地区（埋蔵文化財調査）、 環境調査、道路詳細設計 ・用地買収推進：上野鳥地区A=4,200m2 ・工事推進：大力地区改良L=100m 千手川橋（L=42m)上下部工 | 用地進捗率：約８４％ 事業進捗率：約９％
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 1355 | ・調査推進：前原地区用地調査 ・用地買収推進：前原地区A=7,000m2 ・調査推進：橋梁詳細修正設計 ・工事推進：拾六町高架橋(L=900m)床版工 拾六町高架橋(L=900m)舗装工 | 用地進捗率：約８５％ 事業進捗率：約６６％ 福重ＪＣＴ(福岡市) L=0.9km平成22年度供用予定
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 40 | ・調査推進：道路予備修正設計 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約０％
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 100 | ・調査推進：姉川地区用地調査 ・用地買収推進：姉川地区A=1,200m2 ・工事推進：若宮地区舗装L=600m | 用地進捗率：約３７％ 事業進捗率：約５８％ 堀立交差点～下渕交差点 L=2.1㎞（4/4）平成22年度供用予定
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 75 | ・調査推進：道路詳細設計、大崎地区用地調査 ・用地買収着手：大崎地区A=2,000m2 ・工事推進：大崎地区改良L=100m | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約７５％
佐賀県 | 一般国道202号 伊万里バイパス | 100 | ・調査推進：大坪地区用地調査 ・用地買収推進：大坪地区A=500m2 ・工事推進：大坪地区舗装L=300m | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７７％
佐賀県 | 一般国道203号 厳木バイパス | 250 | ・調査推進：岩屋地区環境調査 ・用地買収推進：長部田地区A=59m2 ・工事推進：長部田跨道橋（L=25m）上部工 長部田地区改良L=100m 本山地区改良L=500m 岩屋地区改良L=200m | 用地進捗率：約１００％ 事業進捗率：約７２％
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 75 | ・調査推進：道路構造検討 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約０％
佐賀県 | 一般国道497号 唐津伊万里道路 | 4260 | ・調査推進：道路詳細修正設計、構造物詳細設計 橋梁詳細設計 ・用地買収推進：谷口・府招地区A=21,000m2 ・用地国債（再取得）：千々賀山田・大曲・ 原屋敷・ 重橋・谷口・ 府招・津留地区A=79,400m2 ・工事推進：養母田2号橋(L=75m)上部工 千々賀2号橋(L=50m)上部工 山田川橋（L=55m)上部工 山彦橋 (285m)下部工 行合野川橋（L=255m)上部工 住吉橋(L=320m)下部工 養母田地区改良L=300m 千々賀山田地区改良L=1,500m 北波多地区改良L=200m | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約４３％ 唐津IC～北波多IC L=8.0㎞(2/4)平成23年度供用予定
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 100 | ・調査推進：道路予備設計 伊万里東IC～伊万里中IC用地調査 ・用地買収着手：伊万里東IC～伊万里中ICA=1,000m2 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約４％
佐賀県・長崎県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 4120 | ・調査推進：水文調査、空洞対策設計 今福～調川地区（埋蔵文化財調査） 橋梁詳細設計 ・用地買収推進：久原・立岩・浦之崎地区A=17,000m2 今福地区 A=1,400m2 調川地区 A=9,600m2 志佐地区 A=15,900m2 ・用地国債（再取得）：久原・立岩地区A=28,200m2 今福地区 A=9,600m2 調川地区 A=6,200m2 ・工事推進：佐代川橋(L=43m)下部工 久原地区改良L=300m 立岩地区改良L=200m 浦之崎地区改良L=200m 今福地区改良 L=1500m 調川地区改良 L=390m 平尾橋(L=26m)上下部工 調川１号橋(L=24m)上下部工 今福１号橋(L=34m)上部工 | 用地進捗率：約４８％ 事業進捗率：約１１％
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 420 | ・調査推進：道路詳細修正設計 ・用地国債（再取得）：久原地区 A=400m2 ・工事推進：久原地区②改良、舗装 L=900m | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約７０％ 国立医療ｾﾝﾀｰ入口交差点～与崎交差点 L=0.9km (4/4)平成22年度供用予定
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 900 | ・調査推進：黒崎・赤崎・森山地区用地調査 道路詳細設計、橋梁詳細設計 ・用地買収着手：森山地区 A=14,800m2 ・工事着手：田尻地区改良 L=280m | 用地進捗率：約２４％ 事業進捗率：約４５％ 愛野森山バイパス関連 平成24年度供用予定
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 650 | ・調査推進：道路詳細修正設計 ・用地買収推進：指方地区 A=500m2 ・工事推進：深谷橋(L=142m)下部工 江上高架橋(L=130m)下部工 有福地区舗装 L=1,700m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約２２％ 有福高架橋～小浦橋 L=1.7km(4/4)平成22年度供用予定
長崎県 | 一般国道251号 島原中央道路 | 3493 | ・調査推進：眉山トンネル水文調査 ・用地買収推進：南下川尻地区A=219m2 下折橋地区A=11337m2 ・用地国債（再取得）：新湊・秩父が浦地区A=2,332m2 ・工事推進：新湊高架橋（本線・Bランプ） (L=45m・L=49m)上部工 眉山トンネル(L=905m) 新湊・下折橋地区改良L=1,250m 秩父が浦跨道橋(L=35m)上部工 秩父が浦高架橋(L=102m）上部工 新湊高架橋Ａランプ(L=36m)下部工 白水高架橋(L=225m)床版工 萩ヶ丘高架橋(L=67m)上部工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約４５％ 秩父が浦IC～島原IC L=4.5km(2/4)平成24年度供用予定
長崎県 | 一般国道497号 佐々佐世保道路 | 2400 | ・調査推進：小野地区事業損失調査 道路詳細修正設計 ・工事推進：佐々IC(仮称)・佐々・口石免・ 下本山地区改良L=2,500m 佐々１号橋(L=90m)上部工 佐々２号橋(L=41.5m)上部工 佐々IC(仮称)～相浦中里IC舗装L=4,000m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９４％ 佐々IC(仮称)～相浦中里IC L=4.0km(2/4)平成22年度供用予定
長崎県 | 一般国道497号 佐世保道路 | 100 | ・調査推進：矢岳地区事業損失調査 ・用地補償：矢岳地区事業損失補償 | 佐世保みなとIC～佐世保中央IC L=2.9km(2/4) 平成22年3月20日暫定供用済
熊本県 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 2172 | ・調査推進：益城・山都地区（埋蔵文化財調査） 構造物詳細設計、水文調査 ・用地買収推進 ：小池地区A=1,100m2 高木地区A=26,600m2 田代地区A=7,100m2 ・工事推進：鶴山谷トンネル（L=288m） 小池橋（L=44m）下部工 八勢川橋（L=226m）下部工 河内橋（L=45m）下部工 小池地区改良 L=185m | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約３３％
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 4500 | ・調査推進：芦北地区（埋蔵文化財調査） 構造物詳細設計 女島・津奈木地区水文調査 基準点測量、路線測量 ・用地買収推進：湯浦地区A=700m2 千代地区A=700m2 岩城地区A=10,000m2 小津奈木地区A=8,000m2 ・工事推進：津奈木トンネル（L=1,848m) 湯浦川橋(L=413m)下部工 湯浦地区改良L=400m 女島地区改良L=200m 千代地区改良L=800m 内野地区改良L=800m | 用地進捗率：約２７％ 事業進捗率：約１２％
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 400 | ・調査推進：鐙田地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：平野地区A=1,400m2 ・用地国債（再取得）：投刀塚地区A=2,700m2 ・工事推進：滴水地区・投刀塚地区・ 鐙田地区改良・舗装L=1,700m | 用地進捗率：約３４％ 事業進捗率：約２９％ 熊本市植木町鞍掛～同市植木町鐙田 L=2.3km(2/4)平成22年度供用予定
熊本県 | 一般国道3号 熊本北バイパス | 1253 | ・調査推進：四方寄地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：四方寄地区A=2,900m2 鶴羽田地区A=3,800m2 ・用地国債（再取得）：四方寄地区A=4,600m2 ・工事推進：四方寄・鶴羽田地区改良L=200m 石田橋(L=383m)下部工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約８６％
熊本県 | 一般国道3号 松橋バイパス | 100 | ・調査推進：道路詳細修正設計 ・工事推進：久具高架橋（L=135m）床版工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約３４％ 宇城市松橋町曲野～宇城市松橋町豊福 L=1.5km(4/4)平成23年度供用予定
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 1100 | ・調査推進：水文調査、軟弱地盤対策検討 ・用地買収推進：城塚地区A=6,600m2 ・工事推進：城塚地区改良L=400m 緑川大橋（L=720m）下部工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約２０％
熊本県 | 一般国道57号 立野拡幅 | 980 | ・調査推進：立野～瀬田道路詳細設計 ・用地買収推進：立野～瀬田地区A=9,100m2 ・工事推進：立野地区改良・舗装L=3,600m 大津地区改良L=50m | 用地進捗率：約５８％ 事業進捗率：約８４％ 阿蘇大橋交差点～(村)本村法立線 L=3.6km(4/4)平成22年度供用予定
熊本県 | 一般国道57号 瀬田拡幅 | 200 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地買収推進：瀬田地区A=4,400m2 ・工事着手：瀬田地区改良L=50m | 用地進捗率：約１２％ 事業進捗率：約１２％
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 45 | ・調査推進：城塚～網田地区環境調査 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約０％
熊本県 | 一般国道208号 玉名バイパス | 1950 | ・調査推進：山田地区、築地地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：立願寺地区A=2,300m2 築地地区A=1,000m2 庄山地区A=100m2 ・用地国債（再取得）：立願寺～開田地区A=21,100m2 ・工事推進：立願寺・築地・開田地区 改良、舗装L=3,000m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７８％ （県）玉名停車場立願寺線～国道208号 L=4.2km(2/4)平成22年度供用予定
熊本県 | 一般国道57号 阿蘇大津道路 | - | - | -
大分県 | 東九州自動車道 佐伯～蒲江 | 3000 | ・調査推進：橋梁詳細設計、佐伯地区水文調査 岸河内・大越・ 野々河内地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：門前地区A=600m2 上岡地区A=300m2 上城地区A=15,700m2 岸河内地区A=600m2 谷川地区A=800m2 野々河内地区A=400m2 ・用地国債（再取得）：岸河内地区 ・工事推進：三軒屋トンネル(L=1,047m) 大越トンネル(L=1,223m) 長谷橋(L=203m)下部工 番匠川橋(L=539m)下部工 古市地区改良L=280m 門前地区改良L=100m | 用地進捗率：約８６％ 事業進捗率：約２３％
大分県・宮崎県 | 東九州自動車道 蒲江～北川 | 11989 | ・調査推進：蒲江地区水文調査、道路詳細修正設計 北浦～北川地区水文調査 トンネル設備設計 北川ＩＣ構造物設計 ・用地買収推進：波当津地区A=100m2 本村・熊野江・家田・ 北川IC地区 A=5,700㎡ ・工事推進：森崎トンネル(L=1,202m) 葛原トンネル(L=2,778m) 陣が峰トンネル(L=467m) 江川第一橋(L=25m)上部工 森崎地区改良L=100m 丸市尾地区改良L=600m 葛原地区改良L=100m 波当津地区改良L=500m 丸市尾トンネル(L=334m) 地下・須美江地区改良 L=250m 家田第二橋(L=166m)上部工 北川橋(L=663m)上部工 陣が峰トンネル(L=2,284m) 古江トンネル(L=2,417m) 熊野江第二トンネル(L=1,084m) 須美江トンネル(L=1,297m) 家田第一トンネル(L=495m) | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約４５％ 蒲江IC～北浦IC L=14.0km(2/4)平成24年度供用予定
大分県 | 一般国道10号 別大拡幅 | 1825 | ・調査推進：日出地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：日出地区A=700m2 ・工事推進：日出地区改良、舗装L=760m 高崎山地区改良、舗装L=240m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９６％ 高崎山地区 L=0.3km(6/6)平成22年度供用予定 日出地区 L=0.6km(4/4)平成23年度供用予定 高崎山地区 L=0.5km(6/6)平成23年度供用予定
大分県 | 一般国道10号 古国府拡幅 | 300 | ・調査推進：錦町地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：錦町地区A=100m2 ・工事推進：元町地区改良L=150m 錦町地区舗装L=100m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８７％ 大分市顕徳町～大分市元町 L=0.6km(4/4)平成24年度供用予定
大分県 | 一般国道57号 大野竹田道路 | 1200 | ・調査推進：構造物詳細修正設計 大野・朝地・竹田地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：大野・朝地・竹田地区A=41,000m2 ・工事推進：大野・朝地・竹田地区改良L=600m 市万田川橋（L=30m）下部工 酒井寺川橋（L=28m）下部工 加原川橋（L=19m）下部工 | 用地進捗率：約７４％ 事業進捗率：約３９％
大分県 | 一般国道57号 犬飼バイパス | 20 | ・調査推進：道路修正設計 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約１４％
大分県 | 一般国道210号 田原拡幅 | 135 | ・調査推進：田原地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：横瀬・田原・木上地区A=200m2 ・工事推進：横瀬・田原・木上地区改良、舗装L=500m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９２％ 大分市大字木上 L=0.2km(4/4)平成22年度供用予定 大分市大字横瀬～大分市大字木上 L=0.9km(4/4)平成23年度供用予定
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 1100 | ・調査推進：橋梁詳細設計、環境調査 三光～本耶馬渓地区(埋蔵文化財調査) 三光～本耶馬渓地区水文調査 ・用地買収着手：三光～羅漢寺間A=33,000m2 ・工事着手：三光～羅漢寺間改良L=500m | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約６％
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 6899 | ・調査推進：地質調査、測量設計 ・用地補償：郷之原地区支障物件移設補償 ・工事推進：丸目トンネル(L=1,117m) 芳ノ元トンネル(L=1,898m) 猪八重トンネル(L=4,858) 年見第二トンネル(L=207m) | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約４９％
宮崎県 | 東九州自動車道 北郷～日南 | 300 | ・調査推進：北郷・日南地区水文調査 ・用地買収推進：松永地区 A=2000m2 ・工事推進：内之野川橋(L=95m)上部工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約４２％
宮崎県 | 一般国道10号 延岡道路 | 7652 | ・調査推進：北川～延岡地区水文調査 道路詳細修正設計 ・用地買収推進：須佐・差木野地区 A=2,700㎡ ・工事推進：長井・須佐・差木野・大峡 桜ヶ丘地区改良L=680m 北川第一橋(L=594m)上・下部工 北川第二橋(L=472m)下部工 祝子川橋(L=126m)上部工 小峰高架橋(L=304m)上部工 行縢川橋(L=379m)上部工 北川第三トンネル(L=245m) 差木野第一トンネル(L=934m) 大峡トンネル(L=1,141m) 祝子トンネル(L=1,925m) 宇和田トンネル(L=1,504m) 北川第二橋(L=472m)上部工 北川第一トンネル(L=630m) 北川第二トンネル(L=479m) | 用地進捗率：約１００％ 事業進捗率：約５６％ 北川IC～延岡JCT・IC L=12.8km(2/4)H24年度供用予定
宮崎県 | 一般国道10号 門川日向拡幅 | 255 | ・調査推進：財光寺地区用地調査 ・用地買収推進：財光寺地区 Ａ＝200㎡ ・用地国債（再取得）：財光寺地区 Ａ＝2,200㎡ ・工事推進：財光寺地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約８７％ 事業進捗率：約７５％
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路 | 615 | ・調査推進：平長谷地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：平長谷地区 A=900m2 ・用地国債（再取得）：南横市・蓑原地区 A=7700m2 ・工事推進：平塚改良L=1400m | 用地進捗率：約５４％ 事業進捗率：約４２％ 平塚IC～五十町IC L=1.9km(2/4)平成23年度供用予定
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 75 | ・調査推進：道路予備設計 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約０％
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 254 | ・調査推進：大渕・下田島地区水文調査 ・工事推進：日向大橋(L=572m)下部工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約６５％
宮崎県 | 一般国道218号 北方延岡道路 | 200 | ・調査推進：蔵田～北方地区水文調査 蔵田・南久保山地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：蔵田・南久保山地区 A=5,400㎡ ・用地国債（再取得）：南久保山地区 Ａ＝13,600㎡ ・工事推進：蔵田地区改良 Ｌ＝500m 蔵田第二トンネル(L=122m) | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約６１％
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂日之影道路 | 75 | ・調査推進：環境調査、測量、道路予備設計 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約０％
鹿児島県 | 東九州自動車道 志布志～末吉財部 | 7300 | ・調査推進：道路詳細設計、地質調査 跨道橋詳細設計、 志布志～曽於弥五郎間 （埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：志布志～曽於弥五郎A=100,000m2 ・工事推進：大谷川橋(L=169m)下部工 炭床橋(L=108m)下部工 月野川第一橋(L=172m)上部工 大鳥川橋(L=292m)下部工 串良川橋(L=400m）下部工 鹿屋串良～曽於弥五郎間改良L=7,600m 鹿屋串良ＩＣ橋（L=25m）上部工 鹿屋串良ＩＣ(Ａランプ)橋(L=25m)下部工 大牧跨道橋(L=29m)下部工 郷ヶ迫跨道橋（L=87m)下部工 鳥居川跨道橋(L=36m)下部工 流末水路整備（L=610m） | 用地進捗率：約８２％ 事業進捗率：約４６％
鹿児島県 | 一般国道3号 出水阿久根道路 | 2500 | ・調査推進：環境調査 西ノ下・中郡地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：荘･唐笠木･上水流･下水流･ 野田町下名･野田町上名･多田･ 鶴川内･赤瀬川地区A=100,000m2 ・用地国債（再取得）：荘・唐笠木・上水流・下水流・ 鶴川内地区A=52,400m2 ・工事推進：野田IC橋(L=25m(上)、L=39m(下))下部工 橋上線跨道橋（L=45m)上下部工 六枝線跨道橋(L=42m)上下部工 辻ヶ迫農道跨道橋(L=38m)上下部工 牧内栫線跨道橋(L=33m)下部工 野田・多田・鶴川内地区改良L=1,000m | 用地進捗率：約６１％ 事業進捗率：約１９％
鹿児島県 | 一般国道3号 川内隈之城道路 | 3850 | ・調査推進：水文調査 上新田・堀之内・山仁田 山口地区(埋蔵文化財調査) IC詳細設計、跨道橋詳細設計 ・用地買収推進：水引･小倉･高江･宮里･青山･ 都地区A=30,000m2 ・用地国債（再取得）：高江・宮里・ 青山地区A=65,800m2 ・工事推進：高江IC橋(L=39m)上部工 小倉川橋(L=53m)上部工 川内川橋(L=330m)上下部工 小倉・高江・青山地区改良L=1,000m | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約３９％ 川内IC～高江IC L=3.5km(2/4)平成24年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 2470 | ・調査推進：水文調査、ﾄﾝﾈﾙ設備設計 工法・構造検討 ・用地補償：田上地区事業損失補償 ・工事推進：新武岡トンネル(L=1,500m) | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約２５％ 鹿児島IC～建部IC L=2.2km(2/4)平成24年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道10号 加治木バイパス | 500 | ・調査推進：反土地区詳細設計 ・用地補償：支障物件移設 ・工事推進：太鼓踊り橋(L=89m)床版工 くも合戦橋(L=46m)床版工 反土橋(L=30m（下）)下部工 反土地区改良L=140m 反土地区舗装L=300m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約５０％ くも合戦橋～千鳥橋西口交差点 L=0.9km(4/4)平成22年度供用予定 加治木JCT～くも合戦橋 L=0.4km(4/4)平成24年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 100 | ・調査推進：環境調査、道路詳細設計 ・用地買収着手：大崎地区 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約０％
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 50 | ・調査推進：ルート・構造等の検討 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約１９％
鹿児島県 | 一般国道220号 鹿屋バイパス | 330 | ・調査推進：大浦～郷之原地区道路詳細設計 ・工事推進：大浦～郷之原地区改良、舗装L=1,700m 郷之原橋(L=124m)上部工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約８９％ 鹿屋市大浦地区～同市郷之原地区 L=1.7km(4/4)平成22年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 400 | ・調査推進：道路詳細設計 古里地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：古里地区A=1,000m2 ・工事推進：古里地区改良、舗装L=1,300m | 用地進捗率：約７８％ 事業進捗率：約６８％ 鹿屋市古里地区 L=1.3km(2/2)平成22年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道220号 新城拡幅 | 150 | ・調査推進：柊原地区用地調査、道路詳細設計 ・用地買収推進：柊原地区A=200m2 ・工事推進：柊原地区改良、舗装L=140m | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約９２％ 垂水市柊原地区 L=0.1km(2/2)平成22年度供用予定 垂水市柊原地区 L=0.1km(2/2)平成23年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道220号 早崎改良 | 150 | ・調査推進：トンネル詳細設計 脇登～小浜地区用地幅杭設置 脇登～小浜地区用地調査 ・工事着手：防災工事（法面防災部） | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約９５％
鹿児島県 | 一般国道225号 川辺改良 | 600 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地買収推進：小川地区A=3,700m2 ・工事推進：小川橋(L=74m)下部工 小川地区改良L=310m | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約９３％ 鹿児島市平川町小川地区 L=1.2km(2/2)平成23年度供用予定
鹿児島県 | 一般国道226号 平川道路 | 700 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地買収推進：平川地区A=2,900m2 ・工事推進：平川地区改良、舗装L=900m | 用地進捗率：約９１％ 事業進捗率：約７３％ 日赤病院前～産業道路南入口交差点 L=0.9km(3/4)平成22年度供用予定