## 本人確認証
本人確認証
・本紙は、別添１内「様式（印なし）」列に○がある様式を対象に、本人確認行為を証明するものである。 ・担当する確認書類に○を記入した上で、該当欄に押印日の記入及び押印する。（赤字は記入例） ・「提出日等」列には、対象書類を特定できる情報を記入する。 ・同書類名称のものが複数ある場合等、必要に応じて監督職員と協議の上、適宜追行列願います。
工 事 関 係 書 類 | [7 empty] | 工事関係書類の 標準様式（案） （様式No） | 書類作成者 |  | 書類確認者別確認日
作成 時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 提出日等 ※対象書類を特定できる 情報を記入する | 書類作成の根拠 |  | 発注者 | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
[11 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 | 監理技術者 | 現場代理人
[11 empty] | 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印
[11 empty] | 押印日 | 押印日 | 押印日 | 押印日 2018年△月△日 | 押印日 | 押印日
工事着手前 |  |  |  | 15 | 品質証明員通知書 |  | 共通仕様書3-1-1-8-(5) | 様式－７ |  | ○
施工中 | 工事書類 | ３施工状況 | ③施工管理 | 25 | 工事打合せ簿(指示） | 発議2018年○月○日 | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 様式－９ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 26 | 工事打合せ簿(協議） |  | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 様式－９ |  | ○
|  |  |  | 27 | 工事打合せ簿(承諾） |  | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 様式－９ |  | ○
|  |  |  | 28 | 工事打合せ簿(提出） |  | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 様式－９ |  | ○
|  |  |  | 29 | 工事打合せ簿(報告） |  | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 様式－９ |  | ○
|  |  |  | 30 | 工事打合せ簿(通知） |  | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 様式－９ |  | ○
|  |  |  | 33 | 材料確認書 |  | 共通仕様書2-1-2-1 | 様式－１０ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 35 | 段階確認書 |  | 共通仕様書3-1-1-6-6 | 様式－１１ |  | ○
|  |  |  | 36 | 確認・立会依頼書 |  | 共通仕様書3-1-1-6-1 | 様式－１２ |  | ○
|  |  | ⑤工程管理 | 41 | 工事履行報告書 |  | 工事請負契約書第１１条 共通仕様書1-1-1-24 | 様式－１４ |  | ○
工事完成時 | 工事書類 |  |  | 66 | 出来形管理図表 |  | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 様式－３１ |  | ○
|  |  |  | 67 | 品質管理図表 |  | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 様式－３２ |  | ○
|  |  |  | 68 | 品質証明書 |  | 共通仕様書3-1-1-8-(1) | 様式－３３ |  | ○
別添３

## 一覧
工事関係書類の標準様式一覧 |  | 別添1
No. | 書 類 名 称 | 様式 （印なし）
様式－１ | 現場代理人等通知書、経歴書、現場代理人等変更通知書
様式－２ | 請負代金内訳書
様式－３ | 工程表、変更工程表
様式－４ | 建設業退職金共済制度の掛金収納書
様式－５ | 請求書（前払金、中間前払金、指定部分完済払金、部分払金、完成代金）、 請求内訳書（部分払、国債部分払、指定部分払）
様式－６ | ＶＥ提案書（契約後VE時）
様式－７ | 品質証明員通知書 | ○
様式－８ (様式-例) | 施工体制台帳、施工体系図
様式－９ | 工事打合せ簿(指示、協議、承諾、提出、報告、通知） | ○
様式－１０ | 材料確認書 | ○
様式－１１ | 段階確認書 | ○
様式－１２ | 確認・立会依頼書 | ○
様式－１３ | 工事事故速報
様式－１４ | 工事履行報告書 | ○
様式－１５ | 認定請求書
様式－１６ | 指定部分完成通知書
様式－１７ | 指定部分引渡書
様式－１８ | 工事出来高内訳書
様式－１９ | 請負工事既済部分検査請求書
様式－２１ | 修補完了届
様式－２２ | 部分使用承諾書
様式－２３ | 工期延期届
様式－２４ | 支給品受領書
様式－２５ | 支給品精算書
様式－２６ | 建設機械使用実績報告書
様式－２７ | 建設機械借用・返納書
様式－２８ | 現場発生品調書
様式－２９ | 完成通知書
様式－３０ | 引渡書
様式－３１ | 出来形管理図表 | ○
様式－３２ | 品質管理図表 | ○
様式－３３ | 品質証明書 | ○
様式－３４ | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）

## 基本情報
工事名 | 平成３０年度一般国道９９９号線テスト交差点改良工事
発注者 | 組織名 | 国土技術政策総合研究所
| 代表者名 | 国土 太郎
受注者 | 企業名 | (株)テスト建設工業 東日本支店
| 代表者名 | 建設 一太郎
| 住所 | 茨城県テスト郡テスト町テスト１丁目９９９９番地の１
契約日 | 2018-04-01
工期 | 自 | 2018-04-02
| 至 | 2018-12-20
現場代理人 | 氏名 | 現場 太郎
品質証明員 | 氏名 | 品質 太郎

## 様式-1
様式－１
現 場 代 理 人 等 通 知 書
年月日：
|  | （発注者） |  | 殿
[5 empty] | （受注者） |  |  | 印
| 年 月 日 |  | 付けをもって請負契約を締結した |  |  |  | 工事に
ついて工事請負工事請負契約書第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので別紙
経歴書を添えて通知します。
記
現場代理人氏名
主任技術者又は
監理技術者氏名※
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on D19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-1(2)
様式－１(2)
年月日：
経 歴 書
（現場代理人等氏名） |  | 印
現 住 所
生 年 月 日
＊最 終 学 歴
資格及び資格番号
＊職 歴
＊工 事 経 歴
＊は、必要により記載する。
Note on T3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-1(3)
様式－１(3)
年月日：
| （発注者） |  | 殿
|  |  |  | （受注者） |  | 印
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工 事 名
年 月 日 |  | 付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記
のとおり変更したいので、別紙経歴書を添え、工事請負契約書第10条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
(注)1． | 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
2． | 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・専門技術者
Note on A17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on G3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-2
様式－２
年月日：
| （発注者） |  | 殿
[8 empty] | （受注者） |  |  |  |  | 印
請負代金内訳書
工 事 名
契約年月日
工 期 | [6 empty] | ～ | [6 empty] | 迄
費 目 |  | 工 種 |  | 種別 | 細別 | 規 格 |  |  | 単位 | 員 数 | 単価 | 金 額
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円）
Note on O13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-3(1)
様式－３(1)
工 程 表
年月日：
|  | （発注者） |  |  |  |  | 殿
工事名
工 期 |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受注者） | [8 empty] | 印
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-3(2)
様式－３(2)
変 更 工 程 表
年月日：
|  | （発注者） |  |  |  |  | 殿
工事名
工 期 |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受注者） | [8 empty] | 印
変更工期 |  | 自 |  |  |  |  | 至
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 当初契約の工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-4
様式－４
建設業退職金共済制度の掛金収納書
年月日：
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
|  |  |  | （受注者） | 印
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 |  |  | 工 期
| 契約年月日 |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| (注) | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色

## 様式-5(1)
様式－５(1)
年月日：
[6 empty] | 請求書 |  | （ |  |  | ）
支出官又は資金前渡官吏（官職氏名）
殿
請求者 （住所）
[10 empty] | （氏名） |  |  | 印
下記のとおり請求します。
|  | 請求金額 |  |  | ￥
| ただし、次の工事の( | [7 empty] | )として
工事名
契約日
| 契約金額 |  |  | ￥
| 振込希望金融機関名 | [11 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
振込指定コード番号
|  |  | (注)1． | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
|  |  | 2． | 部分払金を請求する場合は、請求内訳書（部分払の場合又は国債部分払の場合）を添付すること。
|  |  | 3． | 指定部分完済払代金を請求する場合には、請求内訳書（指定部分払の場合）を添付すること。
Note on F26: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
銀行
金庫

## 様式-5(2)
様式－５(2)
（部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 1. | 請負代金額 |  |  |  | （A） | ￥
| 2. | 前払金額 |  |  |  | （B） | ￥
| 3. | 出来高金額 |  |  |  | （C） | ￥
| 4. | 前回までの出来高金額 |  |  |  | （D） | ￥
| 5. | 今回の出来高金額
[6 empty] | （E=C-D） | ￥
| 6. | 請求し得る金額 |  |  | (E×(9/10-B/A)) |  | ￥ | B/A= |  | ％
[9 empty] | ≒ | ％
| 7. | 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） |  | 1. | （6）欄の末尾にはB/Aの割合を記入すること。ただし、B/Aの率は1％未満は切上げ、今回請求する金額は1,000円単位に切り下げて丸めること。
|  |  | 2. | 工事請負契約書第37条第6項及び第7項により算出

## 様式-5(3)
様式－５(3)
（国債部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 区 分 |  |  |  |  | 金 額 |  | 備 考
| 出来高金額 |  |  |  | A | ￥
| 今回請求する年度までの各年度の出来高と予定額の総額 |  |  |  | B | ￥
| A×9/10 |  |  |  | C | ￥
| 前回までの受領済額 |  |  |  | D | ￥
（前会計年度までの受領済額＋当該会計年度の部分払金受領済額)
| 前年度までの出来高予定額＋ 出来高超過 |  |  |  | E | ￥ |  | 前年度までの出来高予定額
\
出来高超過
\
| 当該年度の前払金/ 当該年度の出来高予定額 |  |  |  | F | ￥ |  |  |  | % | ≒ | %
| 請求し得る金額 C－D-｛（A－E×F）｝ |  |  |  | G | ￥ | #VALUE!
| 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） | 1. | A≧Bの場合は、C～Gまでは記入しない。
|  | 2. | C欄の金額は、円以下銭まで算出すること。
|  | 3. | F欄の率は、小数点以下は切り上げること。
|  | 4. | 今回請求する金額は、千円未満を切り捨てること。
|  | 5. | 工事請負契約書第41条第2項（a）により算出する。
|  | 6. | 工事請負契約書第41条第2項（b）を採用した場合（中間前払金）は、次のとおり読み替えるものとする。
|  |  | イ | D欄については「前年度会計年度までの受領金額」とする。
|  |  | ロ | E欄については「前年度までの出来高予定額」とする。
|  |  | ハ | F欄については「 |  |  | 当該会計年度の前払金＋当該会計年度の中間前払金 |  |  |  |  | 」
当該会計年度の出来高予定額
|  | 7. | 請負代金相当額は出来高金額（工事請負契約書第37条第2項に基づく既済部分検査後の協議済額）とする。

## 様式-5(4)
様式－５(4)
（指定部分払の場合）
請 求 内 訳 書
|  |  |  | 区分 |  | 総額 | 内訳
| 名称 | [5 empty] | 指定部分 | その他
| 請負代金額 |  |  |  | A | ￥ | a' | a"
| 前払金額 |  |  |  | B | ￥ | b' | b"
| 前回までの出来高 部分払金受領済額 |  |  |  | C | ￥ | c' | c"
| 請求し得る金額 |  |  |  | D | ￥ | d'
| (注) | 1. | 各計算は次によるものとする。
b'＝a'/A×B（円未満は切り上げること）
b"＝B－b'
D＝a'－b'-c'
|  | 2. | 上記b'の計算は国債工事以外の場合に使用し、国債工事の場合は、
契約担当が指示する。

## 様式-6(1)
様式－６(1)
年月日：
Ｖ Ｅ 提 案 書
（発注者） 殿
|  | （受注者） | 印
工事請負契約書第１９条の２に基づきＶＥ提案書を提出いたします。
工事件名： |  | 連絡者
氏 名
契約締結日： |  | ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＶＥ提案の概要 注）記入欄が不足する場合には、様式－６(1)の２として
追記して下さい。なお、概算低減額は、提案を審
査する上で参考とするものです。
番 号 | 項 目 内 容 |  | 概算低減額：千円
概 算 低 減 額 合 計

## 様式-6(2)
様式－６(2)
番 号 | 項 目 内 容
（１）設計図書の定める内容と、ＶＥ提案の内容の対比
【現状】 | 略図等 | 【改善案】 | 略図等
（２）提案理由
（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入）
（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等）
（５）その他

## 様式-6(3)
様式－６(3)
番 号 |  |  | 項目内容
ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠
【 現 状 】 |  |  |  |  | 単位：千円 | 【 改善案 】 |  |  |  |  | 単位：千円
摘 要
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額

## 様式-6(4)
様式－６(4)
番 号 | 項目内容
（１）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項
（２）ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等）

## 様式-7
様式－７
品 質 証 明 員 通 知 書
年月日：
|  |  | （発注者） |  |  | 殿
[8 empty] | （受注者） |  |  |  | 印
|  | 年 月 日 |  |  | 付けをもって請負契約を締結した | [5 empty] | 工事の
品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
生年月日 年 月 日
資格
経歴
|  |  | 工事名 |  | 職名 |  | 工期 |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on D19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-7(印なし)
様式－７
品 質 証 明 員 通 知 書
年月日：
国土技術政策総合研究所
|  |  | 国土 太郎 |  |  |  |  | 殿
(株)テスト建設工業 東日本支店
[10 empty] | （受注者） |  | 建設 一太郎
| 2018-04-01 |  |  |  | 付けをもって請負契約を締結した | [5 empty] | 平成３０年度一般国道９９９号線テスト交差点改良工事
の品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。
記
|  | 品質証明員氏名 |  |  |  |  | 品質 太郎
生年月日
資格
経歴
|  |  | 工事名 |  |  | 職名 |  |  | 工期 |  |  |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式例-1(H2704)
《参 考》 | [13 empty] | 年月日：
施工体制台帳 様式例-1
施 工 体 制 台 帳
[会社名]
[事業所名]
建設業の 許 可 |  |  | 許可業種 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 大臣 特定 |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
[7 empty] | 大臣 特定 |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
工事名称 及 び 工事内容
発注者名 及 び 住 所
〒
工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  | 契約日 |  | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
契 約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 |  |  |  | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号 等 |  | 区 分 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見 申出方法
監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見 申出方法
現 場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見 申出方法
監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
専 門 技術者名 | [7 empty] | 専 門 技術者名
| 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
| 担 当 工事内容 | [7 empty] | 担 当 工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
（記入要領）
1 | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
2 | 監理技術者又は主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
4 | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
| ① | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
| ② | 元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
| ③ | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ④ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ⑤ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
5 | 外国人建設就労者の従事の状況について
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
6 | 外国人技能実習生の従事の状況について
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
Note on W22: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z12: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AC1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式例-2(H2704)
《参 考》
施工体制台帳 様式例-2
<<下請負人に関する事項>>
会社名 | [7 empty] | 代表者名
住 所 電話番号 |  | 〒
|  | （TEL | [8 empty] | － |  |  |  | － | )
工事名称 及び 工事内容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
[6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [7 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
※主任技術者名 |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
| 資 格 内 容 | [6 empty] | ※専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1 | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
2 | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
3 | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
4 | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
5 | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
Note on W12: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z16: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式例-3(H2704)
《参 考》 | [13 empty] | 年月日：
施工体制台帳 様式例-3
再 下 請 通 知 書
直近上位 注文者名
【報告下請負業者】
住 所
元請名称
会 社 名
代表者名
<<自社に関する事項>>
工事名称 及び 工事内容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 注文者との 契 約 日 |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
[6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
監 督 員 名 | [7 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [7 empty] | 雇用管理責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | ※専門技術者名
※主任技術者名 |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資 格 内 容
| 資 格 内 容 | [7 empty] | 担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1 | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
2 | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
3 | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
4 | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
5 | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
Note on W19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z23: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z26: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AC1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式例-4(H2704)
《参 考》
施工体制台帳 様式例-4
<<再下請負関係>>
再下請業者及び再下請契約関係について次にとおり報告いたします。
会社名 | [7 empty] | 代表者名
住 所 電話番号 |  | 〒
|  | （TEL | [8 empty] | － |  |  |  | － | )
工事名称 及び 工事内容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
[6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [7 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
※主任技術者名 |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
| 資 格 内 容 | [6 empty] | ※専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1 | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
2 | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
3 | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
4 | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
5 | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
Note on W12: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z16: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式例-5(H2704)
《参 考》
施工体制台帳 様式例-5
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発 注 者 名 |  |  |  | 工期 |  |  | 自 | 年 月 日
工 事 名 称 | [6 empty] | 至 | 年 月 日
元 請 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
監 督 員 名 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
専門技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
| 担当工事内容 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
専門技術者名 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
|  |  | 書 記 |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
副 会 長 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
（注）一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、 現場責任者名、工期を記入する。 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
Note on AD4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式例-6(H2704)
≪ 参 考 ≫
施工体制台帳 様式例‐6（工事担当技術者）
工事担当技術者台帳
元請会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名
監理技術者名・主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
|  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
【写真添付欄】
|  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
|  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名
|  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
|  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
【注意事項】 |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
※ | 添付する写真は、 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
縦 3ｃｍ
横 2.5ｃｍ
程度の大きさとし、
顔が判別できるものとする。
※ | 番号は、施工体系図の番号
とする。
※ | 本様式は、２部作成し、 | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名
| １部保管し、１部提出する。 | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
| ただし、カラーコピーもしくは | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
| デジタルカメラ写真を印刷し | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
たものを提出してもよい。
|  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
Note on AB7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
平成３１年１月１日以降に入札公告を行う工事では不要となりました。
専任
非専任
専任
非専任
専任
非専任
専任
非専任
専任
非専任
専任
非専任
専任
非専任
専任
非専任
専任
非専任
専任
非専任
専任
非専任
専任
非専任

## 様式-9
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 様式-9(印なし)
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
工事名 |  |  | 平成３０年度一般国道９９９号線テスト交差点改良工事
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：

## 様式-10
様式－１０
材 料 確 認 書
年月日：
工事名
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 |  |  |  |  | 備考
[7 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | 確認印
|  |  |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 様式-10(印なし)
様式－１０
材 料 確 認 書
年月日：
|  | 工事名 |  | 平成３０年度一般国道９９９号線テスト交差点改良工事
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 | 確 認 欄 |  |  |  | 備考
[7 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | 確認者

## 様式-11
様式－１１
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
年月日：
| 特記仕様書第 |  | 条に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
| 工事名 |  |  |  | 受注者名：
[5 empty] | 現場代理人名等： | [5 empty] | 印
| 種 別 | 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
年月日：
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
監督職員名：
| 確 認 種 別 | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[8 empty] | 監督職員名： |  |  | 印

## 様式-11(印なし)
様式－１１
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
年月日：
| 特記仕様書第 |  |  | 条に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。
| 工事名 | 平成３０年度一般国道９９９号線テスト交差点改良工事 |  |  |  | 受注者名： |  |  |  | (株)テスト建設工業 東日本支店
[6 empty] | 現場代理人名等： |  |  |  | 現場 太郎
| 種 別 |  | 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
年月日：
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
監督職員名：
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 確認実施日 |  |  |  | 備考
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認しました。
監督職員名：

## 様式-12
様式－１２
確認 ・ 立会依頼書
主 任 | [5 empty] | 現 場 |  | 主 任
（監理）
監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 代理人 |  | 技術者
確認 ・ 立会事項
工事名 |  |  |  |  | 年月日：
下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。
記
工 種
場 所
資 料
| 希 望 日 時 | [5 empty] | 時
確 認 立 会 員
実 施 日 時 |  |  |  | 時
記 事

## 様式-12(印なし)
様式－１２
確認 ・ 立会依頼書
工事名 |  | 平成３０年度一般国道９９９号線テスト交差点改良工事
下記のとおり、確認・立会を実施しました。
依頼日：
| 工種 |  | 資料 |  | 実施日 | 立会者
1 | [5 empty] | ○○主任監督員
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 様式－13
様式－１３
事 故 速 報 （第 報）
情報の通報者名 |  |  | （受注者名、第三者名等）
平成 年 月 日 時 分受信
発信者 | [8 empty] | 受信者
事故発生月日 | [7 empty] | 平成 年 月 日（ ） 時 分 | 天候（温度）
事故発生場所
工事名 |  | 平成３０年度一般国道９９９号線テスト交差点改良工事
|  |  | 2018-04-02 |  | から
工期 | [6 empty] | 契約区分 | 本 官 ・ 分任官
|  |  | 2018-12-20 |  | まで
受注者名 |  | (株)テスト建設工業 東日本支店
事故の内訳 | 氏 名 |  | 年 齢 | 性 別 |  | 職 種 | 被害の程度 | 備 考（病院名等）
事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等
備 考
※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況
・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）
・下請負人等の商号又は名称
・物的被害の場合は、規模、被害額等
・連絡先等
※ | ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

## 様式-14
様式－１４
工 事 履 行 報 告 書
工事名
工期 |  |  |  | ～
日付 |  |  |  | （ | 月分）
月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
（記事欄）
|  | 主 任 監督員 | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者

## 様式-14(印なし)
様式－１４
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | 平成３０年度一般国道９９９号線テスト交差点改良工事
工期 | 2018-04-02 |  | ～ | 2018-12-20
日付 |  |  | （ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）

## 様式-15
様式－１５
年月日：
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
[5 empty] | （受注者） |  |  | 印
認 定 請 求 書
工事請負契約書第34条第4項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を請求します。
記
契 約 日
工 事 名
| 工 期 |  | 自
至
工 事 場 所
| 請 負 代 金 額 |  | ￥
| (注) | 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
出来高予定額を記入すること。
【記載例】
|  |  | （出来高予定額） |  | 平成○○年度 |  | ￥ △△△
[5 empty] | ～ |  | ～
[5 empty] | 平成□□年度 |  | ￥ ×××
Note on D25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on E31: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on E33: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on H3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-16
様式－１６
年月日：
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
[16 empty] | （受注者） |  | 印
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事の指定部分は、 | [5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | をもって完成したので工事請負
工事請負契約書第31条第1項に基づき通知します。
記
工事名
|  |  | 工 期 |  |  | 自 | [6 empty] | 至
|  |  | 請負代金額 |  |  |  | ￥
|  |  | 指定部分工期 |  |  |  |  | 自 | [5 empty] | 至
|  |  | 指定部分に対する請負代金額 | [7 empty] | ￥
|  |  | (注) | 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
出来高予定額を記入すること。
【記載例】
[5 empty] | （出来高予定額） |  |  |  |  | 平成○○年度 |  |  |  |  | ￥ △△△
[12 empty] | ～ |  |  | ～
[10 empty] | 平成□□年度 |  |  |  |  | ￥ ×××
Note on M17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U28: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on W34: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-17
様式－１７
年月日：
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
[6 empty] | （受注者） |  | 印
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を工事請負契約書第38条第1項に基づき引渡します。
工 事 名
指 定 部 分
| 全 体 工 期 |  | 自 |  | 至
| 指定部分に係る工期 |  | 自 |  | 至
| 請 負 代 金 額 |  | ￥
| 指定部分に係る請負代金額 |  | ￥
指定部分に係る検査年月日
Note on J25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on X21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-18
様式－１８
工 事 出 来 高 内 訳 書
○○○○○○○工事 | [10 empty] | ○○○○建設株式会社 ○○支店
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 構成比（Ｂ） | 前回までの出来形数量 | 今回出来形数量 | 今回までの出来形累計数量（Ｃ） | 残数量 | 出来形比率（Ｄ）％ | 摘要
直接工事費
共通仮設費

## 様式-19
様式－１９
年月日：
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
|  |  | （受注者） |  | 印
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
工事請負契約書第37条第2項により既済部分検査を請求します。
記
工 事 名
| 工 期 | 自
至
Note on D25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on F3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-21
様式－２１
年 月 日
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
（受注者）
印
修 補 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 名
契 約 額
工 事 場 所
契 約 年 月 日
期 限 年 月 日
完 了 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。

## 様式-22
様式－２２
年月日：
受信者：「受注者名」又は『支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）』
殿
発信者：「支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）」又は『受注者名』
印
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第33条第1項
|  | に基づき（ |  |  | 協議 ・ 承諾 |  |  |  | ）する。
記
1．使用目的
2．使用部分
|  | 3．使用期間 |  |  |  | 自
至
4．使用者
5．その他
|  | (注) | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
|  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「支出又は分任支出
負担行為担当官（官職氏名）」として、発注者が作成する。
|  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を『支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏
名）』、発信者を『受注者名』として、受注者が作成する。
Note on K35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-23
様式－２３
年月日：
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
[7 empty] | （受注者名） |  | 印
工 期 延 期 届
工事請負契約書第21条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名
契 約 月 日
工 期 |  |  |  |  | 自
至
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
Note on I25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-24
様式－２４
支 給 品 受 領 書
物品又は分任物品管理官（官職氏名）
殿
年月日：
受注者 （住所）
（氏名）
[5 empty] | （現場代理人氏名） |  |  | 印
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | [5 empty] | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計
Note on I9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-25
様式－２５
支 給 品 精 算 書
年月日：
物品又は分任物品管理官（官職氏名）
殿
受注者 （住所）
（氏名）
[6 empty] | （現場代理人氏名） |  |  | 印
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 |  |  |  |  | 契約年月日
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [7 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
主任監督員
年月日：
証 明 欄 | [7 empty] | 印
|  |  |  | （官職氏名） |  |  | 印
(注) ※は主任監督員が記入する。
Note on F40: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on H18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-26
様式－２６
建設機械使用実績報告書
[13 empty] | 自 |  | 日
[7 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月分
[13 empty] | 至 |  | 日
工事名
|  | 建設機械の貸付契約年月日 | [15 empty] | 借受人（氏名） |  | 印
|  | 監督職員の認印 |  |  | 印 | [12 empty] | 作成者（氏名） |  | 印
建設機械名 |  | 建設機械 番号 | おもな 作業内容 | おもな作業の作業量 |  | 稼動状況 | [7 empty] | 維持修理費 |  |  | 修理個所等 |  | 摘要
[6 empty] | 運転日数 |  |  |  | 運転時間
[8 empty] | 日 |  |  |  | 時間 |  |  |  | 千円
[8 empty] | 日 |  |  |  | 時間 |  |  |  | 千円
[8 empty] | 日 |  |  |  | 時間 |  |  |  | 千円
[8 empty] | 日 |  |  |  | 時間 |  |  |  | 千円
[8 empty] | 日 |  |  |  | 時間 |  |  |  | 千円
[8 empty] | 日 |  |  |  | 時間 |  |  |  | 千円
[8 empty] | 日 |  |  |  | 時間 |  |  |  | 千円
(注)
1．おもな作業内容の欄は、貸付機械を二工種以上の異なる作業に使用したときは、運転時間又は運転日数の最も多い作業内容を記入する。
2．おもな作業の作業量の欄は、おもな作業内容に欄に記入した作業の作業量を測定できるときに記入する。
3．運転時間の欄は、運転時間の管理のできない機械又は管理の必用のない機械については、記入を省略することができる。
4．運転のミス又は不慮の事故に伴う修理で、当該修理に要した費用が300千円を超えるときは、修理内容の詳細な説明を添付する。
Note on S10: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-27
様式－２７
年月日：
物品又は分任物品管理官（官職氏名）
殿
受注者 （住所）
（氏名）
[5 empty] | （現場代理人氏名） |  |  | 印
建設機械借用・返納書
本工事における使用建設機械を機能現況確認の上、下記のとおり | [6 empty] | しました。
工事名
建設機械名 | 型式 | 機械番号 | 付属品 |  |  | 引渡しを 受けた場所 | 備考
|  |  | 名称 | 規格 | 数量
引渡し立会者
|  |  | 国土交通省 （官職氏名） |  |  |  |  | 印
|  |  | 借 受 人 （氏名） |  |  |  |  | 印
Note on G3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
借用
返納

## 様式-28
様式－２８ |  |  |  | 年月日：
物品又は分任物品管理官（官職氏名）
殿
受注者 （住所）
（氏名）
|  |  | （現場代理人氏名） |  |  | 印
現 場 発 生 品 調 書
年 月 日 | 付けをもって請負契約を締結した |  |  |  | 工事
における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
Note on F1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-29
様式－２９
年月日：
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
[11 empty] | （受注者） |  | 印
完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事は |  |  | 年 月 日 |  |  | をもって完成したので工事請負契約書
第31条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 1． | 工 事 名
|  |  | 2． | 請負代金額 |  |  | ￥
|  |  | 3． | 契約年月日
|  |  | 4． | 工 期 |  |  | 自 |  |  | 至
|  |  | (注) |  | 本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する
Note on I17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J31: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-30
様式－３０
年月日：
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
[6 empty] | （受注者） |  | 印
引 渡 書
下記工事を工事請負契約書第31条第4項に基づき引渡します。
|  | 1． | 工事名
|  | 2． | 請負代金額 | ￥
|  | 3． | 検査年月日
Note on K27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-31
様式－３１
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 様式-31(印なし)
様式－３１
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 様式-31-2
様式－31-2
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  | 測点
| 種 別 |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端

## 様式-31-2(印なし)
様式－31-2
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  | 測点
| 種 別 |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端

## 様式-32
様式－３２
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 様式-32(印なし)
様式－３２
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 様式-33
様式－３３
年月日：
品 質 証 明 書
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 印 |  | 記 事
社内検査した結果、工事請負工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
受注者 住 所
氏 名

## 様式-33(印なし)
様式－３３
年月日：
品 質 証 明 書
|  |  |  | 工事名 ： | 平成３０年度一般国道９９９号線テスト交差点改良工事
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 |  | 記 事
品質 太郎
社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
茨城県テスト郡テスト町テスト１丁目９９９９番地の１
受注者 住 所
(株)テスト建設工業 東日本支店
|  |  |  | 氏 名 | 建設 一太郎

## 様式-34(1)
様式－３４(1)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | 平成３０年度一般国道９９９号線テスト交差点改良工事 |  | 受注者名 | (株)テスト建設工業 東日本支店
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等

## 様式-34(2)
様式－３４(2)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | 平成３０年度一般国道９９９号線テスト交差点改良工事
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする

## 様式-34(3)
様式－３４(1)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  |  | 受注者名
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等

## 様式-34(4)
様式－３４(2)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名
項 目 | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする