## 道路事業
令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 1564 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小郡地区ほか用地買収 ・工事推進： 宮ノ陣地区改良工 水屋地区改良工 思案橋川橋ほか上部工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約５５％
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 2437 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 黒崎西ランプ橋下部工・上部工、床版工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９２％ 春の町ランプ～前田ランプ L=1.5km(2/2)(4/4) 令和5年3月18日開通済 陣原オンランプ 令和5年3月18日開通済
福岡県 | 一般国道3号 岡垣バイパス | 766 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 山田地区ほか舗装工 山田地区ほか道路附属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９１％ 遠賀郡岡垣町山田～宗像市武丸 L=4.0km(4/4) 令和5年度開通予定
福岡県 | 一般国道3号 博多バイパス（下臼井～空港口） | 420 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
福岡県 | 一般国道3号 広川八女バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％
福岡県 | 一般国道201号 八木山バイパス | 5574 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 福ヶ谷橋ほか下部工、 筑前山手橋ほか上部工、 花廻第一橋ほか床版工、 筑穂トンネルほかトンネル工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約４６％ 篠栗IC～筑穂IC L=5.6km(4/4) 令和6年度開通予定 筑穂IC～穂波東IC L=7.7km(4/4) 令和11年度開通予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 930 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 呉地区改良工、 新朝倉橋ほか下部工、 新朝倉橋上部工、 鏡山地区ほか舗装工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７０％
福岡県 | 一般国道201号 仲哀拡幅 | 213 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率： 約１％
福岡県・熊本県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路（大牟田～大川） | 2179 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大島地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 新港地区改良工 三池港ＩＣ橋下部工 大島高架橋下部工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約８４％
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 258 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊城地区用地買収 ・工事推進： 豊城地区改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９４％
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 880 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 東地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 東地区改良工 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約７９％
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 296 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 楠久地区ほか用地買収 ・工事： 楠久地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約６６％ 事業進捗率：約６３％
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 酒井西地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 曽根崎地区ほか改良工 八坂橋下部工・上部工 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約７９％
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 115 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上犬童地区用地買収 ・工事： 上犬童地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約４７％ 事業進捗率：約８５％
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 149 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 高野地区用地買収 ・工事： 高野地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約７５％
佐賀県 | 一般国道202号 唐津バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 鏡地区ほか改良工着手 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率： 約２％
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約５％
佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 3175 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 川副地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 川副地区ほか改良工 川副１号橋下部工・上部工 | 用地進捗率：約７８％ 事業進捗率：約４６％ 大野島IC～諸富IC L=1.7km(自専部2/4) 令和4年11月12日開通済
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 1717 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 長浜地区ほか用地買収 ・工事推進： 白野地区ほか改良工 藤の尾池橋下部工 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約４９％
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 5 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％
長崎県 | 一般国道34号 大村諫早拡幅 | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下大渡野地区用地買収 | 用地進捗率：約４％ 事業進捗率：約７％
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 1765 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 田尻地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 赤崎地区ほか改良工 尾崎高架橋下部工 下井牟田赤崎高架橋上部工 田尻地区ほか道路附属物工 田尻地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９２％ 森山東IC～森山西IC L=3.3km（2/2） 令和5年度開通予定
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 327 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 塔崎地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７２％
長崎県 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 9200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 乱橋地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 志佐地区ほか改良工 江迎４号橋下部工 松浦２号橋ほか上部工 松浦１号トンネルほかトンネル工 江迎３号トンネル工着手 | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約５８％
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 7890 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 袋地区ほか改良工 下鯖地区ほか改良工 境川橋ほか下部工 六月田橋ほか下部工 水俣川橋ほか上部工 六月田橋ほか上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７０％
熊本県 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 3658 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 山都地区改良工 山都地区舗装工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９７％ 山都中島西IC～山都通潤橋IC L=10.4km（2/4） 令和5年度開通予定
熊本県 | 一般国道218号 矢部清和道路 | 100 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 760 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収： 鐙田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鐙田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７６％
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・工事： 城塚地区取得用地管理工事 海路口地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３６％
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 3900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網津地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 城塚地区ほか改良工 城塚橋上部工 糖塚山トンネルほかトンネル工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約３４％
熊本県 | 一般国道57号 宇土三角道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三角地区用地買収着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 9146 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 坂梨地区改良工 坂梨２号橋下部工 滝室坂トンネル工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約６０％
熊本県 | 一般国道57号 大津熊本道路（大津西～合志） | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
熊本県 | 一般国道57号 大津熊本道路（合志～熊本） | 2390 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 合生地区ほか用地買収 大鳥居町地区用地買収 ・工事推進： 上生川橋下部工着手 | 用地進捗率：約１％ 事業進捗率：約３％
熊本県 | 一般国道208号 荒尾道路 | 50 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％
宮崎県・熊本県 | 一般国道218号 蘇陽五ヶ瀬道路 | 725 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 滝上地区ほか用地買収 三ヶ所地区用地買収 ・工事推進： 塩原地区改良工着手 室野地区改良工着手 | 用地進捗率：約１％ 事業進捗率：約５％
熊本県・大分県 | 一般国道57号 竹田阿蘇道路 | 1420 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波野地区用地買収 会々地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上鹿口地区改良工 波野IC橋下部工 | 用地進捗率：約７％ 事業進捗率：約８％
大分県 | 一般国道10号 高江拡幅 | 1173 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鴛野地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鴛野地区改良工 高江橋ほか下部工 昆布刈橋上部工 | 用地進捗率：約６０％ 事業進捗率：約４５％
大分県 | 一般国道210号 横瀬拡幅 | 782 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横瀬地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 横瀬地区改良工 瀬戸田橋下部工 | 用地進捗率：約７８％ 事業進捗率：約３４％
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 4134 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 跡田地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 落合地区ほか改良工 上ツル橋ほか下部工 三光田口地区ほか舗装工 三光第３号トンネル舗装工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８８％ 田口IC～青の洞門・羅漢寺IC L=5.3km（2/2） 令和5年度開通予定
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 1640 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 工事用道路撤去工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９６％ 清武南IC～日南北郷IC L=17.8km(2/4) 令和5年3月25日開通済
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 4755 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 高木地区ほか改良工 高木IC橋ほか下部工 乙房JR跨線橋ほか上部工 太郎坊橋床版工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７６％ 都城IC～乙房IC L=5.7km(2/4) 令和6年度開通予定
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三納代地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８９％
宮崎県 | 一般国道10号 住吉道路 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％
宮崎県 | 一般国道218号 五ヶ瀬高千穂道路 | 2469 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 室野地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 西臼杵地区ほか改良工 童里トンネル工 | 用地進捗率：約３２％ 事業進捗率：約１０％
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂雲海橋道路 | 100 | ・調査設計： 調査設計 ・用地買収推進： 三田井地区用地買収着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約２％
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 日南・志布志道路 | 7567 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 益安地区ほか用地買収 宗妻地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 益安地区ほか改良工 志布志IC地区ほか改良工 日南東郷IC橋ほか下部工 前川橋ほか下部工 日南油津大橋ほか上部工 志布志ＩＣランプ橋ほか上部工 | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約５７％
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 油津・夏井道路 | 2823 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西方地区ほか用地買収 中野地区ほか用地買収 ・工事推進： 平野地区改良工 金藏輪地区ほか改良工 | 用地進捗率：約１５％ 事業進捗率：約 ６％
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 6252 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 武地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 田上地区改良工 田上高架橋上部工 東西道路シールドトンネル工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７３％
鹿児島県 | 一般国道3号 阿久根川内道路 | 2600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 湯田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 西目地区ほか改良工 草道川橋下部工 網津トンネル工 | 用地進捗率： 約３５％ 事業進捗率： 約１４％
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 1033 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 白浜地区改良工 脇元高架橋下部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約４１％
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 461 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 祗園之洲橋下部工 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約２５％
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 1520 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 古里地区ほか改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８３％