## 河川事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県 | 遠賀川直轄河川改修事業 | 2038.1 | 遠賀川下流河道掘削事業(遠賀川下流地区)：文化財調査1式 遠賀川中流部堤防整備事業(直方地区)：築堤L=90m 遠賀川中流部堤防整備事業(小竹目尾地区)：用地取得A=0.7千m2、家屋1戸 鯰田堰改築事業(鯰田地区)：根接ぎ(護岸)L=200m 彦山川下流浸水被害軽減対策事業(金田地区)：河道掘削V=40千m3 彦山川下流浸水被害軽減対策事業(下伊田地区)：旧橋撤去1式、用地取得A=0.05ha 彦山川上流部再度災害防止対策事業(桝田地区)：用地取得A=0.2ha 等
福岡県 大分県 | 山国川直轄河川改修事業 | 568.7 | 唐原地区河川防災ステーション事業(唐原地区)：舗装工・水路工他1式、備蓄資材制作N=460個他（令和8年度完成予定) 唐原・相原地区堤防整備事業（相原地区）：築堤護岸L=90m（令和9年度完成予定）
大分県 | 大分川直轄河川改修事業 | 644.8 | 小野鶴地区河道掘削事業（小野鶴地区）：河道掘削V=16千m3、護岸A=1千m2（令和7年度完成予定） 国分地区河道掘削事業（国分地区）：河道掘削V=15千m3、護岸A=2千m2
大分県 | 大野川直轄河川改修事業 | 275.4 | 大津留地区河床低下対策事業（大津留地区）：掘削工・敷均工V=1.5万m3、捨石工V=6千m3
大分県 | 番匠川直轄河川改修事業 | 224.3 | 蛇崎地区堤防耐震事業（蛇崎地区）：堤防耐震対策（矢板） L=50m 井崎川稽古屋地区堤防整備事業（稽古屋地区）：補償1式
宮崎県 | 五ヶ瀬川直轄河川改修事業 | 390.7 | 五ヶ瀬川・大瀬川適正分派対策事業（天下地区）：用地取得A=0.1ha、伏越工１式、樋門水路工１式、付替水路工１式
宮崎県 | 小丸川直轄河川改修事業 | 180.3 | 高鍋市街部河道掘削事業（蚊口地区）：河道掘削V=15千m3
宮崎県 | 大淀川直轄河川改修事業 | 1090.7 | 大淀川下流部河道掘削事業（高洲地区）：河道掘削V=2.7千m3 高岡地区堤防整備事業（高岡地区）：築堤L=155m（令和7年度完成予定） 金田地区引堤事業（金田地区）：用地取得A=3.3ha 大岩田遊水地整備事業（大岩田地区）：用地取得A=1.2ha、低水護岸L=160m
鹿児島県 | 肝属川直轄河川改修事業 | 530.7 | 鹿屋市市街部洪水対策事業（川西地区）：河道掘削V=7.6千m3（令和7年度完成予定） 肝属川しらす堤防強化事業（中福良地区）：堤防強化対策（浸透） L=440m(令和8年度完成予定） 等
宮崎県 鹿児島県 | 川内川直轄河川改修事業 | 1739.7 | 川内川高潮対策事業（久見崎地区）：高潮堤防整備L=40m 天辰第二地区まちづくり一体型引堤事業（天辰第二地区）：支障物件移設1式、警報局移設１式（令和9年度完成予定） 東郷地区堤防整備事業（東郷地区）：補償1式、河道掘削V=30千m3 羽月川河道掘削事業（堂崎地区）：河道掘削V=25千m3、護岸L=180m 栗野地区河道掘削事業（恒次地区）：河道掘削V=25千m3 下方井堰改築事業（原田地区）：支障物件移設1式、堰本体工（右岸側） 1式
熊本県 | 球磨川直轄河川改修事業 | 500.8 | 球磨川萩原地区堤防整備事業(萩原地区)：築堤(堤防拡幅)L=100m 坂本地区防災ステーション整備事業(坂本地区)：舗装工A=4.2千m2、排水工1式(令和7年度完成予定)
熊本県 | 緑川直轄河川改修事業 | 1397.4 | 緑川・浜戸川高潮対策事業（網津地区）：高潮対策(築堤)L=450m 緑川・浜戸川高潮対策事業（川口地区）：補償1式 緑川・浜戸川高潮対策事業（新開・走潟地区）：高潮対策(築堤)L=600m 緑川船津地区河川防災ステーション事業(船津地区)：基盤整備V=10千m3(令和7年度完成予定)
熊本県 | 白川直轄河川改修事業 | 1704.8 | 小島地区築堤整備事業(小島地区)：補償1式（令和7年度完成予定) 白川固定堰群改築事業(蓮台寺地区)：統合堰新設(右岸部)1式 熊本市街部(緑の区間)堤防整備事業(大江・子飼地区)：補償1式(令和7年度完成予定)
熊本県 | 菊池川直轄河川改修事業 | 1139.8 | 元玉名地区河川防災ステーション事業（元玉名地区）：基盤整備V=73千m3 菊池川中流地区河道掘削事業（大江田・長小田地区）：用地取得A=0.3ha、掘削伐採V=7千m3 菰田橋架替事業（菰田・下津原地区）：橋梁架替(上部工)1式 山鹿地区河道掘削事業（山鹿地区）：河道掘削(旧堤撤去)V=16千m3
福岡県 | 矢部川直轄河川改修事業 | 811.4 | 楠田川高潮対策事業（徳永地区）：用地取得A=0.37ha 矢部川高潮対策事業（徳永地区）：高潮対策(矢板)L=100m 矢部川高潮対策事業（中島地区）：高潮対策(護岸)L=130m(令和7年度完成予定)
福岡県 佐賀県 大分県 | 筑後川直轄河川改修事業 | 4423.2 | 久留米市街部堤防整備事業（瀬ノ下地区）：築堤護岸L=100m 久留米市街部堤防整備事業（北野地区）：築堤L=50m、樋管改築N=1基、補償1式 巨瀬川緊急治水対策事業（牧上原地区）：用地取得A=0.2ha、橋梁架替N=1基、築堤L=300m、樋管改築N=4基 佐田川改修事業（金丸・屋永地区）：用地取得A=0.1ha 城原川堤防整備事業（姉地区）：堤防強化L=60m、補償1式 西田川樋門改築事業（下野地区）：仮設工1式、補償1式 安良川堤防整備事業（八軒屋地区）：樋管N=1基 花月川緊急治水対策事業（丸山地区）：用地取得A=0.1ha、補償１式、築堤L=100m 等
佐賀県 | 嘉瀬川直轄河川改修事業 | 337.5 | 嘉瀬地区高潮堤防整備事業(嘉瀬地区)：高潮対策(護岸)L=30ｍ、補償1式 嘉瀬川中流部堤防強化事業(金田地区)：堤防強化L=80m 尼寺地区堤防整備事業(尼寺地区)：築堤L=50m
佐賀県 | 六角川直轄河川改修事業 | 4457.4 | 牛津川低平地対策事業(小城地区)：遊水地整備1式(遊水地周囲堤整備L=400m、遊水地周囲基盤整備L=150m、用地取得A=3.8ha) 牛津川低平地対策事業(多久地区)：河道掘削V=15千m3 六角川低平地対策事業(溝ノ上地区外)：洪水調整池整備1式(河道付替L=50ｍ)
佐賀県 | 松浦川直轄河川改修事業 | 375.6 | 徳須恵川下流地区堤防整備事業（千々賀地区）：樋管改築N=1基、築堤L=100m、補償1式
長崎県 | 本明川直轄河川改修事業 | 450.7 | 半造川引堤事業（鷲崎・船越地区）：築堤L=250m、河道掘削(旧堤撤去)V=2千m3、補償1式
福岡県 | 遠賀川総合水系環境整備事業 | 229 | 自然再生（遠賀川水系）：排水路改良 N=1式、詳細設計 N=1式 等 水辺整備（田川地区）：モニタリング調査 N=1式（令和11年度完成予定） 水辺整備（中間地区）：高水敷整正 A=4,100m2、管理用通路 L=200m、詳細設計 N=1式 等（令和12年度完成予定）
福岡県 | 矢部川総合水系環境整備事業 | 3 | 水辺整備（船小屋地区）：モニタリング調査 N=1式（令和9年度完成予定）
福岡県 | 筑後川総合水系環境整備事業 | 3 | 水辺整備（大石地区）：モニタリング調査 N=1式（令和12年度完成予定）
福岡県 大分県 | 山国川総合水系環境整備事業 | 3 | 水辺整備（山国川下流地区）：モニタリング調査 N=1式（令和12年度完成予定）
大分県 | 大分川総合水系環境整備事業 | 155 | 水辺整備（大分川下流域）：高水敷整正 A=20,000m2、 管理用通路 L=600m 等
宮崎県 | 大淀川総合水系環境整備事業 | 9 | 水辺整備（都城地区）：モニタリング調査 N=1式（令和8年度完成予定） 水辺整備（本庄川地区）：モニタリング調査 N=1式
宮崎県 | 五ヶ瀬川総合水系環境整備事業 | 13 | 水辺整備（川中地区）：モニタリング調査 N=1式
鹿児島県 宮崎県 | 川内川総合水系環境整備事業 | 122 | 水辺整備（京町温泉地区）：モニタリング調査 N=1式（令和9年度完成予定） 水辺整備（湯田地区）：モニタリング調査 N=1式（令和7年度完成予定） 水辺整備（薩摩川内市街部地区）：モニタリング調査 N=1式（令和8年度完成予定） 水辺整備（曽木の滝周辺地区）：モニタリング調査 N=1式（令和8年度完成予定） 水辺整備（湯之尾地区）：モニタリング調査 N=1式（令和9年度完成予定） 水辺整備（天辰地区）：高水敷整正 A=10,000m2、管理用通路 L=150m 等 水辺整備（時吉地区）：モニタリング調査 N=1式（令和11年度完成予定）
熊本県 | 球磨川総合水系環境整備事業 | 141 | 自然再生（球磨川下流地区）：環境調査 N=1式 等 水辺整備（坂本地区）：坂路・階段 N=1式、管理用通路 N=1式 等 水辺整備（人吉地区）：詳細設計 N=1式 等
熊本県 | 緑川総合水系環境整備事業 | 160 | 水辺整備（宇土走潟地区）：管理用通路 L=1,600m、 詳細設計 N=1式 等（令和12年度完成予定） 水辺整備（甲佐地区）用地買収 N=1式、詳細設計 N=1式 等
熊本県 | 白川総合水系環境整備事業 | 40 | 水辺整備（熊本市街部地区）：管理用通路 L=65m、 坂路工 N=1箇所 等（令和12年度完成予定）
熊本県 | 菊池川総合水系環境整備事業 | 2 | 水辺整備（菊池地区）：モニタリング調査 N=1式（令和9年度完成予定）
佐賀県 | 松浦川総合水系環境整備事業 | 50 | 水辺整備（厳木川中島地区）：河道整正 V=1,000m3、詳細設計 N=1式 等
長崎県 | 本明川総合水系環境整備事業 | 5 | 水辺整備（天満・永昌地区）：モニタリング調査 N=1式 等（令和9年度完成予定）
鹿児島県 | 肝属川総合水系環境整備事業 | 2 | 水辺整備（吾平地区）：モニタリング調査 N=1式（令和8年度完成予定）

## ダム事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
佐賀県 | 城原川ダム建設事業 | 1121.223 | 本体関連の調査・設計、用地補償 等
長崎県 | 本明川ダム建設事業 | 3712 | 本体工事、管理設備検討 等
熊本県 | 川辺川ダム建設事業 | 4536.508 | ダム本体設計、付替道路工事、生活再建対策盛土工事 等
宮崎県 | 岩瀬ダム再生事業 | 388.359 | 地質調査、増設放流設備構造検討 等
鹿児島県 | 川内川総合水系環境整備事業 | 2 | 水辺整備（曽木の滝周辺地区）：モニタリング調査 N=1式（令和8年度完成予定） 水辺整備（鶴田ダム湖地区）：モニタリング調査 N=1式（令和8年度完成予定）
熊本県 | 白川総合水系環境整備事業 | 40 | 水辺整備（阿蘇立野ダム地区）：詳細設計 N=1式 等
佐賀県 | 嘉瀬川総合水系環境整備事業 | 1 | 水辺整備（嘉瀬川ダム地区）：モニタリング調査 N=1式（令和9年度完成予定）

## 砂防事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
熊本県 | 球磨川水系（川辺川）直轄砂防事業 | 774 | 横手谷砂防堰堤改築(令和8年度完成予定) 初神地区砂防堰堤群(令和12年度完成予定) 樅木川第3砂防堰堤(令和8年度完成予定) 山の津谷川砂防堰堤(令和10年度完成予定) 宮目木川砂防堰堤群(令和12年度完成予定) 川辺川流域設備改築(令和7年度完成予定) 砂防堰堤設計、用地取得0.42ha 等
宮崎県 | 大淀川水系直轄砂防事業 | 944 | 古江川2砂防堰堤（令和10年度完成予定） 和田ノ上5ー2砂防堰堤（令和9年度完成予定） 望原谷1第2砂防堰堤（令和11年度完成予定） 皇子川1第4砂防堰堤（令和12年度完成予定） 田平砂防堰堤（令和7年度完成予定） 石風呂遊砂地（令和7年度完成予定） 砂防堰堤設計、用地取得3.8ha 等
鹿児島県 | 桜島直轄砂防事業 | 1069 | 持木川下流砂防施設群（令和8年度完成予定） 持木川流域砂防施設改築（令和8年度完成予定） 有村川流域砂防施設改築（令和8年度完成予定） 桜島砂防設備改築（令和8年度完成予定） 砂防堰堤設計、用地取得0.05ha 等
熊本県 | 阿蘇山直轄砂防事業 | 1977 | 中山川砂防堰堤（令和7年度完成予定） 西平川1砂防堰堤（令和8年度完成予定） 的石川1第2砂防堰堤（令和9年度完成予定） 上の小屋川1砂防堰堤（令和9年度完成予定） 高森川1砂防堰堤（令和7年度完成予定） 湯浦川5砂防堰堤（令和8年度完成予定） 夜峰山1砂防堰堤（令和9年度完成予定） 夜峰山5砂防堰堤（令和9年度完成予定） 冬野川右支川砂防堰堤（令和9年度完成予定） 中尾川砂防堰堤（令和9年度完成予定） 徳仏川2砂防堰堤（令和9年度完成予定） 的石川１右支渓流砂防堰堤（令和9年度完成予定） 砂防堰堤設計、用地取得6.4ha 等

## 海岸事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
宮崎県 | 宮崎海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 500 | 突堤 等