## 令和７年度・１月時点【一般競争入札方式】
| 《サービス版》【工事（河川・道路・公園・営繕関係）】 |  |  |  |  | ・ここに掲載する内容は、令和 ８年 １月 ６日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、 この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発 注規模であり、公表後に変更することがあります。
発注の見通し情報一覧（令和７年度・１月時点）【一般競争入札方式】
連番 | 事務所 | 工事／業務名 | 契約方式 | 工種／業種区分 | 工事規模 | 工事／業務概要 | 公告予定時期 | 工事／業務場所（自） | 工事／業務場所（至） | 工期 | その他
1 | 遠賀川河川事務所 | 犬鳴川宮田地区掘削外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 掘削工 5,000m3、護床工 1式、仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 ２月 | 福岡県宮若市 | 福岡県宮若市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 犬鳴川金丸地区掘削外工事と一括発注予定
2 | 遠賀川河川事務所 | 犬鳴川金丸地区掘削外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 掘削工 5,000m3、護床工 1式、仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 ２月 | 福岡県宮若市 | 福岡県宮若市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 犬鳴川宮田地区掘削外工事と一括発注予定
3 | 遠賀川河川事務所 | 犬鳴川本庄地区掘削外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 掘削工 3,000m3、仮設工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 ２月 | 福岡県宮若市 | 福岡県宮若市 | １２ヶ月
4 | 遠賀川河川事務所 | 笹尾川野面地区掘削工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 掘削工 3,000m3、仮設工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 ２月 | 福岡県北九州市八幡西区 | 福岡県北九州市八幡西区 | １２ヶ月
5 | 遠賀川河川事務所 | 遠賀川直方新町地区築堤護岸工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | ・余裕期間設定工事（令和８年１０月着手予定、令和９年３月完了予定） ・築堤 約L=２５０m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート ５０ｍ３ | 令和 ８年 ３月 | 福岡県直方市 | 福岡県直方市 | １１ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 遠賀川直方殿町地区築堤護岸工事と遠賀川津田町地区築堤護岸工事と一括発注予定
6 | 遠賀川河川事務所 | 遠賀川直方殿町地区築堤護岸工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | ・余裕期間設定工事（令和８年１０月着手予定、令和９年３月完了予定） ・築堤 約L=２５０m （工事発注規模） 1億円円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート ５０ｍ３ | 令和 ８年 ３月 | 福岡県直方市 | 福岡県直方市 | １１ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 遠賀川直方新町地区築堤護岸工事と遠賀川直方津田町地区築堤護岸工事と一括発注予定
7 | 遠賀川河川事務所 | 遠賀川直方津田町地区築堤護岸工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | ・余裕期間設定工事（令和８年１０月着手予定、令和９年３月完了予定） ・築堤 約L=２５０m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート ５０ｍ３ | 令和 ８年 ３月 | 福岡県直方市 | 福岡県直方市 | １１ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 遠賀川直方新町地区築堤護岸工事と遠賀川直方殿町地区築堤護岸工事と一括発注予定
8 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度河口堰関連施設維持修繕工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 維持工１式、応急処理工１式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県遠賀郡水巻町 |  | １２ヶ月
9 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度市場地区護岸修繕工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 護岸工 １式 河川土工 １式 仮設工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 ２月 | 福岡県田川郡福智町 |  | １１ヶ月
10 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度宮田管内下流部河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工450,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県直方市 | 福岡県宮若市 | ９ヶ月
11 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度宮田管内上流部河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工200,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県宮若市 | 福岡県宮若市 | ９ヶ月
12 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度飯塚管内穂波地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工220,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県飯塚市 | 福岡県嘉穂郡桂川町 | ９ヶ月
13 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度中間管内右岸部河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工650,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県遠賀郡芦屋町 | 福岡県北九州市八幡西区 | ９ヶ月
14 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度中間管内左岸部外河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工700,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県遠賀郡芦屋町 | 福岡県直方市 | ９ヶ月
15 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度飯塚管内稲築地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工350,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県嘉麻市 | 福岡県嘉麻市 | ９ヶ月
16 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度飯塚管内鯰田地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工300,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県飯塚市 | 福岡県飯塚市 | ９ヶ月
17 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度飯塚管内芳雄・鶴三緒地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工250,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県飯塚市 | 福岡県嘉麻市 | ９ヶ月
18 | 北九州国道事務所 | 福岡２０１号松田地区改良外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 道路土工 １式、擁壁工 １式、排水構造物工 １式、構造物撤去工 １式、応急処理工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県京都郡みやこ町 |  | １０ヶ月
19 | 北九州国道事務所 | 令和７・８年度北九州国道管内舗装修繕外工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 舗装工 １式 区画線工 １式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県飯塚市 | 福岡県行橋市 | １２ヶ月
20 | 武雄河川事務所 | 令和８年度六角川上流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県武雄市 | 佐賀県杵島郡大町町 | １３ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度六角川下流堤防等維持工事と一括発注予定
21 | 武雄河川事務所 | 令和８年度六角川下流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県杵島郡白石町 | 佐賀県杵島郡江北町 | １３ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度六角川上流堤防等維持工事と一括発注予定
22 | 武雄河川事務所 | 令和８年度牛津川上流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県多久市 | 佐賀県小城市 | １３ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度牛津川下流堤防等維持工事と一括発注予定
23 | 武雄河川事務所 | 令和８年度牛津川下流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （ （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県多久市 | 佐賀県小城市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度牛津川上流堤防等維持工事と一括発注予定
24 | 武雄河川事務所 | 令和８年度厳木ダム維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草工 一式 塵芥処理工 一式 掘削工 一式 応急処理工 一式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県唐津市 | １３ヶ月
25 | 武雄河川事務所 | 令和８年度松浦川上流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県伊万里市 | 佐賀県武雄市 | １３ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度松浦川下流堤防等維持工事と一括発注予定
26 | 武雄河川事務所 | 令和８年度松浦川下流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年３月完了予定） 除草 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県伊万里市 | １３ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度松浦川上流堤防等維持工事と一括発注予定
27 | 佐賀国道事務所 | 令和７・８年度鳥栖管内舗装修繕工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 舗装工 約10,000m2、区画線工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県神埼市 |  | ８ヶ月
28 | 佐賀河川事務所 | 令和８年度 嘉瀬川上流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工 一式、塵芥処理工 一式、植栽維持工 一式、応急処理工 一式、河川土工 一式、 構造物補修工 一式、仮設工 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度嘉瀬川下流堤防等維持工事と一括発注予定
29 | 佐賀河川事務所 | 令和８年度 嘉瀬川下流堤防等維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工 一式、塵芥処理工 一式、植栽維持工 一式、応急処理工 一式、河川土工 一式、 構造物補修工 一式、仮設工 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度嘉瀬川上流堤防等維持工事と一括発注予定
30 | 佐賀河川事務所 | 令和８年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工 一式、塵芥処理工 一式、植栽維持工 一式、応急処理工 一式、河川土工 一式、 構造物補修工 一式、仮設工 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １２ヶ月
31 | 佐賀河川事務所 | 令和８年度 城原川管内外維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工 一式、塵芥処理工 一式、植栽維持工 一式、応急処理工 一式、河川土工 一式、 構造物補修工 一式、仮設工 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １２ヶ月
32 | 佐賀河川事務所 | 令和７年度 城原川外保全工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 河川土工 １式、法面工 １式、護岸基礎工 １式、法覆護岸工 1式、塵芥処理工 一式、 構造物補修工 １式、応急処理工 １式、構造物撤去工 １式、伐木除根工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県神埼市 | 佐賀県神埼市 | １３ヶ月
33 | 本明川ダム工事事務所 | 令和８年度本明川ダム工事事務所受変電設備設置外工事 | 一般競争 | 受変電設備工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 【電気通信チャレンジ型試行工事】 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・本明川ダム工事事務所 高圧受変電設備１式（新設）、非常用発電設備１式（新設） ・五家原無線中継所 非常用発電設備２０ＫＶＡ １式（更新） （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 ３月 | 長崎県諫早市 |  | １１ヶ月
34 | 熊本河川国道事務所 | 緑川築地地区河道掘削外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 掘削工 約17,000m3、樹木伐採30,000m2 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県熊本市南区 |  | ８ヶ月
35 | 熊本河川国道事務所 | 御船川滝川地区（１工区）河道掘削外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 掘削工 約17,000m3、樹木伐採30,000m2 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県上益城郡御船町 |  | ８ヶ月
36 | 熊本河川国道事務所 | 御船川滝川地区（２工区）河道掘削外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 掘削工 約17,000m3、樹木伐採30,000m2 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県上益城郡御船町 |  | ８ヶ月
37 | 熊本河川国道事務所 | 令和８年度 白川出張所管内河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工 約１２０万ｍ２、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県熊本市 | 熊本県熊本市 | １２ヶ月
38 | 熊本河川国道事務所 | 令和８年度 緑川水系下流部河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工 約９９万ｍ２、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県熊本市 | 熊本県宇土市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 「令和８年度 緑川水系中流部河川維持工事」と「令和８年度 緑川水系上流部河川維持工事」と一括発注予定
39 | 熊本河川国道事務所 | 令和８年度 緑川水系中流部河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工 約９６万ｍ２、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県熊本市 | 熊本県上益城郡嘉島町 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 「令和８年度 緑川水系下流部河川維持工事」と「令和８年度 緑川水系上流部河川維持工事」と一括発注予定
40 | 熊本河川国道事務所 | 令和８年度 緑川水系上流部河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草工 約１２４万ｍ２、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県上益城郡御船町 | 熊本県上益城郡甲佐町 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 「令和８年度 緑川水系下流部河川維持工事」と「令和８年度 緑川水系中流部河川維持工事」と一括発注予定
41 | 熊本河川国道事務所 | 令和７・８年度 熊本管内舗装修繕工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 路面切削およびアスファルト舗装 延長約８００ｍ （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県熊本市北区 | 熊本県水俣市 | １０ヶ月
42 | 川辺川ダム砂防事務所 | 横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 【企業実績評価型試行工事】 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 砂防土工 ８,０００ｍ３、残存型枠 ２２０ｍ２、管水路工 １式、流木捕捉工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約０．６千ｍ３ | 令和 ８年 １月 | 熊本県球磨郡五木村 | 熊本県球磨郡五木村 | ９ヶ月
43 | 菊池川河川事務所 | 合志川災害復旧（その１）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事 河川土工１式、擁壁護岸工１式、根固め工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 ３月 | 熊本県菊池市 |  | １０ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 合志川災害復旧（その２）工と一括発注予定
44 | 菊池川河川事務所 | 合志川災害復旧（その２）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事 河川土工１式、擁壁護岸工１式、根固め工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 ３月 | 熊本県菊池市 |  | １０ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 合志川災害復旧（その１）工事と一括発注予定
45 | 菊池川河川事務所 | 令和８年度竜門ダム管内維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工 一式、清掃工 一式、植栽維持工 一式、施工管理工 一式、塵芥処理工 一式、応急処理工 一式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県菊池市 | 熊本県菊池市 | １３ヶ月
46 | 菊池川河川事務所 | 菊池川上流地区維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 堤防除草工１式、応急対策工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 ２月 | 熊本県山鹿市 | 熊本県熊本市北区 | １１ヶ月
47 | 菊池川河川事務所 | 菊池川下流地区維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 堤防除草工１式、応急対策工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 ２月 | 熊本県玉名市 | 熊本県玉名郡和水町 | １１ヶ月
48 | 菊池川河川事務所 | 分田地区護岸補修その他工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 河川土工１式、法覆護岸工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県山鹿市 | 熊本県山鹿市 | １２ヶ月
49 | 阿蘇砂防事務所 | 的石川１砂防堰堤新設（４期）工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・砂防土工 掘削約2,400m3、コンクリート堰堤本体工 約1,600m3、鋼製堰堤本体工 約125t （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 1,600m3、鋼製スリット125t | 令和 ８年 １月 | 熊本県阿蘇市 | 熊本県阿蘇市 | １１ヶ月
50 | 阿蘇砂防事務所 | 湯浦川５砂防堰堤新設工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・砂防土工 １式、コンクリート堰堤工 １式、基礎置換工 １式、管理用道路 １式、構造物設置工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 2,000m3 | 令和 ８年 １月 | 熊本県阿蘇市 | 熊本県阿蘇市 | １１ヶ月
51 | 阿蘇砂防事務所 | 令和７・８年度阿蘇砂防管内保全工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 砂防土工 約４，０００ｍ３ 堰堤コンクリート 約２，０００ｍ３ 埋設管移設 １式 応急処理工 １式 （工事発注規模） １億円以上２億円以下 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 900m3 | 令和 ８年 １月 | 熊本県阿蘇市 | 熊本県阿蘇郡高森町 | １１ヶ月
52 | 大分河川国道事務所 | 令和７年度庄内地区登坂車線整備工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 道路土工 １式、舗装工 １式、区画線工 １式、排水構造物工 １式、カルバート工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 ３月 | 大分県由布市 | 大分県由布市 | ９ヶ月
53 | 大分河川国道事務所 | 令和８年度大分川管内河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工 A=1,700,000m2 芝養生工 A=1,000m2 応急処理工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 大分県大分市 | 大分県由布市 | １２ヶ月
54 | 大分河川国道事務所 | 令和８年度大野川上流管内河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工 A=1,000,000m2 芝養生工 A=1,000m2 応急処理工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | １２ヶ月
55 | 大分河川国道事務所 | 令和８年度大野川下流管内河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工 A=1,500,000m2 芝養生工 A=1,000m2 応急処理工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | １２ヶ月
56 | 佐伯河川国道事務所 | 令和８年度 番匠川（上流）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月１日着手予定、令和９年３月３１日完了予定） 除草工１式、堤防養生工１式、路面補修工１式、清掃工１式、法面補修工１式、応急処理工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度 番匠川（下流）河川維持工事と一括発注予定
57 | 佐伯河川国道事務所 | 令和８年度 番匠川（下流）河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月１日着手予定、令和９年３月３１日完了予定） 除草工１式、堤防養生工１式、路面補修工１式、清掃工１式、法面補修工１式、応急処理工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度 番匠川（上流）河川維持工事と一括発注予定
58 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８年度大淀川水系砂防施設保全工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 砂防土工１式、法面工１式、付帯道路工１式、流路護岸工１式、応急処理工１式、光ケーブル配管工 １式、仮設工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 宮崎県都城市 | １３ヶ月
59 | 延岡河川国道事務所 | 令和８年度 延岡管内河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） 河川土工：１式、天端工：１式、法覆護岸工：１式、根固工：１式、堤脚保護工：１式、管理用通路工：１式、防護柵工：１式、清掃工：１式、植栽維持工：１式、応急処理作業工：１式、仮設工：１式 3,000万円以上 7,000万円未満（工事発注規模） | 令和 ８年 １月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県延岡市 | １２ヶ月
60 | 延岡河川国道事務所 | 令和８年度 五ヶ瀬川水系堤防除草工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年２月完成予定） 堤防除草工 800，000ｍ2 芝養生工30，000ｍ2 維持修繕工1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県延岡市 | １１ヶ月
61 | 延岡河川国道事務所 | 令和７年度 東九州道（佐伯地区）舗装修繕（その２）工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 | 路面切削及びアスファルト舗装 延長約２，１００ｍ 舗装打ち換え 延長約３００ｍ 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県延岡市 | １３ヶ月
62 | 大隅河川国道事務所 | Ｒ８桜島管内保全・維持修繕工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕設定期間工事（実工事期間は、契約工期内で任意に設定) 砂防設備補修 １式、有村川除石工 １式、野尻川除石工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | １２ヶ月
63 | 大隅河川国道事務所 | Ｒ８野尻川除石工工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕設定期間工事（実工事期間は、契約工期内で任意に設定) 野尻川除石工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | ９ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 Ｒ８黒神川除石工工事と一括発注予定
64 | 大隅河川国道事務所 | Ｒ８黒神川除石工工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕設定期間工事（実工事期間は、契約工期内で任意に設定) 黒神川除石工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | ９ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 Ｒ８野尻川除石工工事と一括発注予定
65 | 大隅河川国道事務所 | Ｒ７大隅管内道路付属物補修外工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 区画線設置 Ｌ＝約２，０００ｍ 防護柵設置 Ｌ＝約２００ｍ 標識設置 約２０基 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県鹿児島市 | ９ヶ月
66 | 鹿児島国道事務所 | 令和７年度伊敷脇田地区外電線共同溝路面整備工事 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 舗装修繕 １式 舗装工１式 区画線工１式 道路附属施設工１式 仮設工１式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 1式 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | ６ヶ月
67 | 緑川ダム管理所 | 令和８年度 緑川ダム塵芥処理及び周辺維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草 約67,000m2 塵芥処理 約900m3 雑工事 １式 （工事発注規模） ・7,000万円以上 1億円未満 ・余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定） | 令和 ８年 １月 | 熊本県下益城郡美里町 | 熊本県上益城郡山都町 | １２ヶ月

## 令和８年度・早期発注【一般競争入札方式】
| 《サービス版》【工事（河川・道路・公園・営繕関係）】 |  |  |  |  | ・ここに掲載する内容は、令和 ８年 １月 ６日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、 この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発 注規模であり、公表後に変更することがあります。
発注の見通し情報一覧（令和８年度・早期発注）【一般競争入札方式】
連番 | 事務所 | 工事／業務名 | 契約方式 | 工種／業種区分 | 工事規模 | 工事／業務概要 | 公告予定時期 | 工事／業務場所（自） | 工事／業務場所（至） | 工期 | その他
1 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度田川管内中元寺川地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工300,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県田川郡福智町 | 福岡県田川郡川崎町 | ９ヶ月
2 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度田川出張所管内維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円未満 | 維持工 １式 修繕工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模）3,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県田川郡福智町 | 福岡県田川郡添田町 | １２ヶ月
3 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度田川管内金田・方城地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円未満 | 除草工170,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県田川郡福智町 | 福岡県田川郡福智町 | ９ヶ月
4 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度田川管内伊田地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工200,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県田川郡福智町 | 福岡県田川市 | ９ヶ月
5 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度田川管内大任・添田地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工350,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県田川市 | 福岡県田川郡添田町 | ９ヶ月
6 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度宮田出張所管内維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円未満 | 維持工 １式 修繕工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模）3,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県直方市 | 福岡県宮若市 | １２ヶ月
7 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度中間出張所管内維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円未満 | 維持工 １式 修繕工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模）3,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県遠賀郡芦屋町 | 福岡県北九州市八幡西区 | １２ヶ月
8 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度直方出張所管内維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円未満 | 維持工 １式 修繕工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模）3,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県北九州市八幡西区 | 福岡県飯塚市 | １２ヶ月
9 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度飯塚出張所管内維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円未満 | 維持工 １式 修繕工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模）3,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県飯塚市 | 福岡県嘉麻市 | １２ヶ月
10 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度直方管内右岸部河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工300,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県北九州市八幡西区 | 福岡県田川郡福智町 | ９ヶ月
11 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度直方管内左岸部河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工300,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県直方市 | 福岡県飯塚市 | ９ヶ月
12 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度直方管内中央部河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工350,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県直方市 | 福岡県飯塚市 | ９ヶ月
13 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度田川管内金辺川地区河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 除草工140,000m2 維持工 １式 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県田川郡福智町 | 福岡県田川郡香春町 | ９ヶ月
14 | 福岡国道事務所 | 令和８・９年度 西部地区緑化維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 1億円以上 2億円未満 | 造園工一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県福岡市博多区 | 福岡県糸島市 | ２４ヶ月
15 | 福岡国道事務所 | 令和８・９年度 福岡西地区道路維持修繕工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 経常的道路維持８５ｋｍ （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県福岡市西区 | 福岡県糸島市 | ２４ヶ月
16 | 福岡国道事務所 | 令和８・９年度 中部地区緑化維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 1億円以上 2億円未満 | 造園工一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県福岡市博多区 | 福岡県筑紫野市 | ２４ヶ月
17 | 福岡国道事務所 | 令和８・９年度 久留米地区道路維持修繕工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 経常的道路維持８５ｋｍ （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県久留米市 | 福岡県うきは市 | ２４ヶ月
18 | 福岡国道事務所 | 令和８年度 福岡国道管内北部地区ＬＥＤ道路照明灯具更新外工事 | 一般競争 | 電気設備工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） ＬＥＤ道路照明灯具更新180台 トンネル照明器具清掃675台 | 令和 ８年 ３月 | 福岡県福岡市東区 | 福岡県福岡市西区 | １１ヶ月 | 競争参加資格：電気設備工事（Ｂ等級またはＣ等級）
19 | 福岡国道事務所 | 令和８年度 福岡国道管内南部地区ＬＥＤ道路照明灯具更新外工事 | 一般競争 | 電気設備工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） ＬＥＤ道路照明灯具更新110台 | 令和 ８年 ３月 | 福岡県久留米市 | 福岡県みやま市 | １１ヶ月 | 競争参加資格：電気設備工事（Ｂ等級またはＣ等級）
20 | 北九州国道事務所 | 令和８年度北九州国道管内道路照明灯維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 経常的照明維持１６９ｋｍ 照明灯灯具取替５５台 道路照明灯取替 ２基 トンネル灯具清掃８１５灯 | 令和 ８年 １月 | 福岡県福津市 | 福岡県飯塚市 | １２ヶ月
21 | 北九州国道事務所 | 令和８年度八幡管内道路植栽維持管理工事 | 一般競争 | 造園工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 植栽維持工 １式 除草工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県北九州市門司区 | 福岡県福津市 | １０ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度行橋筑豊管内道路植栽維持管理工事と一括発注予定
22 | 北九州国道事務所 | 令和８年度行橋筑豊管内道路植栽維持管理工事 | 一般競争 | 造園工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 植栽維持工 １式 除草工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県飯塚市 | 福岡県田川郡香春町 | １０ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度八幡管内道路植栽維持管理工事と一括発注予定
23 | 北九州国道事務所 | 令和８・９年度行橋管内道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 道路維持工 １式 道路修繕工 １式 除雪工 １式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 福岡県北九州市小倉北区 | 福岡県築上郡上毛町 | ２４ヶ月
24 | 佐賀国道事務所 | 令和８年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実施工事期間は契約工期内で任意に設定） 保全工事 １式 （工事発注規模） １億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県伊万里市 | 佐賀県唐津市 | １２ヶ月
25 | 佐賀国道事務所 | 令和８年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実施工事期間は契約工期内で任意に設定） 保全工事 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県鳥栖市 | 佐賀県武雄市 | １２ヶ月
26 | 佐賀国道事務所 | 令和８年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | カラー舗装１式、防護柵１式、区画線１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 ２月 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | １２ヶ月
27 | 佐賀国道事務所 | 令和８年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事 | 一般競争 | 電気設備工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 経常的照明灯維持 ２３３ｋｍ ＬＥＤ化更新（灯具更新：約１９０灯、支柱更新：約２灯） | 令和 ８年 １月 | 佐賀県鳥栖市 | 佐賀県嬉野市 | １２ヶ月
28 | 佐賀国道事務所 | 令和８年度唐津管内道路植栽維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 植栽維持 一式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県伊万里市 | ８ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度鳥栖管内道路植栽維持工事、令和８年度武雄管内道路植栽維持工事と一括発注予定 競争参加資格：造園工事（Ａ等級またはＢ等級）
29 | 佐賀国道事務所 | 令和８・９年度唐津管内道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 道路維持工事 経常的道路維持 84.8km （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県伊万里市 | ２４ヶ月
30 | 佐賀国道事務所 | 令和８年度武雄管内道路植栽維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 植栽維持 一式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県杵島郡江北町 | 佐賀県嬉野市 | ８ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度鳥栖管内道路植栽維持工事、令和８年度唐津管内道路植栽維持工事と一括発注予定 競争参加資格：造園工事（Ａ等級またはＢ等級）
31 | 佐賀国道事務所 | 令和８・９年度武雄管内道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 道路維持工事 経常的道路維持 82.7km （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県杵島郡江北町 | 佐賀県嬉野市 | ２４ヶ月
32 | 佐賀国道事務所 | 令和８年度鳥栖管内道路植栽維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 植栽維持 一式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県鳥栖市 | 佐賀県小城市 | ８ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度武雄管内道路植栽維持工事、令和８年度唐津管内道路植栽維持工事と一括発注予定 競争参加資格：造園工事（Ａ等級またはＢ等級）
33 | 佐賀国道事務所 | 令和８・９年度鳥栖管内道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 道路維持工事 経常的道路維持 65.8km （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 佐賀県鳥栖市 | 佐賀県小城市 | ２４ヶ月
34 | 長崎河川国道事務所 | 令和８年度佐世保地区道路植栽維持管理工事 | 一般競争 | 造園工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 樹木管理維持工事 1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 長崎県松浦市 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | １２ヶ月 | 造園工事（Ａ等級またはＢ等級）
35 | 長崎河川国道事務所 | 令和８年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事 | 一般競争 | 造園工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 樹木管理維持工事 1式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 長崎県大村市 | 長崎県長崎市 | １２ヶ月 | 造園工事（Ａ等級又はＢ等級）
36 | 長崎河川国道事務所 | 令和８・９年度佐世保地区道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 経常的道路維持 1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 長崎県松浦市 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | ２４ヶ月
37 | 長崎河川国道事務所 | 令和８・９年度大村地区道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 経常的道路維持 1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 長崎県大村市 | 長崎県長崎市 | ２４ヶ月
38 | 長崎河川国道事務所 | 令和８年度長崎管内道路照明灯維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 道路照明の維持補修作業 １式 トンネル照明の維持補修・表面清掃作 １式 監督職員の指示する臨時補修作業 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 長崎県長崎市 | 長崎県長崎市 | １２ヶ月
39 | 長崎河川国道事務所 | 令和８年度長崎管内ＣＣＴＶ設備設置外工事 | 一般競争 | 通信設備工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 【電気通信チャレンジ型試行工事】 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ・長崎管内道路ＣＣＴＶ＋ＵＰＳ５台新設、６台新設（支給品） ・本明川ダム工事事務所用通信設備１式（光架空配線ＳＭ４芯１Ｋｍ、モニター５面、ＬＡＮ配線一式） （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 ３月 | 長崎県諫早市 |  | １１ヶ月
40 | 本明川ダム工事事務所 | Ｒ８本明川ダム工事事務所庁舎新築工事 | 一般競争 | プレハブ建築工事 | 1億円以上 2億円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） １）本明川ダム工事事務所庁舎 プレハブ造平屋建て 延べ面積560～575m2 新築１棟 ２）工作物 新設一式 ３）電気設備 新設一式 ４）機械設備 新設一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 ３月 | 長崎県諫早市 |  | １１ヶ月
41 | 熊本河川国道事務所 | 令和８年度 阿蘇立野ダム管内維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 河川土工 １式 構造物撤去工 １式 根固め工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 | 熊本県菊池郡大津町 | １２ヶ月
42 | 熊本河川国道事務所 | 令和８・９年度 八代管内道路植栽維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 道路維持（植栽維持工外）１式、道路修繕（伐採工外）１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県宇土市 | 熊本県水俣市 | ２４ヶ月
43 | 熊本河川国道事務所 | 令和８・９年度 熊本管内道路維持修繕工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 道路維持工 １式、道路修繕工 １式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県熊本市北区 | 熊本県宇土市 | ２４ヶ月
44 | 熊本河川国道事務所 | 令和８・９年度 熊本東ＢＰ１工区道路植栽維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 道路維持（植栽維持工外）１式、道路修繕（伐採工外）１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県熊本市北区 | 熊本県熊本市東区 | ２４ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８・９年度 熊本東ＢＰ２工区道路植栽維持工事と一括発注予定
45 | 熊本河川国道事務所 | 令和８・９年度 熊本東ＢＰ２工区道路植栽維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 道路維持（植栽維持工外）１式、道路修繕（伐採工外）１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県熊本市東区 | 熊本県熊本市南区 | ２４ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８・９年度 熊本東ＢＰ１工区道路植栽維持工事と一括発注予定
46 | 熊本河川国道事務所 | 令和８・９年度 阿蘇管内道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 道路維持工 １式、道路修繕工 １式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県阿蘇市 | 熊本県菊池郡菊陽町 | ２４ヶ月
47 | 熊本河川国道事務所 | 令和８年度熊本管内道路照明灯維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | ・道路照明灯ランプ交換 1式 ・道路照明灯安定器交換 1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県荒尾市 | 熊本県水俣市 | １２ヶ月
48 | 八代河川国道事務所 | 令和８年度人吉出張所管内河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草 １式、応急処理工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県球磨郡球磨村 | 熊本県球磨郡水上村 | １２ヶ月 | 【一括審査方式工事】 令和８年度八代出張所管内河川維持管理工事と一括発注予定
49 | 八代河川国道事務所 | 令和８年度八代出張所管内河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 除草 １式、応急処理工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県八代市 | 熊本県葦北郡芦北町 | １２ヶ月 | 一括審査方式工事 令和８年度人吉出張所管内河川維持管理工事と一括発注予定
50 | 八代河川国道事務所 | 令和８年度南九州道道路照明灯維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円未満 | 道路照明灯維持補修 一式 （工事発注規模） 3,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県八代市 | 熊本県水俣市 | １２ヶ月
51 | 川辺川ダム砂防事務所 | 令和８年度川辺川管内維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 【企業実績評価型試行工事】 光ケーブル埋設管路工事 L=約460m 落石防止網工（ポケット式） A=約300m2 簡易吹付法枠工 A=約300m2 応急処理 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 熊本県球磨郡五木村 | 熊本県球磨郡五木村 | １２ヶ月
52 | 大分河川国道事務所 | 令和８年度大分中部地区道路植栽維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 樹木剪定 １式、寄植剪定 １式、防除 １式、除草 １式、応急作業 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 ２月 | 大分県別府市 | 大分県大分市 | ９ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度大分北部地区道路植栽維持工事と令和８年度大分南西部地区道路植栽維持工事と一括発注予定 競争参加資格：造園工事（Ａ等級またはＢ等級）
53 | 大分河川国道事務所 | 令和８年度大分北部地区道路植栽維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 樹木剪定 １式、寄植剪定 １式、防除 １式、除草 １式、応急作業 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 ２月 | 大分県中津市 | 大分県速見郡日出町 | ９ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度大分中部地区道路植栽維持工事と令和８年度大分南西部地区道路植栽維持工事と一括発注予定 競争参加資格：造園工事（Ａ等級またはＢ等級）
54 | 大分河川国道事務所 | 令和８・９年度大分地区道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 巡視・巡回工 １式、舗装工 １式、区画線工 １式、道路清掃工 １式、除草工 １式、応急処理工 １式、除雪工 １式、道路付属施設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 ２月 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | ２４ヶ月
55 | 大分河川国道事務所 | 令和８年度大分南西部地区道路植栽維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 樹木剪定 １式、寄植剪定 １式、防除 １式、除草 １式、応急作業 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 ２月 | 大分県日田市 | 大分県大分市 | ９ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 令和８年度大分北部地区道路植栽維持工事と令和８年度大分中部地区道路植栽維持工事と一括発注予定 競争参加資格：造園工事（Ａ等級またはＢ等級）
56 | 大分河川国道事務所 | 令和８・９年度中津地区道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 巡視・巡回工 １式、舗装工 １式、区画線工 １式、道路清掃工 １式、除草工 １式、応急処理工 １式、除雪工 １式、道路付属施設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 ２月 | 大分県中津市 | 大分県速見郡日出町 | ２４ヶ月
57 | 大分河川国道事務所 | 令和８・９年度九重地区道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 巡視・巡回工 １式、舗装工 １式、区画線工 １式、道路清掃工 １式、除草工 １式、応急処理工 １式、除雪工 １式、道路付属施設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 ２月 | 大分県玖珠郡九重町 | 大分県由布市 | ２４ヶ月
58 | 大分河川国道事務所 | 令和８・９年度日田地区道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 巡視・巡回工 １式、舗装工 １式、区画線工 １式、道路清掃工 １式、除草工 １式、応急処理工 １式、除雪工 １式、道路付属施設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 ２月 | 大分県日田市 | 大分県玖珠郡九重町 | ２４ヶ月
59 | 大分河川国道事務所 | 令和８・９年度ななせダム管内維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 除草工約100,800m2、維持修繕工１式、法面工１式、 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 除草機械 １式 | 令和 ８年 ２月 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | ２４ヶ月
60 | 佐伯河川国道事務所 | 令和８・９年度 佐伯地区維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 道路巡回工 １式、道路清掃工 １式、除草工 １式、路面補修工 １式、付属物復旧工 １式、応急処理工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 大分県豊後大野市 | 大分県佐伯市 | ２４ヶ月
61 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８・９年度都城地区道路植栽維持管理工事 | 一般競争 | 造園工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 樹木・芝生管理工 １式 除草工 １式 応急処理工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県都城市 |  | ２４ヶ月
62 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８・９年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事 | 一般競争 | 造園工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 樹木・芝生管理工 １式 除草工 １式 応急処理工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県宮崎市 |  | ２４ヶ月
63 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８・９年度宮崎地区道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 道路維持 １式 道路修繕 １式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県宮崎市 |  | ２４ヶ月
64 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８・９年度都城地区道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 道路維持 １式 道路修繕 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県都城市 |  | ２４ヶ月
65 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８年度日南地区道路維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 道路維持 １式 道路修繕 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県日南市 |  | １２ヶ月
66 | 宮崎河川国道事務所 | 令和８年度宮崎管内道路照明灯維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 経常的照明灯維持補修 約２３０ｋｍ （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 照明器具、安定器等交換 １式 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県宮崎市 |  | １２ヶ月
67 | 延岡河川国道事務所 | 令和８年度 延岡管内植栽管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 経常的樹木管理 ６４ｋｍ （工事発注規模） 3,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県日向市 | １１ヶ月
68 | 延岡河川国道事務所 | 令和８・９年度 東九州道維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 経常的道路維持 ８４ｋｍ （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県日向市 | ２４ヶ月
69 | 延岡河川国道事務所 | 令和８年度 延岡管内道路照明灯維持・設置工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 道路・トンネル照明維持修繕 １式 トンネル照明器具清掃 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県西臼杵郡日之影町 | １２ヶ月
70 | 大隅河川国道事務所 | Ｒ８肝属川水系下流地区河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 堤防除草 １，２１０，０００ｍ２、堤防養生工 １式、河川土工 １式、管理用通路工 １式、付属物設置工 １式、清掃工 １式、植栽維持工 １式、応急処理工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県肝属郡肝付町 | 鹿児島県鹿屋市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 Ｒ８肝属川水系上流地区河川維持工事と一括発注予定
71 | 大隅河川国道事務所 | Ｒ８肝属川水系上流地区河川維持工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 堤防除草 ６３３，０００ｍ２、堤防養生工 １式、河川土工 １式、管理用通路工 １式、付属物設置工 １式、清掃工 １式、植栽維持工 １式、応急処理工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県鹿屋市 | 鹿児島県鹿屋市 | １２ヶ月 | 【一括審査方式試行工事】 Ｒ８肝属川水系下流地区河川維持工事と一括発注予定
72 | 大隅河川国道事務所 | Ｒ８垂水管内維持修繕工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 巡視・巡回工 １式 舗装工 ５，０００ｍ２ 路面清掃工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県垂水市 | 鹿児島県鹿児島市 | １２ヶ月
73 | 大隅河川国道事務所 | Ｒ８鹿屋管内維持修繕工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 巡視・巡回工１式、舗装工３，０００ｍ２、応急処理工１式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県鹿屋市 | １２ヶ月
74 | 鹿児島国道事務所 | 令和８・９年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 1億円以上 2億円未満 | 高木剪定 １式、中・低木剪定 １式、寄植剪定 １式、芝刈 １式、抜根除草 １式、花壇草花管理 1 式、応急処理工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県曽於市 | 鹿児島県枕崎市 | ２４ヶ月 | 競争参加資格：造園工事（Ａ等級又はＢ等級）
75 | 鹿児島国道事務所 | 令和８・９年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事 | 一般競争 | 造園工事 | 1億円以上 2億円未満 | 高木剪定 １式、中・低木剪定 １式、寄植剪定 １式、芝刈 １式、抜根除草 １式、花壇草花管理 1 式、応急処理工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県出水市 | 鹿児島県鹿児島市 | ２４ヶ月 | 競争参加資格：造園工事（Ａ等級又はＢ等級）
76 | 鹿児島国道事務所 | 令和８・９年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 道路維持 １式、道路修繕 １式、道路除雪 １式、橋梁補修 １式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県日置市 | 鹿児島県鹿児島市 | ２４ヶ月
77 | 鹿児島国道事務所 | 令和８・９年度阿久根維持出張所管内維持補修工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 道路維持 １式、道路修繕 １式、道路除雪 １式、橋梁補修 １式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県出水市 | 鹿児島県いちき串木野市 | ２４ヶ月
78 | 鹿児島国道事務所 | 令和８・９年度鹿児島国道事務所管内清掃工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 路面・歩道清掃 １式、排水施設清掃 １式、トンネル清掃 １式、道路付属物清掃 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県鹿児島市 | ２４ヶ月
79 | 鹿児島国道事務所 | 令和８年度道の駅いぶすき情報休憩施設建築外工事 | 一般競争 | 建築工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） (1)情報休憩施設 新築１棟、(2)身障者用駐車場・歩廊上屋 新築１棟、(3)工作物 新設一式、(4)仮設便所 とりこわし１棟、(5)電気・機械設備 とりこわし一式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 | 令和 ８年 ３月 | 鹿児島県指宿市 | 鹿児島県指宿市 | １２ヶ月
80 | 鹿児島国道事務所 | 令和８年度道の駅いぶすき情報休憩施設衛生設備外工事 | 一般競争 | 暖冷房衛生設備工事 | 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） (1)機械設備 新設一式、(2)電気設備 新設一式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 令和 ８年 ３月 | 鹿児島県指宿市 | 鹿児島県指宿市 | １２ヶ月 | 競争参加資格：暖冷房衛生設備工事（Ｂ等級又はＣ等級）
81 | 鹿児島国道事務所 | 令和８年度国道１０号柳迫横断歩道橋設置工事 | 一般競争 | 鋼橋上部工事 | 6,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 横断歩道橋制作・設置 １式 架設工法：クレーン架設 （工事発注規模） 6,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材約２７ｔ | 令和 ８年 ３月 | 鹿児島県曽於市 | 鹿児島県曽於市 | ８ヶ月
82 | 山国川河川事務所 | 令和８年度山国川管内河川維持管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 1億円以上 2億円未満 | 【企業実績評価型試行工事】 河川土工１式、除草工１式、堤防養生工１式、構造物補修工１式、付属物設置工１式、清掃工１式、植栽維持工１式、応急処理工１式、付帯道路工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 １月 | 大分県中津市 | 大分県中津市 | １２ヶ月
83 | 国営海の中道海浜公園事務所 | 令和８年度海の中道 公園維持管理工事 | 一般競争 | 造園工事 | 7,000万円以上 1億円未満 | 樹木育成工 １式、維持管理工 １式、樹木整姿工 １式、園路広場整備工 １式、植栽工 １式、管理施設整備工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上1億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 樹幹注入剤 約2,000本 | 令和 ８年 １月 | 福岡県福岡市東区 | 福岡県福岡市東区 | １２ヶ月