## 令和７年度・３月追加公表【一般競争入札方式】
| 《サービス版》【工事（河川・道路・公園・営繕関係）】 |  |  |  |  | ・ここに掲載する内容は、令和 ８年 ３月 ２日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、 この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発 注規模であり、公表後に変更することがあります。
発注の見通し情報一覧（令和７年度・３月時点）【一般競争入札方式】
連番 | 事務所 | 工事／業務名 | 契約方式 | 工種／業種区分 | 工事規模 | 工事／業務概要 | 公告予定時期 | 工事／業務場所（自） | 工事／業務場所（至） | 工期 | その他
1 | 筑後川河川事務所 | 令和８年度筑後川管内樋管設備修繕工事 | 一般競争 | 機械設備工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 樋門樋管設備修繕１式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 ３月 | 福岡県久留米市 | 福岡県久留米市 | １１ヶ月
2 | 遠賀川河川事務所 | 直方地区陸閘ゲート設備製作据付工事 | 一般競争 | 機械設備工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | スイングゲート ２門 【機械チャレンジ型試行工事】 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 約3t | 令和 ８年 ３月 | 福岡県直方市 | 福岡県直方市 | １１ヶ月
3 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度 遠賀川管内排水樋管扉体取替外工事 | 一般競争 | 機械設備工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 直方・飯塚・田川管内（4カ所）の樋管扉体取替 1式 機械チャレンジ型試行工事 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 約3t | 令和 ８年 ３月 | 福岡県直方市 | 福岡県田川郡添田町 | １１ヶ月
4 | 遠賀川河川事務所 | 令和８年度 居立川排水樋門開閉装置更新外工事 | 一般競争 | 機械設備工事 | 1億円以上 2億円未満 | 直方・飯塚管内（2カ所）の開閉装置取替 1式 機械チャレンジ型試行工事 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 | 令和 ８年 ３月 | 福岡県直方市 | 福岡県飯塚市 | １１ヶ月
5 | 八代河川国道事務所 | 熊本３号岡山地区改良５工区工事 | 一般競争 | 一般土木工事 | 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工 １式、地盤改良工 １式、法面工 １式、軽量盛土工 １式、擁壁工 １式、排水構造物工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 令和 ８年 ３月 | 熊本県水俣市 | 熊本県水俣市 | ２０ヶ月
6 | 延岡河川国道事務所 | 令和８年度 五ヶ瀬川水系維持修繕工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 河川土工：１式、法覆護岸工：１式、根固工：１式、管理用通路工：１式、防護柵工：１式、清掃工：１式、応急処理作業工：１式、仮設工：１式、機械補修：１式 | 令和 ８年 ３月 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県延岡市 | １２ヶ月
7 | 川内川河川事務所 | 令和８年度川内川水系えびの地区堤防管理工事 | 一般競争 | 維持修繕工事 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 【技術提案チャレンジ型試行工事】 応急処理作業工１式、堤防除草工９０万ｍ２ （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満 | 令和 ８年 ３月 | 宮崎県えびの市 | 宮崎県えびの市 | １１ヶ月