## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 1605 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮ノ陣地区ほか用地買収 高田地区ほか用地買収 ・工事推進： 宮ノ陣地区改良工 鳥栖地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約４３％ 鳥栖市高田町～久留米市東合川 L=4.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県・佐賀 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 6564 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東与賀地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 大野島地区改良工 早津江川橋下部工・上部工 諸富地区改良工 早津江川橋上部工 諸富高架橋上部工 | 用地進捗率：約５１％ 事業進捗率：約２４％ 大野島IC～佐賀JCT L=9.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 2600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 黒崎地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 春の町地区ほか改良工 春の町ランプ橋下部工 春の町跨線橋ほか上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９０％ 春の町ランプ～尾倉ランプ L=0.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 黒崎西ランプ 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 陣原ＯＮランプ 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡 | 一般国道3号 岡垣バイパス | 479 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上畑地区ほか改良工 岡垣トンネル工着手 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率： 約７％ 遠賀郡岡垣町山田～宗像市武丸 L=4.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡 | 一般国道3号 博多バイパス | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 福岡市東区下原～松島交差点 L=5.2km(6/6) 2018年3月17日開通済
福岡県・大分 | 一般国道10号 豊前拡幅 | 576 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新山国大橋上部工 唐原地区舗装工 三光佐知地区ほか舗装工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９０％ 唐原交差点～新山国大橋交差点 L=0.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡 | 一般国道201号 八木山バイパス | 800 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率： ０％ 篠栗IC～筑穂IC L=5.6km(4/4) 2024年度開通予定 筑穂IC～穂波東IC L=7.7km(4/4) 2029年度開通予定
福岡 | 一般国道201号 香春拡幅 | 903 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鏡山地区用地買収 ・工事推進： 鏡山地区改良工 鏡山跨線橋下部工・上部工 | 用地進捗率：約８８％ 事業進捗率：約４６％ 香春町大字鏡山～同町大字鏡山 L=2.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡県・熊本 | 一般国道208号 有明海沿岸道路（大牟田～大川） | 8293 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南新地地区公共施設管理者負担金 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 大川地区改良工 筑後川橋上部工・床版工 大川高架橋上部工・床版工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約７９％ 大川東IC～大野島IC L=3.7km(自専部2/4) 2020年度開通予定
福岡 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 213 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊城地区用地買収 ・工事： 豊城地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約８９％ 国道210号～甘木田主丸線 L=1.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福岡 | 一般国道322号 八丁峠道路 | 1637 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 八丁峠道路トンネル舗装工・付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８２％ 嘉麻市大力～朝倉市秋月野鳥 L=4.5km(2/2) 2019年度開通予定
福岡 | 一般国道497号 今宿道路 | 564 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事： 東地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約７８％ 有田中央交差点～真方交差点 L=3.0km(一般部2/2,4/4) 2019年1月27日開通済 糸島市東～二丈IC L=3.0km(自専部4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 二丈IC～福井 L=5.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀県・長崎 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 楠久地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率：約５８％ 事業進捗率：約６０％ 伊万里西IC～山代久原IC L=6.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 878 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 姫方地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 曽根崎地区改良工 | 用地進捗率：約６８％ 事業進捗率：約６０％ 鳥栖市姫方町～同市酒井西町 L=2.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上犬童地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率：約４２％ 事業進捗率：約８１％ 大町橋交差点～上犬童交差点 L=2.3㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀 | 一般国道34号 武雄バイパス | 90 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７４％ 武雄市北方町大字志久～同市北方町大字大崎 L=1.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 120 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約４％ 多久東IC～三日月IC L=5.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐賀 | 一般国道497号 伊万里道路 | 1889 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 脇田地区ほか用地買収 ・工事推進： 府招地区ほか改良工 | 用地進捗率：約８４％ 事業進捗率：約３１％ 伊万里東府招IC～伊万里西IC L=6.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎 | 一般国道34号 大村拡幅 | 127 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 杭出津橋下部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９８％ 空港南口交差点～水主町交差点 L=0.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎 | 一般国道34号 大村諫早拡幅 | 340 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 大村市久原～諫早市下大渡野町 L=4.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎 | 一般国道34号 新日見トンネル | 1610 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新日見トンネル工・舗装工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約４５％ 長崎市芒塚町～同上本河内 L=１.6km(4/4) 2020年度開通予定
長崎 | 一般国道57号 森山拡幅 | 3200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 田尻地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 本村地区ほか改良工 仁反田川橋ほか下部工 下井牟田赤崎高架橋ほか下部工・上部工・床版工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８０％ 森山東IC～尾崎IC L=4.8km(自専部2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 愛野町～尾崎交差点 L=6.0km(歩道部) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎 | 一般国道205号 針尾バイパス | 244 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 深谷地区舗装工 深谷地区道路付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７７％ 江上交差点立体化 L=0.5km（4/4） 2019年度開通予定 江上交差点～ハウステンボス入口交差点 L=2.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 6000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 江迎地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 白浜免地区ほか改良工 松浦７号橋ほか下部工 松浦１号橋ほか上部工 松浦２号ほかトンネル工 | 用地進捗率：約２９％ 事業進捗率：約１４％ 松浦IC～佐々IC L=19.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県・鹿児島 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 9700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 袋地区ほか用地買収 六月田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 水俣地区ほか改良工 野川川橋ほか下部工 小頭川橋ほか上部工 長野地区ほかトンネル工 境地区ほか改良工 境川橋ほか下部工 前田川橋ほか上部工 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約５８％ 水俣IC～出水北IC L=11.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 袋IC～出水IC L=8.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 6010 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 山都地区改良工 城ノ尾第一橋ほか下部工 滑川橋ほか上部工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約８４％ 山都中島西IC～矢部IC L=10.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本 | 一般国道3号 植木バイパス | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収： 硯川地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 下硯川地区ほか改良工 下硯川橋下部工・上部工 四方寄橋上部工 | 用地進捗率：約７８％ 事業進捗率：約５３％ 熊本市北区植木町鐙田～国道3号 L=3.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本 | 一般国道3号 熊本北バイパス | 820 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 須屋地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９８％ 国道3号～須屋交差点 L=1.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本 | 一般国道57号 瀬田拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事： 瀬田地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約８３％ (町)石坂線～大津町大字吹田 L=2.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 海路口地区用地補償 ・工事： 笹原地区取得用地管理工事 海路口地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３５％ 海路口IC～城塚IC L=3.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本 | 一般国道57号 宇土道路 | 1141 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網津地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 城塚地区ほか改良工 城塚橋ほか下部工 | 用地進捗率：約７８％ 事業進捗率：約１３％ 城塚IC～網田IC L=6.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 5855 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 坂梨地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 滝室坂トンネル工 | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約２４％ 阿蘇市波野小地野～同市一の宮町坂梨 L=6.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
熊本県・大分 | 一般国道57号 竹田阿蘇道路 | 198 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％ 竹田IC～波野IC L=22.5km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分 | 一般国道10号 高江拡幅 | 1140 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鴛野地区ほか用地買収 ・工事推進 鴛野地区改良工事着手 | 用地進捗率：約２３％ 事業進捗率：約９％ 大分市鴛野～同市中判田 L=2.8km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分 | 一般国道57号 大野竹田道路 | 706 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 事業損失補償 ・工事推進： 挾田地区ほか工事用道路撤去工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９８％ 朝地IC～竹田IC L=6.0㎞(2/4) 2019年1月19日開通済
大分 | 一般国道210号 横瀬拡幅 | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横瀬地区用地買収 | 用地進捗率：約６％ 事業進捗率：約７％ 大分市横瀬～同市横瀬 L=1.5km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 5245 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 落合地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 三光田口地区ほか改良工 跡田川橋ほか下部工 下屋形橋ほか上部工 三光田口地区ほかトンネル工 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約４０％ 田口IC～本耶馬渓IC L=10.0km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 9700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 芳ノ元地区ほか改良工 寺山一号橋上部工 丸目トンネルほか舗装工 丸目トンネルほか付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９２％ 清武南IC～日南北郷IC L=17.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎 | 一般国道10号 門川日向拡幅 | 248 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 財光寺地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進 財光寺地区改良工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約９２％ 長江交差点～木原交差点 L=1.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 赤岩川～日向市大字平岩 L=0.3km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 高木地区ほか用地買収 ・工事推進： 金田地区ほか改良工 大淀川橋下部工 | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約２５％ 都城IC～乙房IC L=5.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎 | 一般国道10号 新富バイパス | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９８％ 三納代地区 L=0.7km(4/4) 開通時期については，完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎 | 一般国道10号 都城道路 | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 乙房地区ほか改良工 志比田橋ほか下部工 横市川橋ほか上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７３％ 乙房IC～横市IC L=3.0km(2/4) 2021年度開通予定
宮崎 | 一般国道218号 五ヶ瀬高千穂道路 | 680 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 五ヶ瀬東IC～高千穂IC L=9.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎 | 一般国道218号 高千穂日之影道路 | 1467 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 高野地区改良工 新平底トンネル工・舗装工・付属物工 平底跨道橋下部工・上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９３％ 日之影深角IC～平底交差点 L=2.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎・鹿児島 | 一般国道220号 日南・志布志道路 | 1700 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 益安地区ほか用地買収 帖地区ほか用地買収 ・工事推進： 益安地区改良工着手 南中尾地区改良工着手 | 用地進捗率：約１５％ 事業進捗率：約 ６％ 日南東郷IC～油津IC L=3.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 夏井IC～志布志IC L=3.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮崎・鹿児島 | 一般国道220号 油津・夏井道路 | 245 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％ 油津IC～南郷IC L=6.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 奈留IC～夏井IC L=14.1km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島 | 東九州自動車道 志布志～末吉財部 | 7600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 八ヶ代地区ほか改良工 第一串良川橋下部工・上部工 細山田橋ほか上部工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９４％ 志布志IC～鹿屋串良JCT L=19.2km(2/4) 2020年度開通予定
鹿児島 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 2684 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上荒田地区トンネル立坑設置工 上荒田地区シールドトンネル工着手 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約３２％ 田上IC～甲南IC L=3.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島 | 一般国道3号 阿久根川内道路 | 1380 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 水引地区ほか用地買収 ・工事推進： 阿久根地区ほか改良工 大橋川橋下部工 | 用地進捗率： 約４％ 事業進捗率： 約２％ 阿久根IC～薩摩川内水引IC L=22.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 430 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 脇元地区改良工 脇元高架橋下部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約１４％ 姶良市脇元 L=3.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 640 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 祗園之洲地区ほか用地買収 ・工事推進： 祗園之洲地区改良工 祗園之洲橋下部工 | 用地進捗率：約８６％ 事業進捗率：約２２％ 吉野町花倉～祇園之洲町 L=4.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鹿児島 | 一般国道220号 古江バイパス | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白水地区ほか用地買収 ・工事： 白水地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約８３％ 鹿屋市白水～鹿屋市古里 L=2.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定