## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県・佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖久留米道路 | 1329 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 合川地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 宮ノ陣地区ほか改良工 水屋地区ほか改良工 思案橋川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約５７％
福岡県・佐賀県 | 一般国道208号 大川佐賀道路 | 5455 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 川副地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 大野島地区改良工 諸富地区ほか改良工 川副１号橋下部工 諸富高架橋上部工・床版工 早津江川橋上部工・床版工 | 用地進捗率：約５４％ 事業進捗率：約３９％ 大野島IC～（仮称）諸富IC L=1.7km(自専部2/4) 令和4年度開通予定
福岡県 | 一般国道3号 黒崎バイパス | 2700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 春の町地区改良工 黒崎西ランプ橋下部工 春の町ランプ橋ほか上部工・床版工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９３％ 春の町ランプ～前田ランプ L=1.5km(2/2)(4/4) 令和4年度開通予定 陣原オンランプ 令和4年度開通予定
福岡県 | 一般国道3号 岡垣バイパス | 1980 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 野間高架橋ほか上部工 城山トンネル工 岡垣トンネル舗装工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約４５％
福岡県 | 一般国道201号 八木山バイパス | 3250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 篠栗地区ほか改良工 本谷高架橋下部工着手 筑前山手橋ほか下部工 花廻第一橋ほか上部工 花廻第二橋床版工 筑穂トンネル工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約１６％ 篠栗IC～筑穂IC L=5.6km(4/4) 令和6年度開通予定 筑穂IC～穂波東IC L=7.7km(4/4) 令和11年度開通予定
福岡県 | 一般国道201号 香春拡幅 | 915 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 鏡山地区改良工 新朝倉橋ほか上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７９％
福岡県・熊本県 | 一般国道208号 有明海沿岸道路（大牟田～大川） | 884 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 四ツ山地区用地買収 南新地地区公共施設管理者負担金 ・工事推進： 三池港ＩＣ橋下部工着手 大島高架橋下部工着手 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約８３％
福岡県 | 一般国道210号 浮羽バイパス | 240 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊城地区ほか用地買収 ・工事推進： 豊城地区改良工 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約９１％
福岡県 | 一般国道497号 今宿道路 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 東地区ほか用地買収 ・工事推進： 東地区ほか取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９１％ 事業進捗率：約８０％
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里松浦道路 | 408 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 楠久地区ほか用地買収 ・工事推進： 楠久地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約６１％ 事業進捗率：約６２％
佐賀県 | 一般国道3号 鳥栖拡幅 | 935 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 原地区用地買収 ・工事推進： 曽根崎地区ほか改良工 八坂橋下部工・上部工 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約８４％
佐賀県 | 一般国道34号 神埼佐賀拡幅 | 110 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上犬童地区ほか用地買収 ・工事推進： 上犬童地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約４５％ 事業進捗率：約８３％
佐賀県 | 一般国道34号 武雄バイパス | 120 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 高野地区用地買収着手 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７４％
佐賀県 | 一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期) | 51 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約５％
佐賀県 | 一般国道497号 伊万里道路 | 1994 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 脇田地区ほか用地買収 ・用地補償 支障物件移設補償 ・工事推進： 永山地区ほか改良工 伊万里中ＩＣ橋下部工 | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約３７％
長崎県 | 一般国道34号 大村拡幅 | 131 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 杭出津地区改良工 杭出津橋下部工・上部工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９８％
長崎県 | 一般国道34号 大村諫早拡幅 | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久原地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約４％
長崎県 | 一般国道57号 森山拡幅 | 2500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 杉谷地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 本村地区ほか改良工 尾崎高架橋下部工 下井牟田赤崎高架橋ほか上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８８％
長崎県 | 一般国道205号 針尾バイパス | 280 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 崎岡地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約６５％
長崎県 | 一般国道497号 松浦佐々道路 | 9555 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 乱橋地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 板橋栗越地区ほか改良工 松浦４号橋ほか下部工・上部工 松浦１号トンネルほかトンネル工 | 用地進捗率：約６９％ 事業進捗率：約３１％
熊本県・鹿児島県 | 一般国道3号 芦北出水道路 | 9158 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 袋地区ほか用地買収 前田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 袋地区ほか改良工 前田地区ほか改良工 江良川橋ほか下部工 櫓木川橋ほか上部工 古城第２橋ほか下部工・上部工 中尾山トンネル工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約６１％
熊本県 | 九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部 | 5081 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 山都地区改良工 城ノ尾第ニ橋上部工 滑川橋ほか床版工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８９％ 山都中島西IC～（仮称）矢部IC L=10.4km（2/4） 令和5年度開通予定
熊本県 | 一般国道3号 植木バイパス | 1887 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収： 鐙田地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 下硯川地区ほか改良工 下硯川橋上部工 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約６４％ 熊本西環状道路～国道3号 L=0.9km（2/4） 令和4年度開通予定
熊本県 | 一般国道3号 熊本北バイパス | 203 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 四方寄地区ほか改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％ 国道3号～須屋高架橋交差点 L=1.8km（4/4） 令和4年度開通予定
熊本県 | 一般国道57号 熊本宇土道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 笹原地区取得用地管理工事 海路口地区取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３５％
熊本県 | 一般国道57号 宇土道路 | 2188 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網津地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 城塚地区ほか改良工 長浜橋下部工 笹原トンネル工 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約２９％
熊本県 | 一般国道57号 宇土三角道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％
熊本県 | 一般国道57号 滝室坂道路 | 6300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 坂梨地区改良工 滝室坂トンネル工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５８％
熊本県 | 一般国道57号 大津熊本道路（合志～熊本） | 450 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： 約１％
宮崎県・熊本県 | 一般国道218号 蘇陽五ヶ瀬道路 | 646 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％
熊本県・大分県 | 一般国道57号 竹田阿蘇道路 | 967 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波野地区、会々地区、 荻地区用地買収着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約３％
大分県 | 一般国道10号 高江拡幅 | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鴛野地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進 中判田地区改良工 昆布刈橋下部工 | 用地進捗率：約４０％ 事業進捗率：約２８％
大分県 | 一般国道210号 横瀬拡幅 | 377 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横瀬地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進 横瀬地区改良工着手 | 用地進捗率：約５４％ 事業進捗率：約１６％
大分県 | 一般国道212号 三光本耶馬渓道路 | 7539 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 跡田地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 三光田口地区ほか改良工 金色川橋ほか下部工 跡田川橋ほか上部工 三光第３号トンネルほかトンネル工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約５５％ 田口IC～青の洞門・羅漢寺IC L=5.3km（2/2） 令和5年度開通予定
宮崎県 | 東九州自動車道 清武JCT～北郷 | 6289 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 芳ノ元地区ほか改良工 芳ノ元トンネルほか付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８８％ 清武南IC～日南北郷IC L=17.8km(2/4) 令和4年度開通予定※ ※引き続き、芳ノ元トンネル周辺の地すべり対策が順調に進捗した場合
宮崎県 | 一般国道10号 門川日向拡幅 | 260 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進 財光寺地区改良工 財光寺横断歩道橋上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９５％
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路(Ⅱ期) | 4293 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 高木地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 高木地区ほか改良工 大淀川橋ほか下部工・上部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約５８％
宮崎県 | 一般国道10号 新富バイパス | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９８％
宮崎県 | 一般国道10号 都城道路 | 1563 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 乙房地区ほか改良工 乙房地区ほか舗装工 乙房地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８３％ （仮称）乙房IC～横市IC L=3.0km(2/4) 令和3年度開通予定
宮崎県 | 一般国道218号 五ヶ瀬高千穂道路 | 896 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 室野地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 室野地区改良工着手 | 用地進捗率：約７％ 事業進捗率：約４％
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂雲海橋道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％
宮崎県 | 一般国道218号 高千穂日之影道路 | 556 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 平底地区改良工 新平底トンネル付属物工 平底地区舗装工 深角地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９８％ 日之影深角IC～平底交差点 L=2.3km(2/2) 令和3年内開通予定
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 日南・志布志道路 | 2928 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宗妻地区、益安地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 南中尾地区ほか改良工 前川橋ほか下部工 日南油津大橋下部工 | 用地進捗率：約６１％ 事業進捗率：約２１％
宮崎県・鹿児島県 | 一般国道220号 油津・夏井道路 | 830 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 平野地区、西方地区、 帖地区用地買収着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約２％
鹿児島県 | 東九州自動車道 志布志～末吉財部 | 1674 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 天神地区ほか改良工 天神地区ほか舗装工 志布志地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９９％ （仮称）志布志IC～鹿屋串良JCT L=19.2km(2/4) 令和3年夏頃開通予定
鹿児島県 | 一般国道3号 鹿児島東西道路 | 12750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 田上地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 上荒田地区改良工 田上高架橋下部工 東西道路シールドトンネル工 | 用地進捗率：約７７％ 事業進捗率：約４８％
鹿児島県 | 一般国道3号 阿久根川内道路 | 2347 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 水引地区ほか用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 前川原地区ほか改良工 山下川橋ほか下部工 網津トンネル工着手 | 用地進捗率： 約２２％ 事業進捗率： 約６％
鹿児島県 | 一般国道10号 白浜拡幅 | 1030 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 脇元地区改良工 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約２０％
鹿児島県 | 一般国道10号 鹿児島北バイパス | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 花倉地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 祗園之洲橋下部工 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約２３％
鹿児島県 | 一般国道220号 古江バイパス | 398 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白水地区ほか用地買収 ・工事推進： 古里地区改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８５％