## 表紙
土木営繕工事関係資料集
（試行版）
受注者作成資料
令和５年１２月
工事書類の簡素化の試行について
１．目的 公共建築工事標準仕様書等の設計図書に基づき、受注者に対し提出を求めていた工事書類について、提出対象書類の見直し、様式統一及び電子化等を図るなど工事書類の簡素化により、発注者の監督・検査及び請負業者の業務の合理化を図る事を目的として試行する。
２．実施内容 原則、九州地方整備局で発注する全ての土木営繕工事とし、簡素化を行う工事書類は、「土木営繕工事関係書類一覧表（案）」に基づき実施するものとする。

## 土木営繕工事関係書類一覧表（案）
土木営繕工事関係書類一覧表（案）【資料分類別】 | [17 empty] | 令和５年１２月版
【特記事項：表中の凡例は以下のとおりとする。】
※ | 公共建築標準書式 |  |  | ＿ | 標：本省の標準書式、◎：土木営繕工事書式集にあり
※ | 簡 素 化 編 |  |  | ＿ | 区分Ⅰ：土木営繕工事では原則区分Ⅰとする。 区分Ⅱ：小規模工事（樋管の上屋等）の場合とする。 （表中の●は必須、○は工事内容により適用する。）
※ | 書類提出先 |  |  | ＿ | 太文字下線の書類については、監督職員に提出し、経理課にて受理する工事書類とする。
※ | 表 紙 |  |  | ＿ | ★：表紙（打合せ簿：Excel形式ﾃﾞｰﾀのまま）を工事書類（工事書類の提出形式は下記による）とは別に作成し、工事書類と併せて提出又は、工事書類として打合せ簿の書式にて作成のうえ提出
|  |  |  | ＿ | なお、ＡＳＰ等の情報共有ｼｽﾃﾑ等を活用する場合、表紙の取扱いについては監督職員と協議する。
※ | 書 類 形 態 |  |  | ＿ | 電子決裁書類【◆：PDF形式でﾃﾞｰﾀ提出、◇：Excel形式（原稿のまま）でﾃﾞｰﾀ提出】、書面決裁書類【書面：書面に朱肉押印し提出】
※ | 電子納品対象 |  |  | ＿ | ■：原則、電子納品の対象とする書類、□：監督職員と事前協議により電子納品の対象とする書類、－：電子納品の対象外とする書類
書類 番号 | 書類作成 |  |  | 書類 提出先 | 表紙 | 書類 形態 | 工 事 書 類 名 | 提 出 根 拠 | 作 成 時 期 |  | 資 料 分 類 |  | 電 子 納 品 |  |  | 工事書類作成のための事前協議結果 |  | 検査書類限定型工事
| 公共 建築 標準 書式 | 簡素化編 | [15 empty] | ■分類を示しているが、書類の取りまとめ方を拘束するものではない。
|  | 区分 Ⅰ | 区分 Ⅱ | [7 empty] | 資料大分類 | 資料小分類 | 電子 納品 対象 | 格 納 フォルダ | 納品形式 | 電子 | 紙
【 契約関係 <A書式> 】
|  | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 工事請負契約書 |  | 契約時 | 落札決定後速やかに | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 工程表 | 工事請負契約書：第3条 | 契約時 | 落札決定後速やかに | 契約関係書類 | 契約時の工程表 | － |  |  |  |  | 検査対象外
| 標 | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約書：第10条1項 | 契約時 | 落札決定後速やかに | 契約関係書類 | 現場代理人等通知書 | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 着工届 | 工事請負契約書：第1条 | 契約時 | 落札決定後速やかに | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － |  |  |  |  | 検査対象外
A00 | ◎ | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書：第3条 | 契約後 | 契約後14日以内 | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － |  |  |  |  | 検査対象外
| 標 | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 火災保険等加入状況報告書 | 工事請負契約書：第50条 | 契約後 | 着工前 | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － |  |  |  |  | 検査対象外
| 標 | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 建退共掛金収納書 | 現場説明書：指導事項(4) 建設業退職金共済制度の普及徹底に関する措置について （H11.3.31付建設省厚契発第22号） | 契約後 | １ヶ月以内 | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 建退共証紙受払簿 | 現場説明書：指導事項(4) 建設業退職金共済制度の普及徹底に関する措置について （H11.3.31付建設省厚契発第22号） | 施工中 | 検査時 | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 建退共配布証明資料 | 現場説明書：指導事項(4) 建設業退職金共済制度の普及徹底に関する措置について （H11.3.31付建設省厚契発第22号） | 施工中 | 検査時 | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － |  |  |  |  | 検査対象外
A01 | 標 | ● | ● | 提出 | ★ | 書面 | 工事実績情報（CORINS)登録報告書 | 標仕1.1.4により提出 現場及び技術に関する説明事項による。 | 施工前 | 契約後10日以内 | 工事実績情報 | 工事実績登録報告書 | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ● | ● | 提出 |  |  | 契約図面（縮小版） | 現場及び技術に関する説明事項による。 | 施工前 | 着工前 | 縮小版製本 |  | － |  |  |  |  | 検査対象外
| 標 | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 完成届 | 工事請負契約書：第31条1 | 完成時 | 検査時 | 検査関係書類 | 完成通知書 | － |  |  |  |  | 検査対象外
| 標 | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 引渡書 | 工事請負契約書：第31条4 | 完成時 | 検査時 | 検査関係書類 | 完成通知書 | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 請求書 | 工事請負契約書：第32条1 | 完成時 | 検査時 | 検査関係書類 | 完成通知書 | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 工事成果品納品書 |  | 検査時 | 既済部分検査時 | その他の資料 | 成果品納品書類 | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 電子媒体納品書 |  | 検査時 | 既済部分検査時 | その他の資料 | 成果品納品書類 | － |  |  |  |  | 検査書類
A31 | ◎ | ● | ● | 提出 |  | 書面 | 工事手入れ承諾願書・事項書 | 工事請負契約書：第31条 | 検査後 | 検査終了後 | その他の資料 | 工事手入れ書類 | － |  |  |  |  | 検査書類
A32 | ◎ | ● | ● | 報告 |  | 書面 | 工事手入れ完了届・事項書 | 工事請負契約書：第31条 | 検査後 | 手直し完了後 | その他の資料 | 工事手入れ書類 | － |  |  |  |  | 検査書類
A33 | ◎ | ○ | ○ | 提出 |  | 書面 | 覚書（設備工事関係） | 標仕（設備関係） 機材の検査に伴う試験 | 検査前 | 検査前 | その他の資料 | その他 | － |  |  |  |  | 検査書類
A02 | 標 | ● | ● | 提示 |  | ◆ | 実施工程表 | 標仕1.2.1(a)により提出し、承諾を受ける。 | 施工前 | 着工前 | 工程表 | 実施工程表 | □ | SCHEDULE | PDF・ORG |  |  | ①施工計画書
A03 | 標 | ○ | ○ | 承諾 | ★ | ◆ | 電気保安技術者通知書 | 標仕1.3.3(b)により提出 | 施工前 | 着工前 | 施工計画書 | 総合施工計画書 | □ | PLAN | PDF・ORG |  |  | ①施工計画書
A04 | ◎ | ● | ● | 協議 |  | ◆ | 契約書第18条及び18条の2に基づく設計図書等の確認について | 工事請負契約書：第18条、第18条の2 | 施工前 | 着工前 | 打合せ簿 | 工事打合せ記録 | □ | MEET | PDF・ORG |  |  | ③工事打合せ簿（協議）
A05 | ◎ | ○ | ○ |  |  |  | 技能士通知書 | 標準仕様書1.5.2(1) 工種別施工計画書に記載する | 施工中 | 当該工種着手前 | 施工計画書 | 工種別施工計画書 | □ | PLAN | PDF・ORG |  |  | ①施工計画書
A06 | ◎ | ● | ● | 承諾 | ★ | ◆ | 総合施工計画書（仮設施工計画書） | 標仕1.2.2(a)により提出 | 施工前 | 施工計画時 | 施工計画書 | 総合施工計画書 | □ | PLAN | PDF・ORG |  |  | ①施工計画書
| 標 | ● | ● |  |  |  | 緊急連絡体制 | 標仕1.3.7(a)により作成 総合施工計画書及び工事安全計画書に添付する。 | 施工前 | 施工計画時 | 施工計画書 | 総合施工計画書 | □ | PLAN | PDF・ORG |  |  | ①施工計画書
A07 | 標 | ● | ● | 報告 | ★ | ◆ | 施工体制報告書（施工体制台帳、施工体系図） | 標仕1.1.5(b)により提出 現場及び技術に関する説明書による。 | 施工前 | 施工計画時 | 施工計画書 | 総合施工計画書 | □ | PLAN | PDF・ORG |  |  | ②施工体制台帳 体系図は対象外
A08 | ◎ | ● | ○ | 提出 |  | ◆ | 週間工程表 | 標仕1.2.1(d)により指示を受けた場合は提出 | 施工中 | 毎週週始 | 工程表 | 週間工程表 | □ | SCHEDULE | PDF・ORG |  |  | ⑨品質証明書
A09 | ◎ | ● | ○ | 提出 |  | ◆ | 月間工程表 | 標仕1.2.1(d)により指示を受けた場合は提出 | 施工中 | 毎月月末 | 工程表 | 月間工程表 | □ | SCHEDULE | PDF・ORG |  |  | ⑨品質証明書
A10 | ◎ | ○ | ○ | 報告 |  | ◆ | 履行報告書 | 契約書：第11条 | 施工中 | 毎月月末 | 施工関係資料 | 工事実施状況報告 | □ | PROCESS | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
A11 | ◎ | ○ | ○ | 報告 |  | ◆ | 工事進捗状況写真 | 河川工事課報告（文書は捜索中） | 施工中 | 毎月月末 | 施工関係資料 | 工事実施状況報告 | □ | PROCESS | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
【 施工関係 <A書式> 】
A12 | ◎ | ● | ● | 協議 |  | ◇ | 工事書類作成のための事前協議結果 | 特記仕様書及び現場及び技術に関する説明事項による。 | 施工前 | 着工前 | 打合せ簿 | 工事打合せ記録 | □ | MEET | PDF・ORG |  |  | ③工事打合せ簿（協議）
A13 | ◎ | ● | ● | 承諾 | ★ | ◆ | 工種別施工計画書 | 標仕1.2.2(b)により提出 | 施工中 | 当該工種着手前 | 施工計画書 | 工種別施工計画書 | □ | PLAN | PDF・ORG |  |  | ①施工計画書
A14 | 標 | ● | ● | 報告 |  | ◆ | 主要材料・機材等等通知書 （標準書式名称：主要（資材・機材）発注先通知書） | 標仕1.4.2により提出 | 施工中 | 当該工種着手前 | 機材関係資料 | 機材搬入報告書 | □ | MATERIAL | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
A15 | ◎ | ○ | ○ | 承諾 | ★ | ◆ | 同等品（業者）使用願書 | 標仕1.4.2により提出 | 施工中 | 当該工種着手前 | その他の資料 | その他 | □ | OTHRS | PDF・ORG |  |  | ⑨品質証明書
A16 | ◎ | ● | ● | 協議 |  | ◆ | 工事打ち合わせ簿 | 標仕1.1.8(a)により協議 | 施工中 | 随時 | 打合せ簿 | 工事打合せ記録 | □ | MEET | PDF・ORG |  |  | ③工事打合せ簿（協議）
A17 | ◎ | ● | ● | 報告 | ★ | ◆ | 総合評価項目履行状況報告書 | 現場及び技術に関する説明事項による。 | 施工中 | 随時 | その他の資料 | 実施状況報告書類 | □ | OTHRS | PDF・ORG |  |  | ⑤工事打合せ簿（提出）
A18 | ◎ | ○ | ○ | 提出 |  | ◆ | 近隣協議資料 |  | 施工中 | 随時 | その他の資料 | 近隣協議資料 | □ | OTHRS | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
A19 | 標 | ● | ○ | 報告 |  | ◇ | 工事材料搬入報告書・集計表 | 標仕1.4.3により報告 | 施工中 | 随時 | 機材関係資料 | 機材搬入報告書 | □ | MATERIAL | PDF・ORG |  |  | ⑦出来形管理図表 A19-2集計表のみ対象
A20 | ◎ | ● | ● | 報告 |  | ◇ | 施工検査一覧表 | 標仕1.5.4により報告 標仕1.5.5により検査を受ける | 施工中 | 随時 | 施工関係資料 | 品質計画関係書類 | □ | PROCESS | PDF・ORG |  |  | ⑦出来形管理図表 A20-2出来形関連のみ対象 ⑧品質管理図表 A20-1一覧表のみ対象
A21 | ◎ | ● | ● | 承諾 |  | ◇ | 休日・夜間作業届 | 標仕1.3.5(a)により承諾 | 施工中 | 作業前 | その他の資料 | その他 | □ | OTHRS | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
A22 | ◎ | ○ | ○ | 承諾 | ★ | ◆ | 機材試験成績書 | 標仕1.4.5により承諾 | 施工中 | 試験終了後 | 機材関係資料 | 機材試験成績書 | □ | MATERIAL | PDF・ORG |  |  | ⑨品質証明書
A23 | ◎ | ● | ○ | 報告 |  | ◆ | 色彩計画報告書 | 標仕1.4.2により提出 | 施工中 | 色彩決定後 | その他の資料 | 完成図書 | □ | OTHRS | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
A24 | 標 | ○ | ○ | 提出 |  | ◆ | 長期休止届 |  | 施工中 | 長期休暇前 | その他の資料 | その他 | □ | OTHRS | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
A25 | ◎ | ● | ● | 報告 |  | ◆ | 工事特性・創意工夫・社会性に関する実施状況報告書 | 現場及び技術に関する説明事項による。 | 施工中 | 随時 | その他の資料 | 実施状況報告書類 | □ | OTHRS | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
A26 | ◎ | ○ | ○ | 報告 |  | ◆ | 事故等発生速報（第１報）・事故是正報告書 |  | 施工中 | 随時 | その他の資料 | 工事事故関係書類 | □ | OTHRS | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
A27 | 標 | ○ | ○ | 提出 |  | ◆ | 発生材報告書 | 標仕1.3.8(b)により提出 | 施工中 | 随時 | 発生材関係資料 | 発生材調書 | □ | SALVAGE | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
A28 | ◎ | ○ | ○ | 提出 | ★ | ◆ | 合法木材証明書 | 現場及び技術に関する説明事項による。 | 施工後 | 随時 | その他の資料 | その他 | □ | OTHRS | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
A29 | 標 | ○ | ○ | 提出 |  | ◆ | 付属品、予備品納品書・明細書 | 工事請負契約書：第31条 | 検査前 |  | 保全関係資料 | 完成図書 | □ | MAINT | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
|  | ○ | ○ | 提出 |  | － | 保全に関する資料 | 標仕1.7.3(a)による | 検査前 |  | 保全関係資料 | 完成図書 | □ | MAINT | PDF・ORG |  |  | ⑤工事打合せ簿（提出）
A30 | ◎ | ● | ○ | 報告 | ★ | ◆ | 再生資源利用（促進）計画書 | 現場及び技術に関する説明事項による。 | 施工前 | 施工計画時 | 発生材関係資料 | 処理報告書 | □ | SALVAGE | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
| ◎ | ● | ○ | 報告 | ★ | ◆ | 再生資源利用（促進）実施書 | 現場及び技術に関する説明事項による。 | 施工後 | 施工実施後 | 発生材関係資料 | 処理報告書 | □ | SALVAGE | PDF・ORG |  |  | 検査対象外
【 施工関係 <A書式> 】
|  | ○ | ○ | 承諾 |  | ◆ | 調合書（配合書） | 標仕1.4.2により提出 | 施工中 | 調合前 | 機材関係資料 | 品質計画関係書類 | □ | MATERIAL | PDF・ORG |  |  | ⑥品質規格証明書
|  | ○ | ○ | 提出 | ★ | ◆ | 機材試験計画書 | 標仕1.4.5により提出 | 施工中 | 試験実施前 | 機材関係資料 | 品質計画関係書類 | □ | MATERIAL | PDF・ORG |  |  | ⑥品質規格証明書
|  | ○ | ○ | 提出 | ★ | ◆ | 施工試験計画書 | 標仕1.5.6により提出 | 施工中 | 試験実施前 | 施工関係資料 | 品質計画関係書類 | □ | PROCESS | PDF・ORG |  |  | ⑥品質規格証明書
|  | ○ | ○ | 承諾 | ★ | ◆ | 施工試験成績書 | 標仕1.5.6により承諾 | 施工中 | 試験実施前 | 施工関係資料 | 品質計画関係書類 | □ | PROCESS | PDF・ORG |  |  | ⑥品質規格証明書
|  | ● | ● | 承諾 | ★ | ◆ | 施工図 | 標仕1.2.3による 特記仕様書：一般共通事項 | 施工中 | 随時 | その他の資料 | 施工図 | □ | OTHRS | PDF・ORG DXF |  |  | ④工事打合せ簿（承諾）
|  | ● | ○ | 提出 |  |  | 完成写真 | 特記仕様書：一般共通事項 | 完成時 | 検査時 | 完成写真 |  | ■ | 別 納 | JPEG |  |  | 検査対象外
|  | ● | ● | 提出 |  |  | 工事写真 | 現場及び技術に関する説明事項による。 | 完成時 | 検査時 | 工事写真 |  | ■ | 別 納 | JPEG |  |  | ⑩工事写真
【 契約関係 <B書式> 】
|  | ○ | ○ | 説明 |  | 書面 | 建設リサイクル法第12条にかかる説明書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に伴う契約手続きについて（H14.5.29） | 契約前 | 落札決定後速やかに | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ○ | ○ | 提出 |  | 書面 | ISO9001認証取得活用監督業務等申請書 | 「工事におけるISO9001認証取得の活用した監督業務等」の実施手続等について（通知）（H17.3.29国九整契第612号ほか） | 契約後 | 契約後14日以内 | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － |  |  |  |  | 検査対象外
B09 |  | ● | ● | 提出 | ★ | 書面 | 社会保険等未加入対策 | 工事請負契約書：第7条の2 | 施工前 | 通知受領後、速やかに | 契約関係書類 | 工事請負契約書等の写し | － |  |  |  |  | ③工事打合せ簿（協議）
B01 | ◎ | ○ | ○ | 提出 |  | 書面 | 出来形部分等確認資料届 | 工事請負契約書：第37条 | 検査時 | 既済部分検査時 | 既済部分確認請求書 | 出来形部分等確認資料 | － |  |  |  |  | ③工事打合せ簿（協議）
B02 | ◎ | ○ | ○ | 提出 |  | 書面 | 工事一時中止（基本計画書） | 工事請負契約書：第20条 標仕1.1.9による報告 | 施工中 | 工事一時中止通知後 | 工事一時中止 | 工事一時中止関係書類 | － |  |  |  |  | 検査対象外
B03 | ◎ | ○ | ○ | 承諾 |  | 書面 | 一部使用承諾書 | 工事請負契約書：第33条 | 施工中 | 部分使用前 | 検査関係資料 | 部分使用 | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ○ | ○ |  |  | ◆ | 単品スライド請求書 | 工事請負契約書：第25条 | 施工中 | 工期末２ヶ月以上前 | その他の資料 | 単品スライド関係書類 | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ○ | ○ |  |  | ◆ | 単品スライド（減額）異議申し立て | 工事請負契約書：第25条 | 施工中 | 工期末２ヶ月以上前 | その他の資料 | 単品スライド関係書類 | － |  |  |  |  | 検査対象外
|  | ○ | ○ | 報告 |  | 書面 | 故障報告書 | 工事請負契約書：第44条 | 完成後 | 発生時 | その他の資料 | 故障報告書 | － |  |  |  |  | 検査対象外
【 施工関係 <B書式> 】
B04 | ◎ | ○ | ○ | 提出 | ★ | ◆ | 工事安全計画提出書 | 「建設工事公衆災害防止対策要綱の活用について」 建設省営監発第26号－1（平成5年6月15日） | 施工前 | 施工計画時 | 施工計画書 | 総合施工計画書 | □ | PLAN | PDF・ORG |  |  | ①施工計画書
B05 | ◎ | ○ | ○ | 提出 |  | ◆ | 工事安全計画事後評価提出書・評価書 | 「建設工事公衆災害防止対策要綱の活用について」 建設省営監発第26号－1（平成5年6月15日） | 施工後 | 随時 | その他の資料 | 実施状況報告書類 | □ | OTHRS | PDF・ORG |  |  | ⑤工事打合せ簿（提出）
B06 | ◎ | ○ | ○ | 提出 | ★ | ◆ | コンクリート品質管理 | 特記仕様書により提出 | 施工中 | 随時 | 施工関係資料 | 施工管理記録 | □ | PROCESS | PDF・ORG |  |  | ⑥品質規格証明書
B07 | ◎ | ○ | ○ | 報告 |  | ◆ | 建設汚泥の再利用 | 「建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について」平成18年6月12日 | 施工前 | 施工計画時 | 発生材関係資料 | 処理報告書 | □ | SALVAGE | PDF・ORG |  |  | ①施工計画書
B08 | ◎ | ○ | ○ | 報告 |  | 書面 | 浄化槽放流水質報告書 | 浄化槽法第7条第1項により検査報告（県知事へ） 使用開始後３ヵ月を経過した日から５ヵ月間（施行規則） | 完成後 | 使用開始後３ヶ月～５ヶ月間 | その他の資料 | 浄化槽放流水質報告書 | □ | OTHRS | PDF・ORG |  |  | 検査対象外