## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県 | 遠賀川直轄河川改修事業 | 2637 | 山鹿地区：築堤 L=50m 金田地区：河道掘削 V=61千m3（令和2年度完成予定） 小竹地区：河道掘削 V=131千m3（令和2年度完成予定） 小竹目尾地区：用地 A=0.2ha 添田地区：用地 A=0.35ha（令和3年度完成予定） 福丸地区：築堤・護岸 L=80m（令和2年度完成予定） 直方地区：築堤 L=120m（令和5年度完成予定） 上野地区：河道掘削 V=52千m3（令和2年度完成予定） 等
福岡県 大分県 | 山国川直轄河川改修事業 | 510 | 唐原地区：築堤・護岸 L=60m、埋蔵文化財調査 1式（令和2年度完成予定）、防災ステーション 用地 A=25.5ha（令和4年度完成予定） 三光土田地区：河道掘削 V=12千m3（令和2年度完成予定） 等
大分県 | 大分川直轄河川改修事業 | 1258 | 横瀬・国分地区：築堤 L=410m（令和3年度完成予定） 古国府・津守地区：樹木伐採 A=25千m2、河道掘削 V=57千m3（令和2年度完成予定） 津留地区：樹木伐採 A=25千m2、河道掘削 V=19千m3（令和2年度完成予定） 等
大分県 | 大野川直轄河川改修事業 | 318 | 宮河内地区：樋門撤去 1式（令和2年度完成予定） 一ノ州地区：耐震対策（堤防） L=210m 等
大分県 | 番匠川直轄河川改修事業 | 200 | 蛇崎地区：耐震対策（堤防） L=200m（令和5年度完成予定） 等
宮崎県 | 五ヶ瀬川直轄河川改修事業 | 382 | 天下地区：防災ステーション整備 1式（令和3年度完成予定） ：用地 A=0.19ha 野田地区：河道掘削 V=9千m3 等
宮崎県 | 小丸川直轄河川改修事業 | 355 | 高城地区：河道掘削 V=18千m3（令和2年度完成予定） 宮越地区：排水機場整備 1式（令和4年度完成予定） 等
宮崎県 | 大淀川直轄河川改修事業 | 1633 | 福島町・大塚町地区：河道掘削 V=50千m3（令和2年度完成予定） 八重川地区：築堤 L=300m、樋管新設 N=1基、用地 A=0.4ha （令和2年度完成予定） 新地地区：法尻補強 L=1,300m（令和2年度完成予定） 大岩田地区：用地調査 1式、用地 A=5.0ha 等
鹿児島県 | 肝属川直轄河川改修事業 | 458 | 池ノ園地区：堤防強化対策 L=1,150m（令和2年度完成予定） 等
宮崎県 鹿児島県 | 川内川直轄河川改修事業 | 6758 | 向江地区：法尻補強 L=440m（令和2年度完成予定） 湯田地区：河床低下対策 V=6.4千m3 水流地区：法尻補強 L=1,600m（令和2年度完成予定） 前目地区：樹木伐採 A=20千m2、河道掘削 V=97千m3（令和2年度完成予定） 中津川地区：法尻補強 L=4,680m、堤防強化対策 L=540m、耐水化 1式（令和2年度完成予定） 大小路地区：旧堤撤去 L=280m、橋梁改築 1式、堤防強化対策L=1,300m（令和2年度完成予定） 天辰第二地区：築堤 L=250m、樋管改築 N=1基、用地 A=1.04ha 堂崎地区：樹木伐採 A=32千m2、河道掘削 V=68千m3、法尻補強L=3,200m（令和2年度完成予定） 東郷地区：堤防強化対策 L=360m、排水機場耐水化 1式（令和2年度完成予定） 稲葉崎地区：樹木伐採 A=22千m2、河道掘削 V=48千m3（令和2年度完成予定） 樋脇地区：排水機場耐水化 1式（令和2年度完成予定） 北方地区：堤防強化 L=580m（令和2年度完成予定） 川西地区：法尻補強 L=2,400m、堤防強化 L=935m（令和2年度完成予定） 等
熊本県 | 球磨川直轄河川改修事業 | 913 | 人吉下流地区：用地 A=1.0ha 萩原地区：堤防補強 L=200m 植柳新町地区：築堤護岸 L=200m（令和5年度完成予定） 中下流地区：河道掘削 V=7千m3（令和2年度完成予定） 等
熊本県 | 緑川直轄河川改修事業 | 3985 | 道古閑地区：築堤 L=200m（令和2年度完成予定） 上仲間地区外：河道掘削 V=160千m3（令和2年度完成予定） 川口地区：築堤 L=450m、樋管改築 N=1基（令和2年度完成予定） 莎崎地区：築堤 L=500m（令和2年度完成予定） 網津地区：築堤 L=1,100m 等
熊本県 | 白川直轄河川改修事業 | 1545 | 渡鹿地区：事業損失補償 1式（令和2年度完成予定） 世安町地区外：河道掘削 V=80千m3（令和2年度完成予定） 薄場地区外：河道掘削 V=63千m3 等
熊本県 | 菊池川直轄河川改修事業 | 2249 | 田底・平島地区：橋梁架替（上部工、取付道路） 1式、堰改築（左岸本体）1式 （令和4年度完成予定） 山鹿地区：施設移転 1式（令和4年度完成予定） 竈門地区：河道掘削 V=19千m3（令和2年度完成予定） 菰田地区：河道掘削 V=102千m3（令和2年度完成予定） 小浜地区：築堤護岸 L=500m （令和2年度完成予定） 深川地区：堤防強化対策 L=1,300m（令和2年度完成予定） 等
福岡県 | 矢部川直轄河川改修事業 | 1154 | 中島地区：築堤 L=50m、樋管改築 N=1基（令和2年度完成予定） 徳永地区：築堤 L=160m 西津留地区：河道掘削 V=15千m3（令和2年度完成予定） 等
福岡県 佐賀県 大分県 | 筑後川直轄河川改修事業 | 5312 | 金島地区：堤防強化対策 L=2,259m（令和2年度完成予定） 長田地区：堤防強化対策 L=2,260m（令和2年度完成予定） 下田地区：築堤 L=100m（令和5年度完成予定） 瀬ノ下地区：築堤 L=40m（令和4年度完成予定） 北野地区：築堤 L=190m、用地 A=0.8ha 牧上原地区：河道掘削 V=55千m3、橋梁架替（上部工） 1式、築堤 L=720m（令和4年度完成予定） 桜井地区：伏越 N=1基、橋梁架替（下部工） 1式 大石地区：堤防強化対策 L=252m（令和2年度完成予定） 原鶴地区外：築堤 L=505m、樋管 N=2基、用地 A=0.18ha（令和3年度完成予定） 犬井道地区：築堤 L=500m（令和2年度完成予定） 横武地区：築堤 L=220m（令和5年度完成予定） 安楽寺地区：排水機場耐水化 1箇所（令和2年度完成予定） 南友田地区外：築堤 L=185m、用地 A=0.04ha 等
佐賀県 | 嘉瀬川直轄河川改修事業 | 261 | 尼寺地区：樹木伐採 A=60千m2、河道掘削 V=10千m3（令和6年度完成予定） 等
佐賀県 | 六角川直轄河川改修事業 | 6920 | 上田地区：河道掘削 V=40千m3（令和2年度完成予定） 溝ノ上地区：六角川洪水調整池 工事用道路 1式、用地 A=0.9ha 武雄地区：分水路等整備 1式（令和6年度完成予定） 小城地区：遊水地整備 1式（令和6年度完成予定） 高橋地区：排水ポンプ増設 1式（令和6年度完成予定） 等
佐賀県 | 松浦川直轄河川改修事業 | 490 | 石志地区：樋管改築 N=1基、揚水機場改築 N=1基、用地 A=0.02ha 大川野・川西地区：樹木伐採 A=0.5千m2、河道掘削 V=9千m3（令和2年度完成予定） 等
長崎県 | 本明川直轄河川改修事業 | 454 | 鷲崎地区：築堤 L=100m、用地 A=0.11ha 等
福岡県 | 遠賀川総合水系環境整備事業 | 130.1 | エコロジカルネットワーク：管理用通路工 150m、モニタリング調査1式 田川地区：高水敷整正 1,200m2、管理用通路 100m 等
福岡県 熊本県 大分県 | 筑後川総合水系環境整備事業 | 1 | 久留米市街部地区：モニタリング調査 1式
宮崎県 | 大淀川総合水系環境整備事業 | 15 | 都城地区：事業再評価 1式 等
宮崎県 | 五ヶ瀬川総合水系環境整備事業 | 91.8 | 川中地区：管理用通路 1,000m、階段2箇所 等
鹿児島県 宮崎県 | 川内川総合水系環境整備事業 | 191.7 | 宮之城屋地・虎居地区：モニタリング調査1式 さつま町（ホタル）地区：モニタリング調査1式 曽木の滝周辺地区：管理用通路 L=200m、階段護岸工 L=10m 等 薩摩川内市街部地区：高水敷整正 A=17,000m2、管理用通路 1,200m 等 さつま町（湯田）地区：高水敷整正 A=2,000m2、管理用通路 L=180m 等
熊本県 | 球磨川総合水系環境整備事業 | 115.6 | 球磨川下流地区：モニタリング調査1式 坂本地区：護岸工 70m、坂路 1箇所 等
熊本県 | 緑川総合水系環境整備事業 | 2 | 甲佐地区：モニタリング調査1式
熊本県 | 白川総合水系環境整備事業 | 1 | 熊本駅周辺地区：モニタリング調査1式
熊本県 | 菊池川総合水系環境整備事業 | 22.4 | 菊池地区：測量設計 1式 等
佐賀県 | 松浦川総合水系環境整備事業 | 20 | 河口部地区：事業損失調査 1式 等
佐賀県 | 嘉瀬川総合水系環境整備事業 | 31 | 嘉瀬川ダム地区：河岸保護工 L=80m
長崎県 | 本明川総合水系環境整備事業 | 1 | 天満・永昌地区：モニタリング調査1式
鹿児島県 | 肝属川総合水系環境整備事業 | 46.5 | 吾平地区：高水敷整正 A=4,000m2 等
福岡県 | 矢部川総合水系環境整備事業 | 196.7 | 船小屋地区：高水敷整正 A=5,100m2、坂路 N=1箇所 等

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福岡県 | 筑後川水系ダム群連携事業 | 366.657 | 地質調査、水理水文調査、環境調査 等
佐賀県 | 城原川ダム建設事業 | 779.1 | 用地調査、工事用道路工事、 付替道路の調査・設計 等
長崎県 | 本明川ダム建設事業 | 3777.96 | 付替道路工事、用地補償、 本体関連の調査・測量・設計 等
熊本県 | 立野ダム建設事業 | 9642.31 | 本体工事、工事用道路工事 等
熊本県 | 川辺川ダム建設事業 | 279.71 | 水理水文調査 等
宮崎県 | 岩瀬ダム再生事業 | 400.1 | 地質調査、増設放流設備構造検討 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
熊本県 | 球磨川水系（川辺川）直轄砂防事業 | 975 | 九折瀬地区砂防堰堤群(令和２年度完成予定） 築切砂防堰堤（令和２年度完成予定） 高野川第２砂防堰堤(令和２年度完成予定） 小川第２砂防堰堤(令和４年度完成予定） 横手谷砂防堰堤改築(令和４年度完成予定） 初神地区砂防堰堤群(令和７年度完成予定） ホンノコウ谷川砂防堰堤(令和５年度完成予定） 川辺川流域砂防設備改築(令和６年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得1.5ha 等
宮崎県 | 大淀川水系直轄砂防事業 | 1333 | 荒襲川砂防施設群(令和２年度完成予定） 丸谷川砂防施設群(令和２年度完成予定） 湯之元川砂防施設群(令和２年度完成予定） 高崎川砂防施設群(令和３年度完成予定） 渡司川１砂防堰堤(令和２年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得0.5ha 等
鹿児島県 | 桜島直轄砂防事業 | 1263 | 長谷川渓流保全工(令和２年度完成予定 持木川下流砂防施設群(令和３年度完成予定） 持木川流域砂防施設改築 春松川流域砂防施設改築 第一古里川流域砂防施設改築 桜島砂防施設改築 砂防設備設計、用地取得1.8ha 等
長崎県 | 雲仙直轄砂防事業（水無川上流） | 570 | 水無川上流堰堤群(令和２年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得0.72ha 等
熊本県 | 阿蘇山直轄砂防事業 | 2355 | 花原川１砂防堰堤(令和４年度完成予定） 西湯浦川１砂防堰堤（令和４年度完成予定） 盤名木川第２砂防堰堤(令和４年度完成予定） 東下田川２第２砂防堰堤(令和４年度完成予定） 西小園川３第３砂防堰堤(令和４年度完成予定） 上の小屋川２第６砂防堰堤(令和４年度完成予定） 四ッ江川第５砂防堰堤(令和４年度完成予定） 三王谷川２砂防堰堤(令和４年度完成予定） 西平川１砂防堰堤(令和５年度完成予定） 夜峰山砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得約2.0ha 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
宮崎県 | 宮崎海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 502.414 | 養浜工 等